## 1er Trim Inf Avance Acad
PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS
INFORME DE AVANCE ACADÉMICO, AÑO FISCAL 2021
ENTIDAD: DURANGO
ACCIONES PAT | [5 empty] | ENERO - FEBRERO - MARZO |  |  |  | ABRIL - MAYO - JUNIO |  |  |  | JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE
[6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN |  |  | FECHA DE VALIDACIÓN | FECHA DE ELABORACIÓN |  |  | FECHA DE VALIDACIÓN | FECHA DE ELABORACIÓN |  |  | FECHA DE VALIDACIÓN | FECHA DE ELABORACIÓN |  |  | FECHA DE VALIDACIÓN
2021-04-15
CRITERIOS GENERALES DE GASTO | NO. | ACCIONES DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | PERIODO DE REALIZACIÓN |  | FECHA DE INICIO O DE REALIZACIÓN | AVANCE (%) ACUMULADO | OBSERVACIONES ACADÉMICAS Y/O ADMINISTRATIVAS Y ACCIONES DE GESTIÓN |  | FECHA DE INICIO O DE REALIZACIÓN | AVANCE (%) ACUMULADO | OBSERVACIONES ACADÉMICAS Y/O ADMINISTRATIVAS Y ACCIONES DE GESTIÓN |  | FECHA DE INICIO O DE REALIZACIÓN | AVANCE (%) ACUMULADO | OBSERVACIONES ACADÉMICAS Y/O ADMINISTRATIVAS Y ACCIONES DE GESTIÓN |  | FECHA DE INICIO O DE REALIZACIÓN | AVANCE (%) ACUMULADO | OBSERVACIONES ACADÉMICAS Y/O ADMINISTRATIVAS Y ACCIONES DE GESTIÓN
|  |  |  | MES DE INICIO | MES DE FINALIZACIÓN
Certificación nacional o internacional del alumnado | 1 | Efectuar la certificación nacional o internacional de 250 alumnos de 6o grado de primaria | Llevar a cabo la certificación presencial o virtual de 250 alumnos de 6o grado de primaria de escuelas públicas beneficiadas por el Programa Nacional de Inglés en el Estado de Durango. La certificación considerará las cuatro habilidades lingüísticas sobre el dominio del inglés, podrá ser presencial o virtual de acuerdo a las condiciones sanitarias prevalecientes y la operatividad de las escuelas en las fechas programadas y se efectuará por medio de los exámenes MET Go!, CAL-EPT for students, o bien otra opción que cumpla con los requerimientos de las Reglas de Operación. Se llevarán a cabo las siguientes actividades: 1. Información a las autoridades de los niveles educativos 2. Coordinación de acciones con los directores de escuela y los asesores externos de Inglés 3. Solicitud de una Licitación Nacional 4. Acuerdo con la instancia certificadora sobre logística de aplicación 5. Entrega de certificados a la Coordinación Local de Inglés 6. Entrega de certificados a los directores de escuela para su entrega a los alumnos | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | 2021-03-30 | 5 | Se informó a la Autoridad educativa Local que autoriza el PAT, sobre esta actividad a realizar, la cual autorizó para que en su momento se convocara a los alumnos que participarán
| 2 | Ejecutar la certificación nacional o internacional de 250 alumnos de 3er grado de secundaria | Llevar a cabo la certificación presencial o virtual de 250 alumnos de 3er grado de secundaria, considerando las cuatro habilidades lingüísticas sobre el dominio del inglés, podrá ser presencial o virtual de acuerdo a las condiciones sanitarias prevalecientes y la operatividad de las escuelas en las fechas programadas, se valorarán las opciones que haya en el mercado y que cumplan con los requisitos, mencionando de manera tentativa las siguientes: MET Go!, TOEFL Jr., CAL-EPT for students, o bien otra opción que cumpla con los requerimientos de las Reglas de Operación. Se efectuarán las siguientes actividades: 1. Información a las autoridades del nivel educativo de secundaria 2. Coordinación de acciones con los Jefes de Enseñanza de Inglés 3. Solicitud de una Licitación Nacional 4. Acuerdo con la instancia certificadora sobre el calendario de aplicación de exámenes 5. Entrega de certificados a la Coordinación Local de Inglés 6. Entrega de certificados a los directores de escuela para su entrega a los alumnos | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | 2021-03-30 | 5 | Se informó a la Autoridad educativa Local que autoriza el PAT, sobre esta actividad a realizar, la cual autorizó para que en su momento se convocara a los alumnos que participarían
FORTALECIMIENTO ACADÉMICO | 1 | Adquirir material didáctico educativo (libros de texto) para fortalecer la enseñanza del inglés en 443 escuelas beneficiadas por el PRONI de los niveles de preescolar y primaria | Se llevará a cabo la adquisición de 43,126 materiales didácticos educativos para fortalecer la enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera inglés en 274 escuelas de nivel preescolar y 169 de nivel primaria. Los materiales se conforman por: Ciclo I (3° de preescolar, 1° y 2° de primaria) Para los(as) AEE y docente son 4 componentes: 1. Libro de gran formato (narrativo) 2. Libro de gran formato (literario) 3. Guía para el AEE y docente, el cual incluye CD 4. Cuaderno de Actividades Para los alumnos(as) es un componente: 1. Libro de Actividades Ciclo II (3° y 4° de primaria) y Ciclo III (5° y 6° de primaria) Para los AEE y docentes son 3 componentes: 1. Guía para el AEE y docente que incluye CD 2. Cuaderno de Actividades 3. Libro de lecturas Para los alumnos(as) son dos componentes: 1. Cuaderno de Actividades 2. Libro de lecturas Se realizarán las siguientes acciones: 1. Recibir la cotización por parte de la CONALITEG 2. Llevar a cabo la firma de contratos con la CONALITEG/Editoriales 3. Trámite del pago de los materiales 4. Recepción de los materiales en la Entidad 5. Entrega de materiales a los directores y a los alumnos | AGOSTO | DICIEMBRE | 2021-03-30 | 5 | Se consultó con la autoridad competente sobre la adquisición de estos materiales, teniendo ya la autorización para llevarla a cabo en su momento
| 2 | Efectuar la certificación internacional o nacional, presencial o virtual de 200 docentes y/o asesores/as externos/as especializados/as, en el dominio del idioma Inglés, tomando en cuenta las cuatro habilidades lingüísticas de expresión oral, espresión escrita, comprensión auditiva y comprensión lectora | Se realizará la certificación internacional o nacional de 200 asesores externos especializados de primaria y/o docentes de inglés de secundaria, en el dominio del inglés, con la posibilidad de aplicar los exámenes de CAL-EPT for teachers, FCE/PET de Cambridge, MET Michigan English Test o bien la opción que de acuerdo a las circunstancias sanitarias se encuentre disponible. Se seguirá este proceso: 1. Información a las autoridades de los niveles educativos de primaria y secundaria 2. Coordinación con los Jefes de Enseñanza de Inglés de secundaria para llevar a cabo la invitación y selección de candidatos a certificar 3. Selección e invitación a los AEE para participar en el proceso 4. Solicitar una Licitación Nacional 5. Acuerdo de fechas y lugares de la certificación con el proveedor del servicio 6. Realización de la certificación 7. Entrega recepción de los certificados 8. Entrega de certificados a los interesados | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | 2021-03-30 | 5 | Se tuvo un primer contacto con los responsables de los niveles de primaria y secundaria para comentarles de manera general la actividad planeada, se acordó que esto se realizara después de terminado el presente ciclo escolar
| 3 | Efectuar la certificación internacional o nacional, presencial o virtual de 200 docentes y/o asesores/as externos/as especializados/as de primaria, en la competencia docente para la enseñanza del Inglés | Se realizará la certificación internacional presencial o virtual de 200 asesores externos especializados de primaria, en la competencia para la enseñanza del idioma inglés, la cual será la denominada TKT CLIL o alguna otra relacionada con TKT, administrada por Cambridge Assessment o bien la opción que sea más viable en su momento, de acuerdo a las circunstancias sanitarias. Se seguirá el siguiente proceso: 1. Información a las autoridades del nivel educativo de primaria 2. Selección e invitación a los AEE para participar en el proceso 3. Solicitar una Licitación Nacional 4. Acuerdo de fechas y lugares de la certificación con el proveedor del servicio 5. Realización de la certificación 6. Entrega recepción de los certificados 7. Entrega de certificados a los interesados | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | 2021-03-30 | 5 | La autoridad educativa tomó conocimiento de esta acción programada por el PRONI para el presente ejercicio fiscal, otorgando su anuencia para la realización de la misma
| 4 | Impartir un taller de fortalecimiento académico para 200 asesores/as externos/as especializados/as de Inglés, en el Estado de Durango, denominado: "Herramientas metodológicas para la enseñanza del inglés en educación primaria 2a parte" | Impartir un taller de fortalecimiento académico en modalidad virtual o presencial con duración de 60 horas, para 200 asesores/as externos/as especializados/as de Inglés de preescolar y primaria en el Estado de Durango, denominado: "Herramientas metodológicas para la enseñanza del inglés en educación primaria 2a parte", que a la vez servirá para la preparación de la certificación internacional sobre la competencia docente (TKT CLIL), se contempla además trabajo virtual en una plataforma tecnológica para reforzar el contenido del taller. Se abordarán los siguientes temas generales: 1.Formas y métodos de enseñanza enfocados a la práctica docente 2. Desarrollo de procesos cognitivos y habilidades de comunicación 3. Adquisición del vocabulario y su uso en la lengua meta 4. Comprensión de los valores interculturales y de comunidad 5. Actividades y recursos para la enseñanza del inglés desde la planeación de clase 6. El plan de clase en los tres momentos de una sesión (apertura, desarrollo y cierre) 7. Las competencias comunicativas, cognitivas y de aprendizaje en el currículo de inglés Se realizarán las siguientes actividades: 1. Elaboración de la base de datos 2. Solicitud de una Licitación Nacional 3. Acuerdo de la logística del taller con el proveedor del servicio 4. Realización del taller 5. Expedición de constancias de acreditación del taller 6. Entrega de constancias a los interesados | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | 2021-03-30 | 5 | Se comenzó a revisar la base de datos de los asesores externos voluntarios que son suceptibles de este tipo de certificación para ir previendo las acciones posteriores
| 5 | Adquisición de materiales pedagógicos complementarios para apoyar la enseñanza aprendizaje del inglés, tanto de manera presencial como a distancia en alumnos de escuelas públicas de educación básica en el Estado de Durango | Se llevará a cabo la adquisición de 5,035 paquetes de materiales pedagógicos complementarios impresos y electrónicos, para reforzar las acciones de enseñanza aprendizaje del idioma inglés en 12 escuelas con una matrícula de 2,150 alumnos de la Región Laguna y 16 escuelas con una matrícula de 2,885 alumnos en la Región Durango. Se busca promover en los alumnos el trabajo en casa creando un ambiente de aprendizaje lúdico, coadyuvando en la permanencia de los educandos en el sistema educativo y promoviendo la convivencia familiar con los padres y otros miembros de la familia. Los materiales estarán diseñados para los ciclos I, II, III y IV y pretenden proveer de recursos didácticos complementarios a las escuelas y apoyar a los asesores externos de inglés para contar con mejores condiciones en la implementación de la enseñanza aprendizaje del inglés como una lengua extranjera. Los materiales se integran como sigue: 5 juegos didácticos nivelados en complejidad del vocabulario y contextos comunicativos de acuerdo al grado escolar del alumno 1 diccionario ilustrado de acuerdo al grado escolar Acceso a una biblioteca digital con 80 audiolibros y libros animados en inglés/español organizados por grado escolar 1 guía didáctica para el alumno y el padre de familia, que incluya una propuesta metodológica para el uso de los materiales impresos y electrónicos. Se llevará a cabo lo siguiente: 1. Se elaborará la base de datos de escuelas a beneficiar 2. Se solicitará una Licitación Nacional 3. Se acordará la entrega recepción de los materiales 4. Se entregarán los materiales a los directores de las escuelas 5. Se monitoreará que se facilite el uso de los materiales a los alumnos y los AEE | AGOSTO | DICIEMBRE | 2021-03-29 | 5 | Se hizo una revisión de las escuelas atendidas por el programa para detectar aquellas que no han sido apoyadas con este tipo de materiales para posteriormente elaborar una base de datos de las escuelas que se habrá de apoyar
Servicios de asesores/as externos/as especializados/as | 1 | Pago de 244 asesores externos especializados de inglés por participar en el Programa Nacional de Inglés asesorando a educandos de 3o preescolar y de 1o a 6o grados de educación primaria; el pago se hará a través del Capítulo 4000, partida 4400 "ayudas sociales" del Clasificador por objeto del gasto para la administración pública federal | Se llevará a cabo el pago de 244 asesores externos de inglés para atender a alumnos de 3o de preescolar a 6o grado de primaria en las escuelas públicas beneficiadas por el PRONi en la Entidad; para llevar a cabo esta acción se deberán realizar las siguientes actividades: 1. Convocar a los interesados en participar, mediante convocatoria oficial 2. Llevar a cabo la revisión de documentos de los candidatos 3. Hacer la selección y asignación de los AEE en las escuelas beneficiadas por el PRONI. 4. Firmar los contratos (acuerdo de voluntades) de los asesores externos 5. Expedición de Oficios de Comisión de los AEE 6. Solicitud y entrega de las tarjetas bancarias de débito para el pago de los AEE. 7. Validación y autorización del pago por parte de Recursos Humanos de la Secretaría 8.-Solicitud de pago electrónico de los AEE ante la Dirección de Administración y Finanzas 9. Verificación del pago correcto y atención de posibles incidencias Las asesorías a los alumnos se llevarán a cabo mediante trabajo a distancia, con la estrategia establecida por la SEP y aquellas establecidas por las escuelas atendidas, de acuerdo a su contexto y circunstancias específicas, lo anterior debido a la emergencia sanitaria actual y eventualmente de manera presencial cuando así lo determinan las autoridades superiores competentes | MARZO | DICIEMBRE | 2021-03-01 | 40 | Se convocó a los candidatos a participar enel PRONI, presentron su documentación, se seleccionó a los candidatos que cumplían los requisitos y se procedió a la firma de los contratos correspondientes; esto para llevar a cabo la conclusión el ciclo eclar 2020-2021
Uso de la herramienta tecnológica | 1 | Contratar los servicios de una herramienta pedagógica electrónica complementaria (puede ser una plataforma tecnológiva) para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de la lengua extranjera, inglés en 170 escuelas incorporadas y/o beneficiadas por el Programa Nacional de Inglés (PRONI) de los niveles de 3º de preescolar y de 1º a 6º de primaria con un total de 31,250 licencias de acceso con una vigencia de 10 meses | Se llevará a cabo la contratación de los servicios de una herramienta tecnológica pedagógica complementaria o sistema electrónico para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje del inglés de 250 alumnos en 10 escuelas públicas de 3º de preescolar y de 31,000 alumnos de 1º a 6º de primaria en 160 escuelas. Se llevará a cabo lo siguiente: 1. Elaboración de la base de datos de las escuelas beneficiadas 2. Solicitar y llevar a cabo una Licitación Nacional del servicio 3. Recibir la capacitación y las licencias de acceso a la plataforma por parte del proveedor 4. Hacer entrega de las licencias a los directores de las escuelas 5. Dar seguimiento y monitoreo del uso de la herramienta por parte de los alumnos y AEE para evaluar su utilidad Los servicios de plataforma son entregados a AEE, docentes y alumnos. Los servicios de la plataforma se conforman preferentemente por: 1. Licencias: - Autoridades Educativas Estatales - Docentes - Alumnos 2. Recursos educativos multimedia Se debe considerar: - Que cada uno de los ciclos/grados y sus respectivos niveles partan de una línea base 0, a fin de que todo el alumnado pueda iniciar el ciclo/grado en igualdad de condiciones - Coherencia entre los contenidos, actividades y la gradualidad con que se implementan en la plataforma o sistema. 3. Sistema de gestión del aprendizaje personalizado (LXP) o similar: - Administración de usuarios. - Interfaz y navegación contextualizada a las etapas de cada ciclo. - Soporte técnico y mesa de ayuda. | AGOSTO | DICIEMBRE | 2021-03-10 | 5 | A la vez que se está implementando la herramienta tecnológica adquirida durante el ejercicio fiscal anterior, se está revisando la viabilidad de continuar con estas mismas escuelas o hacer cambios para el presente ejercicio fiscal, después de esto se procederá a elaborar la base de datos de escuelas para este año
Gastos de operación local | 1 | Llevar a cabo la difusión de la información relativa a la operación del Programa Nacional de Inglés | Con la finalidad de informar a las escuelas beneficiadas sobre los servicios y apoyos que ofrece el Programa, se realizará lo siguiente: 1. Se diseñarán los materiales informativos a utilizar (trípticos, volantes, posters, convocatorias, etc.) 2. Solicitar la impresión de los mismos 3. Se informará a los directores de las escuelas beneficiadas por el PRONI y se entregarán los materiales para ser difundidos/fijados en la institución 4. Se tendrá una comunicación periódica para disipar dudas o contestar preguntas sobre la operación del programa | JUNIO | DICIEMBRE | 2021-03-08 | 5 | Aunque esta actividad es muy probable que sea cancelada debido a que no existen aun las condiciones sanitarias necesarias, se comenzó ya a diseñar los materiales informativos a utilizar
| 2 | Asistir a Reuniones Nacionales o Regionales convocadas por la Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) de la SEP | Se asistirá con el personal requerido a las Reuniones Nacionales de Trabajo del Programa Nacional de Inglés, convocadas por la Dirección General de Desarrollo Curricular, con la finalidad de recibir información y directrices para una mejor operación el programa en la Entidad; para ello se realizará lo siguiente: 1. Trámite de los oficios de comisión una vez recibida la invitación de la DGDC 2. Traslado a la sede de la reunión 3. Asistencia y participación en la reunión, según la agenda de trabajo 4. Elaborar informe de la comisión NOTA: se asistirá a las reuniones solo en el caso de existir las condiciones reales de seguridad sanitaria, tanto en el contexto nacional como en el entorno local, por la pandemia mundial del SARS-CoV-2 (COVID-19) u otra causa de fuerza mayor o contingencia sanitaria que pudiera presentarse. | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |  | 0 | Después de hacer una valoración en conjunto con la instancia nacional, es altamente probable que esta actividad sea cancelada ya que no hay las condiciones sanitarias propicias para llevar a cabo esta acción
| 3 | Realizar acciones de Contraloría Social en 20 escuelas primarias benficiadas por el Programa Nacional de Inglés para llevar a cabo el seguimiento, supervisión y vigilancia de la correcta aplicación de los apoyos y recursos de PRONI en la Entidad | Con el propósito de mantener informada a la comunidad escolar de las escuelas participantes en el PRONI, sobre los apoyos y servicios que se brindan y la operación en general del programa; Se llevará a cabo la integración de 40 Comités de Contraloría Social para lo cual se realizarán las siguientes actividades esenciales: 1. Asistir a la Reunión de información sobre las acciones de Contraloría Social por parte del Enlace Estatal 2. Seleccionar las escuelas focalizadas para apoyar con actividades de Contraloría Social 3. Imprimir los materiales y los formatos necesarios de Contraloría Social 4. Capacitar al personal operativo y funcionarios que coadyuvarán en las actividades de CS 5. Entregar a los Comités los formatos a requisitar 6. Recoger los informes de los Comités de Contraloría Social 7. Entregar la constancia de registro de los Comités de CS | JUNIO | DICIEMBRE | 2021-03-10 | 5 | Se tuvo un primer acercamiento con el Enlace Estatal de Contraloría Social en la Entidad para explorar sobre las posibles acciones a realizar durante el presente año
| 4 | Distribuir los materiales didácticos (Libros de texto de inglés) a las escuelas de preescolar y primaria atendidas por el Programa Nacional de Inglés | Con la finalidad de que todas las escuelas atendidas por el programa cuenten en tiempo y forma con los materiales didácticos gratuitos que se entregan a los alumnos y asesores externos, para el ciclo escolar 2021-2022; se llevarán a cabo las siguientes acciones: 1. Recabar la información estadística de alumnos de cada escuela beneficiada 2. Seleccionar los libros de texto y guías docentes a entregar 3. Prever los medios de transporte oficial y particular a utilizar 4. Cargar, trasladar y entregar los materiales a escuelas o centros de distribución | AGOSTO | DICIEMBRE | 2021-03-31 | 5 | Alllevar a cabo la contratación de asesores externos voluntarios se recabó también información estadística de las escuelas para conocer el número de alumnos que atienden y hacer una estimación de los materiales a distribuir
RESPONSABLE FINANCIERO MTRA. MA. LORENA CASTILLO SOLÍS |  | CERTIFICACIÓN NACIONAL O INTERNACIONAL DE EDUCANDOS |  |  |  |  | ELABORÓ |  |  |  | REVISÓ |  |  |  | AUTORIZÓ
FORTALECIMIENTO ACADÉMICO
SERVICIOS DE ASESORES/AS EXTERNOS/AS ESPECIALIZADOS/AS
USO DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA
GASTOS DE OPERACIÓN LOCAL
|  | TOTAL | 0 |  |  |  | MTRA. LUISA FERNANDA DÍAZ ANDRADE RESPONSABLE ACADÉMICO |  |  |  | PROF. WLFRANO GARCÍA SALAS COORDINADOR LOCAL DE INGLÉS |  |  |  | DR. JOSÉ LUIS SOTO GAMÍZ SUBSECRETARIO DE SERVICIOS EDUCATIVOS |  |  |  | SELLO DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA LOCAL