## APAURBANO
INFORME CORRESPONDIENTE A LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
Municipio | Localidad | Longitud | Latitud | Programa | Descripción de la obra o acción | Domicilio de la obra o acción | Órgano Ejecutor | Institución a la que le asignaron el recurso | Federal | Estatal | Municipal | Organismo Operador | Otras Aportaciones | Total | Tipo de Proyecto | Empresa encargada de la obra | Nº de Contrato | Compromiso de campaña | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Porcentaje de avance físico | Porcentaje de avance financiero | Población Hombres | Población Mujeres | Población beneficiada | Total de Etapas del Proyecto | Etapas Terminadas | Entrega por el Gobernador (Sí/No) | Clasificación Genérica AP/ALC-SAN
CUENCAMÉ | Cuencamé de Ceniceros | -103.7 | 24.87 | APAUR 2018 | Perforación de Pozo Profundo de 350 m. con un gasto de 35 lps. para el abastecimiento de agua potable en el municipio de Cuencame de ceniceros. Etapa 1/2 | Cuencamé de Ceniceros | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1608017.86 | 1608017.85 | 0 | 0 | 0 | 3216035.71 | Normal | Ing. Fernando de Jesús Robles Mayagoitia | CAED-APAUR-014-18 | N/A | 2018-04-23 | 2018-07-23 | 100% | 100% | 4845 | 5003 | 9848 | 2 | 0 | No | AP | Original
GUADALUPE VICTORIA | Guadalupe Victoria | -104.12 | 24.45 | APAUR 2018 | Perforación de Pozo profundo a 350 m. Incluye: adquisicion e instalacion de equipo electromecanico con bomba sumergible de 25 lps. subestacion electrica de 100 kva, construccion de linea de conduccion a base de tuberia de PEAD de 3". En calle Isidro Castillo | Guadalupe Victoria | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1537331.17 | 1537331.17 | 0 | 0 | 0 | 3074662.34 | Normal | TS Perforaciones, S.A. de C.V. | CAED-APAUR-015-18 | N/A | 2018-04-23 | 2018-07-23 | 100% | 100% | 2945 | 3040 | 5985 | 1 | 0 | No | AP | Original
GUADALUPE VICTORIA | Antonio Amaro | -104.02 | 24.28 | APAUR 2018 | Perforación de pozo profundo de 300 m. Incluye: Adquisicion e instalacion de equipo electromecanico con bomba sumergible para 25 lps, subestacion electrica de 100 kva, construccion de linea de conduccion a base de tuberia de PEAD de 3". | Antonio Amaro | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1477968.89 | 1477968.89 | 0 | 0 | 0 | 2955937.78 | Normal | TS Perforaciones, S.A. de C.V. | CAED-APAUR-016-18 | N/A | 2018-04-23 | 2018-07-23 | 100% | 100% | 1735 | 1791 | 3526 | 1 | 0 | No | AP | Original
SAN JUAN DEL RÍO | San Juan del Río | -104.46 | 24.78 | APAUR 2018 | Perforacion de pozo profundo a 200 m. en Barrio la Cañada. Etapa 1/2 | San Juan del Río | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 748102.82 | 748102.82 | 0 | 0 | 0 | 1496205.64 | Normal | Terracerías, Maquinaria y Desarrollos, S.A. de C.V. | CAED-APAUR-022-18 | N/A | 2018-05-14 | 2018-08-11 | 100% | 100% | 246 | 254 | 500 | 2 | 0 | No | AP | Original
SANTIAGO PAPASQUIARO | Santiago Papasquiaro | -105.42 | 25.04 | APAUR 2018 | Perforacion de Pozo profundo a 350 m. en Colonia Altavista. Incluye: linea de transmision de energia, adquisicion e instalacion de equipo electromecanico con subestacion electrica de 112.5 kva., equipo de bombeo para un gasto de 30 lps. Y descarga hidraulica con tuberia de acero de 6". | Santiago Papasquiaro | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 2206987.91 | 2206987.91 | 0 | 0 | 0 | 4413975.82 | Normal | Constructora y Comercializadora ROMESE, S.A. de C.V. | CAED-APAUR-017-18 | N/A | 2018-04-23 | 2018-07-23 | 100% | 100% | 1082 | 1118 | 2200 | 1 | 0 | No | AP | Original
VICENTE GUERRERO | Vicente Guerrero | -103.99 | 23.73 | APAUR 2018 | Perforación de pozo profundo de agua potable en Col. 6 de Enero. | Vicente Guerrero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 997435.1 | 997435.1 | 0 | 0 | 0 | 1994870.2 | Normal | Ing. Carlos Armando Ramos López | CAED-APAUR-023-18 | N/A | 2018-05-14 | 2018-08-11 | 100% | 100% | 3444 | 3556 | 7000 | 1 | 0 | No | AP | Original
DURANGO | Durango | -104.67 | 24.02 | APAUR 2018 | Escuela del agua | Durango | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | Normal |  |  | N/A |  |  | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | AP | Original
EL ORO | Santa María del Oro | -105.36 | 25.95 | APAUR 2018 | Construccion de red de atarjeas en Fracc. Valle Verde y FENOC con tuberia de PVC de 8" y construccion de 30 descargas domiciliarias | Santa María del Oro | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1034462.5 | 1034462.5 | 0 | 0 | 0 | 2068925 | Normal | Ing. Oscar Eleazar Solís Ruíz | CAED-APAUR-020-18 | N/A | 2018-05-14 | 2018-08-11 | 100% | 100% | 59 | 61 | 120 | 1 | 0 | No | ALC-SAN | Original
EL ORO | Santa María del Oro | -105.36 | 25.95 | APAUR 2018 | Construccion de red de atarjeas en calle Av 20-30 con tuberia de PVC de 8" y construccion de 10 descargas domiciliarias | Santa María del Oro | SIDEAPA EL ORO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 328413.52 | 164206.76 | 164206.76 | 0 | 0 | 656827.04 | Normal | Multiconstrucciones y Servicios Anvi, S.A. de C.V. | MORO-SIDEAPA-AD-02/2018 | N/A | 2018-08-15 | 2018-10-13 | 100% | 100% | 25 | 25 | 50 | 1 | 0 | No | ALC-SAN | Original
EL ORO | Santa María del Oro | -105.36 | 25.95 | APAUR 2018 | Construccion de red de atarjeas en Barrio Los Enjarres con tuberia de PVC de 8" y construccion de 13 descargas domiciliarias. | Santa María del Oro | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 373888.72 | 373888.72 | 0 | 0 | 0 | 747777.44 | Normal | Arq. Edgar Stenner Ríos | CAED-APAUR-021-18 | N/A | 2018-05-14 | 2018-08-11 | 100% | 100% | 25 | 26 | 51 | 1 | 0 | No | ALC-SAN | Original
EL ORO | Santa María del Oro | -105.36 | 25.95 | APAUR 2018 | Construccion de red de atarjeas en Barrio Alamito con tuberia de PVC de 8" y 10 descargas domiciliarias | Santa María del Oro | SIDEAPA EL ORO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 328026 | 164013 | 164013 | 0 | 0 | 656052 | Normal | Construcciones Real del Oro C.P. Noribet Urbina Ayala | MORO-SIDEAPA-AD-01/2018 | N/A | 2018-08-15 | 2018-10-13 | 100% | 100% | 20 | 20 | 40 | 1 | 0 | No | ALC-SAN | Original
CANATLÁN | Canatlán | -104.7782 | 24.5277 | APAUR 2018 | Construccion de linea de conduccion de agua potable sobre colector lado noreste y construcción de 100 tomas domiciliarias. Etapa 1/2 | Canatlán | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 753050.02 | 753050.02 | 0 | 0 | 0 | 1506100.04 | Normal | Titanium Construcciones, S.A. de C.V. | CAED-APAUR-049-18 | N/A | 2018-07-06 | 2018-10-06 | 100% | 100% | 197 | 203 | 400 | 2 | 0 | No | AP | 1er Modificatorio
DURANGO | Durango | -104.6703 | 24.024 | APAUR 2018 | Perforación, Equipamiento y Construcción de Obra Civil de Pozo Alcaldes Col. Alcaldes | Durango | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 2291546.85 | 1031196.08 | 1260350.77 | 0 | 0 | 4583093.7 | Normal | Equipos y Obras Tritón, S.A. de C.V. | AMD-CNA-PROAGUA-APAUR-14-2018 | N/A | 2018-07-03 | 2018-11-29 | 95% | 95% | 9840 | 10160 | 20000 | 1 | 0 | No | AP | 1er Modificatorio
DURANGO | Durango | -104.6703 | 24.024 | APAUR 2018 | Perforación, Equipamiento y Construcción de Obra Civil de Pozo Luz y Esperanza II de Col. Luz y Esperanza | Durango | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 2298491.88 | 1034321.35 | 1264170.53 | 0 | 0 | 4596983.76 | Normal | Ing. Luis Martín Contreras Grijalba | AMD-CNA-PROAGUA-APAUR-16-2018 | N/A | 2018-06-30 | 2018-11-29 | 100% | 100% | 9840 | 10160 | 20000 | 1 | 0 | No | AP | 1er Modificatorio
DURANGO | Durango | -104.6703 | 24.024 | APAUR 2018 | Construcción de red de agua potable con tuberia de pvc de 3" de diam., y 16 tomas domiciliarias en Col. Paseo de Tapias y Ampliación de red de agua potable con tuberia de pvc de 4" de diam., y 43 tomas domiciliarias en Col. El Saltito | Durango | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 250568.83 | 112755.97 | 137812.86 | 0 | 0 | 501137.66 | Normal | Diseño y Construcciones Tecnológicas, S.A. de C.V. | AMD-CNA-PROAGUA-APAUR-05-2018 | N/A | 2018-06-30 | 2018-08-28 | 100% | 100% | 116 | 120 | 236 | 1 | 0 | No | AP | 1er Modificatorio
DURANGO | Durango | -104.6703 | 24.024 | APAUR 2018 | Construcción de red de agua potable con tuberia de pvc de 3", 4" y 6" de diam., y 69 tomas domiciliarias en Col. Partido del Trabajo | Durango | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1062723.99 | 478225.8 | 584498.19 | 0 | 0 | 2125447.98 | Normal | Idea Grupo Constructor, S.A. de C.V. | AMD-CNA-PROAGUA-APAUR-15-2018 | N/A | 2018-07-03 | 2018-11-10 | 100% | 100% | 136 | 140 | 276 | 1 | 0 | No | AP | 1er Modificatorio
DURANGO | Durango | -104.6703 | 24.024 | APAUR 2018 | Rehabilitación de red de distribucion de agua potable con tuberia de pvc de 4" de diam., y 103 tomas domiciliarias en La Unidad Habitacional Picachos | Durango | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 305278.92 | 137375.51 | 167903.41 | 0 | 0 | 610557.84 | Normal | Ingeniería Hidráulica e Hidrológica de Durango, S.A. de C.V. | AMD-CNA-PROAGUA-APAUR-09-2018 | N/A | 2018-06-30 | 2018-10-27 | 100% | 100% | 203 | 209 | 412 | 1 | 0 | No | AP | 1er Modificatorio
DURANGO | Durango | -104.6703 | 24.024 | APAUR 2018 | Ampliación de red de agua potable con tuberia de pvc de 3" de diam., y 10 tomas domiciliarias en Col. Villas Alpinas y Construcción de red de agua potable con tuberia de pvc de 3" de diam., y 17 tomas domiciliarias en Unidad Habitacional Jardines del Nayar | Durango | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 185159.29 | 83321.68 | 101837.6 | 0 | 0 | 370318.57 | Normal | Bali Diseño Construcción e ingeniería, S.A. de C.V. | AMD-CNA-PROAGUA-APAUR-01-2018 | N/A | 2018-06-22 | 2018-08-30 | 100% | 100% | 53 | 55 | 108 | 1 | 0 | No | AP | 1er Modificatorio
NAZAS | Nazas | -104.1141 | 25.2274 | APAUR 2018 | Ampliacion del sistema de agua potable. Incluye Tanque superficial de agua potable, metalico de 150 m3 de capacidad, construccion de linea de conduccion a base de tuberia de PVC de 4" y construccion de 7 tomas domiciliarias. | Nazas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1104683.57 | 1104683.57 | 0 | 0 | 0 | 2209367.14 | Normal | Ing. Francisco Sánchez Torres | CAED-APAUR-030-18 | N/A | 2018-07-05 | 2018-11-04 | 100% | 100% | 2474 | 2554 | 5028 | 1 | 0 | No | AP | 1er Modificatorio
NOMBRE DE DIOS | Nombre de Dios | -104.2454 | 23.85 | APAUR 2018 | Ampliacion del sistema de agua potable. Incluye: construcción de tanque superficial de agua potable de vidrio fusionado al acero de doble capa de 500 m3. de capacidad, construccion de linea de conduccion a base de tuberia de PVC de 4" y construccion de 11 tomas domiciliarias. | Nombre de Dios | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 2143794.94 | 2143794.94 | 0 | 0 | 0 | 4287589.88 | Normal | Uypro, S.A. de C.V. | CAED-APAUR-031-18 | N/A | 2018-07-05 | 2018-11-04 | 100% | 100% | 858 | 886 | 1744 | 1 | 0 | No | AP | 1er Modificatorio
OCAMPO | Villa Las Nieves | -105.3881 | 26.4005 | APAUR 2018 | Ampliacion del sistema de agua potable. Incluye: construcción de tanque superficial de agua potable de acero inoxidable de 200 m3 de capacidad, construccion de linea de conduccion a base de tuberia de PVC de 2" y 3", construccion de 10 tomas domiciliarias y cercado del tanque. | Villa Las Nieves | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1388673.15 | 1388673.15 | 0 | 0 | 0 | 2777346.3 | Normal | Ingeniería e Inmobiliaria, Jade, S.A. de C.V. | CAED-APAUR-032-18 | N/A | 2018-07-05 | 2018-11-04 | 100% | 100% | 1535 | 1584 | 3119 | 1 | 0 | No | AP | 1er Modificatorio
TEPEHUANES | Santa Catarina de Tepehuanes | -105.7237 | 25.3431 | APAUR 2018 | Construccion de linea de conducion de pozo No. 2 de 6" PEAD, sistema de bombeo de 6" y construccion de 40 tomas domiciliarias en la Col. Nueva Esperanza | Santa Catarina de Tepehuanes | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1440499.56 | 1440499.56 | 0 | 0 | 0 | 2880999.12 | Normal | Ing. José Gerardo Gurrola Herrera | CAED-APAUR-033-18 | N/A | 2018-07-05 | 2018-10-05 | 100% | 100% | 866 | 894 | 1760 | 1 | 0 | No | AP | 1er Modificatorio
GUANACEVÍ | Guanaceví | -105.9544 | 25.9317 | APAUR 2018 | Construccion de sistema integral de agua potable. Incluye: Construccion de linea de conduccion a base de tuberia de PVC de 4", construccion de 15 tomas domiciliarias e instalacion de Tanque de almacenamiento de 350 m3. | Guanaceví | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1174942.31 | 1174942.31 | 0 | 0 | 0 | 2349884.62 | Normal | Aqua del Guadiana, S.A. de C.V. | CAED-APAUR-034-18 | N/A | 2018-07-05 | 2018-11-04 | 100% | 100% | 768 | 792 | 1560 | 1 | 0 | No | AP | 1er Modificatorio
DURANGO | Durango | -104.6703 | 24.024 | APAUR 2018 | Ampliación de red de alcantarillado con tubo de pvc de 8", 12" y construcción de 31 descargas domiciliarias en Col. Ampliación Gobernadores | Durango | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 424276.68 | 190924.51 | 233352.17 | 0 | 0 | 848553.36 | Normal | Ing. Salvador Parra Mijares | AMD-CNA-PROAGUA-APAUR-10-2018 | N/A | 2018-06-30 | 2018-10-27 | 100% | 100% | 61 | 63 | 124 | 1 | 0 | No | ALC-SAN | 1er Modificatorio
DURANGO | Durango | -104.6703 | 24.024 | APAUR 2018 | Construcción de red de alcantarillado con tuberia de pvc de 8" de diam., y 16 descargas domiciliarias en Col. Paseo de Tapias | Durango | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 380377.8 | 171170.01 | 209207.79 | 0 | 0 | 760755.6 | Normal | Industrial de Caminos Marte, S.A. de C.V. | AMD-CNA-PROAGUA-APAUR-18-2018 | N/A | 2018-07-03 | 2018-09-30 | 100% | 100% | 31 | 33 | 64 | 1 | 0 | No | ALC-SAN | 1er Modificatorio
DURANGO | Durango | -104.6703 | 24.024 | APAUR 2018 | Construcción de red de alcantarillado con tuberia de pvc de 8" de diam., y 25 descargas domiciliarias en Col. Ampliacion Miguel de la Madrid | Durango | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 257624.35 | 115930.96 | 141693.39 | 0 | 0 | 515248.7 | Normal | Ing. Salvador Parra Mijares | AMD-CNA-PROAGUA-APAUR-02-2018 | N/A | 2018-06-22 | 2018-09-19 | 100% | 100% | 49 | 51 | 100 | 1 | 0 | No | ALC-SAN | 1er Modificatorio
DURANGO | Durango | -104.6703 | 24.024 | APAUR 2018 | Construcción de red de alcantarillado con tuberia de pvc de 8" de diam., y 16 descargas domiciliarias en Unidad Habitacional Jardines del Nayar | Durango | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 277276.17 | 124774.28 | 152501.89 | 0 | 0 | 554552.34 | Normal | Ing. Salvador Parra Mijares | AMD-CNA-PROAGUA-APAUR-03-2018 | N/A | 2018-06-22 | 2018-09-19 | 100% | 100% | 31 | 33 | 64 | 1 | 0 | No | ALC-SAN | 1er Modificatorio
DURANGO | Durango | -104.6703 | 24.024 | APAUR 2018 | Construcción de red de alcantarillado con tuberia de pvc de 8" de diam., y 50 descargas domiciliarias en Col. Las Huertas | Durango | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1262717.7 | 617480.86 | 988465.33 | 0 | 0 | 2868663.89 | Normal | Agua y Drenaje de Durango, S.A. de C.V. | AMD-CNA-PROAGUA-APAUR-11-2018 | N/A | 2018-06-30 | 2018-10-27 | 100% | 100% | 98 | 102 | 200 | 1 | 0 | No | ALC-SAN | 1er Modificatorio
DURANGO | Durango | -104.6703 | 24.024 | APAUR 2018 | Construcción de red de alcantarillado con tuberia de pvc de 8" y 12" de diam., y 50 descargas domiciliarias en Col. Rincon de Lobos | Durango | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 540112.89 | 243050.8 | 297062.09 | 0 | 0 | 1080225.78 | Normal | Fabricaciones Especializadas Guadiana, S.A. de C.V. | AMD-CNA-PROAGUA-APAUR-17-2018 | N/A | 2018-07-03 | 2018-09-30 | 100% | 100% | 98 | 102 | 200 | 1 | 0 | No | ALC-SAN | 1er Modificatorio
DURANGO | Durango | -104.6703 | 24.024 | APAUR 2018 | Construcción de red de alcantarillado con tuberia de pvc de 8" de diam., y 7 descargas domiciliarias en Col. Campo Alegre | Durango | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 167053.33 | 75174 | 91879.33 | 0 | 0 | 334106.66 | Normal | Constructora Los Barriales, S.A. de C.V. | AMD-CNA-PROAGUA-APAUR-04-2018 | N/A | 2018-06-22 | 2018-08-20 | 100% | 100% | 14 | 14 | 28 | 1 | 0 | No | ALC-SAN | 1er Modificatorio
RODEO | Rodeo | -104.5585 | 25.1841 | APAUR 2018 | Construccion de red de atarjeas a base de tuberia de PVC de 8" en Col. Dos de Agosto y construccion de 60 descargas domiciliarias | Rodeo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1337949.2 | 1337949.2 | 0 | 0 | 0 | 2675898.4 | Normal | C. Cinthia Alvarado Deras | CAED-APAUR-035-18 | N/A | 2018-07-05 | 2018-10-05 | 100% | 100% | 118 | 122 | 240 | 1 | 0 | No | ALC-SAN | 1er Modificatorio
EL ORO | Santa María del Oro | -105.3643 | 25.9492 | APAUR 2018 | Construccion de red de atarjeas en barrio la compuerta con tuberia PVC de 8" y construccion de 15 descargas domiciliarias | Santa María del Oro | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 416810.66 | 416810.66 | 0 | 0 | 0 | 833621.32 | Normal | Ing. Nicolás Ignacio Parra Azcona | CAED-APAUR-050-18 | N/A | 2018-07-06 | 2018-10-06 | 100% | 100% | 30 | 30 | 60 | 1 | 0 | No | ALC-SAN | 1er Modificatorio
EL ORO | Santa María del Oro | -105.3643 | 25.9492 | APAUR 2018 | Construccion de red de atarjeas en Barrio La Pila con tuberia de PVC de 8" y 30 descargas domiciliarias | Santa María del Oro | SIDEAPA EL ORO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 675004.46 | 337502.23 | 337502.23 | 0 | 0 | 1350008.92 | Normal | Ing. Jorge Arturo Méndez Arellano | MORO-SIDEAPA-AD-03/2018 | N/A | 2018-08-27 | 2018-11-27 | 100% | 100% | 59 | 61 | 120 | 1 | 0 | No | ALC-SAN | 1er Modificatorio
NUEVO IDEAL | Nuevo Ideal | -105.0745 | 24.8889 | APAUR 2018 | Construccion de red de atarjeas a base de tubería PVC de 8" de diámetro y construcción de 150 descargas domiciliarias en Col. Magdalena | Nuevo Ideal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 899790.5 | 899790.5 | 0 | 0 | 0 | 1799581 | Normal | Ing. Francisco Díaz Mejorado | CAED-APAUR-051-18 | N/A | 2018-07-06 | 2018-10-06 | 100% | 100% | 295 | 305 | 600 | 1 | 0 | No | ALC-SAN | 1er Modificatorio
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4967 | 25.57 | APAUR 2018 | Construcción de Línea de Interconexión del pozo San Ignacio III a base de tubería PVC de 12" y 18" de diámetro. | Gómez Palacio | SIDEAPA GÓMEZ PALACIO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1227137.99 | 613568.99 | 613568.99 | 0 | 0 | 2454275.97 | Normal | Construcciones Narim, S.A. de C.V. | SDAPA-GP-APAUR-IR-AP-002/2018 | N/A | 2018-07-10 | 2018-09-07 | 100% | 100% | 7380 | 7620 | 15000 | 1 | 0 | No | AP | 2do Modificatorio
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4967 | 25.57 | APAUR 2018 | Equipamiento de Pozo San Ignacio III. Incluye: suministro e instalación de tubería para columna de bombeo de 10", medidor de caudal electromagnético, sonda neumática, suministro e instalación de motor vertical tipo flecha hueca de 500hp, equipo de cloración, suministro e instalación de variador de velocidad y caseta de cloración. | Gómez Palacio | SIDEAPA GÓMEZ PALACIO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 3789425.89 | 1894712.94 | 1894712.94 | 0 | 0 | 7578851.77 | Normal | Construcciones Narim, S.A. de C.V. | SDAPA-GP-APAUR-IR-AP-001/2018 | N/A | 2018-08-27 | 2018-11-24 | 100% | 100% | 7380 | 7620 | 15000 | 1 | 0 | No | AP | 2do Modificatorio
NAZAS | Nazas | -104.1141 | 25.2274 | APAUR 2018 | Perforación y equipamiento de Pozo Profundo a 100 m. de profundidad en la cabecera municipal | Nazas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1290756.7 | 2490756.7 | 0 | 0 | 0 | 3781513.4 | Normal | TS Perforaciones, S.A. de C.V. | CAED-APAUR-038-18 | N/A | 2018-07-17 | 2018-11-16 | 100% | 100% | 541 | 559 | 1100 | 1 | 0 | No | AP | 2do Modificatorio
SÚCHIL | Súchil | -103.9231 | 23.6203 | APAUR 2018 | Ampliacion del sistema de agua potable con tuberia de 4" en la cabecera municipal. Incluye: instalacion y reposicion de 200 tomas domiciliarias | Súchil | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1007799.87 | 1007799.87 | 0 | 0 | 0 | 2015599.74 | Normal | Ingeniería y Construcciones La Noria, S.A. de C.V. | CAED-APAUR-039-18 | N/A | 2018-07-17 | 2018-10-17 | 100% | 100% | 394 | 406 | 800 | 1 | 0 | No | AP | 2do Modificatorio
CANATLÁN | Canatlán | -104.7782 | 24.5277 | APAUR 2018 | Sustitución de energía eléctrica mediante la instalacion de paneles solares en el pozo H. Ayuntamiento | Canatlán | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 2184979.17 | 2309979.16 | 0 | 0 | 0 | 4494958.33 | Normal | MAELSA, S.A. DE C.V. | CAED-APAUR-040-18 | N/A | 2018-07-17 | 2018-10-17 | 100% | 100% | 2667 | 2753 | 5420 | 1 | 0 | No | AP | 2do Modificatorio
CANATLÁN | Canatlán | -104.7782 | 24.5277 | APAUR 2018 | Construcción de colector sanitario a base de tuberia PVC de 16" de diametro y construccion de 40 descargas domiciliarias. | Canatlán | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1079926.58 | 1079926.58 | 0 | 0 | 0 | 2159853.16 | Normal | Ing. Salvador Parra Mijares | CAED-APAUR-041-18 | N/A | 2018-07-17 | 2018-10-17 | 100% | 100% | 79 | 81 | 160 | 1 | 0 | No | ALC-SAN | 2do Modificatorio
CANATLÁN | Canatlán | -104.7782 | 24.5277 | APAUR 2018 | Ampliacion de red de alcantarillado con tuberia PVC de 8" y 50 descargas en la Colonia 11 de Julio | Canatlán | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 274961.69 | 274961.69 | 0 | 0 | 0 | 549923.38 | Normal | BAUNEC, S.A. DE C.V. | CAED-APAUR-055-18 | N/A | 2018-07-19 | 2018-10-19 | 100% | 100% | 98 | 102 | 200 | 1 | 0 | No | ALC-SAN | 2do Modificatorio
SANTIAGO PAPASQUIARO | Santiago Papasquiaro | -105.42 | 25.04 | APAUR 2018 | Construccion de subcolector sanitario a base de tuberia de PEAD de 15" de diametro para dar servicio a red de alcantarillado con 356 descargas gas domiciliarias en la Col. Lomas de Santiago | Santiago Papasquiaro | SISTEMA DE AGUAS DE SANTIAGO PAPASQUIARO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1144097.14 | 572048.57 | 572048.57 | 0 | 0 | 2288194.28 | Normal | C. Juan Arturo Herrera Santillano | MSP-DGO-SIASPA-APAUR-18-01-CSUB | N/A | 2018-08-13 | 2018-11-20 | 100% | 100% | 701 | 723 | 1424 | 1 | 0 | No | ALC-SAN | 2do Modificatorio
SAN JUAN DEL RÍO | San Juan del Río del Centauro del Norte | -104.46 | 24.78 | APAUR 2018 | Obra de Interconexion de 18" de diametro a emisor general (1.6 km) y red de drenaje en Bariio El Grillo y La Quinta con tuberia de 8" de diametro y 430 m de longitud, 37 descargas domiciliarias y conexión al actual sistema. Etapa 2/2 | San Juan del Río del Centauro del Norte | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1836266.66 | 1836266.65 | 0 | 0 | 0 | 3672533.31 | Normal | Arq. Jaime Alonso Fiscal Herrera | CAED-APAUR-042-18 | N/A | 2018-07-17 | 2018-11-16 | 100% | 100% | 305 | 315 | 620 | 2 | 1 | No | ALC-SAN | 2do Modificatorio
TEPEHUANES | Santa Catarina de Tepehuanes | -105.7237 | 25.3431 | APAUR 2018 | Construccion de subcolectore sanitario en calle San Carlos Zona Centro a base de tuberia de PEAD de 16" y construccion de 22 descargas domiciliarias | Santa Catarina de Tepehuanes | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 898044.34 | 898044.34 | 0 | 0 | 0 | 1796088.68 | Normal | Arq. Carlos Ernesto Aviña Medina | CAED-APAUR-052-18 | N/A | 2018-07-06 | 2018-10-06 | 100% | 100% | 781 | 807 | 1588 | 1 | 0 | No | ALC-SAN | 2do Modificatorio
OCAMPO | Villa Las Nieves | -105.3881 | 26.4005 | APAUR 2018 | Construccion de colector sanitario a base de tuberia de PEAD de 18" y construccion de 17 descargas domiciliarias. Etapa 1/2 | Villa Las Nieves | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1955936.45 | 1955936.45 | 0 | 0 | 0 | 3911872.9 | Normal | Obras Internacionales Roma, S.A. de C.V. | CAED-APAUR-043-18 | N/A | 2018-07-17 | 2018-10-17 | 100% | 100% | 1150 | 1187 | 2337 | 2 | 0 | No | ALC-SAN | 2do Modificatorio
SAN DIMAS | Tayoltita | -105.9296 | 24.1059 | APAUR 2018 | Construccion de Colector en Col. Curva | Tayoltita | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 344897.6 | 344897.59 | 0 | 0 | 0 | 689795.19 | Normal | Ingeniería del Guadiana, S.A. de C.V. | CAED-APAUR-056-18 | N/A | 2018-07-24 | 2018-10-24 | 100% | 100% | 37 | 39 | 76 | 1 | 0 | No | ALC-SAN | 2do Modificatorio
SAN DIMAS | Tayoltita | -105.9296 | 24.1059 | APAUR 2018 | Construccion de Colector en Col. El Toril | Tayoltita | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 290913.28 | 290913.27 | 0 | 0 | 0 | 581826.55 | Normal | Ing. Jorge Arturo Méndez Arellano | CAED-APAUR-057-18 | N/A | 2018-07-19 | 2018-10-19 | 100% | 100% | 69 | 71 | 140 | 1 | 0 | No | ALC-SAN | 2do Modificatorio
TEPEHUANES | Santa Catarina de Tepehuanes | -105.7237 | 25.3431 | APAUR 2018 | Construcción de emisor general a base de tubería de PEAD de 24" hasta Planta lagunar | Santa Catarina de Tepehuanes | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 2889030.69 | 2889030.69 | 0 | 0 | 0 | 5778061.38 | Normal | Cielo Vista Arquitectura, S.A. de C.V. | CAED-APAUR-044-18 | N/A | 2018-07-17 | 2018-11-16 | 100% | 100% | 738 | 762 | 1500 | 1 | 0 | No | ALC-SAN | 2do Modificatorio
DURANGO | Durango | -104.6703 | 24.024 | APAUR 2018 | Estudio e ingeniería básica de la presa Tunal II para aprovechamiento de agua potable. | Durango | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4064365.7 | 4064365.69 | 0 | 0 | 0 | 8128731.39 | Normal | Rocher Ingeniería, S.A. de C.V. | CAED-APAUR-076-18 | N/A | 2018-08-01 | 2018-11-28 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | AP | 3er Modificatorio
DURANGO | Durango | -104.6703 | 24.024 | APAUR 2018 | Actualización del Análisis Costo Beneficio de la presa El Tunal II para aprovechamiento de agua potable | Durango | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 337792 | 337792 | 0 | 0 | 0 | 675584 | Normal | Ingeniería y Gestión Hídrica, S.C. | CAED-APAUR-079-18 | N/A | 2018-10-22 | 2018-12-22 | 100% | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | AP | 5to Modificatorio
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4967 | 25.57 | APAUR 2018 | Perforación de fuente de abastecimiento de agua potable, en Col. Francisco Zarco | Gómez Palacio | SIDEAPA GÓMEZ PALACIO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4838235.35 | 2419117.67 | 2419117.67 | 0 | 0 | 9676470.69 | Normal | Ingeneas, S.A. de C.V. | SDAPA-GP-APAUR-IR-AP-003/2018 | N/A | 2018-08-27 | 2018-11-24 | 100% | 100% | 4920 | 5080 | 10000 | 1 | 0 | No | AP | 3er Modificatorio
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4967 | 25.57 | APAUR 2018 | Linea de interconexion a base de tuberia de PVC de 12" de diametro del pozo 14 San Ignacio a tanque de almacenamiento | Gómez Palacio | SIDEAPA GÓMEZ PALACIO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1338899.85 | 984346.84 | 774415.56 | 0 | 0 | 3097662.25 | Normal | Construliner del Norte, S.A. de C.V. | SDAPA-GP-APAUR-IR-AP-004/2018 | N/A | 2018-08-20 | 2018-11-17 | 100% | 100% | 25604 | 26436 | 52040 | 1 | 0 | No | AP | 3er Modificatorio
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4967 | 25.57 | APAUR 2018 | Equipamiento electromecánico para mejoramiento de producción de volumen en pozo profundo 23A, ubicado en el ejido San Ignacio. | Gómez Palacio | SIDEAPA GÓMEZ PALACIO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 481293.61 | 240646.81 | 240646.81 | 0 | 0 | 962587.23 | Normal | Construcciones Narim, S.A. de C.V. | SDAPA-GP-APAUR-IR-AP-005/2018 | N/A | 2019-12-24 | 2019-12-31 | 100% | 100% | 25604 | 26436 | 52040 | 1 | 0 | No | AP | 7mo Modificatorio
NOMBRE DE DIOS | Nombre de Dios | -104.2454 | 23.85 | APAUR 2018 | Estudio de Diagnóstico para incrementar los niveles de cobertura en el Municipio de Nombre de Dios. | Nombre de Dios | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 267264 | 0 | 0 | 0 | 267264 | Normal | Ing. Miguel Ángel Hernández Hernández | CAED-APAUR-069-18 | N/A | 2018-08-16 | 2018-10-16 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | AP | 3er Modificatorio
VICENTE GUERRERO | Vicente Guerrero | -103.99 | 23.73 | APAUR 2018 | Estudio de Diagnóstico para incrementar los niveles de cobertura en el Municipio de Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 267960 | 0 | 0 | 0 | 267960 | Normal | Ing. Jesús Sánchez Breceda | CAED-APAUR-078-18 | N/A | 2018-09-10 | 2018-11-10 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | AP | 5to Modificatorio
SANTIAGO PAPASQUIARO | Santiago Papasquiaro | -105.42 | 25.04 | APAUR 2018 | Estudio de Diagnóstico para incrementar los niveles de cobertura en el Municipio de Santiago Papasquiaro. | Santiago Papasquiaro | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 267960 | 0 | 0 | 0 | 267960 | Normal | Ing. José Iván Álvarez Montiel | CAED-APAUR-070-18 | N/A | 2018-08-16 | 2018-10-16 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | AP | 3er Modificatorio
SÚCHIL | Súchil | -103.9231 | 23.6203 | APAUR 2018 | Estudio de Diagnóstico para incrementar los niveles de cobertura en el Municipio de Súchil | Súchil | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 267995.96 | 0 | 0 | 0 | 267995.96 | Normal | Construcciones Hidráulicas y Saneamiento, S.A. de C.V. | CAED-APAUR-084-18 | N/A | 2018-09-24 | 2018-11-24 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | AP | 5to Modificatorio
VICENTE GUERRERO | Vicente Guerrero | -103.99 | 23.73 | APAUR 2018 | Ampliacion de red de drenaje a base de tuberia de PVC de 8 "de diamentro y 34 descargas domiciliarias en la calle Fco I. Madero en Col Revolucion | Vicente Guerrero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 369214.58 | 369214.58 | 0 | 0 | 0 | 738429.16 | Normal | Arq. Juan Francisco Rodríguez Cervera | CAED-APAUR-068-18 | N/A | 2018-08-16 | 2018-10-16 | 100% | 100% | 67 | 69 | 136 | 1 | 0 | No | ALC-SAN | 3er Modificatorio
DURANGO | Durango | -104.67 | 24.02 | APTAR 2018 | Diseño, construcción y puesta en marcha de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Campo Militar 5 de Mayo, para un gasto de 5lps | Durango | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7046655.27 | 7046655.27 | 0 | 0 | 0 | 14093310.54 | Normal | GGOR Desarrolladores, S.A. de C.V. | CAED-PTAR-077-18 | N/A | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | ALC-SAN | 3er Modificatorio
SANTIAGO PAPASQUIARO | Santiago Papasquiaro | -105.42 | 25.04 | APAUR 2018 | Sustitucion de valvulas de seccionamiento y cajas de operación de valvulas | Santiago Papasquiaro | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1199812.74 | 1199812.73 | 0 | 0 | 0 | 2399625.47 | Normal | Lanky Construcciones integrales, S.A. de C.V. | CAED-APAUR-074-18 | N/A | 2018-08-22 | 2018-11-22 | 100% | 100% | 9299 | 9601 | 18900 | 1 | 0 | No | AP | 4to Modificatorio
LERDO | Lerdo | -103.5242 | 25.5365 | APAUR 2018 | Perforacion de pozo profundo en rellenos, equipamiento electromecanico y linea de conduccion en periferia de la ciudad de Lerdo | Lerdo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 2919640.74 | 2919640.73 | 0 | 0 | 0 | 5839281.47 | Normal | Ing. Fernando de Jesús Robles Mayagoitia | CAED-APAUR-071-18 | N/A | 2018-08-27 | 2018-11-27 | 95% | 90% | 9840 | 10160 | 20000 | 1 | 0 | No | AP | 4to Modificatorio
TEPEHUANES | Santa Catarina de Tepehuanes | -105.7237 | 25.3431 | APAUR 2018 | Construccion de red de agua potable de 6" de diametro en Zona Centro. Etapa 3/4 | Santa Catarina de Tepehuanes | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 2249995.33 | 2249995.32 | 0 | 0 | 0 | 4499990.65 | Normal | Titanium Construcciones, S.A. de C.V. | CAED-APAUR-075-18 | N/A | 2018-08-22 | 2018-11-22 | 100% | 100% | 886 | 914 | 1800 | 1 | 0 | No | AP | 4to Modificatorio
VICENTE GUERRERO | Vicente Guerrero | -103.99 | 23.73 | APAUR 2018 | Sectorizacion de red de agua potable en cabecera municipal. Incluye colocacion de 160 valvulas estrategicas | Vicente Guerrero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 3769998.32 | 3769998.32 | 0 | 0 | 0 | 7539996.64 | Normal | Terracerías, Maquinaria y Desarrollos, S.A. de C.V. | CAED-APAUR-072-18 | N/A | 2018-08-27 | 2018-11-27 | 100% | 100% | 7863 | 8119 | 15982 | 1 | 0 | No | AP | 4to Modificatorio
POANAS | Villa Unión | -104.0454 | 23.9735 | APTAR 2018 | Diseño y construcción de sistema de desbaste primario para aguas residuales con una cap de 30 lps. | Villa Unión | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 2753261.82 | 2753261.82 | 0 | 0 | 0 | 5506523.64 | Normal | Aqua del Guadiana, S.A. de C.V. | CAED-APAUR-073-18 | N/A | 2018-08-27 | 2018-12-28 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | ALC-SAN | 4to Modificatorio
SANTIAGO PAPASQUIARO | Santiago Papasquiaro | -105.42 | 25.04 | APAUR 2018 | Construccion y reubicacion de linea de conduccion Las Turbinas. Etapa 1/2 | Santiago Papasquiaro | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 907676.66 | 907676.66 | 0 | 0 | 0 | 1815353.32 | Normal | Ingeniería Constructiva y Edificaciones García Juárez, S.A. de C.V. | CAED-APAUR-085-18 | N/A | 2018-10-18 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 6801 | 7023 | 13824 | 2 | 0 | No | AP | 5to Modificatorio
CANATLÁN | Canatlán | -104.7782 | 24.5277 | APAUR 2018 | Estudio de factibilidad para el incremento de eficiencia física y comercial del Organismo Operador de Canatlan | Canatlán | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 361673.11 | 361673.1 | 0 | 0 | 0 | 723346.21 | Normal | Axioma 32 Taller de Ingeniería, S.C. | CAED-APAUR-080-18 | N/A | 2018-10-12 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | AP | 5to Modificatorio
GUADALUPE VICTORIA | Guadalupe Victoria | -104.12 | 24.45 | APAUR 2018 | Proyecto ejecutivo (estudio de drenaje pluvial en la ciudad de Guadalupe Victoria). | Guadalupe Victoria | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 496367.21 | 496367.2 | 0 | 0 | 0 | 992734.41 | Normal | M.I. Raúl Reyme Flores Rueda | CAED-APAUR-081-18 | N/A | 2018-10-12 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | AP | 5to Modificatorio
PEÑÓN BLANCO | Peñón Blanco | -104.0338 | 24.7924 | APAUR 2018 | Construccion de red de atarjeas a base de tuberia de PVC de 8" y 34 descargas domiciliarias en calle Siglo de Torreon. | Peñón Blanco | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 622452.38 | 622452.38 | 0 | 0 | 0 | 1244904.76 | Normal | Vizcaíno Infraestructura, S.A. de C.V. | CAED-APAUR-082-18 | N/A | 2018-10-02 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 67 | 69 | 136 | 1 | 0 | No | ALC-SAN | 5to Modificatorio
MAPIMÍ | Bermejillo | -103.6178 | 25.8127 | APAUR 2018 | Perforacion de Pozo profundo a 300 m de perforacionn equipamiento, descarga hidraulica, linea de conduccion, caseta de cloracion, cerco de proteccion, linea electrica, regulacion, red de distribucion, tomas domiciliarias. Etapa 1/2 | Bermejillo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1364263.79 | 1364263.79 | 0 | 0 | 0 | 2728527.58 | Normal | Perforaciones Imvex, S.A. de C.V. | CAED-APAUR-088-18 | N/A | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 4542.2952 | 4606.7048 | 9149 | 2 | 0 | No | AP | 6to Modificatorio
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4967 | 25.57 | APAUR 2018 | Pozo No. 5 (SIDEAPA Gómez Palacio), Interconexion a red general y Rehabilitacion de caseta de cloracion. | Gómez Palacio | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 107280.87 | 107280.87 | 0 | 0 | 0 | 214561.74 | Normal | Osto Diseño Ingeniería, S.A. de C.V. | CAED-APAUR-093-18 | N/A | 2018-12-17 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 4965 | 5035 | 10000 | 1 | 0 | No | AP | 6to Modificatorio
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4967 | 25.57 | APAUR 2018 | Pozos Transporte I y III (SIDEAPA Gómez Palacio), Tramite de Servicios de Energia Electrica, Juntas de Interconexiones y Suministro e instalación de piso de grava | Gómez Palacio | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 132149.05 | 132149.06 | 0 | 0 | 0 | 264298.11 | Normal | Osto Diseño Ingeniería, S.A. de C.V. | CAED-APAUR-093-18 | N/A | 2018-12-17 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 4965 | 5035 | 10000 | 1 | 0 | No | AP | 6to Modificatorio
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4967 | 25.57 | APAUR 2018 | POZO 33A, Tramite de Servicios de Energía Eléctrica, Suministro e instalación de transformador trifasico de 150 KVA 13200-440/254V, Suministro e instalación de variador MM/440 150 HP 440 para transformador trifasico de 150 KVA 13200-440/254V y Construcción de banqueta de concreto | Gómez Palacio | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 209981.01 | 209981.01 | 0 | 0 | 0 | 419962.02 | Normal | Constructora e Inmobiliaria Made, S.A. de C.V. | CAED-APAUR-092-18 | N/A | 2018-11-28 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 4965 | 5035 | 10000 | 1 | 0 | No | AP | 6to Modificatorio
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4967 | 25.57 | APAUR 2018 | POZO DINAMITA, Suministro e instalación de motor eléctrico de 500 H.P. Trifásico y Suministro e instalacion de variador MM/440 300 HP 440 marca SIMENS | Gómez Palacio | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 529179.04 | 529179.05 | 0 | 0 | 0 | 591375.77 | Normal | Constructora e Inmobiliaria Made, S.A. de C.V. | CAED-APAUR-092-18 | N/A | 2018-11-28 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 4965 | 5035 | 10000 | 1 | 0 | No | AP | 6to Modificatorio
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4967 | 25.57 | APAUR 2018 | Adquision de equipos Arseneitor Kit Medidor Digital de Arsenico | Gómez Palacio | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 208000 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 416000 | Normal | Lic. Laura Ivonne Flores Pérez | CAED-APAUR-090-18 | N/A | 2018-11-21 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | AP | 6to Modificatorio
RODEO | Rodeo | -104.5585 | 25.1841 | APAUR 2018 | Construccion de Emisor con tuberia de 18" de PEAD en la Colonia Hidalgo | Rodeo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 424871.06 | 424871.06 | 0 | 0 | 0 | 849742.12 | Normal | Inmobiliaria y Constructora INAR, S.A. de C.V. | CAED-APAUR-089-18 | N/A | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 463 | 470 | 933 | 1 | 0 | No | ALC-SAN | 6to Modificatorio
DURANGO | Durango | -104.67 | 24.02 | PROGRAMA NORMAL 2018 | Limpieza y Reparación de Canales Revestidos y de Terracerías | Durango | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1791547.07 | 0 | 0 | 0 | 1791547.07 | Normal | Bobinados y Construcciones Eléctricas del Norte, S.A. de C.V. | CAED-PNE-054-18 | N/A | 2018-07-09 | 2018-10-09 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | ALC-SAN | Programa Normal
DURANGO | Durango | -104.67 | 24.02 | PROGRAMA NORMAL 2018 | Estudios complementarios del proyecto de construcción de La Presa para control de avenidas El Carpintero, en el municipio de Durango, Dgo. | Durango | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1666068.9312 | 0 | 0 | 0 | 1666068.9312 | Normal | Tlaloc y Asociados, S.A. de C.V. | CAED-PNE-053-18 | N/A | 2018-07-06 | 2018-12-31 | 100% | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | AP | Programa Normal
DURANGO | Durango | -104.67 | 24.02 | PROGRAMA NORMAL 2018 | Construcción de Cárcamo de Bombeo y Emisor para conducir agua residual COBAED Juana Villalobos | Durango | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2886492.51 | 0 | 0 | 0 | 2886492.51 | Normal | Ing. David Gregorio Pulido Corral | CAED-PNE-094-18 | N/A | 2018-12-10 | 2018-12-31 | 95% | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | ALC-SAN | Programa Normal
LERDO | Lerdo | -103.5242 | 25.5365 | PROGRAMA NORMAL 2018 | Rehabilitación de la red de drenaje de la Zona Centro. | Lerdo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 427327.5 | 0 | 0 | 0 | 427327.5 | Normal | Camer Construcciones, S.A. de C.V. | CAED-PNE-100-18 | N/A | 2018-12-10 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No | ALC-SAN | Programa Normal
DURANGO | El Pueblito | -104.7164 | 23.9697 | PROGRAMA NORMAL 2018 | Construcción de tanque de agua potable de concreto de 100 m3. Etapa 1/1. | El Pueblito | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 837717.47 | 0 | 0 | 0 | 837717.47 | Normal | C. María Cruz Magdalena Martínez Castañeda | CAED-PNE-095-18 | N/A | 2018-12-10 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 304 | 309 | 613 | 1 | 0 | No | AP | Programa Normal
SÚCHIL | Emiliano Zapata | -104.1382 | 23.579 | PROGRAMA NORMAL 2018 | Equipamiento con equipo solar de 10400 WP. | Emiliano Zapata | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 502166.06 | 0 | 0 | 0 | 502166.06 | Normal | DESERMA, S.A. de C.V. | CAED-PNE-098-18 | N/A | 2018-12-10 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 70 | 72 | 142 | 1 | 0 | No | AP | Programa Normal
CONETO DE COMONFORT | Coneto de Comonfort | -104.7999 | 24.994 | PROGRAMA NORMAL 2018 | Construcción de Sistema de Agua Potable: Línea de Conducción, Reposición de Cerco de Lindero y Adecuación de Camino de Acceso a Cortina. | Coneto de Comonfort | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1757881.77 | 0 | 0 | 0 | 1757881.77 | Normal | C. Araceli García Rodríguez | CAED-PNE-097-18 | N/A | 2018-12-18 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 426 | 432 | 858 | 1 | 0 | No | AP | Programa Normal
CONETO DE COMONFORT | Coneto de Comonfort | -104.7999 | 24.994 | PROGRAMA NORMAL 2018 | Construcción de Sistema de Agua Potable: Sistema de Purificación de Agua y Equipo de Bombeo. | Coneto de Comonfort | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 909019.5 | 0 | 0 | 0 | 909019.5 | Normal | Consejo Constructor, S.A. de C.V. | CAED-PNE-096-18 | N/A | 2018-12-10 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 426 | 432 | 858 | 1 | 0 | No | AP | Programa Normal
POANAS | Noria de Los Pilares | -104.0425 | 23.8947 | PROGRAMA NORMAL 2018 | Construcción de tanque elevado de agua potable de 50 m3. | Noria de Los Pilares | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1024040.41 | 0 | 0 | 0 | 1024040.41 | Normal | C. Claudia Angélica García Vázquez | CAED-PNE-099-18 | N/A | 2018-12-18 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 167 | 169 | 336 | 1 | 0 | No | AP | Programa Normal
En Licitación
Restringida
Licitada
Licitada OO

## APARURAL
INFORME CORRESPONDIENTE A LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
Municipio | Localidad | Longitud | Latitud | Programa | Descripción de la obra o acción | Domicilio de la obra o acción | Órgano Ejecutor | Institución a la que le asignaron el recurso | Federal | Estatal | Municipal | Organismo Operador | Otras Aportaciones | Total | Tipo de Proyecto | Empresa encargada de la obra | Nº de Contrato | Compromiso de campaña | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Porcentaje de avance físico | Porcentaje de avance financiero | Población Hombres | Población Mujeres | Población beneficiada | Total de Etapas del Proyecto | Etapas Terminadas | Entrega por el Gobernador (Sí/No) | Clasificación Genérica AP/ALC-SAN
EL ORO | Mojitomé | -105.05 | 25.47 | APARURAL 2018 | Sistema integral de agua potable: Construcción de descarga hidráulica de 3" de diámetro. línea de conducción de tubería de PAD de 3" de diámetro con una longitud de 2004 metros lineales. subestación eléctrica con transformador de 30 KVA. línea de transmisión eléctrica 34500 volt. con una longitud de .160 km.etapa 2/2 | Mojitomé | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 749260.52 | 499507.06 | 0 | 0 | 0 | 1248767.58 | Normal | C. Ramón Arturo Zendejas Amador | CAED-PROSSAPyS-001-18 | N/A | 2018-05-04 | 2018-07-30 | 100% | 100% | 61 | 64 | 125 | 2 | 1 | No | AP | Original
GUADALUPE VICTORIA | Carrillo Puerto | -104.01 | 24.34 | APARURAL 2018 | Limpieza de manantiales, construccion de barda de concreto, porton, tuberia ranurada de pvc de 8", filtro de grava, caja para operación de valvulas. Etapa 3/3 | Carrillo Puerto | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 523979.8 | 349319.87 | 0 | 0 | 0 | 873299.67 | Normal | Agroindustrias Forestal y Transporte Lobo, S. de R.L. de C.V. | CAED-PROSSAPyS-002-18 | N/A | 2018-05-04 | 2018-07-15 | 100% | 100% | 846 | 873 | 1719 | 3 | 2 | No | AP | Original
HIDALGO | San Bernardo (Nuevo San Bernardo) | -104.74 | 25.67 | APARURAL 2018 | Sistema integral de agua potable: construcción equipo de bombeo con fotoceldas solares para una capacidad de 2 litros por segundo. Construcción de galería filtrante vertical de 3 x 10 metros. descarga hidráulica de 2" de diámetro. línea de conducción de 2" de diámetro con una longitud de 523.59 metros lineales. Red de distribución primaria de 2" de diámetro con una longitud de 3810.70 m.l. 96 tomas domiciliarias. etapa 1 /1 | San Bernardo (Nuevo San Bernardo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 989999.99 | 659999.99 | 0 | 0 | 0 | 1649999.98 | Normal | C. Cynthia Alvarado Deras | CAED-PROSSAPyS-003-18 | N/A | 2018-05-04 | 2018-08-15 | 100% | 100% | 107 | 110 | 217 | 1 | 0 | No | AP | Original
INDÉ | Potrero del Llano | -105.2 | 26.1 | APARURAL 2018 | Construccion línea de conducción de 3" de diametro de pad,construccion de red de distribución de 3" y 45 tomas domiciliarias. Etapa 2/2 | Potrero del Llano | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 282407.7 | 188271.79 | 0 | 0 | 0 | 470679.49 | Normal | Ing. Miguel Ángel Prendes Márquez | CAED-PROSSAPyS-018-18 | N/A | 2018-05-04 | 2018-07-19 | 100% | 100% | 155 | 161 | 316 | 1 | 0 | No | AP | Original
SAN BERNARDO | El Alferez | -105.49 | 25.96 | APARURAL 2018 | Rehabilitación de manantial. Construcción de linea de conducción a base de tuberia de PAD de 2" de diametro 577.05 m.. Construcción de red de agua potable de 3· de diametro con una longitud de 3616.48ml y de 4" de diametro con una longitud de 345.42 m.l. Instalación de 86 tomas domiciliarias. etapa 1/1 | El Alferez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 926874.98 | 617916.65 | 0 | 0 | 0 | 1544791.63 | Normal | Ing. Armando Velázquez Rodríguez | CAED-PROSSAPyS-004-18 | N/A | 2018-05-04 | 2018-07-30 | 100% | 100% | 79 | 81 | 160 | 1 | 0 | No | AP | Original
NUEVO IDEAL | Tejamen | -105.14 | 24.8 | APARURAL 2018 | Perforacion de pozo profundo de 200 metros de profundidad. 1/2 | Tejamen | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 934400.15 | 622933.43 | 0 | 0 | 0 | 1557333.58 | Normal | Estudios y Perforaciones del Guadiana, S.A. | CAED-PROSSAPyS-005-18 | N/A | 2018-05-04 | 2018-07-30 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | No | AP | Original
SANTIAGO PAPASQUIARO | El Porvenir | -106.3 | 24.84 | APARURAL 2018 | Construcción de captación pluvial canaletas de pvc. Filtro de primeras lluvias. 16Tanque de almacenamiento de pad de 10,000 litros . 8 tomas domiciliarias. etapa 1/1 | El Porvenir | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 545566.55 | 363711.03 | 0 | 0 | 0 | 909277.58 | Normal | Ing. Carlos Alberto Cárdenas | CAED-PROSSAPyS-006-18 | N/A | 2018-05-04 | 2018-07-15 | 100% | 100% | 21 | 21 | 42 | 1 | 0 | No | AP | Original
SANTIAGO PAPASQUIARO | San José del Pachón | -105.36 | 24.8 | APARURAL 2018 | Perforación de pozo profundo de 250 metros de profundidad. 1/2 | San José del Pachón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1029034.87 | 686023.25 | 0 | 0 | 0 | 1715058.12 | Normal | Servicios y Construcciones de La Laguna, S.A. de C.V. | CAED-APARURAL-047-18 | N/A | 2018-07-06 | 2018-10-06 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | No | AP | Original
SANTA CLARA | 10 de Abril | -103.48 | 24.56 | APARURAL 2018 | Sistema integral de agua potable: adquisición e instalación de equipo electromecanico tipo sumergible para un gasto de 3 litros por segundo. construcción de descarga hidraulica de 3" de diametro. linea de conducción de tuberia de PVC de 3" de diametro con una longuitud de 3008.07 metros lineales. subestación electrica con transformador de 45 KVA. linea de transmisión electrica 34500 vol. con una longuitud de 1.25 . km. construcción de tanque superficial de mamposteria de 100 m3. etapa 2/2 | 10 de Abril | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1666461.14 | 1110974.1 | 0 | 0 | 0 | 2777435.24 | Normal | Grupo constructor 3G, S.A. de C.V. | CAED-PROSSAPyS-008-18 | N/A | 2018-05-04 | 2018-07-30 | 100% | 100% | 275 | 283 | 558 | 2 | 1 | No | AP | Original
PEÑÓN BLANCO | Luis Moya | -103.96 | 24.55 | APARURAL 2018 | Construcción de tanque superficial de agua potable de 100 m3 de acero inoxidable. Construcción de red de agua potable de 4" de diametro con una longitud de 2000 m.l. de PVC. Construccion de Linea de conducción de 4" de diametro de tuberia de PVC de 1800 metros lineales Etapa 1/1 | Luis Moya | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1552080 | 1034720 | 0 | 0 | 0 | 2586800 | Normal | INK Arquitectura, S.A. de C.V. | CAED-PROSSAPyS-009-18 | N/A | 2018-05-04 | 2018-07-30 | 100% | 100% | 414 | 428 | 842 | 1 | 0 | No | AP | Original
PUEBLO NUEVO | San Jerónimo | -105.55 | 23.81 | APARURAL 2018 | Construcción del sistema integral de agua potable: construcción de caja de captación para manatial. Construcción de linea de conducción con una longitud de 1682.16ml. Con tuberia de PAD de 4" de diametro. Construcción de planta de bombeo. Construcción de tanque superficial de PAD de 22 m3. linea de transmisión electrica 34500 vol. con una longuitud de 1.5 km. tranformador electrico de 45 KVA. adquisición e instalación de equipo de bombeo para 8 litros por segundo sumergible. etapa 1/1 | San Jerónimo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 2765719.76 | 1843813.17 | 0 | 0 | 0 | 4609532.93 | Normal | Construcciones Hidráulicas y Saneamiento, S.A. de C.V. | CAED-PROSSAPyS-010-18 | N/A | 2018-05-04 | 2018-07-30 | 100% | 100% | 450 | 465 | 915 | 1 | 0 | No | AP | Original
CANELAS | Mesa de Guadalupe | -106.46 | 25.06 | APARURAL 2018 | Construcción de la red de atarjeas con una longitud de 373 metros con tuberia de 8" de diametro y construcción de lagunas de oxidación con un gasto de 5.70 litros por segundo. Construcción de 26 descargas domiciliarias. Etapa 1/1 | Mesa de Guadalupe | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 716988.49 | 477992.32 | 0 | 0 | 0 | 1194980.81 | Normal | Ing. Aurelio Domínguez Padilla | CAED-PROSSAPyS-011-18 | N/A | 2018-05-04 | 2018-08-15 | 100% | 100% | 46 | 48 | 94 | 1 | 0 | No | ALC-SAN | Original
DURANGO | Ignacio López Rayon | -104.5 | 23.93 | APARURAL 2018 | Construcción de la red de atarjeas con tuberia de PVC con una longitud de 1604 ml construcción de colector dePVC de 12" de diamtro con una distancia 1242ml. Construcción de 64 descargas domiciliarias.construcción de lagunas de oxidación con un gasto de 5.7 litros por segundo. etapa 1/3 | Ignacio López Rayon | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 2544011.26 | 1696007.5 | 0 | 0 | 0 | 4240018.76 | Normal | Terracerías y Obras Hidráulicas del Guadiana, S.A. de C.V. | CAED-PROSSAPyS-012-18 | N/A | 2018-05-04 | 2018-08-15 | 100% | 100% | 145 | 149 | 294 | 3 | 0 | No | ALC-SAN | Original
GUANACEVÍ | El Cócono | -106.38 | 26.04 | APARURAL 2018 | Construcción de red de atarjeas de tuberia de PVC de 8" de diametro con una longitud de 500 ml. Construcción de 16 descargas domiciliarias. Etapa 1/1 | El Cócono | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 439419.99 | 292946.66 | 0 | 0 | 0 | 732366.65 | 631350.5603 | Lic. Oscar Federico Reyes Muñoz | CAED-PROSSAPyS-019-18 | N/A | 2018-05-04 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 124 | 129 | 253 | 1 | 0 | No | ALC-SAN | Original
NOMBRE DE DIOS | San José del Tuitán | -104.25 | 24.03 | APARURAL 2018 | Construcción de red de atarjeas con tuberia dePVC de 8"de diametro con una longitud de 1390 metros lineales. Construcción de 20 descargas domiciliarias. Etapa 1/1 | San José del Tuitán | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 952972.09 | 635314.73 | 0 | 0 | 0 | 1588286.82 | Normal | Ing. Fernando Herrera Rodríguez | CAED-PROSSAPyS-013-18 | N/A | 2018-05-04 | 2018-07-30 | 100% | 100% | 428 | 442 | 870 | 1 | 0 | No | ALC-SAN | Original
INDÉ | El Vetarrón | -105.1648 | 25.8964 | APARURAL 2018 | Perforación de pozo a 250 m de profundidad. Etapa 1/2 | El Vetarrón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 986775.18 | 657850.12 | 0 | 0 | 0 | 1644625.3 | Normal | Roca Construcciones y Perforaciones S.A. de C.V. | CAED-APARURAL-045-18 | N/A | 2018-07-06 | 2018-10-06 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | No | AP | 1er Modificatorio
DURANGO | Gral. Máximo García (El Pino) y Dieciseis de Septiembre (Cieneguita) | -104.8173 | 23.9706 | APARURAL 2018 | Construccion de red de distribucion de tuberia de pad de 3560 m. de 3".y 800 m. De tuberia galvanizada de 3" de diametro, construccion de linea de conducción 100 m. De tuberia galvanizada de 4" y 362 m. De tuberia de pad de 4" de diametro, construccion de tanque superficial de 100 m3, de acero inoxidable, Equipamiento de bomba con capacidad de 1.4 lps a 180 mca la cual funcionara mediante paneles solarescon 35 m3por dia, equipamiento de paneles solares, instalacion de 96 tomas domiciliarias. Etapan 1/2 | Gral. Máximo García (El Pino) y Dieciseis de Septiembre (Cieneguita) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 2880741.87 | 1920494.58 | 0 | 0 | 0 | 4801236.45 | Normal | Coyote ING, S.A. de C.V. | CAED-APARURAL-028-18 | N/A | 2018-07-10 | 2018-10-10 | 100% | 100% | 221 | 229 | 450 | 2 | 0 | No | AP | 1er Modificatorio
GÓMEZ PALACIO | María Antonieta | -103.5522 | 25.7153 | APARURAL 2018 | Construcciòn de la red de distribucion de agua potable 426 metros lineales con tuberia de 3" de diametro de PVC, instalaciòn de 10 tomas domiciliarias. Etapa 1/1. | María Antonieta | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 92729.56 | 61819.7 | 0 | 0 | 0 | 154549.26 | Normal | Ingeniería y Suministros Eléctricos, S.A. de C.V. | CAED-APARURAL-060-18 | N/A | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 100% | 100% | 52 | 54 | 106 | 1 | 0 | No | AP | 1er Modificatorio
GÓMEZ PALACIO | Col. Seis de Julio (Nuevo Noé) | -103.5539 | 25.7217 | APARURAL 2018 | Construcciòn de la red de distribucion de agua potable 185 metros lineales con tuberia de 3" de diametro de PVC, instalaciòn de 12 tomas domiciliarias. Etapa 1/1. | Col. Seis de Julio (Nuevo Noé) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 54997.63 | 36665.08 | 0 | 0 | 0 | 91662.71 | Normal | Ingeniería y Suministros Eléctricos, S.A. de C.V. | CAED-APARURAL-060-18 | N/A | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 100% | 100% | 18 | 18 | 36 | 1 | 0 | No | AP | 1er Modificatorio
GÓMEZ PALACIO | Nuevo Barro | -103.4033 | 25.8744 | APARURAL 2018 | Construcciòn de la red de distribucion de agua potable 1209.64 metros lineales con tuberia de 3" de diametro de PVC, instalaciòn de 53 tomas domiciliarias. Etapa 1/1. | Nuevo Barro | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 307160.63 | 204773.75 | 0 | 0 | 0 | 511934.38 | Normal | C. Gilberto Márquez Salazar | CAED-APARURAL-059-18 | N/A | 2018-07-26 | 2018-10-26 | 100% | 98.51% | 99 | 103 | 202 | 1 | 0 | No | AP | 1er Modificatorio
GÓMEZ PALACIO | La Flor | -103.3686 | 25.6811 | APARURAL 2018 | Construcciòn de la red de distribucion de agua potable 230 metros lineales con tuberia de 3" de diametro de PVC, instalaciòn de 15 tomas domiciliarias. Etapa 1/1. | La Flor | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 61511.39 | 41007.6 | 0 | 0 | 0 | 102518.99 | Normal | C.P. Jair Antonio Luna Rivas | CAED-APARURAL-058-18 | N/A | 2018-07-19 | 2018-10-19 | 100% | 100% | 31 | 33 | 64 | 1 | 0 | No | AP | 1er Modificatorio
GÓMEZ PALACIO | Estación Noé | -103.5567 | 25.7175 | APARURAL 2018 | Construcciòn de la red de distribucion de agua potable 1388.84 metros lineales con tuberia de 3" de diametro de PVC Y 600 metros lineales de 6" de diametro de PVC instalaciòn de 82 tomas domiciliarias. Etapa 1/1. | Estación Noé | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 488336.34 | 325557.56 | 0 | 0 | 0 | 813893.9 | 701632.6724 | Ingeniería y Suministros Eléctricos, S.A. de C.V. | CAED-APARURAL-061-18 | N/A | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 100% | 100% | 200 | 206 | 406 | 1 | 0 | No | AP | 1er Modificatorio
GÓMEZ PALACIO | Dinamita (Ejido Las Américas) | -103.6597 | 25.7225 | APARURAL 2018 | Construcción de la linea de conduccion de agua potable 400 m. Con tuberia de 10" de diametro de PVC de pozo las Americas II a Interconexion de linea existente de 12" | Dinamita (Ejido Las Américas) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 416052.73 | 277368.5 | 0 | 0 | 0 | 693421.23 | Normal | Anili Ingeniería Avanzada, S.A. de C.V. | CAED-APARURAL-062-18 | N/A | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 100% | 98.51% | 475 | 490 | 965 | 1 | 0 | No | AP | 1er Modificatorio
DURANGO | Otinapa | -105.0083 | 24.0539 | APARURAL 2018 | Construcción de red de atarjeas con una longitud de 1,546.94 m. Con tuberia de PAD corrugado de 8". Construcción de 20 descargas domiciliarias.Etapa 2/3 | Otinapa | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1194733.49 | 796488.98 | 0 | 0 | 0 | 1991222.47 | Normal | Ing. José Renato Meléndez Sánchez | CAED-APARURAL-046-18 | N/A | 2018-07-06 | 2018-10-06 | 100% | 100% | 35 | 37 | 72 | 3 | 1 | No | ALC-SAN | 1er Modificatorio
CUENCAMÉ | 12 de Diciembre | -103.5736 | 24.7083 | APARURAL 2018 | Construcción de red de atarjeas con una longitud de 3276.26 m. Con tuberia de PVC de 8". Construcción de 112 descargas domiciliarias.Etapa 2/2 | 12 de Diciembre | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1613959.44 | 1075972.96 | 0 | 0 | 0 | 2689932.4 | Normal | Obras y Servicios San Carlos, S.A. de C.V. | CAED-APARURAL-029-18 | N/A | 2018-07-05 | 2018-11-04 | 100% | 100% | 221 | 229 | 450 | 2 | 1 | No | ALC-SAN | 1er Modificatorio
HIDALGO | Villa Hidalgo | -104.9125 | 26.2523 | APARURAL 2018 | Construcción de planta potabilizadora a base de osmosis inversa: planta potabilizadora con una capacidad de 5 gpm. Etapa 1/1 | Villa Hidalgo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 435452.83 | 290301.89 | 0 | 0 | 0 | 725754.72 | Normal | Ing. Sergio Antonio Cassio Stenner | CAED-APARURAL-048-18 | N/A | 2018-07-06 | 2018-09-06 | 100% | 100% | 302 | 312 | 614 | 1 | 0 | No | AP | 2do Modificatorio
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | San José de Reyes | -103.1311 | 24.4406 | APARURAL 2018 | Perforación de pozo a 400 m de profundidad. Etapa 1/2 | San José de Reyes | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 2373257.06 | 1582171.38 | 0 | 0 | 0 | 3955428.44 | Normal | KAF Consultora y Constructora, S.A. de C.V. | CAED-APARURAL-063-18 | N/A | 2018-08-15 | 2018-11-11 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | No | AP | 3er Modificatorio
DURANGO | Presidente Salvador Allende | -104.9459 | 24.0927 | APARURAL 2018 | Construcción de línea de conducción tubería de pad de 2" rd17 con una longitud de 3597.37 metros lineales, conexión a toma, instalación de 15 tomas domiciliaras y planta potabilizadora a base de osmosis inversa | Presidente Salvador Allende | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 796391.06 | 530927.36 | 0 | 0 | 0 | 1327318.42 | Normal | Grupo Alienxe, S.A. de C.V. | CAED-APARURAL-064-18 | N/A | 2018-08-15 | 2018-11-10 | 100% | 100% | 73 | 75 | 148 | 1 | 0 | No | AP | 3er Modificatorio
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | Ricardo Flores Magón | -103.1883 | 24.7536 | APARURAL 2018 | Construcción de planta potabilizadora a base de osmosis inversa: planta potabilizadora con una capacidad de 5 gpm. Etapa 1/1 | Ricardo Flores Magón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 435641.77 | 290427.85 | 0 | 0 | 0 | 726069.62 | Normal | Ing. Alberto Niebla Ibarra | CAED-APARURAL-065-18 | N/A | 2018-08-15 | 2018-10-16 | 100% | 100% | 106 | 109 | 215 | 1 | 0 | No | AP | 3er Modificatorio
PÁNUCO DE CORONADO | Francisco Rueda Serrano | -104.3789 | 24.4603 | APARURAL 2018 | Construccion de red de atarjeas 2100 metro lineales de 8" de diametro,construccion de emisor con tuberia de pad corrugada de 8" de diametro con una longuitod de 330 metros lineales, instalacion de 108 descargas domiciliarias y construccion de lagunas de oxidacion. etapa 1/1 | Francisco Rueda Serrano | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1522679.6 | 1015119.73 | 0 | 0 | 0 | 2537799.33 | Normal | Desarrollo Punto Cuatro, S.A. de C.V. | CAED-APARURAL-066-18 | N/A | 2018-08-15 | 2018-11-26 | 100% | 100% | 266 | 275 | 541 | 1 | 0 | No | ALC-SAN | 3er Modificatorio
En Licitación
Restringida
Licitada

## AAL
INFORME CORRESPONDIENTE A LA SUBDIRECCIÓN OPERATIVA
Municipio | Localidad | Longitud | Latitud | Programa | Descripción de la obra o acción | Domicilio de la obra o acción | Órgano Ejecutor | Institución a la que le asignaron el recurso | Federal | Estatal | Municipal | Organismo Operador | Otras Aportaciones | Total | Tipo de Proyecto | Empresa encargada de la obra | Nº de Contrato | Compromiso de campaña | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Porcentaje de avance físico | Porcentaje de avance financiero | Población Hombres | Población Mujeres | Población beneficiada | Total de Etapas del Proyecto | Etapas Terminadas | Entrega por el Gobernador (Sí/No) | Clasificación Genérica AP/ALC-SAN
GÓMEZ PALACIO | San José del Viñedo | 103°24'05" O | 25°38'56" N | AGUA LIMPIA 2018 | Instalación de Hipocloradores Eléctricos | San José del Viñedo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 18209.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18209.68 | Normal | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORORESTE S.A. DE C.V. | CAED-AAL-037-18 | N/A | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 100% | 100% | 793.6 | 1190.4 | 1984 | 1 | 1 | No | AP
SAN PEDRO DEL GALLO | Boquilla de Gerardo | 105°05'41"O | 25°22'19"N | AGUA LIMPIA 2018 | Operativos Preventivos | Boquilla de Gerardo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 15500 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 31000 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 902.8 | 1354.2 | 2257 | 1 | 1 | No | AP
SAN PEDRO DEL GALLO | Peñoles | 105°18'56"O | 25°30'25"N | AGUA LIMPIA 2018 | Operativos Preventivos | Peñoles | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 43.6 | 65.4 | 109 | 1 | 1 | No | AP
SAN PEDRO DEL GALLO | Santo Domingo | 103°41'45"O | 24°52'12"N | AGUA LIMPIA 2018 | Operativos Preventivos | Santo Domingo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 232 | 348 | 580 | 1 | 1 | No | AP
SAN PEDRO DEL GALLO | Cuba | 103°44'21"O | 24°09'31"N | AGUA LIMPIA 2018 | Operativos Preventivos | Cuba | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 51.2 | 76.8 | 128 | 1 | 1 | No | AP
GÓMEZ PALACIO | Transporte | 103°32'30" O | 25°38'08" N | AGUA LIMPIA 2018 | Instalación de Hipocloradores Rústicos (Hidráulicos) | Transporte | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 13435.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13435.12 | Normal | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORORESTE S.A. DE C.V. | CAED-AAL-036-18 | N/A | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 100% | 100% | 1049.6 | 1574.4 | 2624 | 1 | 1 | No | AP
SANTA CLARA | El Nogalito (Nogales) | 105°22'01" O | 25°36'48" N | AGUA LIMPIA 2018 | Protección de Fuentes de Abastecimiento (Cercos) | El Nogalito (Nogales) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 38556.25 | 38556.25 | 0 | 0 | 0 | 77112.5 | Normal | ING. JOSE RENATO MELENDEZ SANCHEZ | CAED-AAL-067-18 | N/A | 2018-11-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 51.3 | 62.7 | 114 | 1 | 0 | No | AP
CUENCAMÉ | Cuencamé de Ceniceros | 103° 41´45" O | 24° 52´12" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Cuencamé de Ceniceros | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 102940.8 | 154411.2 | 257352 | 1 | 1 | N/A | AP
CUENCAMÉ | El Alamillo | 103° 44´21" O | 24° 09´31" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | El Alamillo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 6602.4 | 9903.6 | 16506 | 1 | 1 | N/A | AP
CUENCAMÉ | Cerro Santiago (Cerro de Santiago) | 103° 49´06" O | 24° 32´31" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Cerro Santiago (Cerro de Santiago) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 31867.6 | 47801.4 | 79669 | 1 | 1 | N/A | AP
CUENCAMÉ | Cerro Gordo | 103° 38´39" O | 24° 47´08" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Cerro Gordo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 1448.8 | 2173.2 | 3622 | 1 | 1 | N/A | AP
CUENCAMÉ | Los Cuatillos (Hacienda de Pedriceña) | 103° 46´17" O | 25° 05´44" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Los Cuatillos (Hacienda de Pedriceña) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 1820 | 2730 | 4550 | 1 | 1 | N/A | AP
CUENCAMÉ | Cuauhtémoc | 103° 48´38" O | 24° 17´24" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Cuauhtémoc | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 2108.4 | 3162.6 | 5271 | 1 | 1 | N/A | AP
CUENCAMÉ | Colonia Chapala | 103° 42´44" O | 24° 30´11" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Colonia Chapala | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 684.8 | 1027.2 | 1712 | 1 | 1 | N/A | AP
CUENCAMÉ | 12 de Diciembre (Sombreretillo) | 103° 34´25" O | 24° 42´30" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | 12 de Diciembre (Sombreretillo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 1624.4 | 2436.6 | 4061 | 1 | 1 | N/A | AP
CUENCAMÉ | Emiliano Zapata | 103° 53´19" O | 24° 26´33" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Emiliano Zapata | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 820 | 1230 | 2050 | 1 | 1 | N/A | AP
CUENCAMÉ | La Fe | 103° 52´47" O | 24° 57´10" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | La Fe | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 175.6 | 263.4 | 439 | 1 | 1 | N/A | AP
CUENCAMÉ | Héroes de Chapultepec (San Sebastián) | 103° 52´17" O | 24° 23´58" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Héroes de Chapultepec (San Sebastián) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 195.6 | 293.4 | 489 | 1 | 1 | N/A | AP
CUENCAMÉ | Ignacio López Rayón | 103° 43´08" O | 24° 13´04" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Ignacio López Rayón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 324.8 | 487.2 | 812 | 1 | 1 | N/A | AP
CUENCAMÉ | La Lagunilla | 103° 23´59" O | 24° 52´42" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | La Lagunilla | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 68.8 | 103.2 | 172 | 1 | 1 | N/A | AP
CUENCAMÉ | Las Mercedes | 103° 50´52" O | 25° 02´16" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Las Mercedes | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 242.4 | 363.6 | 606 | 1 | 1 | N/A | AP
CUENCAMÉ | Colonia Oriente | 103° 50´37" O | 24° 33´46" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Colonia Oriente | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 18 | 27 | 45 | 1 | 1 | N/A | AP
CUENCAMÉ | Pasaje | 103° 48´21" O | 24° 55´38" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Pasaje | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 589.6 | 884.4 | 1474 | 1 | 1 | N/A | AP
CUENCAMÉ | Pedriceña (Estación Pedriceña) | 103° 47´32" O | 25° 07´15" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Pedriceña (Estación Pedriceña) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 706 | 1059 | 1765 | 1 | 1 | N/A | AP
CUENCAMÉ | Pedro Vélez | 103° 48´22" O | 24° 14´28" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Pedro Vélez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 246.4 | 369.6 | 616 | 1 | 1 | N/A | AP
CUENCAMÉ | Estación Progreso | 103° 56´22" O | 24° 33´58" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Estación Progreso | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 147.2 | 220.8 | 368 | 1 | 1 | N/A | AP
CUENCAMÉ | La Purísima | 103° 47´46" O | 24° 14´54" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | La Purísima | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 266.4 | 399.6 | 666 | 1 | 1 | N/A | AP
CUENCAMÉ | Ramón Corona | 103° 37´49" O | 24° 11´10" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Ramón Corona | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 748 | 1122 | 1870 | 1 | 1 | N/A | AP
CUENCAMÉ | La Roca | 103° 42´29" O | 24° 27´33" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | La Roca | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 32 | 48 | 80 | 1 | 1 | N/A | AP
CUENCAMÉ | Cinco de Mayo (San Ángel) | 103° 45´25" O | 24° 23´01" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Cinco de Mayo (San Ángel) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 235.6 | 353.4 | 589 | 1 | 1 | N/A | AP
CUENCAMÉ | San Antonio del Ojo Seco | 103° 37´18" O | 24° 56´32" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | San Antonio del Ojo Seco | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 154 | 231 | 385 | 1 | 1 | N/A | AP
CUENCAMÉ | San Antonio de los García (Ojo Zarco) | 103° 42´11" O | 24° 14´09" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | San Antonio de los García (Ojo Zarco) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 101.6 | 152.4 | 254 | 1 | 1 | N/A | AP
CUENCAMÉ | San Pedro de Ocuila | 103° 41´24" O | 24° 49´51" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | San Pedro de Ocuila | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 157.6 | 236.4 | 394 | 1 | 1 | N/A | AP
CUENCAMÉ | Santa Cruz de la Cuchilla | 103° 38´44" O | 24° 50´49" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Santa Cruz de la Cuchilla | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 151.2 | 226.8 | 378 | 1 | 1 | N/A | AP
CUENCAMÉ | Veinte Amigos | 103° 47´39" O | 25° 05´33" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Veinte Amigos | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 141.2 | 211.8 | 353 | 1 | 1 | N/A | AP
CUENCAMÉ | Velardeña | 103° 44´18" O | 25° 03´53" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Velardeña | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 970 | 1455 | 2425 | 1 | 1 | N/A | AP
CUENCAMÉ | La Virgen | 103° 46´14" O | 24° 32´46" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | La Virgen | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 116.8 | 175.2 | 292 | 1 | 1 | N/A | AP
CUENCAMÉ | Vista Hermosa | 103° 43´12" O | 25° 02´10" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Vista Hermosa | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 121.6 | 182.4 | 304 | 1 | 1 | N/A | AP
CUENCAMÉ | El Tanque | 103° 47´03" O | 24° 54´33" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | El Tanque | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 134.4 | 201.6 | 336 | 1 | 1 | N/A | AP
GUADALUPE VICTORIA | Ciudad Guadalupe Victoria | 104° 07´20" O | 24° 26´46" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Ciudad Guadalupe Victoria | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 6602.4 | 9903.6 | 16506 | 1 | 1 | N/A | AP
GUADALUPE VICTORIA | Antonio Amaro (Saucillo) | 104° 01´07" O | 24° 16´32" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Antonio Amaro (Saucillo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 1410.4 | 2115.6 | 3526 | 1 | 1 | N/A | AP
GUADALUPE VICTORIA | Dos de Abril | 103° 56´00" O | 24° 15´52" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Dos de Abril | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 212.4 | 318.6 | 531 | 1 | 1 | N/A | AP
GUADALUPE VICTORIA | Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) | 104° 00´41" O | 24° 20´01" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 807.6 | 1211.4 | 2019 | 1 | 1 | N/A | AP
GUADALUPE VICTORIA | General Álvaro Obregón | 104° 04´27" O | 24° 28´51" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | General Álvaro Obregón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 197.6 | 296.4 | 494 | 1 | 1 | N/A | AP
GUADALUPE VICTORIA | General Calixto Contreras (Colorada) | 104° 02´45" O | 24° 25´51" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | General Calixto Contreras (Colorada) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 885.2 | 1327.8 | 2213 | 1 | 1 | N/A | AP
GUADALUPE VICTORIA | Ignacio Allende | 103° 59´50" O | 24° 28´19" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Ignacio Allende | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 1035.2 | 1552.8 | 2588 | 1 | 1 | N/A | AP
GUADALUPE VICTORIA | Ignacio Ramírez | 104° 05´13" O | 24° 30´21" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Ignacio Ramírez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 972.8 | 1459.2 | 2432 | 1 | 1 | N/A | AP
GUADALUPE VICTORIA | José Guadalupe Rodríguez (Peñuelas) | 104° 04´51" O | 24° 19´03" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | José Guadalupe Rodríguez (Peñuelas) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 549.6 | 824.4 | 1374 | 1 | 1 | N/A | AP
GUADALUPE VICTORIA | José María Pino Suárez (Providencia) | 104° 04´16" O | 24° 23´19" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | José María Pino Suárez (Providencia) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 230.8 | 346.2 | 577 | 1 | 1 | N/A | AP
GUADALUPE VICTORIA | Juan Aldama (Magueyes) | 104° 08´51" O | 24° 28´02" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Juan Aldama (Magueyes) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 217.6 | 326.4 | 544 | 1 | 1 | N/A | AP
GUANACEVÍ | Guanaceví | 105° 57´13" O | 25° 55´54" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Guanaceví | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 620 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 1163.2 | 1744.8 | 2908 | 1 | 1 | N/A | AP
GUANACEVÍ | Coscomate | 105° 50´10" O | 25° 53´54" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Coscomate | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 41.6 | 62.4 | 104 | 1 | 1 | N/A | AP
GUANACEVÍ | José María Morelos | 105° 48´31" O | 25° 43´21" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | José María Morelos | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 152 | 228 | 380 | 1 | 1 | N/A | AP
GUANACEVÍ | Los Nopales | 105° 53´49" O | 25° 54´03" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Los Nopales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 33.2 | 49.8 | 83 | 1 | 1 | N/A | AP
GUANACEVÍ | El Zape | 105° 47´19" O | 25° 46´21" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | El Zape | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 173.2 | 259.8 | 433 | 1 | 1 | N/A | AP
NAZAS | Nazas | 104°06´50"O | 25°13´39"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Nazas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 1448.8 | 2173.2 | 3622 | 1 | 1 | N/A | AP
NAZAS | Colonia las Adjuntas | 104¦11'18"O | 25°10'59"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Colonia las Adjuntas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 48 | 72 | 120 | 1 | 1 | N/A | AP
NAZAS | Agustín Melgar | 104°03'52"O | 25°15'35"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Agustín Melgar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 196 | 294 | 490 | 1 | 1 | N/A | AP
NAZAS | Benito Juárez | 104°12'21"O | 25°11'36"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Benito Juárez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 159.2 | 238.8 | 398 | 1 | 1 | N/A | AP
NAZAS | Diez de Abril | 104°10'39"O | 25°13'33"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Diez de Abril | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 115.2 | 172.8 | 288 | 1 | 1 | N/A | AP
NAZAS | Dolores Hidalgo | 104°05'38"O | 25°16´02"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Dolores Hidalgo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 124 | 186 | 310 | 1 | 1 | N/A | AP
NAZAS | Emilio Carranza | 103°56'44"O | 25°15´34"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Emilio Carranza | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 325.6 | 488.4 | 814 | 1 | 1 | N/A | AP
NAZAS | Eufemio Zapata | 104°21'21"O | 25°07´50"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Eufemio Zapata | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 27.2 | 40.8 | 68 | 1 | 1 | N/A | AP
NAZAS | La Flor | 104°05'01"O | 25°14´59"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | La Flor | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 27.6 | 41.4 | 69 | 1 | 1 | N/A | AP
NAZAS | José Guadalupe Rodríguez | 104°10'56"O | 25°11´19"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | José Guadalupe Rodríguez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 92.4 | 138.6 | 231 | 1 | 1 | N/A | AP
NAZAS | Morteros | 104°20'15"O | 25°08´13"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Morteros | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 12.4 | 18.6 | 31 | 1 | 1 | N/A | AP
NAZAS | Paso Nacional | 104°01'06"O | 25°15´50"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Paso Nacional | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 546.4 | 819.6 | 1366 | 1 | 1 | N/A | AP
NAZAS | La Perla | 104°02'58"O | 25°17´06"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | La Perla | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 310.8 | 466.2 | 777 | 1 | 1 | N/A | AP
NAZAS | General Lázaro Cárdenas (Pueblo Nuevo) | 103°59'55"O | 25°17´37"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | General Lázaro Cárdenas (Pueblo Nuevo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 770.8 | 1156.2 | 1927 | 1 | 1 | N/A | AP
NAZAS | Santa Bárbara | 104°07'45"O | 25°14'38"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Santa Bárbara | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 152.4 | 228.6 | 381 | 1 | 1 | N/A | AP
NAZAS | Santa Teresa de la Uña | 103°59'00"O | 25°15'46"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Santa Teresa de la Uña | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 232.8 | 349.2 | 582 | 1 | 1 | N/A | AP
NAZAS | Veinticinco de Diciembre | 104°03'10"O | 25°15'38"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Veinticinco de Diciembre | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 145.2 | 217.8 | 363 | 1 | 1 | N/A | AP
NAZAS | Mezquitalillo (Salitreras) | 104°18'13"O | 25°08'03"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Mezquitalillo (Salitreras) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 41.6 | 62.4 | 104 | 1 | 1 | N/A | AP
PÁNUCO DE CORONADO | Francisco I. Madero | 104°02'00"O | 24°47'27"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Francisco I. Madero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 1820 | 2730 | 4550 | 1 | 1 | N/A | AP
PÁNUCO DE CORONADO | General Arturo Bernal | 104°05'21"O | 24°43'55"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | General Arturo Bernal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 172.8 | 259.2 | 432 | 1 | 1 | N/A | AP
PÁNUCO DE CORONADO | Enrique Calderón Rodríguez | 104°05'59"O | 24°55'54"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Enrique Calderón Rodríguez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 52.4 | 78.6 | 131 | 1 | 1 | N/A | AP
PÁNUCO DE CORONADO | Doctor Francisco Castillo Nájera | 104°02'10"O | 24°50'54"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Doctor Francisco Castillo Nájera | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 104.4 | 156.6 | 261 | 1 | 1 | N/A | AP
PÁNUCO DE CORONADO | Francisco Javier Mina (Corralejo) | 103°55'32"O | 24°36'22"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Francisco Javier Mina (Corralejo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 367.6 | 551.4 | 919 | 1 | 1 | N/A | AP
PÁNUCO DE CORONADO | Francisco Rueda Serrano | 104°13'02"O | 24°54'47"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Francisco Rueda Serrano | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 216.4 | 324.6 | 541 | 1 | 1 | N/A | AP
PÁNUCO DE CORONADO | Hermenegildo Galeana | 104°01'40"O | 24°49'19"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Hermenegildo Galeana | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 92 | 138 | 230 | 1 | 1 | N/A | AP
PÁNUCO DE CORONADO | General Ignacio Zaragoza | 103°57'53"O | 24°32'59"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | General Ignacio Zaragoza | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 290.8 | 436.2 | 727 | 1 | 1 | N/A | AP
PÁNUCO DE CORONADO | José Jerónimo Hernández (Porfías) | 103°58'11"O | 24°44'54"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | José Jerónimo Hernández (Porfías) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 74.8 | 112.2 | 187 | 1 | 1 | N/A | AP
PÁNUCO DE CORONADO | General Lázaro Cárdenas | 103°50'29"O | 24°44'16"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | General Lázaro Cárdenas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 155.6 | 233.4 | 389 | 1 | 1 | N/A | AP
PÁNUCO DE CORONADO | José Librado Rivera | 104°04'41"O | 24°54'34"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | José Librado Rivera | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 125.6 | 188.4 | 314 | 1 | 1 | N/A | AP
PÁNUCO DE CORONADO | Pánuco de Coronado | 104°02'40"O | 23°58'29"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Pánuco de Coronado | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 516.4 | 774.6 | 1291 | 1 | 1 | N/A | AP
PÁNUCO DE CORONADO | San José de Avino | 104°07'55"O | 23°56'41"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San José de Avino | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 304 | 456 | 760 | 1 | 1 | N/A | AP
PÁNUCO DE CORONADO | Veintiocho de Mayo (Santa Rita) | 104°03'07"O | 24°03'08"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Veintiocho de Mayo (Santa Rita) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 111.6 | 167.4 | 279 | 1 | 1 | N/A | AP
PÁNUCO DE CORONADO | Adolfo López Mateos (Aguinaldo) | 104°07'54"O | 23°56'26"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Adolfo López Mateos (Aguinaldo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 278 | 417 | 695 | 1 | 1 | N/A | AP
PEÑÓN BLANCO | Peñón Blanco | 104°11'56"O | 23°58'53"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Peñón Blanco | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 2108.4 | 3162.6 | 5271 | 1 | 1 | N/A | AP
PEÑÓN BLANCO | La Concha | 103°59'55"O | 23°50'15"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | La Concha | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 60.4 | 90.6 | 151 | 1 | 1 | N/A | AP
PEÑÓN BLANCO | Colonia Covadonga | 103°58'00"O | 24°00'47"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Colonia Covadonga | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 14.8 | 22.2 | 37 | 1 | 1 | N/A | AP
PEÑÓN BLANCO | Las Cruces | 104°02'33"O | 23°53'41"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Las Cruces | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 116.8 | 175.2 | 292 | 1 | 1 | N/A | AP
PEÑÓN BLANCO | General Jesús Agustín Castro (Independencia) | 103°55'02"O | 24°01'16"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | General Jesús Agustín Castro (Independencia) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 762.8 | 1144.2 | 1907 | 1 | 1 | N/A | AP
PEÑÓN BLANCO | Ignacio Zaragoza (San Pablo) | 104°04'26"O | 23°57'27"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Ignacio Zaragoza (San Pablo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 175.2 | 262.8 | 438 | 1 | 1 | N/A | AP
PEÑÓN BLANCO | Colonia Juárez | 104°08'09"O | 23°54'42"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Colonia Juárez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 80.4 | 120.6 | 201 | 1 | 1 | N/A | AP
PEÑÓN BLANCO | Luis Moya (San Isidro) | 104°06'07"O | 23°56'51"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Luis Moya (San Isidro) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 336.8 | 505.2 | 842 | 1 | 1 | N/A | AP
PEÑÓN BLANCO | San Pedro del Álamo (El Álamo) | 104°01'02"O | 23°59'26"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San Pedro del Álamo (El Álamo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 57.2 | 85.8 | 143 | 1 | 1 | N/A | AP
PEÑÓN BLANCO | Yerbanís | 103°55'18"O | 24°01'10"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Yerbanís | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 205.6 | 308.4 | 514 | 1 | 1 | N/A | AP
PEÑÓN BLANCO | Nuevo Covadonga | 104°03'20"O | 24°11'08"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Nuevo Covadonga | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 94.8 | 142.2 | 237 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN LUIS DEL CORDERO | San Luis del Cordero | 103° 20´45" O | 24° 36´00" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San Luis del Cordero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 633.6 | 950.4 | 1584 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN LUIS DEL CORDERO | La Purísima (El Charco) | 103° 25´33" O | 24° 33´24" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | La Purísima (El Charco) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 93.6 | 140.4 | 234 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN LUIS DEL CORDERO | San Elías (Buenavista) | 103° 26´19" O | 24° 22´50" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San Elías (Buenavista) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN LUIS DEL CORDERO | San José del Refugio (El Colorado) | 103° 13´37" O | 24° 31´48" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San José del Refugio (El Colorado) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 35.2 | 52.8 | 88 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN LUIS DEL CORDERO | San Juan de las Boquillas | 103° 32´35" O | 24° 17´47" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San Juan de las Boquillas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 77.6 | 116.4 | 194 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN LUIS DEL CORDERO | Tepalcateño | 103° 31´42" O | 24° 32´23" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Tepalcateño | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 25.6 | 38.4 | 64 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN PEDRO DEL GALLO | San Pedro del Gallo | 105°21'52"O | 25°56'58"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San Pedro del Gallo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 253.6 | 380.4 | 634 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN PEDRO DEL GALLO | Boquilla de Gerardo | 105°05'41"O | 25°22'19"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Boquilla de Gerardo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 58 | 87 | 145 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN PEDRO DEL GALLO | El Casco | 105°13'04"O | 25°26'48"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | El Casco | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 80 | 120 | 200 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN PEDRO DEL GALLO | Cinco de Mayo | 105°11'28"O | 25°26'59"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Cinco de Mayo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 40 | 60 | 100 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN PEDRO DEL GALLO | Cuba | 105°14'36"O | 25°30'55"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Cuba | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 66 | 99 | 165 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN PEDRO DEL GALLO | Peñoles | 105°18'56"O | 25°30'25"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Peñoles | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 37.6 | 56.4 | 94 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN PEDRO DEL GALLO | Santo Domingo | 105°27'37"O | 25°38'38"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Santo Domingo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 86 | 129 | 215 | 1 | 1 | N/A | AP
SANTIAGO PAPASQUIARO | Santiago Papasquiaro | 105° 25´09" O | 25° 02´38" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Santiago Papasquiaro | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 10448.4 | 15672.6 | 26121 | 1 | 1 | N/A | AP
SANTIAGO PAPASQUIARO | Los Altares | 105° 53´46" O | 24° 59´56" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Los Altares | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 62 | 93 | 155 | 1 | 1 | N/A | AP
SANTIAGO PAPASQUIARO | Aranas | 105° 21´10" O | 24° 51´49" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Aranas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 46.4 | 69.6 | 116 | 1 | 1 | N/A | AP
SANTIAGO PAPASQUIARO | Barrazas | 105° 26´31" O | 25° 08´02" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Barrazas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 65.6 | 98.4 | 164 | 1 | 1 | N/A | AP
SANTIAGO PAPASQUIARO | Lozano Zavala (La Campana) | 105° 10´18" O | 25° 06´59" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Lozano Zavala (La Campana) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 199.2 | 298.8 | 498 | 1 | 1 | N/A | AP
SANTIAGO PAPASQUIARO | El Cazadero | 105° 27´07" O | 25° 04´27" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | El Cazadero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 168.8 | 253.2 | 422 | 1 | 1 | N/A | AP
SANTIAGO PAPASQUIARO | El Encinal | 105° 11´14" O | 25° 08´55" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | El Encinal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 38 | 57 | 95 | 1 | 1 | N/A | AP
SANTIAGO PAPASQUIARO | La Estancia | 105° 25´34" O | 25° 05´29" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | La Estancia | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 44 | 66 | 110 | 1 | 1 | N/A | AP
SANTIAGO PAPASQUIARO | Francisco Javier Leyva | 105° 18´23" O | 24° 59´29" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Francisco Javier Leyva | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 93.6 | 140.4 | 234 | 1 | 1 | N/A | AP
SANTIAGO PAPASQUIARO | Los Herrera | 105° 30´11" O | 25° 09´43" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Los Herrera | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 266.4 | 399.6 | 666 | 1 | 1 | N/A | AP
SANTIAGO PAPASQUIARO | José Ramón Valdez | 105° 15´27" O | 25° 00´48" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | José Ramón Valdez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 61.2 | 91.8 | 153 | 1 | 1 | N/A | AP
SANTIAGO PAPASQUIARO | La Lagunita | 105° 22´15" O | 24° 54´41" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | La Lagunita | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 92 | 138 | 230 | 1 | 1 | N/A | AP
SANTIAGO PAPASQUIARO | Martínez de Abajo | 105° 25´53" O | 25° 08´51" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Martínez de Abajo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 34.8 | 52.2 | 87 | 1 | 1 | N/A | AP
SANTIAGO PAPASQUIARO | José María Morelos (Chinacates) | 105° 12´31" O | 25° 00´45" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | José María Morelos (Chinacates) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 532.4 | 798.6 | 1331 | 1 | 1 | N/A | AP
SANTIAGO PAPASQUIARO | La Palestina | 105° 10´25" O | 25° 03´13" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | La Palestina | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 123.2 | 184.8 | 308 | 1 | 1 | N/A | AP
SANTIAGO PAPASQUIARO | San Miguel de Papasquiaro | 105° 20´07" O | 24° 49´49" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San Miguel de Papasquiaro | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 90.8 | 136.2 | 227 | 1 | 1 | N/A | AP
SANTIAGO PAPASQUIARO | San Nicolás | 105° 25´20" O | 24° 56´47" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San Nicolás | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 194.8 | 292.2 | 487 | 1 | 1 | N/A | AP
SANTIAGO PAPASQUIARO | Santa Rita del Pachón (Santa Rita) | 105° 21´11" O | 24° 48´17" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Santa Rita del Pachón (Santa Rita) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 46 | 69 | 115 | 1 | 1 | N/A | AP
TEPEHUANES | Santa Catarina de Tepehuanes | 105° 43´23" O | 25° 20´36" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Santa Catarina de Tepehuanes | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 1904.4 | 2856.6 | 4761 | 1 | 1 | N/A | AP
TEPEHUANES | Carreras | 105°41'37"O | 25°18'46"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Carreras | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 67.6 | 101.4 | 169 | 1 | 1 | N/A | AP
TEPEHUANES | Ciénega de Escobar | 105°44'43"O | 25°36'40"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Ciénega de Escobar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 58.8 | 88.2 | 147 | 1 | 1 | N/A | AP
TEPEHUANES | Los Corrales | 105°34'17"O | 25°12'19"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Los Corrales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 106 | 159 | 265 | 1 | 1 | N/A | AP
TEPEHUANES | San Nicolás de Presidio (Presidio de Arriba) | 105°37'51"O | 25°16'59"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San Nicolás de Presidio (Presidio de Arriba) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 85.2 | 127.8 | 213 | 1 | 1 | N/A | AP
TEPEHUANES | Presidio de Abajo (La Candela) | 105°37'06"O | 25°16'20"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Presidio de Abajo (La Candela) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 24 | 36 | 60 | 1 | 1 | N/A | AP
TEPEHUANES | La Purísima | 105°44'49"O | 25°22'40"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | La Purísima | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 98.8 | 148.2 | 247 | 1 | 1 | N/A | AP
TEPEHUANES | San José de la Boca | 105°46'26"O | 25°20'02"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San José de la Boca | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | 100% | 108.8 | 163.2 | 272 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Canatlán | 104° 46´42" O | 24° 31´39" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Canatlán | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 4598 | 6897 | 11495 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Colonia Anáhuac (Palo Blanco) | 104° 36´39" O | 24° 24´36" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Colonia Anáhuac (Palo Blanco) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 358.8 | 538.2 | 897 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Arnulfo R. Gómez (Los Sauces) | 104° 52´30" O | 24° 43´28" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Arnulfo R. Gómez (Los Sauces) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 307.2 | 460.8 | 768 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Benjamín Aranda (San Rafael) | 104° 46´07" O | 24° 19´14" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Benjamín Aranda (San Rafael) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 132.8 | 199.2 | 332 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Bruno Martínez (San Bartolo) | 104° 39´01" O | 24° 31´09" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Bruno Martínez (San Bartolo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 302.4 | 453.6 | 756 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Cerro Gordo | 104° 42´20" O | 24° 19´16" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Cerro Gordo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 155.6 | 233.4 | 389 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Dolores Hidalgo (Gogogito) | 104° 36´55" O | 24° 37´01" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Dolores Hidalgo (Gogogito) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 74.8 | 112.2 | 187 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Donato Guerra | 104° 38´19" O | 24° 36´54" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Donato Guerra | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 307.6 | 461.4 | 769 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | José Guadalupe Aguilera (La Granja) | 104° 41´59" O | 24° 26´30" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | José Guadalupe Aguilera (La Granja) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 129.6 | 194.4 | 324 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Francisco Zarco (Las Delicias) | 104° 49´43" O | 24° 38´00" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Francisco Zarco (Las Delicias) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 83.2 | 124.8 | 208 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Ignacio M. Altamirano (La Luz) | 104° 43´13" O | 24° 35´52" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Ignacio M. Altamirano (La Luz) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 218 | 327 | 545 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | José Cruz Gálvez (Cañas) | 104° 45´46" O | 24° 45´47" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | José Cruz Gálvez (Cañas) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 96.4 | 144.6 | 241 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | José Guadalupe Aguilera (Santa Lucía) | 104° 42´32" O | 24° 27´16" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | José Guadalupe Aguilera (Santa Lucía) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 687.6 | 1031.4 | 1719 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Los Lirios | 104° 52´07" O | 24° 39´59" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Los Lirios | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 60.4 | 90.6 | 151 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | General Martín López | 104° 45´00" O | 24° 27´36" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | General Martín López | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 356.8 | 535.2 | 892 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Medina | 104° 38´01" O | 24° 33´44" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Medina | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 162.8 | 244.2 | 407 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Miguel Hidalgo (Viborillas) | 104° 41´42" O | 24° 40´42" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Miguel Hidalgo (Viborillas) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 46.8 | 70.2 | 117 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Nicolás Bravo | 104° 44´36" O | 24° 23´30" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Nicolás Bravo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 501.2 | 751.8 | 1253 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Nogales | 104° 44´52" O | 24° 26´45" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Nogales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 158.8 | 238.2 | 397 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | La Plazuela (El Rayo) | 105° 23´54" O | 24° 22´29" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | La Plazuela (El Rayo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 154 | 231 | 385 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | El Pozole | 104° 47´12" O | 24° 34´22" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | El Pozole | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 98.8 | 148.2 | 247 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | El Progreso (Los Pinos) | 104° 50´15" O | 24° 38´15" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | El Progreso (Los Pinos) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 216.8 | 325.2 | 542 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Manuel Jiménez (Rancho Seco) | 104° 48´59" O | 24° 36´42" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Manuel Jiménez (Rancho Seco) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 18.4 | 27.6 | 46 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Ricardo Flores Magón | 104° 31´49" O | 24° 27´41" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Ricardo Flores Magón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 586.8 | 880.2 | 1467 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | San José de Gracia | 104° 44´28" O | 24° 28´32" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | San José de Gracia | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 502.4 | 753.6 | 1256 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | La Sauceda | 104° 44´57" O | 24° 31´27" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | La Sauceda | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 281.6 | 422.4 | 704 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | La Soledad | 104° 55´44" O | 24° 45´38" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | La Soledad | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 372.8 | 559.2 | 932 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Veintidós de Mayo | 104° 46´10" O | 24° 18´39" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Veintidós de Mayo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 103.2 | 154.8 | 258 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Venustiano Carranza (Ocotán) | 104° 37´32" O | 24° 28´23" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Venustiano Carranza (Ocotán) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 503.6 | 755.4 | 1259 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | General Simón Bolívar | 103° 29´54" O | 25° 33´40" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | General Simón Bolívar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 620 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 528.4 | 792.6 | 1321 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | Antón Martín | 103° 24´26" O | 25° 46´34" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Antón Martín | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 67.6 | 101.4 | 169 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | Dieciocho de Marzo | 103° 24´52" O | 25° 37´37" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Dieciocho de Marzo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 154.8 | 232.2 | 387 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | Enrique Flores Magón | 103° 22´35" O | 25° 45´40" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Enrique Flores Magón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 102.8 | 154.2 | 257 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | La Granja | 103° 26´31" O | 25° 37´56" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | La Granja | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 54 | 81 | 135 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | Huarichic (Huariche) | 103° 25´51" O | 25° 44´36" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Huarichic (Huariche) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 172.4 | 258.6 | 431 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | José Isabel Robles | 103° 28´57" O | 25° 37´04" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | José Isabel Robles | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 295.2 | 442.8 | 738 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | J. Trinidad García de la Cadena (San Rafael) | 103° 34´18" O | 25° 51´39" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | J. Trinidad García de la Cadena (San Rafael) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 157.2 | 235.8 | 393 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | Oriente Aguanaval | 103° 30´40" O | 25° 40´58" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Oriente Aguanaval | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 374.8 | 562.2 | 937 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | El Refugio | 103° 36´27" O | 25° 46´15" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | El Refugio | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 95.2 | 142.8 | 238 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | Ricardo Flores Magón | 103° 27´57" O | 25° 40´42" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Ricardo Flores Magón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 86 | 129 | 215 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | San Antonio de Zaragoza | 103° 31´22" O | 25° 43´03" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | San Antonio de Zaragoza | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 186.8 | 280.2 | 467 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | San José de Reyes | 103° 37´49" O | 25° 43´59" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | San José de Reyes | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 350.8 | 526.2 | 877 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | San José de Zaragoza | 103° 19´23" O | 25° 47´48" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | San José de Zaragoza | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 528.4 | 792.6 | 1321 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | Pedro Celestino Negrete | 103° 19´44" O | 25° 46´18" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Pedro Celestino Negrete | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 48 | 72 | 120 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | Santa Rosalía | 103° 28´52" O | 25° 36´52" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Santa Rosalía | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 76 | 114 | 190 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | San Vicente de Melones | 103° 13´40" O | 24° 41´27" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | San Vicente de Melones | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 132.4 | 198.6 | 331 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | Ignacio Zaragoza | 103° 16´13" O | 24° 46´29" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Ignacio Zaragoza | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 407.6 | 611.4 | 1019 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | 103° 17´05" O | 24° 43´39" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Gómez Palacio | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 102940.8 | 154411.2 | 257352 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Arcinas | 103° 22´53" O | 25° 07´50" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Arcinas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 651.6 | 977.4 | 1629 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Bella Unión | 103° 04´11" O | 24° 32´46" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Bella Unión | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 104 | 156 | 260 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | California | 103° 09´39" O | 24° 50´55" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | California | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 412.8 | 619.2 | 1032 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | El Cariño | 103° 17´36" O | 24° 38´33" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | El Cariño | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 230.4 | 345.6 | 576 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Esmeralda | 103° 10´43" O | 24° 46´49" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Esmeralda | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 899.6 | 1349.4 | 2249 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Filadelfia | 103° 14´10" O | 24° 54´01" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Filadelfia | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 124.8 | 187.2 | 312 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | José María Morelos y Pavón | 103° 11´09" O | 24° 46´43" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | José María Morelos y Pavón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 136.4 | 204.6 | 341 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Pastor Rouaix | 103° 11´18" O | 24° 45´13" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Pastor Rouaix | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 1078.4 | 1617.6 | 2696 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Poanas | 103° 24´53" O | 25° 11´00" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Poanas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 134.4 | 201.6 | 336 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | La Popular | 103° 07´52" O | 24° 26´26" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | La Popular | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 1362.4 | 2043.6 | 3406 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Palo Blanco | 103° 28´00" O | 25° 13´42" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Palo Blanco | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 248.8 | 373.2 | 622 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Pueblo Nuevo (El Siete) | 103° 05´37" O | 24° 36´41" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Pueblo Nuevo (El Siete) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 177.2 | 265.8 | 443 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | La Fortuna | 102° 56´30" O | 24° 46´36" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | La Fortuna | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 101.6 | 152.4 | 254 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | El Recuerdo | 103° 12´06" O | 24° 35´24" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | El Recuerdo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 153.2 | 229.8 | 383 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Colonia San Ángel | 103° 23´05" O | 25° 08´10" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Colonia San Ángel | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 278.4 | 417.6 | 696 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | Ciudad Lerdo | 103°31'28"O | 25°32'10"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Ciudad Lerdo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 31867.6 | 47801.4 | 79669 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | Álvaro Obregón | 103°30'18"O | 25°30'51"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Álvaro Obregón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 543.6 | 815.4 | 1359 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | Los Ángeles | 103°34'03"O | 25°31'15"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Los Ángeles | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 646.4 | 969.6 | 1616 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | La Campana | 103°28'29"O | 25°23'19"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | La Campana | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 110.4 | 165.6 | 276 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | Las Cuevas | 103°32'56"O | 25°29'50"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Las Cuevas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 450 | 675 | 1125 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | Francisco Villa (Pancho Villa) | 103°27'01"O | 25°28'02"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Francisco Villa (Pancho Villa) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 70.4 | 105.6 | 176 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | León Guzmán | 103°39'30"O | 25°30'03"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | León Guzmán | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 1334 | 2001 | 3335 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | Juan E. García | 103°41'28"O | 25°29'30" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Juan E. García | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 982.8 | 1474.2 | 2457 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | La Loma | 103°40'35"O | 25°27'50"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | La Loma | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 1618 | 2427 | 4045 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | La Luz | 103°36'38"O | 25°38'01"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | La Luz | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 514 | 771 | 1285 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | Monterrey | 103°37'33"O | 25°29'32"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Monterrey | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 300.4 | 450.6 | 751 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | Nazareno | 103°25'15"O | 25°23'54"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Nazareno | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 3006 | 4509 | 7515 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | Nazareno II (Nazareno de Arriba) | 103°28'51"O | 25°23'05"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Nazareno II (Nazareno de Arriba) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 59.6 | 89.4 | 149 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | Las Piedras | 103°34'50"O | 25°30'09"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Las Piedras | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 252 | 378 | 630 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | El Rayo | 103°36'27"O | 25°31'16"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | El Rayo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 412 | 618 | 1030 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | Salamanca | 103°41'57"O | 25°30'56"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Salamanca | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 271.2 | 406.8 | 678 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | San Jacinto | 103°44'18"O | 25°28'49"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | San Jacinto | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 664.4 | 996.6 | 1661 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | Sapioris | 103°43'00"O | 25°27'07"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Sapioris | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 746.4 | 1119.6 | 1866 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | Seis de Enero | 103°36'09"O | 25°31'11"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Seis de Enero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 548.8 | 823.2 | 1372 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | Ciudad Juárez | 103°35'42"O | 25°29'43"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Ciudad Juárez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 2827.6 | 4241.4 | 7069 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | La Goma | 103°41'18"O | 25°29'05"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | La Goma | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 608.8 | 913.2 | 1522 | 1 | 1 | N/A | AP
MAPIMÍ | Mapimí | 103°50'52"O | 25°49'59"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Mapimí | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 2249.2 | 3373.8 | 5623 | 1 | 1 | N/A | AP
MAPIMÍ | Bermejillo | 103°37'20"O | 25°53'17"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Bermejillo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 3659.6 | 5489.4 | 9149 | 1 | 1 | N/A | AP
MAPIMÍ | Ceballos | 104°07'45"N | 26°31'34"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Ceballos | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 1492 | 2238 | 3730 | 1 | 1 | N/A | AP
MAPIMÍ | Emiliano Zapata (El Setenta) | 104°21'04"O | 26°19'25"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Emiliano Zapata (El Setenta) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 3.2 | 4.8 | 8 | 1 | 1 | N/A | AP
MAPIMÍ | Jaralito | 104°05'43"O | 26°08'10"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Jaralito | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 112.8 | 169.2 | 282 | 1 | 1 | N/A | AP
MAPIMÍ | Martha | 103°37'11"O | 25°47'24"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Martha | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 388 | 582 | 970 | 1 | 1 | N/A | AP
MAPIMÍ | Roma Texas | 103°43'26"O | 25°52'01"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Roma Texas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 11.6 | 17.4 | 29 | 1 | 1 | N/A | AP
MAPIMÍ | San Isidro de Yermo | 104°03'16"O | 26°22'34"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | San Isidro de Yermo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 36.8 | 55.2 | 92 | 1 | 1 | N/A | AP
MAPIMÍ | El Veinticuatro | 104°05'42"O | 26°36'34"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | El Veinticuatro | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 108.4 | 162.6 | 271 | 1 | 1 | N/A | AP
MAPIMÍ | Veintidós de Febrero | 103°37'25"O | 25°50'25"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Veintidós de Febrero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 307.2 | 460.8 | 768 | 1 | 1 | N/A | AP
MAPIMÍ | Estación Yermo | 104°00'38"O | 26°23'37"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Estación Yermo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 84.4 | 126.6 | 211 | 1 | 1 | N/A | AP
OTÁEZ | Otáez | 104°17'45"O | 24°31'26"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Otáez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 620 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 348.4 | 522.6 | 871 | 1 | 1 | N/A | AP
OTÁEZ | San Pedro de Azafranes | 104°16'42"O | 24°21'51"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San Pedro de Azafranes | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 92 | 138 | 230 | 1 | 1 | N/A | AP
OTÁEZ | Bajío de Vacas (Bajío de Atocha) | 104°29'20"O | 24°32'39"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Bajío de Vacas (Bajío de Atocha) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 112.8 | 169.2 | 282 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | San Juan de Guadalupe | 102°35'04"O | 24°29'20"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San Juan de Guadalupe | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 684.8 | 1027.2 | 1712 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | Agua Nueva | 104°27'33"O | 24°46'39"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Agua Nueva | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 24 | 36 | 60 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | La Barranca | 104°28'23"O | 24°38'32"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | La Barranca | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 47.6 | 71.4 | 119 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | Benito Juárez (El Capadero) | 104°29'10"O | 24°50'31"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Benito Juárez (El Capadero) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 77.2 | 115.8 | 193 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | Cipriano | 104°32'04"O | 24°45'34"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Cipriano | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 42.8 | 64.2 | 107 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | El Puerto de la Palma | 104°38'03"O | 24°43'36"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | El Puerto de la Palma | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 9.6 | 14.4 | 24 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | San José de Barrones | 104°29'05"O | 24°47'59"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San José de Barrones | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 35.6 | 53.4 | 89 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | Santa Cruz del Orégano (El Orégano) | 104°30'12"O | 24°47'35"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Santa Cruz del Orégano (El Orégano) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 100 | 150 | 250 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | Santo Niño | 104°27'24"O | 24°54'13"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Santo Niño | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 155.6 | 233.4 | 389 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | Vicente Guerrero (Siete Zacates) | 104°26'04"O | 24°53'44"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Vicente Guerrero (Siete Zacates) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 87.2 | 130.8 | 218 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | Lázaro Cárdenas (El Zacate) | 104°26'49"O | 24°52'42"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Lázaro Cárdenas (El Zacate) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 74.4 | 111.6 | 186 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | El Zorrillo | 104°29'35"O | 24°42'10"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | El Zorrillo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 67.6 | 101.4 | 169 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | Francisco I. Madero (El Perdido) | 104°28'16"O | 24°49'37"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Francisco I. Madero (El Perdido) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 36.4 | 54.6 | 91 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | El Cerrito | 104°31'16"O | 24°46'16"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | El Cerrito | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 35.2 | 52.8 | 88 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | Rancho Nuevo | 104°27'30"O | 24°43'40"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Rancho Nuevo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 13.2 | 19.8 | 33 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | La Rosita | 104°36'54"O | 24°45'31"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | La Rosita | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 16.8 | 25.2 | 42 | 1 | 1 | N/A | AP
SANTA CLARA | Santa Clara | 105°23'18"O | 25°58'49"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Santa Clara | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 1624.4 | 2436.6 | 4061 | 1 | 1 | N/A | AP
SANTA CLARA | Diez de Abril | 105°03'11"O | 25°28'15"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Diez de Abril | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 223.2 | 334.8 | 558 | 1 | 1 | N/A | AP
SANTA CLARA | El Naranjo | 105°18'25"O | 25°23'40"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | El Naranjo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 161.6 | 242.4 | 404 | 1 | 1 | N/A | AP
SANTA CLARA | El Nogalito (Nogales) | 105°22'01"O | 25°36'48"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | El Nogalito (Nogales) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 113.6 | 170.4 | 284 | 1 | 1 | N/A | AP
SANTA CLARA | San Antonio de la Laguna | 105°16'13"O | 25°30'01"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San Antonio de la Laguna | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 254.8 | 382.2 | 637 | 1 | 1 | N/A | AP
SANTA CLARA | San José de Flechas | 105°10'31"O | 25°29'04"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San José de Flechas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 26 | 39 | 65 | 1 | 1 | N/A | AP
SANTA CLARA | San Marcos (24 de Febrero) | 105°23'31"O | 25°51'43"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San Marcos (24 de Febrero) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 359.6 | 539.4 | 899 | 1 | 1 | N/A | AP
SANTA CLARA | San Valentín | 105°21'46"O | 25°51'08"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San Valentín | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 30 | 45 | 75 | 1 | 1 | N/A | AP
TAMAZULA | Tamazula de Victoria | 106°44'19"O | 24°48'42"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Tamazula de Victoria | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 934.8 | 1402.2 | 2337 | 1 | 1 | N/A | AP
TAMAZULA | Acatitán | 106°52'05"O | 24°56'46"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Acatitán | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 75.2 | 112.8 | 188 | 1 | 1 | N/A | AP
TAMAZULA | Coloma | 106° 55´30" O | 24° 56´55" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Coloma | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 74 | 111 | 185 | 1 | 1 | N/A | AP
TAMAZULA | Chapotán | 106° 52´05" O | 24° 56´46" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Chapotán | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 97.2 | 145.8 | 243 | 1 | 1 | N/A | AP
TAMAZULA | Las Higueritas | 106° 56´04" O | 24° 57´40" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Las Higueritas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 40 | 60 | 100 | 1 | 1 | N/A | AP
TAMAZULA | Jala | 106° 57´15" O | 24° 55´17" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Jala | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 81.6 | 122.4 | 204 | 1 | 1 | N/A | AP
TLAHUALILO | Tlahualilo de Zaragoza | 103° 26´17" O | 26° 06´38" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Tlahualilo de Zaragoza | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 3806.8 | 5710.2 | 9517 | 1 | 1 | N/A | AP
TLAHUALILO | Banco Nacional | 103° 21´24" O | 25° 52´17" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Banco Nacional | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 428.8 | 643.2 | 1072 | 1 | 1 | N/A | AP
TLAHUALILO | San Francisco de Horizonte (Horizonte) | 103° 25´02" O | 25° 56´14" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San Francisco de Horizonte (Horizonte) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 662.8 | 994.2 | 1657 | 1 | 1 | N/A | AP
TLAHUALILO | Jauja | 103° 22´27" O | 25° 55´43" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Jauja | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 440.4 | 660.6 | 1101 | 1 | 1 | N/A | AP
TLAHUALILO | El Lucero (Arcinas) | 103° 24´05" O | 25° 52´47" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | El Lucero (Arcinas) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 1048.8 | 1573.2 | 2622 | 1 | 1 | N/A | AP
TLAHUALILO | Pamplona | 103° 23´57" O | 26° 06´12" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Pamplona | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 306 | 459 | 765 | 1 | 1 | N/A | AP
TLAHUALILO | Rosas | 103° 26´18" O | 26° 08´52" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Rosas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 163.2 | 244.8 | 408 | 1 | 1 | N/A | AP
TLAHUALILO | San Julio | 103° 25´15" O | 25° 56´11" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San Julio | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 418.4 | 627.6 | 1046 | 1 | 1 | N/A | AP
TOPIA | Topia | 106° 34´18" O | 25° 12´32" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Topia | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 620 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 820.4 | 1230.6 | 2051 | 1 | 1 | N/A | AP
TOPIA | La Ojeda | 106° 33´52" O | 25° 10´56" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | La Ojeda | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 40.4 | 60.6 | 101 | 1 | 1 | N/A | AP
TOPIA | Torance | 106° 30´30" O | 25° 13´15" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Torance | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 43.6 | 65.4 | 109 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | Nuevo Ideal | 105° 04´26" O | 24° 53´17" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Nuevo Ideal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 4350.4 | 6525.6 | 10876 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | Benito Juárez (Juárez de Abajo) | 105° 06´48" O | 25° 03´34" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Benito Juárez (Juárez de Abajo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 124.8 | 187.2 | 312 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | Buena Unión | 105° 03´37" O | 25° 03´34" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Buena Unión | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 162.4 | 243.6 | 406 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | Cartagena | 105° 00´53" O | 24° 50´25" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Cartagena | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 60 | 90 | 150 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | Doctor Castillo del Valle (Las Huertas) | 104° 56´31" O | 25° 00´20" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Doctor Castillo del Valle (Las Huertas) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 274 | 411 | 685 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | La Escondida | 104° 46´20" O | 24° 52´21" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | La Escondida | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 199.6 | 299.4 | 499 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | Esfuerzos Unidos | 104° 59´25" O | 24° 49´18" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Esfuerzos Unidos | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 433.2 | 649.8 | 1083 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | Fuente del Llano (Santiaguillo) | 104° 51´47" O | 24° 51´04" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Fuente del Llano (Santiaguillo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 210.8 | 316.2 | 527 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | Guatimapé | 104° 55´14" O | 24° 48´26" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Guatimapé | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 433.2 | 649.8 | 1083 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | Guillermo Prieto | 105° 00´34" O | 24° 52´08" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Guillermo Prieto | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 186.8 | 280.2 | 467 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | Libertadores del Llano (Santa Sofía) | 104° 53´16" O | 24° 48´42" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Libertadores del Llano (Santa Sofía) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 61.2 | 91.8 | 153 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | Melchor Ocampo (El Trébol) | 104° 51´22" O | 24° 56´20" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Melchor Ocampo (El Trébol) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 148.8 | 223.2 | 372 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | Miguel Negrete (El Toboso) | 104° 58´59" O | 25° 00´56" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Miguel Negrete (El Toboso) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 336.4 | 504.6 | 841 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | Modesto Quezada (Juárez de Arriba) | 105° 05´36" O | 25° 04´02" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Modesto Quezada (Juárez de Arriba) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 32.8 | 49.2 | 82 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | El Molino | 104° 59´03" O | 24° 45´37" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | El Molino | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 46 | 69 | 115 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | Once de Marzo (Trincheras) | 104° 48´44" O | 24° 54´35" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Once de Marzo (Trincheras) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 86.8 | 130.2 | 217 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | Raúl Madero | 105° 03´43" O | 24°49´19" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Raúl Madero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 148.4 | 222.6 | 371 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | San José de Morillitos (La Perla) | 104° 52´47" O | 24° 57´09" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San José de Morillitos (La Perla) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 242 | 363 | 605 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | San Miguel de Allende | 104° 53´58" O | 24° 59´10" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San Miguel de Allende | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 146.8 | 220.2 | 367 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Canatlán | 104°46'42"O | 24°31'39"N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | Canatlán | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 11495 | 7184.375 | 858 | 1 | 1 | No | AP
CANELAS | Canelas | 106°32'04"O | 25°07'18"N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | Canelas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 734 | 458.75 | 566 | 1 | 1 | No | AP
CONETO DE COMONFORT | Coneto de Comonfort | 104°46'07"O | 24°58'48"N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | Coneto de Comonfort | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 858 | 536.25 | 106 | 1 | 1 | No | AP
CUENCAMÉ | Cuencamé | 103°41'45"O | 24°52'12"N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | Cuencamé | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 9848 | 6155 | 1117 | 1 | 1 | No | AP
DURANGO | Durango | 104°39'16"O | 24°01'22"N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | Durango | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 518709 | 324193.125 | 246 | 1 | 1 | No | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | 103º29'54"O | 25°33'40"N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | Gómez Palacio | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 1321 | 825.625 | 259 | 1 | 1 | No | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | General Simón Bolívar | 103º13'40"O | 24°41?27"N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | General Simón Bolívar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 257352 | 160845 | 167 | 1 | 1 | No | AP
GUADALUPE VICTORIA | Guadalupe Victoria | 104º07'20"O | 24°26'46"N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | Guadalupe Victoria | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 16506 | 10316.25 | 164 | 1 | 1 | No | AP
GUANACEVÍ | Guanaceví | 105º57'13"O | 25°55'54"N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | Guanaceví | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 2908 | 1817.5 | 451 | 1 | 1 | No | AP
HIDALGO | Hidalgo | 104º54'58"O | 26°14'51"N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | Hidalgo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 614 | 383.75 | 323 | 1 | 1 | No | AP
INDÉ | Indé | 105°13'27"O | 25°54'41"N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | Indé | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 659 | 411.875 | 38 | 1 | 1 | No | AP
LERDO | Lerdo | 103°31'28"O | 25°32'10"N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | Lerdo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 79669 | 49793.125 | 2912 | 1 | 1 | No | AP
MAPIMÍ | Mapimí | 103°50'52"O | 25°49'59"N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | Mapimí | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 5623 | 3514.375 | 122 | 1 | 1 | No | AP
MEZQUITAL | Mezquital | 104°23'44"O | 23°28'23"N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | Mezquital | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 1742 | 1088.75 | 203 | 1 | 1 | No | AP
NAZAS | Nazas | 104°06´50"O | 25°13´39"N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | Nazas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 3622 | 2263.75 | 675 | 1 | 1 | No | AP
NOMBRE DE DIOS | Nombre de Dios | 104°14´27"O | 23°50´37"N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | Nombre de Dios | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 5302 | 3313.75 | 1500 | 1 | 1 | No | AP
NUEVO IDEAL | Nuevo Ideal | 105° 04´26" O | 24° 53´17" N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | Nuevo Ideal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 1076 | 672.5 | 179 | 1 | 1 | No | AP
OCAMPO | Ocampo | 105°30´26"O | 26°26´29"N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | Ocampo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 5878 | 3673.75 | 299 | 1 | 1 | No | AP
OTÁEZ | Otáez | 105°59'36"O | 24°41'53"N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | Otáez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 871 | 544.375 | 651 | 1 | 1 | No | AP
PÁNUCO DE CORONADO | Francisco Madero | 104°19'08"O | 24°24'02"N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | Francisco Madero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 4550 | 2843.75 | 302 | 1 | 1 | No | AP
PEÑÓN BLANCO | Peñón Blanco | 104°02'00"O | 24°47'27"N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | Peñón Blanco | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 5271 | 3294.375 | 518 | 1 | 1 | No | AP
POANAS | Villa Unión | 104°02'40"O | 23°58'29"N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | Villa Unión | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 10753 | 6720.625 | 463 | 1 | 1 | No | AP
PUEBLO NUEVO | El Salto | 105°21'37"O | 23°46'42"N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | El Salto | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 24241 | 15150.625 | 215 | 1 | 1 | No | AP
RODEO | Rodeo | 104°33'23"O | 25°10'48"N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | Rodeo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 4666 | 2916.25 | 280 | 1 | 1 | No | AP
SAN BERNARDO | San Bernardo | 105°31'31"O | 26°00'07"N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | San Bernardo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 700 | 437.5 | 169 | 1 | 1 | No | AP
SAN DIMAS | Tayoltita | 105°55'51"O | 24°06'10"N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | Tayoltita | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 5124 | 3202.5 | 226 | 1 | 1 | No | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | San Juan de Guadalupe | 102°46'57"O | 24°37'52"N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | San Juan de Guadalupe | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 1712 | 1070 | 65 | 1 | 1 | No | AP
SAN JUAN DEL RÍO | San Juan del Río del Centauro del Norte | 104°27'33"O | 24°46'39"N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | San Juan del Río del Centauro del Norte | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 2912 | 1820 | 281 | 1 | 1 | No | AP
SAN LUIS DEL CORDERO | San Luis del Cordero | 104°16'42"O | 25°25'05"N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | San Luis del Cordero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 1584 | 990 | 167 | 1 | 1 | No | AP
SAN PEDRO DEL GALLO | San Pedro del Gallo | 104°17'34"O | 25°33'59"N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | San Pedro del Gallo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 634 | 396.25 | 248 | 1 | 1 | No | AP
SANTA CLARA | Santa Clara | 103° 21´26" O | 24° 28´31" N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | Santa Clara | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 4061 | 2538.125 | 101 | 1 | 1 | No | AP
EL ORO | Santa María del Oro | 105°21'52"O | 25°56'58"N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | Santa María del Oro | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 26121 | 16325.625 | 247 | 1 | 1 | No | AP
SANTIAGO PAPASQUIARO | Santiago Papasquiaro | 105° 25´09" O | 25° 02´38" N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | Santiago Papasquiaro | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 4107 | 2566.875 | 199 | 1 | 1 | No | AP
SÚCHIL | Súchil | 103° 55´14" O | 23° 37´18" N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | Súchil | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 2337 | 1460.625 | 876.375 | 1 | 1 | No | AP
TAMAZULA | Tamazula | 106° 57´56" O | 24° 58´12" N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | Tamazula | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 4761 | 2975.625 | 1785.375 | 1 | 1 | No | AP
TEPEHUANES | Santa Catarina de Tepehuanes | 105° 43´23" O | 25° 20´36" N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | Santa Catarina de Tepehuanes | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 9517 | 5948.125 | 3568.875 | 1 | 1 | No | AP
TLAHUALILO | Tlahualilo de Zaragoza | 103° 26´17" O | 26° 06´38" N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | Tlahualilo de Zaragoza | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 2051 | 1281.875 | 769.125 | 1 | 1 | No | AP
TOPIA | Topia | 106° 34´18" O | 25° 12´32" N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | Topia | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 15982 | 9988.75 | 5993.25 | 1 | 1 | No | AP
CANATLÁN | Canatlán | 104°46'42"O | 24°31'39"N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | Canatlán | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 852.6 | 852.6 | 0 |  | 0 | 1705.2 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 11495 | 7184.375 | 4310.625 | 1 | 1 | No | AP
CONETO DE COMONFORT | Coneto de Comonfort | 104°46'07"O | 24°58'48"N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | Coneto de Comonfort | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 284.2 | 568.4 | 0 |  | 0 | 852.6 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 858 | 536.25 | 321.75 | 1 | 1 | No | AP
CUENCAMÉ | Cuencamé | 103°41'45"O | 24°52'12"N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | Cuencamé | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 568.4 | 568.4 | 0 |  | 0 | 1136.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 9848 | 6155 | 3693 | 1 | 1 | No | AP
DURANGO | Durango | 104°39'16"O | 24°01'22"N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | Durango | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 568.4 | 426.3 | 0 |  | 0 | 994.7 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 518709 | 324193.125 | 194515.875 | 1 | 1 | No | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | 103º29'54"O | 25°33'40"N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | Gómez Palacio | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 426.3 | 710.5 | 0 |  | 0 | 1136.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 1321 | 825.625 | 495.375 | 1 | 1 | No | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | General Simón Bolívar | 103º13'40"O | 24°41?27"N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | General Simón Bolívar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 710.5 | 426.3 | 0 |  | 0 | 1136.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 257352 | 160845 | 96507 | 1 | 1 | No | AP
GUADALUPE VICTORIA | Guadalupe Victoria | 104º07'20"O | 24°26'46"N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | Guadalupe Victoria | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 426.3 | 142.1 | 0 |  | 0 | 568.4 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 16506 | 10316.25 | 6189.75 | 1 | 1 | No | AP
GUANACEVÍ | Guanaceví | 105º57'13"O | 25°55'54"N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | Guanaceví | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 142.1 | 284.2 | 0 |  | 0 | 426.3 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 2908 | 1817.5 | 1090.5 | 1 | 1 | No | AP
HIDALGO | Hidalgo | 104º54'58"O | 26°14'51"N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | Hidalgo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 284.2 | 284.2 | 0 |  | 0 | 568.4 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 614 | 383.75 | 230.25 | 1 | 1 | No | AP
INDÉ | Indé | 105°13'27"O | 25°54'41"N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | Indé | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 284.2 | 284.2 | 0 |  | 0 | 568.4 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 659 | 411.875 | 247.125 | 1 | 1 | No | AP
LERDO | Lerdo | 103°31'28"O | 25°32'10"N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | Lerdo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 284.2 | 284.2 | 0 |  | 0 | 568.4 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 79669 | 49793.125 | 29875.875 | 1 | 1 | No | AP
MAPIMÍ | Mapimí | 103°50'52"O | 25°49'59"N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | Mapimí | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 284.2 | 284.2 | 0 |  | 0 | 568.4 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 5623 | 3514.375 | 2108.625 | 1 | 1 | No | AP
MEZQUITAL | Mezquital | 104°23'44"O | 23°28'23"N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | Mezquital | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 284.2 | 284.2 | 0 |  | 0 | 568.4 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 1742 | 1088.75 | 653.25 | 1 | 1 | No | AP
NAZAS | Nazas | 104°06´50"O | 25°13´39"N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | Nazas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 284.2 | 284.2 | 0 |  | 0 | 568.4 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 3622 | 2263.75 | 1358.25 | 1 | 1 | No | AP
NOMBRE DE DIOS | Nombre de Dios | 104°14´27"O | 23°50´37"N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | Nombre de Dios | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 284.2 | 284.2 | 0 |  | 0 | 568.4 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 5302 | 3313.75 | 1988.25 | 1 | 1 | No | AP
OCAMPO | Ocampo | 105°30´26"O | 26°26´29"N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | Ocampo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 284.2 | 142.1 | 0 |  | 0 | 426.3 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 5878 | 3673.75 | 2204.25 | 1 | 1 | No | AP
OTÁEZ | Otáez | 105°59'36"O | 24°41'53"N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | Otáez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 142.1 | 426.3 | 0 |  | 0 | 568.4 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 871 | 544.375 | 326.625 | 1 | 1 | No | AP
PÁNUCO DE CORONADO | Francisco Madero | 104°19'08"O | 24°24'02"N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | Francisco Madero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 142.1 | 284.2 | 0 |  | 0 | 426.3 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 4550 | 2843.75 | 1706.25 | 1 | 1 | No | AP
PEÑÓN BLANCO | Peñón Blanco | 104°02'00"O | 24°47'27"N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | Peñón Blanco | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 426.3 | 284.2 | 0 |  | 0 | 710.5 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 5271 | 3294.375 | 1976.625 | 1 | 1 | No | AP
POANAS | Villa Unión | 104°02'40"O | 23°58'29"N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | Villa Unión | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 284.2 | 284.2 | 0 |  | 0 | 568.4 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 10753 | 6720.625 | 4032.375 | 1 | 1 | No | AP
PUEBLO NUEVO | El Salto | 105°21'37"O | 23°46'42"N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | El Salto | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 284.2 | 284.2 | 0 |  | 0 | 568.4 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 24241 | 15150.625 | 9090.375 | 1 | 1 | No | AP
RODEO | Rodeo | 104°33'23"O | 25°10'48"N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | Rodeo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 284.2 | 142.1 | 0 |  | 0 | 426.3 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 4666 | 2916.25 | 1749.75 | 1 | 1 | No | AP
SAN BERNARDO | San Bernardo | 105°31'31"O | 26°00'07"N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | San Bernardo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 284.2 | 142.1 | 0 |  | 0 | 426.3 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 700 | 437.5 | 262.5 | 1 | 1 | No | AP
SAN DIMAS | Tayoltita | 105°55'51"O | 24°06'10"N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | Tayoltita | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 142.1 | 142.1 | 0 |  | 0 | 284.2 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 5124 | 3202.5 | 1921.5 | 1 | 1 | No | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | San Juan de Guadalupe | 102°46'57"O | 24°37'52"N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | San Juan de Guadalupe | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 142.1 | 426.3 | 0 |  | 0 | 568.4 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 1712 | 1070 | 642 | 1 | 1 | No | AP
SAN JUAN DEL RÍO | San Juan del Río del Centauro del Norte | 104°27'33"O | 24°46'39"N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | San Juan del Río del Centauro del Norte | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 142.1 | 142.1 | 0 |  | 0 | 284.2 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 2912 | 1820 | 1092 | 1 | 1 | No | AP
SAN LUIS DEL CORDERO | San Luis del Cordero | 104°16'42"O | 25°25'05"N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | San Luis del Cordero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 426.3 | 142.1 | 0 |  | 0 | 568.4 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 1584 | 990 | 594 | 1 | 1 | No | AP
SAN PEDRO DEL GALLO | San Pedro del Gallo | 104°17'34"O | 25°33'59"N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | San Pedro del Gallo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 142.1 | 284.2 | 0 |  | 0 | 426.3 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 634 | 396.25 | 237.75 | 1 | 1 | No | AP
SANTA CLARA | Santa Clara | 103° 21´26" O | 24° 28´31" N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | Santa Clara | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 142.1 | 284.2 | 0 |  | 0 | 426.3 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 4061 | 2538.125 | 1522.875 | 1 | 1 | No | AP
EL ORO | Santa María del Oro | 105°21'52"O | 25°56'58"N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | Santa María del Oro | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 284.2 | 142.1 | 0 |  | 0 | 426.3 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 26121 | 16325.625 | 9795.375 | 1 | 1 | No | AP
SANTIAGO PAPASQUIARO | Santiago Papasquiaro | 105° 25´09" O | 25° 02´38" N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | Santiago Papasquiaro | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 284.2 | 142.1 | 0 |  | 0 | 426.3 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 4107 | 2566.875 | 1540.125 | 1 | 1 | No | AP
SÚCHIL | Súchil | 103° 55´14" O | 23° 37´18" N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | Súchil | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 142.1 | 284.2 | 0 |  | 0 | 426.3 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 2337 | 1460.625 | 876.375 | 1 | 1 | No | AP
TAMAZULA | Tamazula | 106° 57´56" O | 24° 58´12" N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | Tamazula | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 142.1 | 284.2 | 0 |  | 0 | 426.3 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 4761 | 2975.625 | 1785.375 | 1 | 1 | No | AP
TEPEHUANES | Santa Catarina de Tepehuanes | 105° 43´23" O | 25° 20´36" N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | Santa Catarina de Tepehuanes | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 284.2 | 142.1 | 0 |  | 0 | 426.3 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 9517 | 5948.125 | 3568.875 | 1 | 1 | No | AP
TLAHUALILO | Tlahualilo de Zaragoza | 103° 26´17" O | 26° 06´38" N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | Tlahualilo de Zaragoza | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 284.2 | 355.25 | 0 |  | 0 | 639.45 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 2051 | 1281.875 | 769.125 | 1 | 1 | No | AP
TOPIA | Topia | 106° 34´18" O | 25° 12´32" N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | Topia | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 142.1 | 494.508 | 0 |  | 0 | 636.608 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 15982 | 9988.75 | 5993.25 | 1 | 1 | No | AP
CANATLÁN | La Soledad | 104°55'44"O | 24°45'38"N | AGUA LIMPIA 2018 | Reposicion de Equipos Hipocloradores | La Soledad | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 6264 | 6264 | 0 |  | 0 | 12528 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-027-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 932 | 372.8 | 559.2 | 1 | 1 | No | AP
CANATLÁN | El Pozole | 104°47'12"O | 24°34'22"N | AGUA LIMPIA 2018 | Reposicion de Equipos Hipocloradores | El Pozole | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 6264 | 6264 | 0 |  | 0 | 12528 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-027-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 247 | 98.8 | 148.2 | 1 | 1 | No | AP
CUENCAMÉ | San Antonio de los García | 103°42'11"O | 24°14'09"N | AGUA LIMPIA 2018 | Reposicion de Equipos Hipocloradores | San Antonio de los García | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 6264 | 6264 | 0 |  | 0 | 12528 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-027-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 254 | 101.6 | 152.4 | 1 | 1 | No | AP
MEZQUITAL | Paura | 104°21'49"O | 23°36'36"N | AGUA LIMPIA 2018 | Reposicion de Equipos Hipocloradores | Paura | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 6264 | 6264 | 0 |  | 0 | 12528 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-027-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 212 | 84.8 | 127.2 | 1 | 1 | No | AP
MEZQUITAL | San Francisco Mezquital | 104°23'44"O | 23°28'23"N | AGUA LIMPIA 2018 | Reposicion de Equipos Hipocloradores | San Francisco Mezquital | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 6264 | 6264 | 0 |  | 0 | 12528 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-027-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 1742 | 696.8 | 1045.2 | 1 | 1 | No | AP
GUADALUPE VICTORIA | J. Gpe. Rodríguez | 104°04'51"O | 24°19'03"N | AGUA LIMPIA 2018 | Reposicion de Equipos Hipocloradores | J. Gpe. Rodríguez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 6264 | 6264 | 0 |  | 0 | 12528 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-027-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 1374 | 549.6 | 824.4 | 1 | 1 | No | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | J. Trinidad de la Cadena | 103°10'43"O | 24°46'49"N | AGUA LIMPIA 2018 | Reposicion de Equipos Hipocloradores | J. Trinidad de la Cadena | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 6264 | 6264 | 0 |  | 0 | 12528 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-027-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 393 | 157.2 | 235.8 | 1 | 1 | No | AP
NAZAS | Paso Nacional | 104°01'06"O | 25°15'50"N | AGUA LIMPIA 2018 | Reposicion de Equipos Hipocloradores | Paso Nacional | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 6264 | 6264 | 0 |  | 0 | 12528 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-027-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 1366 | 546.4 | 819.6 | 1 | 1 | No | AP
NAZAS | Dolores Hidalgo | 104°05'38"O | 25°16'02"N | AGUA LIMPIA 2018 | Reposicion de Equipos Hipocloradores | Dolores Hidalgo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 6264 | 6264 | 0 |  | 0 | 12528 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-027-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 310 | 124 | 186 | 1 | 1 | No | AP
NUEVO IDEAL | La Escondida | 104°46'20"O | 24°52'21"N | AGUA LIMPIA 2018 | Reposicion de Equipos Hipocloradores | La Escondida | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 6264 | 6264 | 0 |  | 0 | 12528 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-027-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 499 | 199.6 | 299.4 | 1 | 1 | No | AP
NUEVO IDEAL | Esfuerzos Unidos | 104°59'25"O | 24°49'18"N | AGUA LIMPIA 2018 | Reposicion de Equipos Hipocloradores | Esfuerzos Unidos | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 6264 | 6264 | 0 |  | 0 | 12528 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-027-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 1083 | 433.2 | 649.8 | 1 | 1 | No | AP
POANAS | La Joya | 103°59'55"O | 23°50'15"N | AGUA LIMPIA 2018 | Reposicion de Equipos Hipocloradores | La Joya | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 6264 | 6264 | 0 |  | 0 | 12528 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-027-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 1826 | 730.4 | 1095.6 | 1 | 1 | No | AP
POANAS | La Ochoa | 103°55'02"O | 24°01'16"N | AGUA LIMPIA 2018 | Reposicion de Equipos Hipocloradores | La Ochoa | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 6264 | 6264 | 0 |  | 0 | 12528 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-027-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 682 | 272.8 | 409.2 | 1 | 1 | No | AP
SAN JUAN DEL RÍO | San Agustín de Ocampo | 104°36'54"O | 24°45'31"N | AGUA LIMPIA 2018 | Reposicion de Equipos Hipocloradores | San Agustín de Ocampo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 6264 | 6264 | 0 |  | 0 | 12528 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-027-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 226 | 90.4 | 135.6 | 1 | 1 | No | AP
SÚCHIL | La Soledad | 104°02'39"O | 23°38'49"N | AGUA LIMPIA 2018 | Reposicion de Equipos Hipocloradores | La Soledad | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 6264 | 6264 | 0 |  | 0 | 12528 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-027-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 191 | 76.4 | 114.6 | 1 | 1 | No | AP
NUEVO IDEAL | Nuevo Ideal | 106° 34´18" O | 25° 12´32" N | AGUA LIMPIA 2018 | Kit de Refacciones | Nuevo Ideal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1293.4 | 1293.4 | 0 |  | 0 | 2586.8 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-026-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 15982 | 9988.75 | 5993.25 | 1 | 1 | No | AP
VICENTE GUERRERO | Vicente Guerrero | 103° 26´17" O | 26° 06´38" N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | Vicente Guerrero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 355.25 | 355.25 | 0 |  | 0 | 710.5 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 15982 | 9988.75 | 5993.25 | 1 | 1 | No | AP
NUEVO IDEAL | Nuevo Ideal | 106° 34´18" O | 25° 12´32" N | AGUA LIMPIA 2018 | Pastillas DPD | Nuevo Ideal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 494.508 | 494.508 | 0 |  | 0 | 989.016 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. |  | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 15982 | 9988.75 | 5993.25 | 1 | 1 | No | AP
CANATLÁN | Canatlán | 104°46'42"O | 24°31'39"N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | Canatlán | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 15412.9325 | 15412.9325 | 0 |  | 0 | 30825.865 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 7184.375 | 4310.625 | 11495 | 1 | 1 | No | AP
CANELAS | Canelas | 106°32'04"O | 25°07'18"N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | Canelas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 6417.0575 | 6417.0575 | 0 |  | 0 | 12834.115 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 458.75 | 275.25 | 734 | 1 | 1 | No | AP
CONETO DE COMONFORT | Coneto de Comonfort | 106°32'04"O | 25°07'18"N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | Coneto de Comonfort | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7916.37 | 7916.37 | 0 |  | 0 | 15832.74 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 536.25 | 321.75 | 858 | 1 | 1 | No | AP
CUENCAMÉ | Cuencamé de Ceniceros | 104°46'07"O | 24°58'48"N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | Cuencamé de Ceniceros | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 15442.9187 | 15442.9187 | 0 |  | 0 | 30885.8375 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 6155 | 3693 | 9848 | 1 | 1 | No | AP
DURANGO | Victoria de Durango | 103°41'45"O | 24°52'12"N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | Victoria de Durango | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 14093.5375 | 14093.5375 | 0 |  | 0 | 28187.075 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 324193.125 | 194515.875 | 518709 | 1 | 1 | No | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | General Simón Bolívar | 104°39'16"O | 24°01'22"N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | General Simón Bolívar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7916.37 | 7916.37 | 0 |  | 0 | 15832.74 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 825.625 | 495.375 | 1321 | 1 | 1 | No | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | 103º29'54"O | 25°33'40"N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | Gómez Palacio | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 16942.2313 | 16942.2313 | 0 |  | 0 | 33884.4625 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 160845 | 96507 | 257352 | 1 | 1 | No | AP
GUADALUPE VICTORIA | Ciudad Guadalupe Victoria | 103º13'40"O | 24°41'27"N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | Ciudad Guadalupe Victoria | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 16942.2313 | 16942.2313 | 0 |  | 0 | 33884.4625 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 10316.25 | 6189.75 | 16506 | 1 | 1 | No | AP
GUANACEVÍ | Guanaceví | 104º07'20"O | 24°26'46"N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | Guanaceví | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 6417.0575 | 6417.0575 | 0 |  | 0 | 12834.115 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 1817.5 | 1090.5 | 2908 | 1 | 1 | No | AP
HIDALGO | Villa Hidalgo | 105º57'13"O | 25°55'54"N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | Villa Hidalgo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7316.645 | 7316.645 | 0 |  | 0 | 14633.29 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 383.75 | 230.25 | 614 | 1 | 1 | No | AP
INDÉ | Indé | 104º54'58"O | 26°14'51"N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | Indé | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 6417.0575 | 6417.0575 | 0 |  | 0 | 12834.115 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 411.875 | 247.125 | 659 | 1 | 1 | No | AP
LERDO | Ciudad Lerdo | 105°13'27"O | 25°54'41"N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | Ciudad Lerdo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 16942.2313 | 16942.2313 | 0 |  | 0 | 33884.4625 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 49793.125 | 29875.875 | 79669 | 1 | 1 | No | AP
MAPIMÍ | Mapimí | 103°31'28"O | 25°32'10"N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | Mapimí | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7916.37 | 7916.37 | 0 |  | 0 | 15832.74 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 3514.375 | 2108.625 | 5623 | 1 | 1 | No | AP
MEZQUITAL | San Francisco Mezquital | 103°50'52"O | 25°49'59"N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | San Francisco Mezquital | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7916.37 | 7916.37 | 0 |  | 0 | 15832.74 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 1088.75 | 653.25 | 1742 | 1 | 1 | No | AP
NAZAS | Nazas | 104°23'44"O | 23°28'23"N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | Nazas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 12444.2937 | 12444.2937 | 0 |  | 0 | 24888.5875 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 2263.75 | 1358.25 | 3622 | 1 | 1 | No | AP
NOMBRE DE DIOS | Nombre de Dios | 104°06´50"O | 25°13´39"N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | Nombre de Dios | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 10914.995 | 10914.995 | 0 |  | 0 | 21829.99 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 3313.75 | 1988.25 | 5302 | 1 | 1 | No | AP
OCAMPO | Villa Ocampo | 104°14´27"O | 23°50´37"N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | Villa Ocampo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7916.37 | 7916.37 | 0 |  | 0 | 15832.74 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 672.5 | 403.5 | 1076 | 1 | 1 | No | AP
EL ORO | Santa María del Oro | 105° 04´26" O | 24° 53´17" N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | Santa María del Oro | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7916.37 | 7916.37 | 0 |  | 0 | 15832.74 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 3673.75 | 2204.25 | 5878 | 1 | 1 | No | AP
OTÁEZ | Otáez | 105°30´26"O | 26°26´29"N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | Otáez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 6417.0575 | 6417.0575 | 0 |  | 0 | 12834.115 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 544.375 | 326.625 | 871 | 1 | 1 | No | AP
PÁNUCO DE CORONADO | Francisco I. Madero | 105°59'36"O | 24°41'53"N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | Francisco I. Madero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 13943.6062 | 13943.6062 | 0 |  | 0 | 27887.2125 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 2843.75 | 1706.25 | 4550 | 1 | 1 | No | AP
PEÑÓN BLANCO | Peñón Blanco | 104°19'08"O | 24°24'02"N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | Peñón Blanco | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 10914.995 | 10914.995 | 0 |  | 0 | 21829.99 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 3294.375 | 1976.625 | 5271 | 1 | 1 | No | AP
POANAS | Villa Unión | 104°02'00"O | 24°47'27"N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | Villa Unión | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 10944.9812 | 10944.9812 | 0 |  | 0 | 21889.9625 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 6720.625 | 4032.375 | 10753 | 1 | 1 | No | AP
PUEBLO NUEVO | El Salto | 104°02'40"O | 23°58'29"N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | El Salto | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 13943.6062 | 13943.6062 | 0 |  | 0 | 27887.2125 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 15150.625 | 9090.375 | 24241 | 1 | 1 | No | AP
RODEO | Rodeo | 105°21'37"O | 23°46'42"N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | Rodeo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 10914.995 | 10914.995 | 0 |  | 0 | 21829.99 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 2916.25 | 1749.75 | 4666 | 1 | 1 | No | AP
SAN BERNARDO | San Bernardo | 104°33'23"O | 25°10'48"N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | San Bernardo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 6417.0575 | 6417.0575 | 0 |  | 0 | 12834.115 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 437.5 | 262.5 | 700 | 1 | 1 | No | AP
SAN DIMAS | Tayoltita | 105°31'31"O | 26°00'07"N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | Tayoltita | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 9445.6687 | 9445.6687 | 0 |  | 0 | 18891.3375 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 3202.5 | 1921.5 | 5124 | 1 | 1 | No | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | San Juan de Guadalupe | 105°55'51"O | 24°06'10"N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | San Juan de Guadalupe | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8036.315 | 8036.315 | 0 |  | 0 | 16072.63 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 1070 | 642 | 1712 | 1 | 1 | No | AP
SAN JUAN DEL RÍO | San Juan del Río del Centauro del Norte | 102°46'57"O | 24°37'52"N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | San Juan del Río del Centauro del Norte | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 10914.995 | 10914.995 | 0 |  | 0 | 21829.99 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 1820 | 1092 | 2912 | 1 | 1 | No | AP
SAN LUIS DEL CORDERO | San Luis del Cordero | 104°27'33"O | 24°46'39"N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | San Luis del Cordero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 6417.0575 | 6417.0575 | 0 |  | 0 | 12834.115 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 990 | 594 | 1584 | 1 | 1 | No | AP
SAN PEDRO DEL GALLO | San Pedro del Gallo | 104°16'42"O | 25°25'05"N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | San Pedro del Gallo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 6417.0575 | 6417.0575 | 0 |  | 0 | 12834.115 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 396.25 | 237.75 | 634 | 1 | 1 | No | AP
SANTA CLARA | Santa Clara | 104°17'34"O | 25°33'59"N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | Santa Clara | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 10885.0087 | 10885.0087 | 0 |  | 0 | 21770.0175 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 2538.125 | 1522.875 | 4061 | 1 | 1 | No | AP
SANTIAGO PAPASQUIARO | Santiago Papasquiaro | 103° 21´26" O | 24° 28´31" N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | Santiago Papasquiaro | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 13883.6337 | 13883.6337 | 0 |  | 0 | 27767.2675 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 16325.625 | 9795.375 | 26121 | 1 | 1 | No | AP
SÚCHIL | Súchil | 105°21'52"O | 25°56'58"N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | Súchil | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7916.37 | 7916.37 | 0 |  | 0 | 15832.74 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 2566.875 | 1540.125 | 4107 | 1 | 1 | No | AP
TAMAZULA | Tamazula de Victoria | 105° 25´09" O | 25° 02´38" N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | Tamazula de Victoria | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7916.37 | 7916.37 | 0 |  | 0 | 15832.74 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 1460.625 | 876.375 | 2337 | 1 | 1 | No | AP
TEPEHUANES | Santa Catarina de Tepehuanes | 103° 55´14" O | 23° 37´18" N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | Santa Catarina de Tepehuanes | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7916.37 | 7916.37 | 0 |  | 0 | 15832.74 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 2975.625 | 1785.375 | 4761 | 1 | 1 | No | AP
TLAHUALILO | Tlahualilo de Zaragoza | 106° 57´56" O | 24° 58´12" N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | Tlahualilo de Zaragoza | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 6417.0575 | 6417.0575 | 0 |  | 0 | 12834.115 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 5948.125 | 3568.875 | 9517 | 1 | 1 | No | AP
TOPIA | Topia | 105° 43´23" O | 25° 20´36" N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | Topia | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 6417.0575 | 6417.0575 | 0 |  | 0 | 12834.115 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 1281.875 | 769.125 | 2051 | 1 | 1 | No | AP
VICENTE GUERRERO | Vicente Guerrero | 103° 26´17" O | 26° 06´38" N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | Vicente Guerrero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 9415.6825 | 9415.6825 | 0 |  | 0 | 18831.365 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 9988.75 | 5993.25 | 15982 | 1 | 1 | No | AP
NUEVO IDEAL | Nuevo Ideal | 106° 34´18" O | 25° 12´32" N | AGUA LIMPIA 2018 | Hipoclorito de Calcio | Nuevo Ideal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 13913.62 | 13913.62 | 0 |  | 0 | 27827.24 | Normal | GALBA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. / QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A DE C.V. | CAED-AAL-025-G-18 / CAED-AAL-024-P-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 9988.75 | 5993.25 | 15982 | 1 | 1 | No | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | Vicente Guerrero (Siete Zacates) | 102°37'44"O | 24°32'24"N | AGUA LIMPIA 2018 | Plata Coloidal | Vicente Guerrero (Siete Zacates) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1589 | 1589 | 0 |  | 0 | 3178 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-025-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 218 | 87.2 | 130.8 | 1 | 1 | No | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | Cipriano | 102°39'16"O | 24°33'11"N | AGUA LIMPIA 2018 | Plata Coloidal | Cipriano | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 635.6 | 635.6 | 0 |  | 0 | 1271.2 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-025-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 107 | 42.8 | 64.2 | 1 | 1 | No | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | Lázaro Cárdenas (El Zacate) | 102°50'41"O | 24°43'12"N | AGUA LIMPIA 2018 | Plata Coloidal | Lázaro Cárdenas (El Zacate) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1191.75 | 1191.75 | 0 |  | 0 | 2383.5 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-025-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 186 | 74.4 | 111.6 | 1 | 1 | No | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | El Zorrillo | 102°35'16"O | 24°33'01"N | AGUA LIMPIA 2018 | Plata Coloidal | El Zorrillo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1191.75 | 1191.75 | 0 |  | 0 | 2383.5 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-025-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 169 | 67.6 | 101.4 | 1 | 1 | No | AP
GUANACEVÍ | José Ma. Morelos | 105°48'31"O | 25°43'21" | AGUA LIMPIA 2018 | Plata Coloidal | José Ma. Morelos | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1986.25 | 1986.25 | 0 |  | 0 | 3972.5 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-025-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 380 | 152 | 228 | 1 | 1 | No | AP
GUANACEVÍ | El Zape | 105°47'19"O | 25°46'21"N | AGUA LIMPIA 2018 | Plata Coloidal | El Zape | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 2383.5 | 2383.5 | 0 |  | 0 | 4767 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-025-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 433 | 173.2 | 259.8 | 1 | 1 | No | AP
GUANACEVÍ | Los Nopales | 105°53'49"O | 25°54'03"N | AGUA LIMPIA 2018 | Plata Coloidal | Los Nopales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 794.5 | 794.5 | 0 |  | 0 | 1589 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-025-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 83 | 33.2 | 49.8 | 1 | 1 | No | AP
GUANACEVÍ | Coscomate | 105°50'10"O | 25°53'54"N | AGUA LIMPIA 2018 | Plata Coloidal | Coscomate | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 794.5 | 794.5 | 0 |  | 0 | 1589 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-025-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 104 | 41.6 | 62.4 | 1 | 1 | No | AP
SAN PEDRO DEL GALLO | Boquilla de Gerardo | 104°30'41"O | 25°28'46"N | AGUA LIMPIA 2018 | Plata Coloidal | Boquilla de Gerardo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 929.565 | 929.565 | 0 |  | 0 | 1859.13 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-025-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 145 | 58 | 87 | 1 | 1 | No | AP
SAN PEDRO DEL GALLO | Peñoles | 104°31'46"O | 25°39'01"N | AGUA LIMPIA 2018 | Plata Coloidal | Peñoles | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 794.5 | 794.5 | 0 |  | 0 | 1589 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-025-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 94 | 37.6 | 56.4 | 1 | 1 | No | AP
SAN PEDRO DEL GALLO | Santo Domingo | 104°26'31"O | 25°49'17"N | AGUA LIMPIA 2018 | Plata Coloidal | Santo Domingo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 794.5 | 794.5 | 0 |  | 0 | 1589 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-025-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 215 | 86 | 129 | 1 | 1 | No | AP
SAN PEDRO DEL GALLO | Cuba | 104°29'50"O | 25°32'24"N | AGUA LIMPIA 2018 | Plata Coloidal | Cuba | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 635.6 | 635.6 | 0 |  | 0 | 1271.2 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-025-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 165 | 66 | 99 | 1 | 1 | No | AP
SANTIAGO PAPASQUIARO | San Antonio de Nevárez | 105°22'00"O | 24°53'09"N | AGUA LIMPIA 2018 | Plata Coloidal | San Antonio de Nevárez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 794.5 | 794.5 | 0 |  | 0 | 1589 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-025-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 60 | 24 | 36 | 1 | 1 | No | AP
SANTIAGO PAPASQUIARO | San Diego de Tenzáens | 106°07'10"O | 24°53'44"N | AGUA LIMPIA 2018 | Plata Coloidal | San Diego de Tenzáens | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 794.5 | 794.5 | 0 |  | 0 | 1589 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-025-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 182 | 72.8 | 109.2 | 1 | 1 | No | AP
SANTIAGO PAPASQUIARO | San Miguel del Cantil | 106°15'33"O | 24°56'40"N | AGUA LIMPIA 2018 | Plata Coloidal | San Miguel del Cantil | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 794.5 | 794.5 | 0 |  | 0 | 1589 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-025-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 126 | 50.4 | 75.6 | 1 | 1 | No | AP
SANTIAGO PAPASQUIARO | San Miguel de los Pinos ( Rancho Viejo) | 105°14'17"O | 25°09'50"N | AGUA LIMPIA 2018 | Plata Coloidal | San Miguel de los Pinos ( Rancho Viejo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 794.5 | 794.5 | 0 |  | 0 | 1589 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-025-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 67 | 26.8 | 40.2 | 1 | 1 | No | AP
SANTIAGO PAPASQUIARO | San Miguel de Papasquiaro | 105°20'07"O | 24°49'49"N | AGUA LIMPIA 2018 | Plata Coloidal | San Miguel de Papasquiaro | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1191.75 | 1191.75 | 0 |  | 0 | 2383.5 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-025-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 227 | 90.8 | 136.2 | 1 | 1 | No | AP
SANTIAGO PAPASQUIARO | Santa Rita del Pachón | 105°21'11"O | 24°84'17"N | AGUA LIMPIA 2018 | Plata Coloidal | Santa Rita del Pachón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 794.5 | 794.5 | 0 |  | 0 | 1589 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-025-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 115 | 46 | 69 | 1 | 1 | No | AP
SANTIAGO PAPASQUIARO | Laguna de la Chaparra (Ranas) | 105°39'31"O | 25°02'37"N | AGUA LIMPIA 2018 | Plata Coloidal | Laguna de la Chaparra (Ranas) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1191.75 | 1191.75 | 0 |  | 0 | 2383.5 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-025-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 236 | 94.4 | 141.6 | 1 | 1 | No | AP
TAMAZULA | Agua Caliente | 106°26'30"O | 24°39'54"N | AGUA LIMPIA 2018 | Plata Coloidal | Agua Caliente | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 794.5 | 794.5 | 0 |  | 0 | 1589 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-025-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 89 | 35.6 | 53.4 | 1 | 1 | No | AP
TAMAZULA | El Aguaje | 106°53'50"O | 24°58'40"N | AGUA LIMPIA 2018 | Plata Coloidal | El Aguaje | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 794.5 | 794.5 | 0 |  | 0 | 1589 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-025-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 174 | 69.6 | 104.4 | 1 | 1 | No | AP
TAMAZULA | Aguatita | 106°23'20"O | 24°40'11"N | AGUA LIMPIA 2018 | Plata Coloidal | Aguatita | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 397.25 | 397.25 | 0 |  | 0 | 794.5 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-025-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 61 | 24.4 | 36.6 | 1 | 1 | No | AP
TAMAZULA | La Boca del Arroyo | 106°34'01"O | 24°41'21"N | AGUA LIMPIA 2018 | Plata Coloidal | La Boca del Arroyo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 397.25 | 397.25 | 0 |  | 0 | 794.5 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-025-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 30 | 12 | 18 | 1 | 1 | No | AP
TAMAZULA | Colomita | 106°56'21"O | 24°55'46"N | AGUA LIMPIA 2018 | Plata Coloidal | Colomita | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 397.25 | 397.25 | 0 |  | 0 | 794.5 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-025-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 64 | 25.6 | 38.4 | 1 | 1 | No | AP
TAMAZULA | Dos de Abril | 106°36'14"O | 24°'40'58"N | AGUA LIMPIA 2018 | Plata Coloidal | Dos de Abril | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 397.25 | 397.25 | 0 |  | 0 | 794.5 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-025-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 65 | 26 | 39 | 1 | 1 | No | AP
TAMAZULA | El Guayabo | 106°51'44"O | 24°55'52"N | AGUA LIMPIA 2018 | Plata Coloidal | El Guayabo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 794.5 | 794.5 | 0 |  | 0 | 1589 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-025-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 120 | 48 | 72 | 1 | 1 | No | AP
TAMAZULA | El Iguálamo | 106°34'41"O | 24°41'46"N | AGUA LIMPIA 2018 | Plata Coloidal | El Iguálamo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 794.5 | 794.5 | 0 |  | 0 | 1589 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-025-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 84 | 33.6 | 50.4 | 1 | 1 | No | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | La Granja | 103°04'11"O | 24°32'46"N | AGUA LIMPIA 2018 | Plata Coloidal | La Granja | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 794.5 | 794.5 | 0 |  | 0 | 1589 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-025-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 135 | 54 | 81 | 1 | 1 | No | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | San José de Reyes | 103°27'52"O | 24°26'26"N | AGUA LIMPIA 2018 | Plata Coloidal | San José de Reyes | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 3178 | 3178 | 0 |  | 0 | 6356 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-025-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 877 | 350.8 | 526.2 | 1 | 1 | No | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | Pedro Celestino | 103°05'37"O | 24°36'41"N | AGUA LIMPIA 2018 | Plata Coloidal | Pedro Celestino | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 794.5 | 794.5 | 0 |  | 0 | 1589 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-025-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 120 | 48 | 72 | 1 | 1 | No | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | San Vicente de Melones | 103°12'06"O | 24°35'24"N | AGUA LIMPIA 2018 | Plata Coloidal | San Vicente de Melones | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 2224.6 | 2224.6 | 0 |  | 0 | 4449.2 | Normal | SOLUCIONES INTEGRALES GALBA, S.A. DE C.V. | CAED-AAL-025-18 | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 331 | 132.4 | 198.6 | 1 | 1 | No | AP
CONETO DE COMONFORT | Coneto de Comonfort | 104° 46´07" O | 24° 58´48" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Coneto de Comonfort | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 620 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 24.4 | 36.6 | 61 | 1 | 1 | N/A | AP
CONETO DE COMONFORT | San Francisco Javier de Lajas (Lajas) | 104° 42´03" O | 24° 54´34" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | San Francisco Javier de Lajas (Lajas) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 184 | 276 | 460 | 1 | 1 | N/A | AP
CONETO DE COMONFORT | Las Morenas | 104° 41´14" O | 24° 57´392 N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Las Morenas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 398.8 | 598.2 | 997 | 1 | 1 | N/A | AP
CONETO DE COMONFORT | Nogales | 104° 43´13" O | 24° 58´42" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Nogales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 88.8 | 133.2 | 222 | 1 | 1 | N/A | AP
CONETO DE COMONFORT | Pípila (Chiganayo) | 104° 36´32" O | 24° 57´29" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Pípila (Chiganayo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 96.4 | 144.6 | 241 | 1 | 1 | N/A | AP
CONETO DE COMONFORT | El Porvenir | 104° 45´03" O | 25° 03´36" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | El Porvenir | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 159.6 | 239.4 | 399 | 1 | 1 | N/A | AP
CONETO DE COMONFORT | San José de Basoco | 104° 49´16" O | 25° 03´53" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | San José de Basoco | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 35.2 | 52.8 | 88 | 1 | 1 | N/A | AP
CONETO DE COMONFORT | Sapioris | 104° 46´31" O | 25° 05´20" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Sapioris | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 35.2 | 52.8 | 88 | 1 | 1 | N/A | AP
CONETO DE COMONFORT | Vizcaíno | 104° 59´10" O | 25° 08´13" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Vizcaíno | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 8.8 | 13.2 | 22 | 1 | 1 | N/A | AP
CONETO DE COMONFORT | Ignacio Zaragoza (Potrillos) | 104° 38´51" O | 24° 51´43" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Ignacio Zaragoza (Potrillos) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 290.4 | 435.6 | 726 | 1 | 1 | N/A | AP
CONETO DE COMONFORT | Arroyo del Caballo | 104°54'28"O | 25°08'29"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Arroyo del Caballo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 357.2 | 535.8 | 893 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | San Juan del Río | 104°28'25"O | 24°37'12"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San Juan del Río | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 436.8 | 655.2 | 1092 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | El Aguaje | 104°28'12"O | 24°42'19"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | El Aguaje | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 18.3 | 27.45 | 45.75 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | Atotonilco | 104°27'14"O | 24°40'19"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Atotonilco | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 30.45 | 45.675 | 76.125 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | Ciénega Grande | 104°28'11"O | 24°46'01"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Ciénega Grande | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 101.25 | 151.875 | 253.125 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | 104°30'05"O | 24°34'25"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 225 | 337.5 | 562.5 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | Estancia Blanca | 104°27'54"O | 24°48'03"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Estancia Blanca | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 26.85 | 40.275 | 67.125 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | Pueblo Nuevo Francisco de Ibarra (El Crucero) | 104°30'49"O | 24°44'07"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Pueblo Nuevo Francisco de Ibarra (El Crucero) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 44.85 | 67.275 | 112.125 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | Francisco Primo Verdad (Menores de Abajo) | 104°16'42"O | 25°25'05"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Francisco Primo Verdad (Menores de Abajo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 97.65 | 146.475 | 244.125 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | González Ortega (Santa Rosalía) | 104°11'58"O | 25°23'18"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | González Ortega (Santa Rosalía) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 45.3 | 67.95 | 113.25 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | José María Patoni (Menores de Arriba) | 104°12'56"O | 25°23'10"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | José María Patoni (Menores de Arriba) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 77.7 | 116.55 | 194.25 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | Leona Vicario | 104°13'08"O | 25°21'52"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Leona Vicario | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 69.45 | 104.175 | 173.625 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | Otilio Montaño (La Boquilla) | 104°10'03"O | 25°22'30"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Otilio Montaño (La Boquilla) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 32.25 | 48.375 | 80.625 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | El Resbalón | 104°09'32"O | 25°24'17"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | El Resbalón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 42 | 63 | 105 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | Río Grande | 104°17'34"O | 25°33'59"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Río Grande | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 25.35 | 38.025 | 63.375 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | San Agustín de Ocampo | 104°30'41"O | 25°28'46"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San Agustín de Ocampo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 33.9 | 50.85 | 84.75 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | El Saucito | 104°35'03"O | 25°32'52"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | El Saucito | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 9.75 | 14.625 | 24.375 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | Sauz de Abajo | 104°17'22"O | 25°46'19"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Sauz de Abajo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 42.15 | 63.225 | 105.375 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | Sauz de Arriba | 104°29'50"O | 25°32'24"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Sauz de Arriba | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 25.05 | 37.575 | 62.625 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | El Terrero | 104°31'46"O | 25°39'01"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | El Terrero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 37.2 | 55.8 | 93 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | Tesvino | 104°26'31"O | 25°49'17"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Tesvino | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 15.15 | 22.725 | 37.875 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | Toledo | 103° 21´26" O | 24° 28´31" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Toledo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 37.05 | 55.575 | 92.625 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | El Chabacano | 103° 28´49" O | 24° 33´21" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | El Chabacano | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 29.85 | 44.775 | 74.625 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Bruno Martínez | 104° 39´01" O | 24° 31´09" N | AGUA LIMPIA 2018 | Rehabilitación de Equipos Hipocloradores | Bruno Martínez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 895 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1790 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 302.4 | 453.6 | 756 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | 22 de Mayo | 104° 46´10" O | 24° 18´39" N | AGUA LIMPIA 2018 | Rehabilitación de Equipos Hipocloradores | 22 de Mayo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 895 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1790 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 103.2 | 154.8 | 258 | 1 | 1 | N/A | AP
GUANACEVÍ | Los Nopales | 105° 53´49" O | 25° 54´03" N | AGUA LIMPIA 2018 | Rehabilitación de Equipos Hipocloradores | Los Nopales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 895 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1790 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 33.2 | 49.8 | 83 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | Las Piedras | 103°41'18"O | 25°29'05"N | AGUA LIMPIA 2018 | Rehabilitación de Equipos Hipocloradores | Las Piedras | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 895 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1790 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 252 | 378 | 630 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | La Goma | 103°41'18"O | 25°29'05"N | AGUA LIMPIA 2018 | Rehabilitación de Equipos Hipocloradores | La Goma | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 895 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1790 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 608.8 | 913.2 | 1522 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | Ojo de Agua de San Juan | 104°16'03"O | 23°57'09"N | AGUA LIMPIA 2018 | Rehabilitación de Equipos Hipocloradores | Ojo de Agua de San Juan | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 895 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1790 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 71.6 | 107.4 | 179 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | Guatimapé | 104° 55´14" O | 24° 48´26" N | AGUA LIMPIA 2018 | Rehabilitación de Equipos Hipocloradores | Guatimapé | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 895 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1790 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 433.2 | 649.8 | 1083 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | Libertadores del Llano | 104° 53´16" O | 24° 48´42" N | AGUA LIMPIA 2018 | Rehabilitación de Equipos Hipocloradores | Libertadores del Llano | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 895 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1790 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 61.2 | 91.8 | 153 | 1 | 1 | N/A | AP
SANTIAGO PAPASQUIARO | San Miguel de Papasquiaro | 105° 20´07" O | 24° 49´49" N | AGUA LIMPIA 2018 | Rehabilitación de Equipos Hipocloradores | San Miguel de Papasquiaro | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 895 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1790 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 90.8 | 136.2 | 227 | 1 | 1 | N/A | AP
SÚCHIL | San Juan de Michis | 104° 08´04" O | 23° 26´10" N | AGUA LIMPIA 2018 | Rehabilitación de Equipos Hipocloradores | San Juan de Michis | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 895 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1790 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 132.4 | 198.6 | 331 | 1 | 1 | N/A | AP
TLAHUALILO | San Francisco de Horizontes | 103° 25´02" O | 25° 56´14" N | AGUA LIMPIA 2018 | Rehabilitación de Equipos Hipocloradores | San Francisco de Horizontes | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 895 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1790 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 662.8 | 994.2 | 1657 | 1 | 1 | N/A | AP
TEPEHUANES | La Purísima | 105°44'49"O | 25°22'40"N | AGUA LIMPIA 2018 | Rehabilitación de Equipos Hipocloradores | La Purísima | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 895 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1790 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 98.8 | 148.2 | 247 | 1 | 1 | N/A | AP
VICENTE GUERRERO | San José del Molino | 103° 58´38" O | 23° 41´02" N | AGUA LIMPIA 2018 | Rehabilitación de Equipos Hipocloradores | San José del Molino | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 895 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1790 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 46 | 69 | 115 | 1 | 1 | N/A | AP
CANELAS | Canelas | 106° 32´42" O | 25° 07´18" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Canelas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 620 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 293.6 | 440.4 | 734 | 1 | 1 | N/A | AP
CANELAS | El Ojito de Camellones | 106° 12´55" O | 25° 03´26" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | El Ojito de Camellones | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 54.4 | 81.6 | 136 | 1 | 1 | N/A | AP
CANELAS | El Salto de Camellones | 106° 14´44" O | 25° 03´29" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | El Salto de Camellones | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 72.8 | 109.2 | 182 | 1 | 1 | N/A | AP
CANELAS | La Tembladora | 106° 33´21" O | 24° 59´11" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | La Tembladora | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 80.8 | 121.2 | 202 | 1 | 1 | N/A | AP
CANELAS | Vascogil | 106° 21´43" O | 25° 07´39" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Vascogil | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 65.2 | 97.8 | 163 | 1 | 1 | N/A | AP
CANELAS | La Yerbabuena | 106° 32´13" O | 25° 07´03" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | La Yerbabuena | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 66.4 | 99.6 | 166 | 1 | 1 | N/A | AP
DURANGO | Dieciséis de Sep. (Cieneguita de Fullman) | 104° 48´35" O | 24° 00´26" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Dieciséis de Sep. (Cieneguita de Fullman) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 111.2 | 166.8 | 278 | 1 | 1 | N/A | AP
DURANGO | General Máximo García (El Pino) | 104° 49´00" O | 23° 58´14" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | General Máximo García (El Pino) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 247.6 | 371.4 | 619 | 1 | 1 | N/A | AP
DURANGO | Ignacio López Rayón | 104° 29´53" O | 23° 55´35" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Ignacio López Rayón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 218.8 | 328.2 | 547 | 1 | 1 | N/A | AP
DURANGO | Ignacio Zaragoza | 105° 08´55" O | 24° 22´16" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Ignacio Zaragoza | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 136.4 | 204.6 | 341 | 1 | 1 | N/A | AP
DURANGO | San Isidro | 105° 02´02" O | 23° 40´06" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | San Isidro | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 192.8 | 289.2 | 482 | 1 | 1 | N/A | AP
DURANGO | San José de Ánimas | 105° 29´53" O | 24° 00´39" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | San José de Ánimas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 114.4 | 171.6 | 286 | 1 | 1 | N/A | AP
DURANGO | Unidos Venceremos | 105° 24´33" O | 23° 58´59" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Unidos Venceremos | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 123.2 | 184.8 | 308 | 1 | 1 | N/A | AP
DURANGO | San Francisco del Manzanal | 104° 27´46" O | 23° 52´09" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | San Francisco del Manzanal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 173.6 | 260.4 | 434 | 1 | 1 | N/A | AP
DURANGO | Río Escondido (La Loma) | 104° 36´58" O | 23° 53´14" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual | Río Escondido (La Loma) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 225.2 | 337.8 | 563 | 1 | 1 | N/A | AP
INDÉ | Indé | 105°13'27"O | 25°54?41"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Indé | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 263.6 | 395.4 | 659 | 1 | 1 | N/A | AP
INDÉ | Buenos Aires (Chaparrientas) | 105°02'54"O | 25°44'57"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Buenos Aires (Chaparrientas) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 52.4 | 78.6 | 131 | 1 | 1 | N/A | AP
INDÉ | Las Delicias | 105°02'04"O | 25°41'24"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Las Delicias | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 157.2 | 235.8 | 393 | 1 | 1 | N/A | AP
INDÉ | La Gallega | 105°08'21"O | 25°50'56"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | La Gallega | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 39.6 | 59.4 | 99 | 1 | 1 | N/A | AP
INDÉ | Ignacio Allende (Los Allendes) | 105°06'10"O | 25°44'20"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Ignacio Allende (Los Allendes) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 23.6 | 35.4 | 59 | 1 | 1 | N/A | AP
INDÉ | El Palmito | 105°00'18"O | 25°36'54"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | El Palmito | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 133.6 | 200.4 | 334 | 1 | 1 | N/A | AP
INDÉ | La Pastoría | 105°17'11"O | 26°01'07"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | La Pastoría | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 52.4 | 78.6 | 131 | 1 | 1 | N/A | AP
INDÉ | Potrero del Llano (Boquilla del Muerto) | 105°12'10"O | 26°06'10"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Potrero del Llano (Boquilla del Muerto) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 126.4 | 189.6 | 316 | 1 | 1 | N/A | AP
INDÉ | La Puerta de Cabrera (Col. Agrícola J. Aguirre) | 105°15'20"O | 26°03'14"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | La Puerta de Cabrera (Col. Agrícola J. Aguirre) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 112.4 | 168.6 | 281 | 1 | 1 | N/A | AP
INDÉ | Rancho Nuevo | 105°07'36"O | 25°49'18"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Rancho Nuevo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 100.8 | 151.2 | 252 | 1 | 1 | N/A | AP
INDÉ | San Francisco de Asís | 104°53'04"O | 25°29'04"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | San Francisco de Asís | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 136.4 | 204.6 | 341 | 1 | 1 | N/A | AP
INDÉ | San José del Barranco | 105°07'54"O | 25°47'01"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | San José del Barranco | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 24 | 36 | 60 | 1 | 1 | N/A | AP
INDÉ | San José del Tizonazo (El Pueblo) | 105°11'29"O | 25°57'55"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | San José del Tizonazo (El Pueblo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 60.4 | 90.6 | 151 | 1 | 1 | N/A | AP
INDÉ | El Torreón de San Isidro | 104°55'14"O | 25°32'59"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | El Torreón de San Isidro | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 58.8 | 88.2 | 147 | 1 | 1 | N/A | AP
INDÉ | La Trinidad | 105°08'03"O | 25°47'36"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | La Trinidad | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 54 | 81 | 135 | 1 | 1 | N/A | AP
INDÉ | El Vetarrón | 105°09'53"O | 25°53'47"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | El Vetarrón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 26.4 | 39.6 | 66 | 1 | 1 | N/A | AP
INDÉ | La Victoria | 105°00'27"O | 25°31'25"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | La Victoria | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 60.8 | 91.2 | 152 | 1 | 1 | N/A | AP
INDÉ | Los Zarqueños | 104°57'47"O | 25°36'35"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Los Zarqueños | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 83.6 | 125.4 | 209 | 1 | 1 | N/A | AP
MEZQUITAL | San Francisco Mezquital | 104°23'44"O | 23°28'23"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | San Francisco Mezquital | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 696.8 | 1045.2 | 1742 | 1 | 1 | N/A | AP
MEZQUITAL | Huazamota | 104°29'48"O | 22°31'30"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Huazamota | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 350.8 | 526.2 | 877 | 1 | 1 | N/A | AP
MEZQUITAL | Llano Grande | 104°31'30"O | 22°51'52"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Llano Grande | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 270.4 | 405.6 | 676 | 1 | 1 | N/A | AP
MEZQUITAL | Paura | 104°21'49"O | 23°36'36"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Paura | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 84.8 | 127.2 | 212 | 1 | 1 | N/A | AP
MEZQUITAL | El Refugio | 104°22'14"O | 23°34'21"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | El Refugio | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 33.2 | 49.8 | 83 | 1 | 1 | N/A | AP
MEZQUITAL | San Antonio de Padua | 104°30'12"O | 22°33'00"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | San Antonio de Padua | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 106 | 159 | 265 | 1 | 1 | N/A | AP
MEZQUITAL | San Pedro de Xícora | 104°36'52"0 | 22°42'13"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | San Pedro de Xícora | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 114 | 171 | 285 | 1 | 1 | N/A | AP
MEZQUITAL | Santa María de Ocotán | 104°35'58"O | 22°55'00"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Santa María de Ocotán | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 216.8 | 325.2 | 542 | 1 | 1 | N/A | AP
MEZQUITAL | Santa María Magdalena de Taxicaringa | 104°45'59"O | 23°13'20"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Santa María Magdalena de Taxicaringa | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 150.8 | 226.2 | 377 | 1 | 1 | N/A | AP
MEZQUITAL | Santiago Teneraca | 104°45'24"O | 23°04'55"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | Santiago Teneraca | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 107.6 | 161.4 | 269 | 1 | 1 | N/A | AP
MEZQUITAL | El Troncón | 104°23'18"O | 23°29'31"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | El Troncón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 334.4 | 501.6 | 836 | 1 | 1 | N/A | AP
MEZQUITAL | San Francisco de Ocotán | 104°43'46"O | 22°52'54"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | San Francisco de Ocotán | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 108 | 162 | 270 | 1 | 1 | N/A | AP
MEZQUITAL | La China | 104°41'58"O | 23°20'26"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de cloro residual | La China | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 8.4 | 12.6 | 21 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | Nombre de Dios | 104°14´27"O | 23°50´37"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Nombre de Dios | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 2120.8 | 3181.2 | 5302 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | Amado Nervo | 104°11'08"O | 23°50'37"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Amado Nervo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 282 | 423 | 705 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | Ojo de Agua los Berros (Los Berros) | 104°16'30"O | 23°56'23"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Ojo de Agua los Berros (Los Berros) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 114.8 | 172.2 | 287 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | La Constancia | 104°15'57"O | 23°54'58"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | La Constancia | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 316 | 474 | 790 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | Cueva Blanca | 104°15'16"O | 23°54'15"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Cueva Blanca | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 139.2 | 208.8 | 348 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | Emilio Portes Gil | 104°08'25"O | 23°53'41"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Emilio Portes Gil | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 132 | 198 | 330 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | Francisco Villa (San Isidro) | 104°15'42"O | 23°56'48"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Francisco Villa (San Isidro) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 87.2 | 130.8 | 218 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | General Francisco Murguía | 104°05'37"O | 23°48'12"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | General Francisco Murguía | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 496.4 | 744.6 | 1241 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | Gabriel Hernández (Mancinas) | 104°01'28"O | 23°48'42"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Gabriel Hernández (Mancinas) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 502.4 | 753.6 | 1256 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | Ignacio Zaragoza (Las Cotorras) | 104°12'49"O | 23°53'59"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Ignacio Zaragoza (Las Cotorras) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 129.6 | 194.4 | 324 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | Lauro del Villar | 104°08'24"O | 23°52'58"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Lauro del Villar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 148.4 | 222.6 | 371 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | El Llano | 104°15'51"O | 23°53'41"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | El Llano | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 83.6 | 125.4 | 209 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | Nixtalpan | 104°15'32"O | 23°52'33"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Nixtalpan | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 155.6 | 233.4 | 389 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | Ojo de Agua de San Juan | 104°16'03"O | 23°57'09"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Ojo de Agua de San Juan | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 71.6 | 107.4 | 179 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | El Pueblito Veinte de Noviembre (La Fábrica) | 104°16'00"O | 23°54'27"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | El Pueblito Veinte de Noviembre (La Fábrica) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 142 | 213 | 355 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | Revolución Social | 104°02'18"O | 23°43'17"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Revolución Social | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 124.8 | 187.2 | 312 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | Rojas | 104°03'22"O | 23°51'17"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Rojas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 296.4 | 444.6 | 741 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | San José de Acevedo | 104°16'04"O | 23°48'35"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San José de Acevedo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 40.4 | 60.6 | 101 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | San José de la Parrilla (La Parrilla) | 104°06'47"O | 23°44'40"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San José de la Parrilla (La Parrilla) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 600 | 900 | 1500 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | Santa Cruz de Guadalupe | 104°10'41"O | 23°51'06"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Santa Cruz de Guadalupe | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 388 | 582 | 970 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | Texcalillo | 104°15'16"O | 23°55'08"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Texcalillo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 185.2 | 277.8 | 463 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | El Tobe | 104°03'34"O | 23°48'06"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | El Tobe | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 96.4 | 144.6 | 241 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | Tuitán (San José de Tuitán) | 104°15'08"O | 24°01'45"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Tuitán (San José de Tuitán) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 348 | 522 | 870 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | Veintitrés de Abril | 104°15'17"O | 23°55'53"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Veintitrés de Abril | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 26.4 | 39.6 | 66 | 1 | 1 | N/A | AP
EL ORO | Santa María del Oro | 105°59'36"O | 24°41'53"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Santa María del Oro | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 2351.2 | 3526.8 | 5878 | 1 | 1 | N/A | AP
EL ORO | Santa Rita de Casia | 106°06'07"O | 24°44'10"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Santa Rita de Casia | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 40 | 60 | 100 | 1 | 1 | N/A | AP
EL ORO | Emiliano Martínez (Torres) | 105°56'51"O | 24°54'42"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Emiliano Martínez (Torres) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 144.8 | 217.2 | 362 | 1 | 1 | N/A | AP
EL ORO | La Galera | 104°19'08"O | 24°24'02"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | La Galera | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 17.2 | 25.8 | 43 | 1 | 1 | N/A | AP
EL ORO | General Escobedo | 104°22'33"O | 24°22'27"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | General Escobedo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 311.6 | 467.4 | 779 | 1 | 1 | N/A | AP
EL ORO | General Hermenegildo Galeana (Galeana) | 104°20'21"O | 24°21'29"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | General Hermenegildo Galeana (Galeana) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 110.8 | 166.2 | 277 | 1 | 1 | N/A | AP
EL ORO | Ignacio Manuel Altamirano (El Picacho) | 104°31'02"O | 24°22'08"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Ignacio Manuel Altamirano (El Picacho) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 51.2 | 76.8 | 128 | 1 | 1 | N/A | AP
EL ORO | Magistral del Oro (Magistral) | 104°29'06"O | 24°29'33"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Magistral del Oro (Magistral) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 57.2 | 85.8 | 143 | 1 | 1 | N/A | AP
EL ORO | Mojitomé | 104°22'44"O | 24°27'37"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Mojitomé | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 50 | 75 | 125 | 1 | 1 | N/A | AP
EL ORO | Potrero de Campa | 104°24'23"O | 24°33'31"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Potrero de Campa | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 94.8 | 142.2 | 237 | 1 | 1 | N/A | AP
EL ORO | Primero de Mayo (El Quemado) | 104"19'53"O | 24°29'09"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Primero de Mayo (El Quemado) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 36.8 | 55.2 | 92 | 1 | 1 | N/A | AP
EL ORO | San Carlos (El Ranchito) | 104°15'59"O | 24°24'18"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San Carlos (El Ranchito) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 42.4 | 63.6 | 106 | 1 | 1 | N/A | AP
EL ORO | San José de Ramos (Ramos) | 104°21'22"O | 24°25'28"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San José de Ramos (Ramos) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 112.4 | 168.6 | 281 | 1 | 1 | N/A | AP
EL ORO | Santa Cruz de Tepehuanes (El Pueblo Chilero) | 104°13'34"O | 24°29'22"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Santa Cruz de Tepehuanes (El Pueblo Chilero) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 46 | 69 | 115 | 1 | 1 | N/A | AP
EL ORO | Santa Gertrudis (Tules) | 104°19'41"O | 24°32'23"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Santa Gertrudis (Tules) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 12 | 18 | 30 | 1 | 1 | N/A | AP
POANAS | Villa Unión | 105°21'37"O | 23°46'42"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Villa Unión | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 4301.2 | 6451.8 | 10753 | 1 | 1 | N/A | AP
POANAS | Los Ángeles | 105°41'26"O | 23°43'56"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Los Ángeles | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 361.2 | 541.8 | 903 | 1 | 1 | N/A | AP
POANAS | Cieneguilla | 105°34'36"O | 23°42'26"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Cieneguilla | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 793.6 | 1190.4 | 1984 | 1 | 1 | N/A | AP
POANAS | Damián Carmona | 105°35'34"O | 23°38'54"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Damián Carmona | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 226.8 | 340.2 | 567 | 1 | 1 | N/A | AP
POANAS | 18 de Agosto | 105°23'05"O | 23°48'04"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | 18 de Agosto | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 346 | 519 | 865 | 1 | 1 | N/A | AP
POANAS | La Joya | 105°22'19"O | 23°34'02"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | La Joya | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 730.4 | 1095.6 | 1826 | 1 | 1 | N/A | AP
POANAS | Narciso Mendoza | 105°32'12"O | 23°48'34"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Narciso Mendoza | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 421.2 | 631.8 | 1053 | 1 | 1 | N/A | AP
POANAS | Noria de los Pilares | 105°30'38"O | 23°36'42"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Noria de los Pilares | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 134.4 | 201.6 | 336 | 1 | 1 | N/A | AP
POANAS | La Ochoa | 105°18'58"O | 23°50'51"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | La Ochoa | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 272.8 | 409.2 | 682 | 1 | 1 | N/A | AP
POANAS | Orizaba | 105°30'46"O | 23°46'14"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Orizaba | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 580.8 | 871.2 | 1452 | 1 | 1 | N/A | AP
POANAS | Estación Poanas | 105°18'54"O | 23°51'49"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Estación Poanas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 170 | 255 | 425 | 1 | 1 | N/A | AP
POANAS | El Potosí | 104°33'23"O | 25°10'48"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | El Potosí | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 272 | 408 | 680 | 1 | 1 | N/A | AP
POANAS | San Atenógenes (La Villita) | 104°39'18"O | 25°18'39"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San Atenógenes (La Villita) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 737.6 | 1106.4 | 1844 | 1 | 1 | N/A | AP
POANAS | Veracruz | 104°36'34"O | 25°23'47"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Veracruz | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 340.8 | 511.2 | 852 | 1 | 1 | N/A | AP
POANAS | Francisco Zarco | 104°26'48"O | 25°07'53"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Francisco Zarco | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 232 | 348 | 580 | 1 | 1 | N/A | AP
PUEBLO NUEVO | El Salto | 104°34'17"O | 25°12'05"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | El Salto | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 9696.4 | 14544.6 | 24241 | 1 | 1 | N/A | AP
PUEBLO NUEVO | La Ciudad | 104°26'09"O | 25°08'22"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | La Ciudad | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 1043.6 | 1565.4 | 2609 | 1 | 1 | N/A | AP
PUEBLO NUEVO | Coscomate | 104°31'33"O | 25°07'49"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Coscomate | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 39.6 | 59.4 | 99 | 1 | 1 | N/A | AP
PUEBLO NUEVO | Chavarría Nuevo | 104°30'09"O | 25°07'30"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Chavarría Nuevo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 202.4 | 303.6 | 506 | 1 | 1 | N/A | AP
PUEBLO NUEVO | El Mil Diez | 104°28'42"O | 25°01'42"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | El Mil Diez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 358.4 | 537.6 | 896 | 1 | 1 | N/A | AP
PUEBLO NUEVO | La Peña | 104°29'15"O | 25°08'01"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | La Peña | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 240.4 | 360.6 | 601 | 1 | 1 | N/A | AP
PUEBLO NUEVO | San Jerónimo | 104°32'10"O | 25°10'13"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San Jerónimo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 366 | 549 | 915 | 1 | 1 | N/A | AP
PUEBLO NUEVO | Santa Lucía | 104°32'15"O | 25°07'39"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Santa Lucía | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 115.6 | 173.4 | 289 | 1 | 1 | N/A | AP
PUEBLO NUEVO | Coyotes (Ojo de Agua de Coyotes) | 104°34'48"O | 25°05'31"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Coyotes (Ojo de Agua de Coyotes) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 59.6 | 89.4 | 149 | 1 | 1 | N/A | AP
PUEBLO NUEVO | La Campana | 104°36'03"O | 25°17'18"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | La Campana | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 138.4 | 207.6 | 346 | 1 | 1 | N/A | AP
PUEBLO NUEVO | Estación Coyotes (José María Morelos) | 104°37'12"O | 25°18'21"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Estación Coyotes (José María Morelos) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 267.2 | 400.8 | 668 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Rodeo | 104°37'22"O | 25°16'38"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Rodeo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 1866.4 | 2799.6 | 4666 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Abasolo | 104°29'12"O | 25°02'47"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Abasolo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 483.2 | 724.8 | 1208 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Alamillo Galeana | 104°30'17"O | 25°04'56"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Alamillo Galeana | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 124.4 | 186.6 | 311 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Los Amoles | 104°34'43"O | 25°16'05"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Los Amoles | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 108.4 | 162.6 | 271 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Los Ángeles (Tierra Prieta) | 104°37'22"O | 25°15'53"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Los Ángeles (Tierra Prieta) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 148.8 | 223.2 | 372 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Las Ánimas | 104°34'27"O | 25°14'14"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Las Ánimas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 90 | 135 | 225 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Arroyo de Coneto | 104°30'05"O | 25°04'24"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Arroyo de Coneto | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 35.2 | 52.8 | 88 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Buenavista | 104°34'26"O | 25°13'44"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Buenavista | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 77.2 | 115.8 | 193 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | La Cuesta de Palmitos | 104°29'37"O | 25°03'26"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | La Cuesta de Palmitos | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 44.8 | 67.2 | 112 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Francisco Márquez | 105°31'31"O | 26°00'07"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Francisco Márquez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 29.6 | 44.4 | 74 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Héroes de México (La Angostura) | 105°29'24"O | 25°57'19"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Héroes de México (La Angostura) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 74.8 | 112.2 | 187 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Hidalgo de San Antonio | 105°29'57"O | 26°01'19"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Hidalgo de San Antonio | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 112.4 | 168.6 | 281 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Higueras | 105°36'25"O | 26°09'13"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Higueras | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 166 | 249 | 415 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Jesús González Ortega | 105°34'06"O | 26°05'17"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Jesús González Ortega | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 77.6 | 116.4 | 194 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Labor de Guadalupe | 105°55'51"O | 24°06'10"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Labor de Guadalupe | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 79.6 | 119.4 | 199 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Los Ladrillos | 105°35'51"O | 24°24'13"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Los Ladrillos | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 68.8 | 103.2 | 172 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Leandro Valle | 105°30'00"O | 24°15'22"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Leandro Valle | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 185.2 | 277.8 | 463 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Linares del Río | 105°50'26"O | 24°25'07"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Linares del Río | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 142.8 | 214.2 | 357 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Niños Héroes (San Rafael) | 105°28'01"O | 24°11'12"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Niños Héroes (San Rafael) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 126.8 | 190.2 | 317 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | San Salvador de Horta | 105°42'33"O | 24°25'39"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San Salvador de Horta | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 150 | 225 | 375 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Santa Bárbara | 105°33'34"O | 24°29'50"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Santa Bárbara | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 231.6 | 347.4 | 579 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Santa Isabel del Resbalón | 105°30'14"O | 24°05'39"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Santa Isabel del Resbalón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 32.4 | 48.6 | 81 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Tierra Blanca | 102°46'57"O | 24°37'52"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Tierra Blanca | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 92 | 138 | 230 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Valle Nacional (El Banco) | 102°46'54"O | 24°28'00"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Valle Nacional (El Banco) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 63.6 | 95.4 | 159 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN BERNARDO | San Bernardo | 102°47'01"O | 24°39'33"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San Bernardo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 280 | 420 | 700 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN BERNARDO | El Alférez | 102°57'12"O | 24°38'04"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | El Alférez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 64 | 96 | 160 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN BERNARDO | Cinco de Julio | 102°39'16"O | 24°33'11"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Cinco de Julio | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 133.6 | 200.4 | 334 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN BERNARDO | San José de Sextín | 102°43'28"O | 24°32'46"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San José de Sextín | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 23.6 | 35.4 | 59 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN BERNARDO | Sardinas | 102°49'55"O | 24°42'54"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Sardinas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 99.2 | 148.8 | 248 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN DIMAS | Tayoltita | 102°42'54"O | 24°28'06"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Tayoltita | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 620 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 2049.6 | 3074.4 | 5124 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN DIMAS | Las Meladas | 102°48'12"O | 24°41'08"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Las Meladas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 27.2 | 40.8 | 68 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN DIMAS | San Antonio de la Cruz | 102°37'44"O | 24°32'24"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San Antonio de la Cruz | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 14.8 | 22.2 | 37 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN DIMAS | San Miguel de Cruces | 102°50'41"O | 24°43'12"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San Miguel de Cruces | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 726.4 | 1089.6 | 1816 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN DIMAS | Tambores de Abajo (Las Vegas) | 102°35'16"O | 24°33'01"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Tambores de Abajo (Las Vegas) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 114.4 | 171.6 | 286 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN DIMAS | Vencedores | 102°34'30"O | 24°35'03"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Vencedores | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 344.4 | 516.6 | 861 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN DIMAS | Veracruz de la Sierra (El Pueblo) | 102°35'30"O | 24°30'12"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Veracruz de la Sierra (El Pueblo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 88 | 132 | 220 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN DIMAS | Las Flechas | 102°40'20"O | 24°33'35"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Las Flechas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 51.2 | 76.8 | 128 | 1 | 1 | N/A | AP
SÚCHIL | Súchil | 103° 55´14" O | 23° 37´18" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Súchil | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 1642.8 | 2464.2 | 4107 | 1 | 1 | N/A | AP
SÚCHIL | Alejandro | 103° 56´35" O | 23° 32´54" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Alejandro | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 110 | 165 | 275 | 1 | 1 | N/A | AP
SÚCHIL | San Juan de Michis | 104° 08´04" O | 23° 26´10" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San Juan de Michis | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 132.4 | 198.6 | 331 | 1 | 1 | N/A | AP
SÚCHIL | San Miguel de la Michilía | 104° 03´48" O | 23° 35´35" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San Miguel de la Michilía | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 268.4 | 402.6 | 671 | 1 | 1 | N/A | AP
SÚCHIL | La Soledad | 104° 02´39" O | 23° 38´49" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | La Soledad | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 76.4 | 114.6 | 191 | 1 | 1 | N/A | AP
SÚCHIL | Nuevo Mortero | 103° 56´31" O | 23° 39´07" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Nuevo Mortero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 60.4 | 90.6 | 151 | 1 | 1 | N/A | AP
VICENTE GUERRERO | Vicente Guerrero | 103° 59´16" O | 23° 43´52" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Vicente Guerrero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 6392.8 | 9589.2 | 15982 | 1 | 1 | N/A | AP
VICENTE GUERRERO | El Ancón | 104° 00´27" O | 23° 44´49" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | El Ancón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 166 | 249 | 415 | 1 | 1 | N/A | AP
VICENTE GUERRERO | Graceros | 104° 02´30" O | 23° 44´23" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Graceros | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 383.6 | 575.4 | 959 | 1 | 1 | N/A | AP
VICENTE GUERRERO | Alfredo V. Bonfil (Pompeya) | 103° 52´58" O | 23° 44´11" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Alfredo V. Bonfil (Pompeya) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 32.8 | 49.2 | 82 | 1 | 1 | N/A | AP
VICENTE GUERRERO | San Francisco Javier | 104° 02´02" O | 23° 43´35" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San Francisco Javier | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 620 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 667.6 | 1001.4 | 1669 | 1 | 1 | N/A | AP
VICENTE GUERRERO | San Isidro de Murillos | 104° 02´47" O | 23° 40´10" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San Isidro de Murillos | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 263.2 | 394.8 | 658 | 1 | 1 | N/A | AP
VICENTE GUERRERO | San José de las Corrientes | 103° 50´49" O | 23° 46´29" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San José de las Corrientes | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 178 | 267 | 445 | 1 | 1 | N/A | AP
VICENTE GUERRERO | San José del Molino | 103° 58´38" O | 23° 41´02" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San José del Molino | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 46 | 69 | 115 | 1 | 1 | N/A | AP
VICENTE GUERRERO | Estación Vicente Guerrero ( Pozo # 6) | 103° 59´42" O | 23° 42´52" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Estación Vicente Guerrero ( Pozo # 6) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 108 | 162 | 270 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | El Vergel | 103°31'16" O | 25°38'18" N | AGUA LIMPIA 2018 | Instalación de Hipocloradores Eléctricos | El Vergel | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 18209.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18209.68 | Normal | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORORESTE S.A. DE C.V. | CAED-AAL-037-18 | N/A | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 100% | 100% | 902.8 | 1354.2 | 2257 | 1 | 1 | No | AP
GÓMEZ PALACIO | Chihuahuita ( Chihuahuita Nuevo) | 103°21'42" O | 25°43'58" N | AGUA LIMPIA 2018 | Instalación de Hipocloradores Eléctricos | Chihuahuita ( Chihuahuita Nuevo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 18209.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18209.68 | Normal | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORORESTE S.A. DE C.V. | CAED-AAL-037-18 | N/A | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 100% | 100% | 43.6 | 65.4 | 109 | 1 | 1 | No | AP
GÓMEZ PALACIO | El Castillo | 103°25'29" O | 25°40'00" N | AGUA LIMPIA 2018 | Instalación de Hipocloradores Eléctricos | El Castillo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 18209.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18209.68 | Normal | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORORESTE S.A. DE C.V. | CAED-AAL-037-18 | N/A | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 100% | 100% | 232 | 348 | 580 | 1 | 1 | No | AP
GÓMEZ PALACIO | El Chorizo (Familia Torres) | 103°26'41" O | 25°40'58" N | AGUA LIMPIA 2018 | Instalación de Hipocloradores Eléctricos | El Chorizo (Familia Torres) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 18209.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18209.68 | Normal | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORORESTE S.A. DE C.V. | CAED-AAL-037-18 | N/A | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 100% | 100% | 51.2 | 76.8 | 128 | 1 | 1 | No | AP
NAZAS | Los Cerritos ( Las Cotorras) | 103°55'50" O | 25°14'44" N | AGUA LIMPIA 2018 | Instalación de Hipocloradores Eléctricos | Los Cerritos ( Las Cotorras) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 9104.84 | 9104.84 | 0 | 0 | 0 | 18209.68 | Normal | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORORESTE S.A. DE C.V. | CAED-AAL-037-18 | N/A | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 100% | 100% | 11.2 | 16.8 | 28 | 1 | 1 | No | AP
NAZAS | El Capricho | 103°25'44" O | 25°40'55"N | AGUA LIMPIA 2018 | Instalación de Hipocloradores Eléctricos | El Capricho | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 9104.84 | 9104.84 | 0 | 0 | 0 | 18209.68 | Normal | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORORESTE S.A. DE C.V. | CAED-AAL-037-18 | N/A | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 100% | 100% | 16 | 24 | 40 | 1 | 1 | No | AP
TLAHUALILO | Carolina | 103°27'12" O | 26°11'26" N | AGUA LIMPIA 2018 | Instalación de Hipocloradores Eléctricos | Carolina | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 9104.84 | 9104.84 | 0 | 0 | 0 | 18209.68 | Normal | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORORESTE S.A. DE C.V. | CAED-AAL-037-18 | N/A | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 100% | 100% | 9.2 | 13.8 | 23 | 1 | 1 | No | AP
TLAHUALILO | El Veintiocho | 103°45'31" O | 26°08'19" N | AGUA LIMPIA 2018 | Instalación de Hipocloradores Eléctricos | El Veintiocho | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 9104.84 | 9104.84 | 0 | 0 | 0 | 18209.68 | Normal | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORORESTE S.A. DE C.V. | CAED-AAL-037-18 | N/A | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 100% | 100% | 22.8 | 34.2 | 57 | 1 | 1 | No | AP
TLAHUALILO | Providencia | 103°35'38" O | 25°36'46" N | AGUA LIMPIA 2018 | Instalación de Hipocloradores Eléctricos | Providencia | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 9104.84 | 9104.84 | 0 | 0 | 0 | 18209.68 | Normal | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORORESTE S.A. DE C.V. | CAED-AAL-037-18 | N/A | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 100% | 100% | 68.4 | 102.6 | 171 | 1 | 1 | No | AP
GÓMEZ PALACIO | Trece de Marzo | 103°26'33" O | 25°41'24" N | AGUA LIMPIA 2018 | Instalación de Hipocloradores Rústicos (Hidráulicos) | Trece de Marzo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 13435.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13435.12 | Normal | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORORESTE S.A. DE C.V. | CAED-AAL-036-18 | N/A | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 100% | 100% | 43.2 | 64.8 | 108 | 1 | 1 | No | AP
GÓMEZ PALACIO | El Progreso | 103°30'41" O | 25°46'27" N | AGUA LIMPIA 2018 | Instalación de Hipocloradores Rústicos (Hidráulicos) | El Progreso | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 13435.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13435.12 | Normal | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORORESTE S.A. DE C.V. | CAED-AAL-036-18 | N/A | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 100% | 100% | 22.4 | 33.6 | 56 | 1 | 1 | No | AP
GÓMEZ PALACIO | El Retoño | 103°20'03" O | 25°44'23" N | AGUA LIMPIA 2018 | Instalación de Hipocloradores Rústicos (Hidráulicos) | El Retoño | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 13435.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13435.12 | Normal | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORORESTE S.A. DE C.V. | CAED-AAL-036-18 | N/A | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 100% | 100% | 109.6 | 164.4 | 274 | 1 | 1 | No | AP
GÓMEZ PALACIO | El Triunfo | 103°30'50" O | 25°38'37" N | AGUA LIMPIA 2018 | Instalación de Hipocloradores Rústicos (Hidráulicos) | El Triunfo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 13435.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13435.12 | Normal | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORORESTE S.A. DE C.V. | CAED-AAL-036-18 | N/A | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 100% | 100% | 175.2 | 262.8 | 438 | 1 | 1 | No | AP
GÓMEZ PALACIO | El Valle de Eureka | 103°23'48" O | 25°49'04" N | AGUA LIMPIA 2018 | Instalación de Hipocloradores Rústicos (Hidráulicos) | El Valle de Eureka | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 13435.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13435.12 | Normal | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORORESTE S.A. DE C.V. | CAED-AAL-036-18 | N/A | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 100% | 100% | 268.8 | 403.2 | 672 | 1 | 1 | No | AP
GÓMEZ PALACIO | El Polvorón (Rivera Zapata) | 103°27'16" O | 25°42'03" N | AGUA LIMPIA 2018 | Instalación de Hipocloradores Rústicos (Hidráulicos) | El Polvorón (Rivera Zapata) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 13435.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13435.12 | Normal | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORORESTE S.A. DE C.V. | CAED-AAL-036-18 | N/A | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 100% | 100% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | No | AP
GÓMEZ PALACIO | El Vergelito | 103°26'08" O | 25°43'16" N | AGUA LIMPIA 2018 | Instalación de Hipocloradores Rústicos (Hidráulicos) | El Vergelito | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 13435.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13435.12 | Normal | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORORESTE S.A. DE C.V. | CAED-AAL-036-18 | N/A | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 100% | 100% | 397.2 | 595.8 | 993 | 1 | 1 | No | AP
GÓMEZ PALACIO | El Volado | 103°37'44" O | 25°44'17" N | AGUA LIMPIA 2018 | Instalación de Hipocloradores Rústicos (Hidráulicos) | El Volado | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 13435.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13435.12 | Normal | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORORESTE S.A. DE C.V. | CAED-AAL-036-18 | N/A | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 100% | 100% | 90.4 | 135.6 | 226 | 1 | 1 | No | AP
GÓMEZ PALACIO | El Veintinueve de Agosto | 103°22'31" O | 25°50'04" N | AGUA LIMPIA 2018 | Instalación de Hipocloradores Rústicos (Hidráulicos) | El Veintinueve de Agosto | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 13435.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13435.12 | Normal | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORORESTE S.A. DE C.V. | CAED-AAL-036-18 | N/A | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 100% | 100% | 34.8 | 52.2 | 87 | 1 | 1 | No | AP
GUANACEVÍ | José Ma. Morelos | 105° 48´31" O | 25° 43´21" N | AGUA LIMPIA 2018 | Operativos Preventivos | José Ma. Morelos | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 15500 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 31000 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 100% | 100% | 152 | 228 | 380 | 1 | 1 | No | AP
GUANACEVÍ | El Zape | 105° 47´19" O | 25° 46´21" N | AGUA LIMPIA 2018 | Operativos Preventivos | El Zape | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 100% | 100% | 173.2 | 259.8 | 433 | 1 | 1 | No | AP
GUANACEVÍ | Los Nopales | 105°53'49" O | 25°54'03" N | AGUA LIMPIA 2018 | Operativos Preventivos | Los Nopales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 100% | 100% | 33.2 | 49.8 | 83 | 1 | 1 | No | AP
GUANACEVÍ | Coscomate | 105° 50´10" O | 25° 53´54" N | AGUA LIMPIA 2018 | Operativos Preventivos | Coscomate | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 100% | 100% | 41.6 | 62.4 | 104 | 1 | 1 | No | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | 103° 17´05" O | 24° 43´39" N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | Gómez Palacio | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1113.75 | 1113.75 | 0 | 0 | 0 | 2227.5 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 100% | 100% | 102940.8 | 154411.2 | 257352 | 1 | 1 | No | AP
GUADALUPE VICTORIA | Ciudad Guadalupe Victoria | 104° 07´20" O | 24° 26´46" N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | Ciudad Guadalupe Victoria | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 742.5 | 742.5 | 0 | 0 | 0 | 1485 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 100% | 100% | 6602.4 | 9903.6 | 16506 | 1 | 1 | No | AP
LERDO | Ciudad Lerdo | 103°31'28"O | 25°32'10"N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | Ciudad Lerdo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1485 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 2970 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 100% | 100% | 31867.6 | 47801.4 | 79669 | 1 | 1 | No | AP
NAZAS | Nazas | 104°06´50"O | 25°13´39"N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | Nazas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 742.5 | 742.5 | 0 | 0 | 0 | 1485 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 100% | 100% | 1448.8 | 2173.2 | 3622 | 1 | 1 | No | AP
PANUCO DE CORONADO | Francisco I. Madero | 104°02'00"O | 24°47'27"N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | Francisco I. Madero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 742.5 | 742.5 | 0 | 0 | 0 | 1485 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 100% | 100% | 1820 | 2730 | 4550 | 1 | 1 | No | AP
PEÑÓN BLANCO | Peñón Blanco | 104°11'56"O | 23°58'53"N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | Peñón Blanco | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 742.5 | 742.5 | 0 | 0 | 0 | 1485 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 100% | 100% | 2108.4 | 3162.6 | 5271 | 1 | 1 | No | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | San Juan de Guadalupe | 102°35'04"O | 24°29'20"N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | San Juan de Guadalupe | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 594 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1188 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 100% | 100% | 684.8 | 1027.2 | 1712 | 1 | 1 | No | AP
SANTA CLARA | Santa Clara | 105°23'18"O | 25°58'49"N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | Santa Clara | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 371.25 | 371.25 | 0 | 0 | 0 | 742.5 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 100% | 100% | 1624.4 | 2436.6 | 4061 | 1 | 1 | No | AP
CUENCAMÉ | Cuencamé de Ceniceros | 103° 41´45" O | 24° 52´12" N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | Cuencamé de Ceniceros | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1113.75 | 1113.75 | 0 | 0 | 0 | 2227.5 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 100% | 100% | 3939.2 | 5908.8 | 9848 | 1 | 1 | No | AP
HIDALGO | Villa Hidalgo | 104ª54'58"O | 26°14'51"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Villa Hidalgo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 100% | 100% | 614 | 170 | 142 | 1 | 1 | N/A | AP
HIDALGO | Benjamín Urías (San Andrés) | 105°04'33"O | 26°12'26"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Benjamín Urías (San Andrés) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 100% | 100% | 489 | 208 | 198 | 1 | 1 | N/A | AP
HIDALGO | La Cieneguilla | 104°39'29"O | 25°38'37"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | La Cieneguilla | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 100% | 100% | 39 | 72 | 78 | 1 | 1 | N/A | AP
HIDALGO | Ignacio Valencia (Los Alamitos) | 104°43'53"O | 25°44'07"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Ignacio Valencia (Los Alamitos) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 100% | 100% | 295 | 330 | 355 | 1 | 1 | N/A | AP
HIDALGO | San Bernardo (Nuevo San Bernardo) | 104°44'16"O | 25°39'56"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San Bernardo (Nuevo San Bernardo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 100% | 100% | 217 | 255 | 244 | 1 | 1 | N/A | AP
HIDALGO | Las Playas | 104°46'23"O | 25°42'03"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Las Playas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 100% | 100% | 154 | 541 | 542 | 1 | 1 | N/A | AP
HIDALGO | El Portento (El Pinole) | 104°37'02"O | 26°20'10"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | El Portento (El Pinole) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 100% | 100% | 99 | 260 | 267 | 1 | 1 | N/A | AP
HIDALGO | Revolución (Las Víboras) | 105°04'58"O | 26°12'19"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Revolución (Las Víboras) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 100% | 100% | 931 | 532 | 551 | 1 | 1 | N/A | AP
HIDALGO | Román Arreola (La Mimbrera) | 105°01'58"O | 26°05'08"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Román Arreola (La Mimbrera) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 100% | 100% | 26 | 231 | 236 | 1 | 1 | N/A | AP
HIDALGO | San Fermín | 104°48'17"O | 26°19'20"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San Fermín | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 100% | 100% | 315 | 83 | 70 | 1 | 1 | N/A | AP
HIDALGO | Santa Eugenia | 104°56'40"O | 26°09'56"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Santa Eugenia | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 100% | 100% | 52 | 184 | 188 | 1 | 1 | N/A | AP
HIDALGO | Villa Unión de Muñoz (Villa Unión) | 104°42'12"O | 25°41'53"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Villa Unión de Muñoz (Villa Unión) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 100% | 100% | 120 | 431 | 410 | 1 | 1 | N/A | AP
HIDALGO | La Zarca | 104°44'32"O | 25°50'04"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | La Zarca | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 100% | 100% | 545 | 44 | 38 | 1 | 1 | N/A | AP
HIDALGO | La Esperanza | 104°49'32"O | 25°51'44"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | La Esperanza | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 100% | 100% | 142 | 61 | 54 | 1 | 1 | N/A | AP
HIDALGO | El Entronque del Carrizo | 105°01'46"O | 26°08'29"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | El Entronque del Carrizo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 100% | 100% | 53 | 114 | 103 | 1 | 1 | N/A | AP
OCAMPO | Villa Ocampo | 105°30´26"O | 26°26´29"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Villa Ocampo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 100% | 100% | 1076 | 672.5 | 403.5 | 1 | 1 | N/A | AP
OCAMPO | Canutillo | 105°22'22"O | 26°22'44"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Canutillo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 100% | 100% | 614 | 383.75 | 230.25 | 1 | 1 | N/A | AP
OCAMPO | El Encino de la Paz | 105°19'50"O | 26°09'42"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | El Encino de la Paz | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 100% | 100% | 424 | 265 | 159 | 1 | 1 | N/A | AP
OCAMPO | Nuevo José Guadalupe de la Rueda (La Rueda) | 105°27'46"O | 26°25'27"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Nuevo José Guadalupe de la Rueda (La Rueda) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 100% | 100% | 119 | 74.375 | 44.625 | 1 | 1 | N/A | AP
OCAMPO | Villa las Nieves | 105°23'19"O | 26°24'03"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Villa las Nieves | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 100% | 100% | 3079 | 1924.375 | 1154.625 | 1 | 1 | N/A | AP
OCAMPO | San Gabriel | 105°31'43"O | 26°25'48"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | San Gabriel | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 100% | 100% | 330 | 206.25 | 123.75 | 1 | 1 | N/A | AP
OCAMPO | Sauces de Canutillo | 105°21'15"O | 26°14'03"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Sauces de Canutillo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 100% | 100% | 144 | 90 | 54 | 1 | 1 | N/A | AP
OCAMPO | Torreón de Cañas | 105°16'26"O | 26°22'27"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Torreón de Cañas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 100% | 100% | 885 | 553.125 | 331.875 | 1 | 1 | N/A | AP
OCAMPO | Villa Orestes Pereyra (Rosario) | 105°38'34"O | 26°30'10"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | Villa Orestes Pereyra (Rosario) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 100% | 100% | 550 | 343.75 | 206.25 | 1 | 1 | N/A | AP
OCAMPO | La Haciendita del Espíritu Santo | 105°26'21"O | 26°23'50"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro Residual | La Haciendita del Espíritu Santo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 100% | 100% | 183 | 114.375 | 68.625 | 1 | 1 | N/A | AP
CUENCAMÉ | Colonia Chapala | 104° 39´01" O | 24° 31´09" N | AGUA LIMPIA 2018 | Rehabilitación de Equipos Hipocloradores | Colonia Chapala | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 895 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1790 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 100% | 100% | 49.2 | 73.8 | 123 | 1 | 1 | N/A | AP
CUENCAMÉ | Pedro Vélez | 104° 46´10" O | 24° 18´39" N | AGUA LIMPIA 2018 | Rehabilitación de Equipos Hipocloradores | Pedro Vélez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 895 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1790 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 100% | 100% | 246.4 | 369.6 | 616 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | El Refugio | 105° 53´49" O | 25° 54´03" N | AGUA LIMPIA 2018 | Rehabilitación de Equipos Hipocloradores | El Refugio | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 895 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1790 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 100% | 100% | 95.2 | 142.8 | 238 | 1 | 1 | N/A | AP
HIDALGO | Villa Unión de Muñoz (Villa Unión) | 103°41'18"O | 25°29'05"N | AGUA LIMPIA 2018 | Rehabilitación de Equipos Hipocloradores | Villa Unión de Muñoz (Villa Unión) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 895 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1790 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 100% | 100% | 48 | 72 | 120 | 1 | 1 | N/A | AP
HIDALGO | Las Playas | 103°41'18"O | 25°29'05"N | AGUA LIMPIA 2018 | Rehabilitación de Equipos Hipocloradores | Las Playas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 895 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1790 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 100% | 100% | 61.6 | 92.4 | 154 | 1 | 1 | N/A | AP
NAZAS | Emilio Carranza | 104°16'03"O | 23°57'09"N | AGUA LIMPIA 2018 | Rehabilitación de Equipos Hipocloradores | Emilio Carranza | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 895 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1790 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 100% | 100% | 325.6 | 488.4 | 814 | 1 | 1 | N/A | AP
PANUCO DE CORONADO | San José de Avino | 104° 55´14" O | 24° 48´26" N | AGUA LIMPIA 2018 | Rehabilitación de Equipos Hipocloradores | San José de Avino | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 895 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1790 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 100% | 100% | 304 | 456 | 760 | 1 | 1 | N/A | AP
PEÑÓN BLANCO | La Concha | 104° 53´16" O | 24° 48´42" N | AGUA LIMPIA 2018 | Rehabilitación de Equipos Hipocloradores | La Concha | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 895 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1790 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 100% | 100% | 60.4 | 90.6 | 151 | 1 | 1 | N/A | AP
PUEBLO NUEVO | Santa Lucia | 105° 20´07" O | 24° 49´49" N | AGUA LIMPIA 2018 | Rehabilitación de Equipos Hipocloradores | Santa Lucia | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 895 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1790 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 100% | 100% | 115.6 | 173.4 | 289 | 1 | 1 | N/A | AP
PUEBLO NUEVO | La Campana | 104° 08´04" O | 23° 26´10" N | AGUA LIMPIA 2018 | Rehabilitación de Equipos Hipocloradores | La Campana | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 895 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1790 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 100% | 100% | 138.4 | 207.6 | 346 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN DIMAS | Vencedores | 103° 25´02" O | 25° 56´14" N | AGUA LIMPIA 2018 | Rehabilitación de Equipos Hipocloradores | Vencedores | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 895 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1790 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 100% | 100% | 344.4 | 516.6 | 861 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN DIMAS | Las Meladas | 105°44'49"O | 25°22'40"N | AGUA LIMPIA 2018 | Rehabilitación de Equipos Hipocloradores | Las Meladas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 895 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1790 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 100% | 100% | 27.2 | 40.8 | 68 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | Lázaro Cárdenas (El Zacate) | 103° 58´38" O | 23° 41´02" N | AGUA LIMPIA 2018 | Rehabilitación de Equipos Hipocloradores | Lázaro Cárdenas (El Zacate) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 895 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1790 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 100% | 100% | 74.4 | 111.6 | 186 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN LUIS DEL CORDERO | San José del Refugio | 103° 13´37" O | 24° 31´48" N | AGUA LIMPIA 2018 | Rehabilitación de Equipos Hipocloradores | San José del Refugio | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 895 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1790 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 100% | 100% | 35.2 | 52.8 | 88 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN PEDRO DEL GALLO | 5 de Mayo | 105°11'28"O | 25°26'59"N | AGUA LIMPIA 2018 | Rehabilitación de Equipos Hipocloradores | 5 de Mayo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 895 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1790 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 100% | 100% | 40 | 60 | 100 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN PEDRO DEL GALLO | Boquilla de Gerardo | 105°05'41"O | 25°22'19"N | AGUA LIMPIA 2018 | Rehabilitación de Equipos Hipocloradores | Boquilla de Gerardo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 895 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1790 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 100% | 100% | 58 | 87 | 145 | 1 | 1 | N/A | AP
SANTA CLARA | El Naranjo | 105°18'25"O | 25°23'40"N | AGUA LIMPIA 2018 | Rehabilitación de Equipos Hipocloradores | El Naranjo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 895 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1790 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 100% | 100% | 161.6 | 242.4 | 404 | 1 | 1 | N/A | AP
NAZAS | Nazas | 104°06´50"O | 25°13´39"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Nazas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 3622 | 63 | 65 | 1 | 1 | N/A
NAZAS | Colonia Las Adjuntas | 104¦11'18"O | 25°10'59"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Colonia Las Adjuntas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 120 | 68 | 75 | 1 | 1 | N/A
NAZAS | Agustín Melgar | 104°03'52"O | 25°15'35"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Agustín Melgar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 490 | 63 | 62 | 1 | 1 | N/A
NAZAS | Benito Juárez | 104°12'21"O | 25°11'36"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Benito Juárez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 398 | 119 | 118 | 1 | 1 | N/A
NAZAS | Diez de Abril | 104°10'39"O | 25°13'33"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Diez de Abril | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 288 | 48 | 44 | 1 | 1 | N/A
NAZAS | Dolores Hidalgo | 104°05'38"O | 25°16´02"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Dolores Hidalgo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 310 | 55 | 51 | 1 | 1 | N/A
NAZAS | Emilio Carranza | 103°56'44"O | 25°15´34"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Emilio Carranza | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 814 | 143 | 138 | 1 | 1 | N/A
NAZAS | Eufemio Zapata | 104°21'21"O | 25°07´50"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Eufemio Zapata | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 68 | 53 | 62 | 1 | 1 | N/A
NAZAS | La Flor | 104°05'01"O | 25°14´59"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Flor | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 69 | 15 | 15 | 1 | 1 | N/A
NAZAS | José Guadalupe Rodríguez | 104°10'56"O | 25°11´19"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | José Guadalupe Rodríguez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 231 | 1956 | 2151 | 1 | 1 | N/A
NAZAS | Morteros | 104°20'15"O | 25°08´13"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Morteros | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 31 | 119 | 156 | 1 | 1 | N/A
NAZAS | Paso Nacional | 104°01'06"O | 25°15´50"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Paso Nacional | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 1366 | 162 | 169 | 1 | 1 | N/A
NAZAS | La Perla | 104°02'58"O | 25°17´06"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Perla | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 777 | 322 | 349 | 1 | 1 | N/A
NAZAS | General Lázaro Cárdenas (Pueblo Nuevo) | 103°59'55"O | 25°17´37"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | General Lázaro Cárdenas (Pueblo Nuevo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 1927 | 101 | 90 | 1 | 1 | N/A
NAZAS | Santa Bárbara | 104°07'45"O | 25°14'38"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Santa Bárbara | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 381 | 69 | 82 | 1 | 1 | N/A
NAZAS | Santa Teresa de La Uña | 103°59'00"O | 25°15'46"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Santa Teresa de La Uña | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 582 | 4679 | 4838 | 1 | 1 | N/A
NAZAS | Veinticinco de Diciembre | 104°03'10"O | 25°15'38"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Veinticinco de Diciembre | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 363 | 553 | 519 | 1 | 1 | N/A
NAZAS | Mezquitalillo (Salitreras) | 104°18'13"O | 25°08'03"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Mezquitalillo (Salitreras) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 104 | 846 | 811 | 1 | 1 | N/A
SAN LUIS DEL CORDERO | San Luis del Cordero | 103° 20´45" O | 24° 36´00" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Luis del Cordero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 1584 | 990 | 594 | 1 | 1 | N/A
SAN LUIS DEL CORDERO | La Purísima (El Charco) | 103° 25´33" O | 24° 33´24" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Purísima (El Charco) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 234 | 146.25 | 87.75 | 1 | 1 | N/A
SAN LUIS DEL CORDERO | San Elías (Buenavista) | 103° 26´19" O | 24° 22´50" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Elías (Buenavista) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 5 | 3.125 | 1.875 | 1 | 1 | N/A
SAN LUIS DEL CORDERO | San José del Refugio (El Colorado) | 103° 13´37" O | 24° 31´48" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San José del Refugio (El Colorado) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 88 | 55 | 33 | 1 | 1 | N/A
SAN LUIS DEL CORDERO | San Juan de las Boquillas | 103° 32´35" O | 24° 17´47" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Juan de las Boquillas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 194 | 121.25 | 72.75 | 1 | 1 | N/A
SAN LUIS DEL CORDERO | Tepalcateño | 103° 31´42" O | 24° 32´23" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Tepalcateño | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 64 | 40 | 24 | 1 | 1 | N/A
SAN PEDRO DEL GALLO | San Pedro del Gallo | 105°21'52"O | 25°56'58"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Pedro del Gallo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 634 | 396.25 | 237.75 | 1 | 1 | N/A
SAN PEDRO DEL GALLO | Boquilla de Gerardo | 105°05'41"O | 25°22'19"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Boquilla de Gerardo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 145 | 90.625 | 54.375 | 1 | 1 | N/A
SAN PEDRO DEL GALLO | El Casco | 105°13'04"O | 25°26'48"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Casco | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 200 | 125 | 75 | 1 | 1 | N/A
SAN PEDRO DEL GALLO | Cinco de Mayo | 105°11'28"O | 25°26'59"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Cinco de Mayo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 100 | 62.5 | 37.5 | 1 | 1 | N/A
SAN PEDRO DEL GALLO | Cuba | 105°14'36"O | 25°30'55"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Cuba | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 165 | 103.125 | 61.875 | 1 | 1 | N/A
SAN PEDRO DEL GALLO | Peñoles | 105°18'56"O | 25°30'25"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Peñoles | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 94 | 58.75 | 35.25 | 1 | 1 | N/A
SAN PEDRO DEL GALLO | Santo Domingo | 105°27'37"O | 25°38'38"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Santo Domingo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 215 | 134.375 | 80.625 | 1 | 1 | N/A
SANTIAGO PAPASQUIARO | Santiago Papasquiaro | 105° 25´09" O | 25° 02´38" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Santiago Papasquiaro | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 26121 | 16325.625 | 9795.375 | 1 | 1 | N/A
SANTIAGO PAPASQUIARO | Los Altares | 105° 53´46" O | 24° 59´56" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Los Altares | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 155 | 96.875 | 58.125 | 1 | 1 | N/A
SANTIAGO PAPASQUIARO | Aranas | 105° 21´10" O | 24° 51´49" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Aranas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 116 | 72.5 | 43.5 | 1 | 1 | N/A
SANTIAGO PAPASQUIARO | Barrazas | 105° 26´31" O | 25° 08´02" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Barrazas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 164 | 102.5 | 61.5 | 1 | 1 | N/A
SANTIAGO PAPASQUIARO | Lozano Zavala (La Campana) | 105° 10´18" O | 25° 06´59" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Lozano Zavala (La Campana) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 498 | 311.25 | 186.75 | 1 | 1 | N/A
SANTIAGO PAPASQUIARO | El Cazadero | 105° 27´07" O | 25° 04´27" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Cazadero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 422 | 263.75 | 158.25 | 1 | 1 | N/A
SANTIAGO PAPASQUIARO | El Encinal | 105° 11´14" O | 25° 08´55" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Encinal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 95 | 59.375 | 35.625 | 1 | 1 | N/A
SANTIAGO PAPASQUIARO | La Estancia | 105° 25´34" O | 25° 05´29" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Estancia | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 110 | 68.75 | 41.25 | 1 | 1 | N/A
SANTIAGO PAPASQUIARO | Francisco Javier Leyva | 105° 18´23" O | 24° 59´29" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Francisco Javier Leyva | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 234 | 146.25 | 87.75 | 1 | 1 | N/A
SANTIAGO PAPASQUIARO | Los Herrera | 105° 30´11" O | 25° 09´43" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Los Herrera | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 666 | 416.25 | 249.75 | 1 | 1 | N/A
SANTIAGO PAPASQUIARO | José Ramón Valdez | 105° 15´27" O | 25° 00´48" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | José Ramón Valdez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 153 | 95.625 | 57.375 | 1 | 1 | N/A
SANTIAGO PAPASQUIARO | La Lagunita | 105° 22´15" O | 24° 54´41" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Lagunita | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 230 | 143.75 | 86.25 | 1 | 1 | N/A
SANTIAGO PAPASQUIARO | Martínez de Abajo | 105° 25´53" O | 25° 08´51" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Martínez de Abajo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 87 | 54.375 | 32.625 | 1 | 1 | N/A
SANTIAGO PAPASQUIARO | José María Morelos (Chinacates) | 105° 12´31" O | 25° 00´45" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | José María Morelos (Chinacates) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 1331 | 831.875 | 499.125 | 1 | 1 | N/A
SANTIAGO PAPASQUIARO | La Palestina | 105° 10´25" O | 25° 03´13" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Palestina | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 308 | 192.5 | 115.5 | 1 | 1 | N/A
SANTIAGO PAPASQUIARO | San Miguel de Papasquiaro | 105° 20´07" O | 24° 49´49" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Miguel de Papasquiaro | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 227 | 141.875 | 85.125 | 1 | 1 | N/A
SANTIAGO PAPASQUIARO | San Nicolás | 105° 25´20" O | 24° 56´47" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Nicolás | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 487 | 304.375 | 182.625 | 1 | 1 | N/A
SANTIAGO PAPASQUIARO | Santa Rita del Pachón (Santa Rita) | 105° 21´11" O | 24° 48´17" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Santa Rita del Pachón (Santa Rita) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 115 | 71.875 | 43.125 | 1 | 1 | N/A
TEPEHUANES | Santa Catarina de Tepehuanes | 105° 43´23" O | 25° 20´36" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Santa Catarina de Tepehuanes | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 4761 | 2975.625 | 1785.375 | 1 | 1 | N/A
TEPEHUANES | Carreras | 105°41'37"O | 25°18'46"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Carreras | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 169 | 105.625 | 63.375 | 1 | 1 | N/A
TEPEHUANES | Ciénega de Escobar | 105°44'43"O | 25°36'40"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Ciénega de Escobar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 147 | 91.875 | 55.125 | 1 | 1 | N/A
TEPEHUANES | Los Corrales | 105°34'17"O | 25°12'19"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Los Corrales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 265 | 165.625 | 99.375 | 1 | 1 | N/A
TEPEHUANES | San Nicolás de Presidio (Presidio de Arriba) | 105°37'51"O | 25°16'59"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Nicolás de Presidio (Presidio de Arriba) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 213 | 133.125 | 79.875 | 1 | 1 | N/A
TEPEHUANES | Presidio de Abajo (La Candela) | 105°37'06"O | 25°16'20"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Presidio de Abajo (La Candela) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 60 | 37.5 | 22.5 | 1 | 1 | N/A
TEPEHUANES | La Purísima | 105°44'49"O | 25°22'40"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Purísima | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 247 | 154.375 | 92.625 | 1 | 1 | N/A
TEPEHUANES | San José de la Boca | 105°46'26"O | 25°20'02"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San José de la Boca | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 272 | 170 | 102 | 1 | 1 | N/A
GUANACEVÍ | Guanaceví | 105° 57´13" O | 25° 55´54" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Guanaceví | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 620 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 2908 | 227 | 236 | 1 | 1 | N/A
GUANACEVÍ | Coscomate | 105° 50´10" O | 25° 53´54" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Coscomate | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 104 | 116 | 125 | 1 | 1 | N/A
GUANACEVÍ | José María Morelos | 105° 48´31" O | 25° 43´21" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | José María Morelos | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 380 | 423 | 447 | 1 | 1 | N/A
GUANACEVÍ | Los Nopales | 105° 53´49" O | 25° 54´03" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Los Nopales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 83 | 34 | 32 | 1 | 1 | N/A
GUANACEVÍ | El Zape | 105° 47´19" O | 25° 46´21" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Zape | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 433 | 5311 | 5565 | 1 | 1 | N/A
GUADALUPE VICTORIA | Ciudad Guadalupe Victoria | 104° 07´20" O | 24° 26´46" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Ciudad Guadalupe Victoria | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 16506 | 179 | 145 | 1 | 1 | N/A
GUADALUPE VICTORIA | Antonio Amaro (Saucillo) | 104° 01´07" O | 24° 16´32" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Antonio Amaro (Saucillo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 3526 | 186 | 185 | 1 | 1 | N/A
GUADALUPE VICTORIA | Dos de Abril | 103° 56´00" O | 24° 15´52" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Dos de Abril | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 531 | 107 | 102 | 1 | 1 | N/A
GUADALUPE VICTORIA | Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) | 104° 00´41" O | 24° 20´01" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 2019 | 193 | 196 | 1 | 1 | N/A
GUADALUPE VICTORIA | General Álvaro Obregón | 104° 04´27" O | 24° 28´51" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | General Álvaro Obregón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 494 | 96 | 83 | 1 | 1 | N/A
GUADALUPE VICTORIA | General Calixto Contreras (Colorada) | 104° 02´45" O | 24° 25´51" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | General Calixto Contreras (Colorada) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 2213 | 181 | 174 | 1 | 1 | N/A
GUADALUPE VICTORIA | Ignacio Allende | 103° 59´50" O | 24° 28´19" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Ignacio Allende | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 2588 | 161 | 151 | 1 | 1 | N/A
GUADALUPE VICTORIA | Ignacio Ramírez | 104° 05´13" O | 24° 30´21" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Ignacio Ramírez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 2432 | 368 | 373 | 1 | 1 | N/A
GUADALUPE VICTORIA | José Guadalupe Rodríguez (Peñuelas) | 104° 04´51" O | 24° 19´03" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | José Guadalupe Rodríguez (Peñuelas) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 1374 | 45 | 56 | 1 | 1 | N/A
GUADALUPE VICTORIA | José María Pino Suárez (Providencia) | 104° 04´16" O | 24° 23´19" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | José María Pino Suárez (Providencia) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 577 | 764 | 736 | 1 | 1 | N/A
GUADALUPE VICTORIA | Juan Aldama (Magueyes) | 104° 08´51" O | 24° 28´02" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Juan Aldama (Magueyes) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 544 | 494 | 476 | 1 | 1 | N/A
PÁNUCO DE CORONADO | Francisco I. Madero | 104°02'00"O | 24°47'27"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Francisco I. Madero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 4550 | 2843.75 | 1706.25 | 1 | 1 | N/A
PÁNUCO DE CORONADO | General Arturo Bernal | 104°05'21"O | 24°43'55"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | General Arturo Bernal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 432 | 270 | 162 | 1 | 1 | N/A
PÁNUCO DE CORONADO | Enrique Calderón Rodríguez | 104°05'59"O | 24°55'54"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Enrique Calderón Rodríguez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 131 | 81.875 | 49.125 | 1 | 1 | N/A
PÁNUCO DE CORONADO | Doctor Francisco Castillo Nájera | 104°02'10"O | 24°50'54"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Doctor Francisco Castillo Nájera | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 261 | 163.125 | 97.875 | 1 | 1 | N/A
PÁNUCO DE CORONADO | Francisco Javier Mina (Corralejo) | 103°55'32"O | 24°36'22"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Francisco Javier Mina (Corralejo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 919 | 574.375 | 344.625 | 1 | 1 | N/A
PÁNUCO DE CORONADO | Francisco Rueda Serrano | 104°13'02"O | 24°54'47"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Francisco Rueda Serrano | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 541 | 338.125 | 202.875 | 1 | 1 | N/A
PÁNUCO DE CORONADO | Hermenegildo Galeana | 104°01'40"O | 24°49'19"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Hermenegildo Galeana | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 230 | 143.75 | 86.25 | 1 | 1 | N/A
PÁNUCO DE CORONADO | General Ignacio Zaragoza | 103°57'53"O | 24°32'59"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | General Ignacio Zaragoza | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 727 | 454.375 | 272.625 | 1 | 1 | N/A
PÁNUCO DE CORONADO | José Jerónimo Hernández (Porfías) | 103°58'11"O | 24°44'54"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | José Jerónimo Hernández (Porfías) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 187 | 116.875 | 70.125 | 1 | 1 | N/A
PÁNUCO DE CORONADO | General Lázaro Cárdenas | 103°50'29"O | 24°44'16"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | General Lázaro Cárdenas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 389 | 243.125 | 145.875 | 1 | 1 | N/A
PÁNUCO DE CORONADO | José Librado Rivera | 104°04'41"O | 24°54'34"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | José Librado Rivera | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 314 | 196.25 | 117.75 | 1 | 1 | N/A
PÁNUCO DE CORONADO | Pánuco de Coronado | 104°02'40"O | 23°58'29"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Pánuco de Coronado | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 1291 | 806.875 | 484.125 | 1 | 1 | N/A
PÁNUCO DE CORONADO | San José de Avino | 104°07'55"O | 23°56'41"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San José de Avino | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 760 | 475 | 285 | 1 | 1 | N/A
PÁNUCO DE CORONADO | Veintiocho de Mayo (Santa Rita) | 104°03'07"O | 24°03'08"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Veintiocho de Mayo (Santa Rita) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 279 | 174.375 | 104.625 | 1 | 1 | N/A
PÁNUCO DE CORONADO | Adolfo López Mateos (Aguinaldo) | 104°07'54"O | 23°56'26"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Adolfo López Mateos (Aguinaldo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 695 | 434.375 | 260.625 | 1 | 1 | N/A
PEÑÓN BLANCO | Peñón Blanco | 104°11'56"O | 23°58'53"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Peñón Blanco | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 5271 | 3294.375 | 1976.625 | 1 | 1 | N/A
PEÑÓN BLANCO | La Concha | 103°59'55"O | 23°50'15"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Concha | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 151 | 94.375 | 56.625 | 1 | 1 | N/A
PEÑÓN BLANCO | Colonia Covadonga | 103°58'00"O | 24°00'47"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Colonia Covadonga | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 37 | 23.125 | 13.875 | 1 | 1 | N/A
PEÑÓN BLANCO | Las Cruces | 104°02'33"O | 23°53'41"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Las Cruces | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 292 | 182.5 | 109.5 | 1 | 1 | N/A
PEÑÓN BLANCO | General Jesús Agustín Castro (Independencia) | 103°55'02"O | 24°01'16"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | General Jesús Agustín Castro (Independencia) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 1907 | 1191.875 | 715.125 | 1 | 1 | N/A
PEÑÓN BLANCO | Ignacio Zaragoza (San Pablo) | 104°04'26"O | 23°57'27"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Ignacio Zaragoza (San Pablo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 438 | 273.75 | 164.25 | 1 | 1 | N/A
PEÑÓN BLANCO | Colonia Juárez | 104°08'09"O | 23°54'42"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Colonia Juárez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 201 | 125.625 | 75.375 | 1 | 1 | N/A
PEÑÓN BLANCO | Luis Moya (San Isidro) | 104°06'07"O | 23°56'51"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Luis Moya (San Isidro) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 842 | 526.25 | 315.75 | 1 | 1 | N/A
PEÑÓN BLANCO | San Pedro del Álamo (El Álamo) | 104°01'02"O | 23°59'26"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Pedro del Álamo (El Álamo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 143 | 89.375 | 53.625 | 1 | 1 | N/A
PEÑÓN BLANCO | Yerbanís | 103°55'18"O | 24°01'10"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Yerbanís | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 514 | 321.25 | 192.75 | 1 | 1 | N/A
PEÑÓN BLANCO | Nuevo Covadonga | 104°03'20"O | 24°11'08"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Nuevo Covadonga | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 237 | 148.125 | 88.875 | 1 | 1 | N/A
CUENCAMÉ | Cuencamé de Ceniceros | 103° 41´45" O | 24° 52´12" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Cuencamé de Ceniceros | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 9848 | 297 | 319 | 1 | 1 | N/A
CUENCAMÉ | El Alamillo | 103° 44´21" O | 24° 09´31" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Alamillo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 324 | 185 | 183 | 1 | 1 | N/A
CUENCAMÉ | Cerro Santiago (Cerro de Santiago) | 103° 49´06" O | 24° 32´31" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Cerro Santiago (Cerro de Santiago) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 168 | 336 | 330 | 1 | 1 | N/A
CUENCAMÉ | Cerro Gordo | 103° 38´39" O | 24° 47´08" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Cerro Gordo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 95 | 962 | 908 | 1 | 1 | N/A
CUENCAMÉ | Los Cuatillos (Hacienda de Pedriceña) | 103° 46´17" O | 25° 05´44" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Los Cuatillos (Hacienda de Pedriceña) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 637 | 43 | 37 | 1 | 1 | N/A
CUENCAMÉ | Cuauhtémoc | 103° 48´38" O | 24° 17´24" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Cuauhtémoc | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 2998 | 286 | 303 | 1 | 1 | N/A
CUENCAMÉ | Colonia Chapala | 103° 42´44" O | 24° 30´11" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Colonia Chapala | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 123 | 201 | 184 | 1 | 1 | N/A
CUENCAMÉ | 12 de Diciembre (Sombreretillo) | 103° 34´25" O | 24° 42´30" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | 12 de Diciembre (Sombreretillo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 909 | 124 | 130 | 1 | 1 | N/A
CUENCAMÉ | Emiliano Zapata | 103° 53´19" O | 24° 26´33" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Emiliano Zapata | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 2050 | 197 | 197 | 1 | 1 | N/A
CUENCAMÉ | La Fe | 103° 52´47" O | 24° 57´10" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Fe | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 439 | 185 | 193 | 1 | 1 | N/A
CUENCAMÉ | Héroes de Chapultepec (San Sebastián) | 103° 52´17" O | 24° 23´58" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Héroes de Chapultepec (San Sebastián) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 489 | 182 | 171 | 1 | 1 | N/A
CUENCAMÉ | Ignacio López Rayón | 103° 43´08" O | 24° 13´04" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Ignacio López Rayón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 812 | 1228 | 1197 | 1 | 1 | N/A
CUENCAMÉ | La Lagunilla | 103° 23´59" O | 24° 52´42" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Lagunilla | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 172 | 144 | 148 | 1 | 1 | N/A
CUENCAMÉ | Las Mercedes | 103° 50´52" O | 25° 02´16" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Las Mercedes | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 606 | 167 | 137 | 1 | 1 | N/A
CUENCAMÉ | Colonia Oriente | 103° 50´37" O | 24° 33´46" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Colonia Oriente | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 45 | 168 | 168 | 1 | 1 | N/A
CUENCAMÉ | Pasaje | 103° 48´21" O | 24° 55´38" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Pasaje | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 1474 | 140 | 138 | 1 | 1 | N/A
CUENCAMÉ | Pedriceña (Estación Pedriceña) | 103° 47´32" O | 25° 07´15" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Pedriceña (Estación Pedriceña) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 1765 | 322 | 297 | 1 | 1 | N/A
CUENCAMÉ | Pedro Vélez | 103° 48´22" O | 24° 14´28" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Pedro Vélez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 616 | 288 | 259 | 1 | 1 | N/A
CUENCAMÉ | Estación Progreso | 103° 56´22" O | 24° 33´58" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Estación Progreso | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 368 | 181 | 160 | 1 | 1 | N/A
CUENCAMÉ | La Purísima | 103° 47´46" O | 24° 14´54" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Purísima | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 666 | 253 | 229 | 1 | 1 | N/A
CUENCAMÉ | Ramón Corona | 103° 37´49" O | 24° 11´10" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Ramón Corona | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 1870 | 163 | 123 | 1 | 1 | N/A
CUENCAMÉ | La Roca | 103° 42´29" O | 24° 27´33" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Roca | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 80 | 155 | 153 | 1 | 1 | N/A
CUENCAMÉ | Cinco de Mayo (San Ángel) | 103° 45´25" O | 24° 23´01" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Cinco de Mayo (San Ángel) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 589 | 218 | 216 | 1 | 1 | N/A
CUENCAMÉ | San Antonio del Ojo Seco | 103° 37´18" O | 24° 56´32" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Antonio del Ojo Seco | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 385 | 284 | 279 | 1 | 1 | N/A
CUENCAMÉ | San Antonio de los García (Ojo Zarco) | 103° 42´11" O | 24° 14´09" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Antonio de los García (Ojo Zarco) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 254 | 8048 | 8458 | 1 | 1 | N/A
CUENCAMÉ | San Pedro de Ocuila | 103° 41´24" O | 24° 49´51" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Pedro de Ocuila | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 394 | 1763 | 1763 | 1 | 1 | N/A
CUENCAMÉ | Santa Cruz de la Cuchilla | 103° 38´44" O | 24° 50´49" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Santa Cruz de la Cuchilla | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 378 | 274 | 257 | 1 | 1 | N/A
CUENCAMÉ | Veinte Amigos | 103° 47´39" O | 25° 05´33" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Veinte Amigos | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 353 | 1015 | 1004 | 1 | 1 | N/A
CUENCAMÉ | Velardeña | 103° 44´18" O | 25° 03´53" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Velardeña | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 2425 | 251 | 243 | 1 | 1 | N/A
CUENCAMÉ | La Virgen | 103° 46´14" O | 24° 32´46" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Virgen | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 292 | 1096 | 1117 | 1 | 1 | N/A
CUENCAMÉ | Vista Hermosa | 103° 43´12" O | 25° 02´10" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Vista Hermosa | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 304 | 1294 | 1294 | 1 | 1 | N/A
CUENCAMÉ | El Tanque | 103° 47´03" O | 24° 54´33" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Tanque | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 336 | 1257 | 1175 | 1 | 1 | N/A
OTÁEZ | Otáez | 104°17'45"O | 24°31'26"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Otáez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 620 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 348.4 | 522.6 | 871 | 1 | 1 | N/A | AP
OTÁEZ | San Pedro de Azafranes | 104°16'42"O | 24°21'51"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Pedro de Azafranes | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 92 | 138 | 230 | 1 | 1 | N/A | AP
OTÁEZ | Bajío de Vacas (Bajío de Atocha) | 104°29'20"O | 24°32'39"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Bajío de Vacas (Bajío de Atocha) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 112.8 | 169.2 | 282 | 1 | 1 | N/A | AP
TAMAZULA | Tamazula de Victoria | 106°44'19"O | 24°48'42"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Tamazula de Victoria | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 934.8 | 1402.2 | 2337 | 1 | 1 | N/A | AP
TAMAZULA | Acatitán | 106°52'05"O | 24°56'46"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Acatitán | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 75.2 | 112.8 | 188 | 1 | 1 | N/A | AP
TAMAZULA | Coloma | 106° 55´30" O | 24° 56´55" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Coloma | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 74 | 111 | 185 | 1 | 1 | N/A | AP
TAMAZULA | Chapotán | 106° 52´05" O | 24° 56´46" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Chapotán | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 97.2 | 145.8 | 243 | 1 | 1 | N/A | AP
TAMAZULA | Las Higueritas | 106° 56´04" O | 24° 57´40" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Las Higueritas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 40 | 60 | 100 | 1 | 1 | N/A | AP
TAMAZULA | Jala | 106° 57´15" O | 24° 55´17" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Jala | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 81.6 | 122.4 | 204 | 1 | 1 | N/A | AP
TOPIA | Topia | 106° 34´18" O | 25° 12´32" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Topia | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 620 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 820.4 | 1230.6 | 2051 | 1 | 1 | N/A | AP
TOPIA | La Ojeda | 106° 33´52" O | 25° 10´56" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Ojeda | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 40.4 | 60.6 | 101 | 1 | 1 | N/A | AP
TOPIA | Torance | 106° 30´30" O | 25° 13´15" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Torance | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 43.6 | 65.4 | 109 | 1 | 1 | N/A | AP
CANELAS | Canelas | 106° 32´42" O | 25° 07´18" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Canelas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 620 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 293.6 | 440.4 | 734 | 1 | 1 | N/A | AP
CANELAS | El Ojito de Camellones | 106° 12´55" O | 25° 03´26" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Ojito de Camellones | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 54.4 | 81.6 | 136 | 1 | 1 | N/A | AP
CANELAS | El Salto de Camellones | 106° 14´44" O | 25° 03´29" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Salto de Camellones | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 72.8 | 109.2 | 182 | 1 | 1 | N/A | AP
CANELAS | La Tembladora | 106° 33´21" O | 24° 59´11" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Tembladora | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 80.8 | 121.2 | 202 | 1 | 1 | N/A | AP
CANELAS | Vascogil | 106° 21´43" O | 25° 07´39" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Vascogil | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 65.2 | 97.8 | 163 | 1 | 1 | N/A | AP
CANELAS | La Yerbabuena | 106° 32´13" O | 25° 07´03" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Yerbabuena | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 66.4 | 99.6 | 166 | 1 | 1 | N/A | AP
PUEBLO NUEVO | El Salto | 104°34'17"O | 25°12'05"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Salto | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 9696.4 | 14544.6 | 24241 | 1 | 1 | N/A | AP
PUEBLO NUEVO | La Ciudad | 104°26'09"O | 25°08'22"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Ciudad | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 1043.6 | 1565.4 | 2609 | 1 | 1 | N/A | AP
PUEBLO NUEVO | Coscomate | 104°31'33"O | 25°07'49"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Coscomate | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 39.6 | 59.4 | 99 | 1 | 1 | N/A | AP
PUEBLO NUEVO | Chavarría Nuevo | 104°30'09"O | 25°07'30"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Chavarría Nuevo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 202.4 | 303.6 | 506 | 1 | 1 | N/A | AP
PUEBLO NUEVO | El Mil Diez | 104°28'42"O | 25°01'42"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Mil Diez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 358.4 | 537.6 | 896 | 1 | 1 | N/A | AP
PUEBLO NUEVO | La Peña | 104°29'15"O | 25°08'01"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Peña | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 240.4 | 360.6 | 601 | 1 | 1 | N/A | AP
PUEBLO NUEVO | San Jerónimo | 104°32'10"O | 25°10'13"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Jerónimo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 366 | 549 | 915 | 1 | 1 | N/A | AP
PUEBLO NUEVO | Santa Lucía | 104°32'15"O | 25°07'39"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Santa Lucía | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 115.6 | 173.4 | 289 | 1 | 1 | N/A | AP
PUEBLO NUEVO | Coyotes (Ojo de Agua de Coyotes) | 104°34'48"O | 25°05'31"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Coyotes (Ojo de Agua de Coyotes) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 59.6 | 89.4 | 149 | 1 | 1 | N/A | AP
PUEBLO NUEVO | La Campana | 104°36'03"O | 25°17'18"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Campana | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 138.4 | 207.6 | 346 | 1 | 1 | N/A | AP
PUEBLO NUEVO | Estación Coyotes (José María Morelos) | 104°37'12"O | 25°18'21"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Estación Coyotes (José María Morelos) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 267.2 | 400.8 | 668 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN DIMAS | Tayoltita | 102°42'54"O | 24°28'06"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Tayoltita | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 620 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 2049.6 | 3074.4 | 5124 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN DIMAS | Las Meladas | 102°48'12"O | 24°41'08"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Las Meladas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 27.2 | 40.8 | 68 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN DIMAS | San Antonio de la Cruz | 102°37'44"O | 24°32'24"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Antonio de la Cruz | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 14.8 | 22.2 | 37 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN DIMAS | San Miguel de Cruces | 102°50'41"O | 24°43'12"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Miguel de Cruces | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 726.4 | 1089.6 | 1816 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN DIMAS | Tambores de Abajo (Las Vegas) | 102°35'16"O | 24°33'01"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Tambores de Abajo (Las Vegas) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 114.4 | 171.6 | 286 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN DIMAS | Vencedores | 102°34'30"O | 24°35'03"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Vencedores | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 344.4 | 516.6 | 861 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN DIMAS | Veracruz de la Sierra (El Pueblo) | 102°35'30"O | 24°30'12"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Veracruz de la Sierra (El Pueblo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 88 | 132 | 220 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN DIMAS | Las Flechas | 102°40'20"O | 24°33'35"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Las Flechas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-10-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 51.2 | 76.8 | 128 | 1 | 1 | N/A | AP
CUENCAMÉ | Pedriceña | 103° 46´17" O | 25° 05´44" N | AGUA LIMPIA 2018 | Protección de Fuentes de Abastecimiento (Cercos) | Pedriceña | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 38556.25 | 38556.25 | 0 | 0 | 0 | 77112.5 | Normal | ING. JOSE RENATO MELENDEZ SANCHEZ | CAED-AAL-067-18 | N/A | 2018-11-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 794.25 | 970.75 | 1765 | 1 | 0 | No | AP
DURANGO | San Francisco del Manzanal | 104°27'46" O | 23°52'09" N | AGUA LIMPIA 2018 | Protección de Fuentes de Abastecimiento (Cercos) | San Francisco del Manzanal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 38556.25 | 38556.25 | 0 | 0 | 0 | 77112.5 | Normal | ING. JOSE RENATO MELENDEZ SANCHEZ | CAED-AAL-067-18 | N/A | 2018-11-01 | 31/11/2018 | 100% | 100% | 195.3 | 238.7 | 434 | 1 | 0 | No | AP
CANATLÁN | Canatlán | 104° 46´42" O | 24° 31´39" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Canatlán | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 4598 | 6897 | 11495 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Colonia Anáhuac (Palo Blanco) | 104° 36´39" O | 24° 24´36" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Colonia Anáhuac (Palo Blanco) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 358.8 | 538.2 | 897 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Arnulfo R. Gómez (Los Sauces) | 104° 52´30" O | 24° 43´28" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Arnulfo R. Gómez (Los Sauces) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 307.2 | 460.8 | 768 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Benjamín Aranda (San Rafael) | 104° 46´07" O | 24° 19´14" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Benjamín Aranda (San Rafael) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 132.8 | 199.2 | 332 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Bruno Martínez (San Bartolo) | 104° 39´01" O | 24° 31´09" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Bruno Martínez (San Bartolo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 302.4 | 453.6 | 756 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Cerro Gordo | 104° 42´20" O | 24° 19´16" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Cerro Gordo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 155.6 | 233.4 | 389 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Dolores Hidalgo (Gogogito) | 104° 36´55" O | 24° 37´01" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Dolores Hidalgo (Gogogito) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 74.8 | 112.2 | 187 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Donato Guerra | 104° 38´19" O | 24° 36´54" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Donato Guerra | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 307.6 | 461.4 | 769 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | José Guadalupe Aguilera (La Granja) | 104° 41´59" O | 24° 26´30" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | José Guadalupe Aguilera (La Granja) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 129.6 | 194.4 | 324 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Francisco Zarco (Las Delicias) | 104° 49´43" O | 24° 38´00" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Francisco Zarco (Las Delicias) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 83.2 | 124.8 | 208 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Ignacio M. Altamirano (La Luz) | 104° 43´13" O | 24° 35´52" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Ignacio M. Altamirano (La Luz) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 218 | 327 | 545 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | José Cruz Gálvez (Cañas) | 104° 45´46" O | 24° 45´47" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | José Cruz Gálvez (Cañas) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 96.4 | 144.6 | 241 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | José Guadalupe Aguilera (Santa Lucía) | 104° 42´32" O | 24° 27´16" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | José Guadalupe Aguilera (Santa Lucía) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 687.6 | 1031.4 | 1719 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Los Lirios | 104° 52´07" O | 24° 39´59" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Los Lirios | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 60.4 | 90.6 | 151 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | General Martín López | 104° 45´00" O | 24° 27´36" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | General Martín López | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 356.8 | 535.2 | 892 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Medina | 104° 38´01" O | 24° 33´44" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Medina | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 162.8 | 244.2 | 407 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Miguel Hidalgo (Viborillas) | 104° 41´42" O | 24° 40´42" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Miguel Hidalgo (Viborillas) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 46.8 | 70.2 | 117 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Nicolás Bravo | 104° 44´36" O | 24° 23´30" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Nicolás Bravo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 501.2 | 751.8 | 1253 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Nogales | 104° 44´52" O | 24° 26´45" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Nogales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 158.8 | 238.2 | 397 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | La Plazuela (El Rayo) | 105° 23´54" O | 24° 22´29" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Plazuela (El Rayo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 154 | 231 | 385 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | El Pozole | 104° 47´12" O | 24° 34´22" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Pozole | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 98.8 | 148.2 | 247 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | El Progreso (Los Pinos) | 104° 50´15" O | 24° 38´15" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Progreso (Los Pinos) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 216.8 | 325.2 | 542 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Manuel Jiménez (Rancho Seco) | 104° 48´59" O | 24° 36´42" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Manuel Jiménez (Rancho Seco) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 18.4 | 27.6 | 46 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Ricardo Flores Magón | 104° 31´49" O | 24° 27´41" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Ricardo Flores Magón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 586.8 | 880.2 | 1467 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | San José de Gracia | 104° 44´28" O | 24° 28´32" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San José de Gracia | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 502.4 | 753.6 | 1256 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | La Sauceda | 104° 44´57" O | 24° 31´27" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Sauceda | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 281.6 | 422.4 | 704 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | La Soledad | 104° 55´44" O | 24° 45´38" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Soledad | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 372.8 | 559.2 | 932 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Veintidós de Mayo | 104° 46´10" O | 24° 18´39" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Veintidós de Mayo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 103.2 | 154.8 | 258 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Venustiano Carranza (Ocotán) | 104° 37´32" O | 24° 28´23" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Venustiano Carranza (Ocotán) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 503.6 | 755.4 | 1259 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | General Simón Bolívar | 103° 29´54" O | 25° 33´40" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | General Simón Bolívar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 620 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 528.4 | 792.6 | 1321 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | Antón Martín | 103° 24´26" O | 25° 46´34" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Antón Martín | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 67.6 | 101.4 | 169 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | Dieciocho de Marzo | 103° 24´52" O | 25° 37´37" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Dieciocho de Marzo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 154.8 | 232.2 | 387 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | Enrique Flores Magón | 103° 22´35" O | 25° 45´40" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Enrique Flores Magón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 102.8 | 154.2 | 257 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | La Granja | 103° 26´31" O | 25° 37´56" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Granja | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 54 | 81 | 135 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | Huarichic (Huariche) | 103° 25´51" O | 25° 44´36" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Huarichic (Huariche) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 172.4 | 258.6 | 431 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | José Isabel Robles | 103° 28´57" O | 25° 37´04" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | José Isabel Robles | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 295.2 | 442.8 | 738 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | J. Trinidad García de la Cadena (San Rafael) | 103° 34´18" O | 25° 51´39" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | J. Trinidad García de la Cadena (San Rafael) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 157.2 | 235.8 | 393 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | Oriente Aguanaval | 103° 30´40" O | 25° 40´58" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Oriente Aguanaval | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 374.8 | 562.2 | 937 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | El Refugio | 103° 36´27" O | 25° 46´15" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Refugio | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 95.2 | 142.8 | 238 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | Ricardo Flores Magón | 103° 27´57" O | 25° 40´42" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Ricardo Flores Magón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 86 | 129 | 215 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | San Antonio de Zaragoza | 103° 31´22" O | 25° 43´03" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Antonio de Zaragoza | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 186.8 | 280.2 | 467 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | San José de Reyes | 103° 37´49" O | 25° 43´59" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San José de Reyes | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 350.8 | 526.2 | 877 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | San José de Zaragoza | 103° 19´23" O | 25° 47´48" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San José de Zaragoza | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 528.4 | 792.6 | 1321 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | Pedro Celestino Negrete | 103° 19´44" O | 25° 46´18" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Pedro Celestino Negrete | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 48 | 72 | 120 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | Santa Rosalía | 103° 28´52" O | 25° 36´52" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Santa Rosalía | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 76 | 114 | 190 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | San Vicente de Melones | 103° 13´40" O | 24° 41´27" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Vicente de Melones | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 132.4 | 198.6 | 331 | 1 | 1 | N/A | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | Ignacio Zaragoza | 103° 16´13" O | 24° 46´29" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Ignacio Zaragoza | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 407.6 | 611.4 | 1019 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | 103° 17´05" O | 24° 43´39" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Gómez Palacio | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 102940.8 | 154411.2 | 257352 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Arcinas | 103° 22´53" O | 25° 07´50" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Arcinas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 651.6 | 977.4 | 1629 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Bella Unión | 103° 04´11" O | 24° 32´46" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Bella Unión | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 104 | 156 | 260 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | California | 103° 09´39" O | 24° 50´55" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | California | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 412.8 | 619.2 | 1032 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | El Cariño | 103° 17´36" O | 24° 38´33" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Cariño | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 230.4 | 345.6 | 576 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Esmeralda | 103° 10´43" O | 24° 46´49" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Esmeralda | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 899.6 | 1349.4 | 2249 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Filadelfia | 103° 14´10" O | 24° 54´01" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Filadelfia | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 124.8 | 187.2 | 312 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | José María Morelos y Pavón | 103° 11´09" O | 24° 46´43" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | José María Morelos y Pavón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 136.4 | 204.6 | 341 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Pastor Rouaix | 103° 11´18" O | 24° 45´13" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Pastor Rouaix | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 1078.4 | 1617.6 | 2696 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Poanas | 103° 24´53" O | 25° 11´00" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Poanas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 134.4 | 201.6 | 336 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | La Popular | 103° 07´52" O | 24° 26´26" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Popular | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 1362.4 | 2043.6 | 3406 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Palo Blanco | 103° 28´00" O | 25° 13´42" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Palo Blanco | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 248.8 | 373.2 | 622 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Pueblo Nuevo (El Siete) | 103° 05´37" O | 24° 36´41" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Pueblo Nuevo (El Siete) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 177.2 | 265.8 | 443 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | La Fortuna | 102° 56´30" O | 24° 46´36" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Fortuna | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 101.6 | 152.4 | 254 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | El Recuerdo | 103° 12´06" O | 24° 35´24" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Recuerdo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 153.2 | 229.8 | 383 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Colonia San Ángel | 103° 23´05" O | 25° 08´10" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Colonia San Ángel | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 278.4 | 417.6 | 696 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | Ciudad Lerdo | 103°31'28"O | 25°32'10"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Ciudad Lerdo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 31867.6 | 47801.4 | 79669 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | Álvaro Obregón | 103°30'18"O | 25°30'51"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Álvaro Obregón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 543.6 | 815.4 | 1359 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | Los Ángeles | 103°34'03"O | 25°31'15"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Los Ángeles | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 646.4 | 969.6 | 1616 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | La Campana | 103°28'29"O | 25°23'19"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Campana | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 110.4 | 165.6 | 276 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | Las Cuevas | 103°32'56"O | 25°29'50"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Las Cuevas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 450 | 675 | 1125 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | Francisco Villa (Pancho Villa) | 103°27'01"O | 25°28'02"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Francisco Villa (Pancho Villa) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 70.4 | 105.6 | 176 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | León Guzmán | 103°39'30"O | 25°30'03"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | León Guzmán | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 1334 | 2001 | 3335 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | Juan E. García | 103°41'28"O | 25°29'30" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Juan E. García | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 982.8 | 1474.2 | 2457 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | La Loma | 103°40'35"O | 25°27'50"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Loma | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 1618 | 2427 | 4045 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | La Luz | 103°36'38"O | 25°38'01"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Luz | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 514 | 771 | 1285 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | Monterrey | 103°37'33"O | 25°29'32"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Monterrey | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 300.4 | 450.6 | 751 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | Nazareno | 103°25'15"O | 25°23'54"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Nazareno | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 3006 | 4509 | 7515 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | Nazareno II (Nazareno de Arriba) | 103°28'51"O | 25°23'05"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Nazareno II (Nazareno de Arriba) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 59.6 | 89.4 | 149 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | Las Piedras | 103°34'50"O | 25°30'09"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Las Piedras | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 252 | 378 | 630 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | El Rayo | 103°36'27"O | 25°31'16"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Rayo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 412 | 618 | 1030 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | Salamanca | 103°41'57"O | 25°30'56"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Salamanca | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 271.2 | 406.8 | 678 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | San Jacinto | 103°44'18"O | 25°28'49"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Jacinto | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 664.4 | 996.6 | 1661 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | Sapioris | 103°43'00"O | 25°27'07"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Sapioris | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 746.4 | 1119.6 | 1866 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | Seis de Enero | 103°36'09"O | 25°31'11"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Seis de Enero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 548.8 | 823.2 | 1372 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | Ciudad Juárez | 103°35'42"O | 25°29'43"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Ciudad Juárez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 2827.6 | 4241.4 | 7069 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | La Goma | 103°41'18"O | 25°29'05"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Goma | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 608.8 | 913.2 | 1522 | 1 | 1 | N/A | AP
MAPIMÍ | Mapimí | 103°50'52"O | 25°49'59"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Mapimí | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 2249.2 | 3373.8 | 5623 | 1 | 1 | N/A | AP
MAPIMÍ | Bermejillo | 103°37'20"O | 25°53'17"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Bermejillo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 3659.6 | 5489.4 | 9149 | 1 | 1 | N/A | AP
MAPIMÍ | Ceballos | 104°07'45"N | 26°31'34"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Ceballos | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 1492 | 2238 | 3730 | 1 | 1 | N/A | AP
MAPIMÍ | Emiliano Zapata (El Setenta) | 104°21'04"O | 26°19'25"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Emiliano Zapata (El Setenta) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 3.2 | 4.8 | 8 | 1 | 1 | N/A | AP
MAPIMÍ | Jaralito | 104°05'43"O | 26°08'10"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Jaralito | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 112.8 | 169.2 | 282 | 1 | 1 | N/A | AP
MAPIMÍ | Martha | 103°37'11"O | 25°47'24"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Martha | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 388 | 582 | 970 | 1 | 1 | N/A | AP
MAPIMÍ | Roma Texas | 103°43'26"O | 25°52'01"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Roma Texas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 11.6 | 17.4 | 29 | 1 | 1 | N/A | AP
MAPIMÍ | San Isidro de Yermo | 104°03'16"O | 26°22'34"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Isidro de Yermo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 36.8 | 55.2 | 92 | 1 | 1 | N/A | AP
MAPIMÍ | El Veinticuatro | 104°05'42"O | 26°36'34"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Veinticuatro | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 108.4 | 162.6 | 271 | 1 | 1 | N/A | AP
MAPIMÍ | Veintidós de Febrero | 103°37'25"O | 25°50'25"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Veintidós de Febrero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 307.2 | 460.8 | 768 | 1 | 1 | N/A | AP
MAPIMÍ | Estación Yermo | 104°00'38"O | 26°23'37"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Estación Yermo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 84.4 | 126.6 | 211 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | San Juan de Guadalupe | 102°35'04"O | 24°29'20"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Juan de Guadalupe | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 684.8 | 1027.2 | 1712 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | Agua Nueva | 104°27'33"O | 24°46'39"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Agua Nueva | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 24 | 36 | 60 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | La Barranca | 104°28'23"O | 24°38'32"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Barranca | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 47.6 | 71.4 | 119 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | Benito Juárez (El Capadero) | 104°29'10"O | 24°50'31"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Benito Juárez (El Capadero) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 77.2 | 115.8 | 193 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | Cipriano | 104°32'04"O | 24°45'34"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Cipriano | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 42.8 | 64.2 | 107 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | El Puerto de la Palma | 104°38'03"O | 24°43'36"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Puerto de la Palma | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 9.6 | 14.4 | 24 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | San José de Barrones | 104°29'05"O | 24°47'59"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San José de Barrones | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 35.6 | 53.4 | 89 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | Santa Cruz del Orégano (El Orégano) | 104°30'12"O | 24°47'35"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Santa Cruz del Orégano (El Orégano) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 100 | 150 | 250 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | Santo Niño | 104°27'24"O | 24°54'13"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Santo Niño | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 155.6 | 233.4 | 389 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | Vicente Guerrero (Siete Zacates) | 104°26'04"O | 24°53'44"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Vicente Guerrero (Siete Zacates) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 87.2 | 130.8 | 218 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | Lázaro Cárdenas (El Zacate) | 104°26'49"O | 24°52'42"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Lázaro Cárdenas (El Zacate) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 74.4 | 111.6 | 186 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | El Zorrillo | 104°29'35"O | 24°42'10"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Zorrillo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 67.6 | 101.4 | 169 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | Francisco I. Madero (El Perdido) | 104°28'16"O | 24°49'37"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Francisco I. Madero (El Perdido) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 36.4 | 54.6 | 91 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | El Cerrito | 104°31'16"O | 24°46'16"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Cerrito | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 35.2 | 52.8 | 88 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | Rancho Nuevo | 104°27'30"O | 24°43'40"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Rancho Nuevo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 13.2 | 19.8 | 33 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | La Rosita | 104°36'54"O | 24°45'31"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Rosita | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 16.8 | 25.2 | 42 | 1 | 1 | N/A | AP
SANTA CLARA | Santa Clara | 105°23'18"O | 25°58'49"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Santa Clara | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 1624.4 | 2436.6 | 4061 | 1 | 1 | N/A | AP
SANTA CLARA | Diez de Abril | 105°03'11"O | 25°28'15"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Diez de Abril | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 223.2 | 334.8 | 558 | 1 | 1 | N/A | AP
SANTA CLARA | El Naranjo | 105°18'25"O | 25°23'40"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Naranjo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 161.6 | 242.4 | 404 | 1 | 1 | N/A | AP
SANTA CLARA | El Nogalito (Nogales) | 105°22'01"O | 25°36'48"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Nogalito (Nogales) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 113.6 | 170.4 | 284 | 1 | 1 | N/A | AP
SANTA CLARA | San Antonio de la Laguna | 105°16'13"O | 25°30'01"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Antonio de la Laguna | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 254.8 | 382.2 | 637 | 1 | 1 | N/A | AP
SANTA CLARA | San José de Flechas | 105°10'31"O | 25°29'04"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San José de Flechas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 26 | 39 | 65 | 1 | 1 | N/A | AP
SANTA CLARA | San Marcos (24 de Febrero) | 105°23'31"O | 25°51'43"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Marcos (24 de Febrero) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 359.6 | 539.4 | 899 | 1 | 1 | N/A | AP
SANTA CLARA | San Valentín | 105°21'46"O | 25°51'08"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Valentín | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 30 | 45 | 75 | 1 | 1 | N/A | AP
TLAHUALILO | Tlahualilo de Zaragoza | 103° 26´17" O | 26° 06´38" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Tlahualilo de Zaragoza | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 3806.8 | 5710.2 | 9517 | 1 | 1 | N/A | AP
TLAHUALILO | Banco Nacional | 103° 21´24" O | 25° 52´17" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Banco Nacional | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 428.8 | 643.2 | 1072 | 1 | 1 | N/A | AP
TLAHUALILO | San Francisco de Horizonte (Horizonte) | 103° 25´02" O | 25° 56´14" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Francisco de Horizonte (Horizonte) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 662.8 | 994.2 | 1657 | 1 | 1 | N/A | AP
TLAHUALILO | Jauja | 103° 22´27" O | 25° 55´43" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Jauja | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 440.4 | 660.6 | 1101 | 1 | 1 | N/A | AP
TLAHUALILO | El Lucero (Arcinas) | 103° 24´05" O | 25° 52´47" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Lucero (Arcinas) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 1048.8 | 1573.2 | 2622 | 1 | 1 | N/A | AP
TLAHUALILO | Pamplona | 103° 23´57" O | 26° 06´12" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Pamplona | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 306 | 459 | 765 | 1 | 1 | N/A | AP
TLAHUALILO | Rosas | 103° 26´18" O | 26° 08´52" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Rosas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 163.2 | 244.8 | 408 | 1 | 1 | N/A | AP
TLAHUALILO | San Julio | 103° 25´15" O | 25° 56´11" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Julio | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 418.4 | 627.6 | 1046 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | Nuevo Ideal | 105° 04´26" O | 24° 53´17" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Nuevo Ideal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 4350.4 | 6525.6 | 10876 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | Benito Juárez (Juárez de Abajo) | 105° 06´48" O | 25° 03´34" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Benito Juárez (Juárez de Abajo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 124.8 | 187.2 | 312 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | Buena Unión | 105° 03´37" O | 25° 03´34" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Buena Unión | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 162.4 | 243.6 | 406 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | Cartagena | 105° 00´53" O | 24° 50´25" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Cartagena | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 60 | 90 | 150 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | Doctor Castillo del Valle (Las Huertas) | 104° 56´31" O | 25° 00´20" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Doctor Castillo del Valle (Las Huertas) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 274 | 411 | 685 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | La Escondida | 104° 46´20" O | 24° 52´21" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Escondida | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 199.6 | 299.4 | 499 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | Esfuerzos Unidos | 104° 59´25" O | 24° 49´18" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Esfuerzos Unidos | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 433.2 | 649.8 | 1083 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | Fuente del Llano (Santiaguillo) | 104° 51´47" O | 24° 51´04" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Fuente del Llano (Santiaguillo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 210.8 | 316.2 | 527 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | Guatimapé | 104° 55´14" O | 24° 48´26" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Guatimapé | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 433.2 | 649.8 | 1083 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | Guillermo Prieto | 105° 00´34" O | 24° 52´08" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Guillermo Prieto | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 186.8 | 280.2 | 467 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | Libertadores del Llano (Santa Sofía) | 104° 53´16" O | 24° 48´42" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Libertadores del Llano (Santa Sofía) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 61.2 | 91.8 | 153 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | Melchor Ocampo (El Trébol) | 104° 51´22" O | 24° 56´20" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Melchor Ocampo (El Trébol) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 148.8 | 223.2 | 372 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | Miguel Negrete (El Toboso) | 104° 58´59" O | 25° 00´56" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Miguel Negrete (El Toboso) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 336.4 | 504.6 | 841 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | Modesto Quezada (Juárez de Arriba) | 105° 05´36" O | 25° 04´02" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Modesto Quezada (Juárez de Arriba) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 32.8 | 49.2 | 82 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | El Molino | 104° 59´03" O | 24° 45´37" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Molino | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 46 | 69 | 115 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | Once de Marzo (Trincheras) | 104° 48´44" O | 24° 54´35" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Once de Marzo (Trincheras) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 86.8 | 130.2 | 217 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | Raúl Madero | 105° 03´43" O | 24°49´19" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Raúl Madero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 148.4 | 222.6 | 371 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | San José de Morillitos (La Perla) | 104° 52´47" O | 24° 57´09" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San José de Morillitos (La Perla) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 242 | 363 | 605 | 1 | 1 | N/A | AP
NUEVO IDEAL | San Miguel de Allende | 104° 53´58" O | 24° 59´10" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Miguel de Allende | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 146.8 | 220.2 | 367 | 1 | 1 | N/A | AP
CONETO DE COMONFORT | Coneto de Comonfort | 104° 46´07" O | 24° 58´48" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Coneto de Comonfort | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 620 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 24.4 | 36.6 | 61 | 1 | 1 | N/A | AP
CONETO DE COMONFORT | San Francisco Javier de Lajas (Lajas) | 104° 42´03" O | 24° 54´34" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Francisco Javier de Lajas (Lajas) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 184 | 276 | 460 | 1 | 1 | N/A | AP
CONETO DE COMONFORT | Las Morenas | 104° 41´14" O | 24° 57´392 N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Las Morenas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 398.8 | 598.2 | 997 | 1 | 1 | N/A | AP
CONETO DE COMONFORT | Nogales | 104° 43´13" O | 24° 58´42" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Nogales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 88.8 | 133.2 | 222 | 1 | 1 | N/A | AP
CONETO DE COMONFORT | Pípila (Chiganayo) | 104° 36´32" O | 24° 57´29" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Pípila (Chiganayo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 96.4 | 144.6 | 241 | 1 | 1 | N/A | AP
CONETO DE COMONFORT | El Porvenir | 104° 45´03" O | 25° 03´36" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Porvenir | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 159.6 | 239.4 | 399 | 1 | 1 | N/A | AP
CONETO DE COMONFORT | San José de Basoco | 104° 49´16" O | 25° 03´53" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San José de Basoco | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 35.2 | 52.8 | 88 | 1 | 1 | N/A | AP
CONETO DE COMONFORT | Sapioris | 104° 46´31" O | 25° 05´20" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Sapioris | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 35.2 | 52.8 | 88 | 1 | 1 | N/A | AP
CONETO DE COMONFORT | Vizcaíno | 104° 59´10" O | 25° 08´13" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Vizcaíno | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 8.8 | 13.2 | 22 | 1 | 1 | N/A | AP
CONETO DE COMONFORT | Ignacio Zaragoza (Potrillos) | 104° 38´51" O | 24° 51´43" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Ignacio Zaragoza (Potrillos) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 290.4 | 435.6 | 726 | 1 | 1 | N/A | AP
CONETO DE COMONFORT | Arroyo del Caballo | 104°54'28"O | 25°08'29"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Arroyo del Caballo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 357.2 | 535.8 | 893 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | San Juan del Río | 104°28'25"O | 24°37'12"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Juan del Río | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 436.8 | 655.2 | 1092 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | El Aguaje | 104°28'12"O | 24°42'19"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Aguaje | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 18.3 | 27.45 | 45.75 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | Atotonilco | 104°27'14"O | 24°40'19"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Atotonilco | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 30.45 | 45.675 | 76.125 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | Ciénega Grande | 104°28'11"O | 24°46'01"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Ciénega Grande | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 101.25 | 151.875 | 253.125 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | 104°30'05"O | 24°34'25"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 225 | 337.5 | 562.5 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | Estancia Blanca | 104°27'54"O | 24°48'03"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Estancia Blanca | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 26.85 | 40.275 | 67.125 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | Pueblo Nuevo Francisco de Ibarra (El Crucero) | 104°30'49"O | 24°44'07"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Pueblo Nuevo Francisco de Ibarra (El Crucero) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 44.85 | 67.275 | 112.125 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | Francisco Primo Verdad (Menores de Abajo) | 104°16'42"O | 25°25'05"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Francisco Primo Verdad (Menores de Abajo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 97.65 | 146.475 | 244.125 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | González Ortega (Santa Rosalía) | 104°11'58"O | 25°23'18"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | González Ortega (Santa Rosalía) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 45.3 | 67.95 | 113.25 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | José María Patoni (Menores de Arriba) | 104°12'56"O | 25°23'10"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | José María Patoni (Menores de Arriba) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 77.7 | 116.55 | 194.25 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | Leona Vicario | 104°13'08"O | 25°21'52"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Leona Vicario | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 69.45 | 104.175 | 173.625 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | Otilio Montaño (La Boquilla) | 104°10'03"O | 25°22'30"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Otilio Montaño (La Boquilla) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 32.25 | 48.375 | 80.625 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | El Resbalón | 104°09'32"O | 25°24'17"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Resbalón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 42 | 63 | 105 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | Río Grande | 104°17'34"O | 25°33'59"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Río Grande | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 25.35 | 38.025 | 63.375 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | San Agustín de Ocampo | 104°30'41"O | 25°28'46"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Agustín de Ocampo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 33.9 | 50.85 | 84.75 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | El Saucito | 104°35'03"O | 25°32'52"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Saucito | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 9.75 | 14.625 | 24.375 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | Sauz de Abajo | 104°17'22"O | 25°46'19"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Sauz de Abajo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 42.15 | 63.225 | 105.375 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | Sauz de Arriba | 104°29'50"O | 25°32'24"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Sauz de Arriba | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 25.05 | 37.575 | 62.625 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | El Terrero | 104°31'46"O | 25°39'01"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Terrero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 37.2 | 55.8 | 93 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | Tesvino | 104°26'31"O | 25°49'17"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Tesvino | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 15.15 | 22.725 | 37.875 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | Toledo | 103° 21´26" O | 24° 28´31" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Toledo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 37.05 | 55.575 | 92.625 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN JUAN DEL RÍO | El Chabacano | 103° 28´49" O | 24° 33´21" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Chabacano | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 29.85 | 44.775 | 74.625 | 1 | 1 | N/A | AP
DURANGO | Dieciséis de Sep. (Cieneguita de Fullman) | 104° 48´35" O | 24° 00´26" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Dieciséis de Sep. (Cieneguita de Fullman) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 111.2 | 166.8 | 278 | 1 | 1 | N/A | AP
DURANGO | General Máximo García (El Pino) | 104° 49´00" O | 23° 58´14" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | General Máximo García (El Pino) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 247.6 | 371.4 | 619 | 1 | 1 | N/A | AP
DURANGO | Ignacio López Rayón | 104° 29´53" O | 23° 55´35" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Ignacio López Rayón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 218.8 | 328.2 | 547 | 1 | 1 | N/A | AP
DURANGO | Ignacio Zaragoza | 105° 08´55" O | 24° 22´16" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Ignacio Zaragoza | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 136.4 | 204.6 | 341 | 1 | 1 | N/A | AP
DURANGO | San Isidro | 105° 02´02" O | 23° 40´06" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Isidro | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 192.8 | 289.2 | 482 | 1 | 1 | N/A | AP
DURANGO | San José de Ánimas | 105° 29´53" O | 24° 00´39" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San José de Ánimas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 114.4 | 171.6 | 286 | 1 | 1 | N/A | AP
DURANGO | Unidos Venceremos | 105° 24´33" O | 23° 58´59" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Unidos Venceremos | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 123.2 | 184.8 | 308 | 1 | 1 | N/A | AP
DURANGO | San Francisco del Manzanal | 104° 27´46" O | 23° 52´09" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Francisco del Manzanal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 173.6 | 260.4 | 434 | 1 | 1 | N/A | AP
DURANGO | Río Escondido (La Loma) | 104° 36´58" O | 23° 53´14" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Río Escondido (La Loma) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 225.2 | 337.8 | 563 | 1 | 1 | N/A | AP
INDÉ | Indé | 105°13'27"O | 25°54?41"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Indé | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 263.6 | 395.4 | 659 | 1 | 1 | N/A | AP
INDÉ | Buenos Aires (Chaparrientas) | 105°02'54"O | 25°44'57"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Buenos Aires (Chaparrientas) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 52.4 | 78.6 | 131 | 1 | 1 | N/A | AP
INDÉ | Las Delicias | 105°02'04"O | 25°41'24"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Las Delicias | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 157.2 | 235.8 | 393 | 1 | 1 | N/A | AP
INDÉ | La Gallega | 105°08'21"O | 25°50'56"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Gallega | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 39.6 | 59.4 | 99 | 1 | 1 | N/A | AP
INDÉ | Ignacio Allende (Los Allendes) | 105°06'10"O | 25°44'20"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Ignacio Allende (Los Allendes) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 23.6 | 35.4 | 59 | 1 | 1 | N/A | AP
INDÉ | El Palmito | 105°00'18"O | 25°36'54"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Palmito | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 133.6 | 200.4 | 334 | 1 | 1 | N/A | AP
INDÉ | La Pastoría | 105°17'11"O | 26°01'07"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Pastoría | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 52.4 | 78.6 | 131 | 1 | 1 | N/A | AP
INDÉ | Potrero del Llano (Boquilla del Muerto) | 105°12'10"O | 26°06'10"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Potrero del Llano (Boquilla del Muerto) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 126.4 | 189.6 | 316 | 1 | 1 | N/A | AP
INDÉ | La Puerta de Cabrera (Col. Agrícola J. Aguirre) | 105°15'20"O | 26°03'14"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Puerta de Cabrera (Col. Agrícola J. Aguirre) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 112.4 | 168.6 | 281 | 1 | 1 | N/A | AP
INDÉ | Rancho Nuevo | 105°07'36"O | 25°49'18"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Rancho Nuevo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 100.8 | 151.2 | 252 | 1 | 1 | N/A | AP
INDÉ | San Francisco de Asís | 104°53'04"O | 25°29'04"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Francisco de Asís | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 136.4 | 204.6 | 341 | 1 | 1 | N/A | AP
INDÉ | San José del Barranco | 105°07'54"O | 25°47'01"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San José del Barranco | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 24 | 36 | 60 | 1 | 1 | N/A | AP
INDÉ | San José del Tizonazo (El Pueblo) | 105°11'29"O | 25°57'55"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San José del Tizonazo (El Pueblo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 60.4 | 90.6 | 151 | 1 | 1 | N/A | AP
INDÉ | El Torreón de San Isidro | 104°55'14"O | 25°32'59"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Torreón de San Isidro | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 58.8 | 88.2 | 147 | 1 | 1 | N/A | AP
INDÉ | La Trinidad | 105°08'03"O | 25°47'36"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Trinidad | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 54 | 81 | 135 | 1 | 1 | N/A | AP
INDÉ | El Vetarrón | 105°09'53"O | 25°53'47"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Vetarrón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 26.4 | 39.6 | 66 | 1 | 1 | N/A | AP
INDÉ | La Victoria | 105°00'27"O | 25°31'25"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Victoria | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 60.8 | 91.2 | 152 | 1 | 1 | N/A | AP
INDÉ | Los Zarqueños | 104°57'47"O | 25°36'35"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Los Zarqueños | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 83.6 | 125.4 | 209 | 1 | 1 | N/A | AP
MEZQUITAL | San Francisco Mezquital | 104°23'44"O | 23°28'23"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Francisco Mezquital | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 696.8 | 1045.2 | 1742 | 1 | 1 | N/A | AP
MEZQUITAL | Huazamota | 104°29'48"O | 22°31'30"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Huazamota | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 350.8 | 526.2 | 877 | 1 | 1 | N/A | AP
MEZQUITAL | Llano Grande | 104°31'30"O | 22°51'52"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Llano Grande | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 270.4 | 405.6 | 676 | 1 | 1 | N/A | AP
MEZQUITAL | Paura | 104°21'49"O | 23°36'36"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Paura | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 84.8 | 127.2 | 212 | 1 | 1 | N/A | AP
MEZQUITAL | El Refugio | 104°22'14"O | 23°34'21"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Refugio | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 33.2 | 49.8 | 83 | 1 | 1 | N/A | AP
MEZQUITAL | San Antonio de Padua | 104°30'12"O | 22°33'00"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Antonio de Padua | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 106 | 159 | 265 | 1 | 1 | N/A | AP
MEZQUITAL | San Pedro de Xícora | 104°36'52"0 | 22°42'13"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Pedro de Xícora | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 114 | 171 | 285 | 1 | 1 | N/A | AP
MEZQUITAL | Santa María de Ocotán | 104°35'58"O | 22°55'00"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Santa María de Ocotán | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 216.8 | 325.2 | 542 | 1 | 1 | N/A | AP
MEZQUITAL | Santa María Magdalena de Taxicaringa | 104°45'59"O | 23°13'20"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Santa María Magdalena de Taxicaringa | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 150.8 | 226.2 | 377 | 1 | 1 | N/A | AP
MEZQUITAL | Santiago Teneraca | 104°45'24"O | 23°04'55"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Santiago Teneraca | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 107.6 | 161.4 | 269 | 1 | 1 | N/A | AP
MEZQUITAL | El Troncón | 104°23'18"O | 23°29'31"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Troncón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 334.4 | 501.6 | 836 | 1 | 1 | N/A | AP
MEZQUITAL | San Francisco de Ocotán | 104°43'46"O | 22°52'54"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Francisco de Ocotán | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 108 | 162 | 270 | 1 | 1 | N/A | AP
MEZQUITAL | La China | 104°41'58"O | 23°20'26"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La China | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 8.4 | 12.6 | 21 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | Nombre de Dios | 104°14´27"O | 23°50´37"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Nombre de Dios | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 2120.8 | 3181.2 | 5302 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | Amado Nervo | 104°11'08"O | 23°50'37"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Amado Nervo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 282 | 423 | 705 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | Ojo de Agua los Berros (Los Berros) | 104°16'30"O | 23°56'23"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Ojo de Agua los Berros (Los Berros) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 114.8 | 172.2 | 287 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | La Constancia | 104°15'57"O | 23°54'58"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Constancia | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 316 | 474 | 790 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | Cueva Blanca | 104°15'16"O | 23°54'15"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Cueva Blanca | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 139.2 | 208.8 | 348 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | Emilio Portes Gil | 104°08'25"O | 23°53'41"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Emilio Portes Gil | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 132 | 198 | 330 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | Francisco Villa (San Isidro) | 104°15'42"O | 23°56'48"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Francisco Villa (San Isidro) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 87.2 | 130.8 | 218 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | General Francisco Murguía | 104°05'37"O | 23°48'12"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | General Francisco Murguía | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 496.4 | 744.6 | 1241 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | Gabriel Hernández (Mancinas) | 104°01'28"O | 23°48'42"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Gabriel Hernández (Mancinas) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 502.4 | 753.6 | 1256 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | Ignacio Zaragoza (Las Cotorras) | 104°12'49"O | 23°53'59"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Ignacio Zaragoza (Las Cotorras) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 129.6 | 194.4 | 324 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | Lauro del Villar | 104°08'24"O | 23°52'58"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Lauro del Villar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 148.4 | 222.6 | 371 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | El Llano | 104°15'51"O | 23°53'41"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Llano | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 83.6 | 125.4 | 209 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | Nixtalpan | 104°15'32"O | 23°52'33"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Nixtalpan | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 155.6 | 233.4 | 389 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | Ojo de Agua de San Juan | 104°16'03"O | 23°57'09"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Ojo de Agua de San Juan | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 71.6 | 107.4 | 179 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | El Pueblito Veinte de Noviembre (La Fábrica) | 104°16'00"O | 23°54'27"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Pueblito Veinte de Noviembre (La Fábrica) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 142 | 213 | 355 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | Revolución Social | 104°02'18"O | 23°43'17"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Revolución Social | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 124.8 | 187.2 | 312 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | Rojas | 104°03'22"O | 23°51'17"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Rojas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 296.4 | 444.6 | 741 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | San José de Acevedo | 104°16'04"O | 23°48'35"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San José de Acevedo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 40.4 | 60.6 | 101 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | San José de la Parrilla (La Parrilla) | 104°06'47"O | 23°44'40"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San José de la Parrilla (La Parrilla) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 600 | 900 | 1500 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | Santa Cruz de Guadalupe | 104°10'41"O | 23°51'06"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Santa Cruz de Guadalupe | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 388 | 582 | 970 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | Texcalillo | 104°15'16"O | 23°55'08"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Texcalillo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 185.2 | 277.8 | 463 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | El Tobe | 104°03'34"O | 23°48'06"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Tobe | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 96.4 | 144.6 | 241 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | Tuitán (San José de Tuitán) | 104°15'08"O | 24°01'45"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Tuitán (San José de Tuitán) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 348 | 522 | 870 | 1 | 1 | N/A | AP
NOMBRE DE DIOS | Veintitrés de Abril | 104°15'17"O | 23°55'53"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Veintitrés de Abril | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 26.4 | 39.6 | 66 | 1 | 1 | N/A | AP
EL ORO | Santa María del Oro | 105°59'36"O | 24°41'53"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Santa María del Oro | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 2351.2 | 3526.8 | 5878 | 1 | 1 | N/A | AP
EL ORO | Santa Rita de Casia | 106°06'07"O | 24°44'10"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Santa Rita de Casia | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 40 | 60 | 100 | 1 | 1 | N/A | AP
EL ORO | Emiliano Martínez (Torres) | 105°56'51"O | 24°54'42"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Emiliano Martínez (Torres) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 144.8 | 217.2 | 362 | 1 | 1 | N/A | AP
EL ORO | La Galera | 104°19'08"O | 24°24'02"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Galera | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 17.2 | 25.8 | 43 | 1 | 1 | N/A | AP
EL ORO | General Escobedo | 104°22'33"O | 24°22'27"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | General Escobedo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 311.6 | 467.4 | 779 | 1 | 1 | N/A | AP
EL ORO | General Hermenegildo Galeana (Galeana) | 104°20'21"O | 24°21'29"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | General Hermenegildo Galeana (Galeana) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 110.8 | 166.2 | 277 | 1 | 1 | N/A | AP
EL ORO | Ignacio Manuel Altamirano (El Picacho) | 104°31'02"O | 24°22'08"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Ignacio Manuel Altamirano (El Picacho) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 51.2 | 76.8 | 128 | 1 | 1 | N/A | AP
EL ORO | Magistral del Oro (Magistral) | 104°29'06"O | 24°29'33"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Magistral del Oro (Magistral) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 57.2 | 85.8 | 143 | 1 | 1 | N/A | AP
EL ORO | Mojitomé | 104°22'44"O | 24°27'37"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Mojitomé | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 50 | 75 | 125 | 1 | 1 | N/A | AP
EL ORO | Potrero de Campa | 104°24'23"O | 24°33'31"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Potrero de Campa | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 94.8 | 142.2 | 237 | 1 | 1 | N/A | AP
EL ORO | Primero de Mayo (El Quemado) | 104"19'53"O | 24°29'09"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Primero de Mayo (El Quemado) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 36.8 | 55.2 | 92 | 1 | 1 | N/A | AP
EL ORO | San Carlos (El Ranchito) | 104°15'59"O | 24°24'18"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Carlos (El Ranchito) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 42.4 | 63.6 | 106 | 1 | 1 | N/A | AP
EL ORO | San José de Ramos (Ramos) | 104°21'22"O | 24°25'28"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San José de Ramos (Ramos) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 112.4 | 168.6 | 281 | 1 | 1 | N/A | AP
EL ORO | Santa Cruz de Tepehuanes (El Pueblo Chilero) | 104°13'34"O | 24°29'22"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Santa Cruz de Tepehuanes (El Pueblo Chilero) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 46 | 69 | 115 | 1 | 1 | N/A | AP
EL ORO | Santa Gertrudis (Tules) | 104°19'41"O | 24°32'23"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Santa Gertrudis (Tules) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 12 | 18 | 30 | 1 | 1 | N/A | AP
POANAS | Villa Unión | 105°21'37"O | 23°46'42"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Villa Unión | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 4301.2 | 6451.8 | 10753 | 1 | 1 | N/A | AP
POANAS | Los Ángeles | 105°41'26"O | 23°43'56"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Los Ángeles | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 361.2 | 541.8 | 903 | 1 | 1 | N/A | AP
POANAS | Cieneguilla | 105°34'36"O | 23°42'26"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Cieneguilla | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 793.6 | 1190.4 | 1984 | 1 | 1 | N/A | AP
POANAS | Damián Carmona | 105°35'34"O | 23°38'54"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Damián Carmona | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 226.8 | 340.2 | 567 | 1 | 1 | N/A | AP
POANAS | 18 de Agosto | 105°23'05"O | 23°48'04"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | 18 de Agosto | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 346 | 519 | 865 | 1 | 1 | N/A | AP
POANAS | La Joya | 105°22'19"O | 23°34'02"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Joya | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 730.4 | 1095.6 | 1826 | 1 | 1 | N/A | AP
POANAS | Narciso Mendoza | 105°32'12"O | 23°48'34"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Narciso Mendoza | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 421.2 | 631.8 | 1053 | 1 | 1 | N/A | AP
POANAS | Noria de los Pilares | 105°30'38"O | 23°36'42"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Noria de los Pilares | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 134.4 | 201.6 | 336 | 1 | 1 | N/A | AP
POANAS | La Ochoa | 105°18'58"O | 23°50'51"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Ochoa | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 272.8 | 409.2 | 682 | 1 | 1 | N/A | AP
POANAS | Orizaba | 105°30'46"O | 23°46'14"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Orizaba | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 580.8 | 871.2 | 1452 | 1 | 1 | N/A | AP
POANAS | Estación Poanas | 105°18'54"O | 23°51'49"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Estación Poanas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 170 | 255 | 425 | 1 | 1 | N/A | AP
POANAS | El Potosí | 104°33'23"O | 25°10'48"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Potosí | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 272 | 408 | 680 | 1 | 1 | N/A | AP
POANAS | San Atenógenes (La Villita) | 104°39'18"O | 25°18'39"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Atenógenes (La Villita) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 737.6 | 1106.4 | 1844 | 1 | 1 | N/A | AP
POANAS | Veracruz | 104°36'34"O | 25°23'47"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Veracruz | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 340.8 | 511.2 | 852 | 1 | 1 | N/A | AP
POANAS | Francisco Zarco | 104°26'48"O | 25°07'53"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Francisco Zarco | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 232 | 348 | 580 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Rodeo | 104°37'22"O | 25°16'38"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Rodeo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 1866.4 | 2799.6 | 4666 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Abasolo | 104°29'12"O | 25°02'47"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Abasolo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 483.2 | 724.8 | 1208 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Alamillo Galeana | 104°30'17"O | 25°04'56"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Alamillo Galeana | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 124.4 | 186.6 | 311 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Los Amoles | 104°34'43"O | 25°16'05"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Los Amoles | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 108.4 | 162.6 | 271 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Los Ángeles (Tierra Prieta) | 104°37'22"O | 25°15'53"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Los Ángeles (Tierra Prieta) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 148.8 | 223.2 | 372 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Las Ánimas | 104°34'27"O | 25°14'14"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Las Ánimas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 90 | 135 | 225 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Arroyo de Coneto | 104°30'05"O | 25°04'24"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Arroyo de Coneto | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 35.2 | 52.8 | 88 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Buenavista | 104°34'26"O | 25°13'44"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Buenavista | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 77.2 | 115.8 | 193 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | La Cuesta de Palmitos | 104°29'37"O | 25°03'26"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Cuesta de Palmitos | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 44.8 | 67.2 | 112 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Francisco Márquez | 105°31'31"O | 26°00'07"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Francisco Márquez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 29.6 | 44.4 | 74 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Héroes de México (La Angostura) | 105°29'24"O | 25°57'19"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Héroes de México (La Angostura) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 74.8 | 112.2 | 187 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Hidalgo de San Antonio | 105°29'57"O | 26°01'19"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Hidalgo de San Antonio | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 112.4 | 168.6 | 281 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Higueras | 105°36'25"O | 26°09'13"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Higueras | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 166 | 249 | 415 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Jesús González Ortega | 105°34'06"O | 26°05'17"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Jesús González Ortega | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 77.6 | 116.4 | 194 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Labor de Guadalupe | 105°55'51"O | 24°06'10"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Labor de Guadalupe | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 79.6 | 119.4 | 199 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Los Ladrillos | 105°35'51"O | 24°24'13"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Los Ladrillos | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 68.8 | 103.2 | 172 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Leandro Valle | 105°30'00"O | 24°15'22"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Leandro Valle | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 185.2 | 277.8 | 463 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Linares del Río | 105°50'26"O | 24°25'07"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Linares del Río | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 142.8 | 214.2 | 357 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Niños Héroes (San Rafael) | 105°28'01"O | 24°11'12"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Niños Héroes (San Rafael) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 126.8 | 190.2 | 317 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | San Salvador de Horta | 105°42'33"O | 24°25'39"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Salvador de Horta | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 150 | 225 | 375 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Santa Bárbara | 105°33'34"O | 24°29'50"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Santa Bárbara | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 231.6 | 347.4 | 579 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Santa Isabel del Resbalón | 105°30'14"O | 24°05'39"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Santa Isabel del Resbalón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 32.4 | 48.6 | 81 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Tierra Blanca | 102°46'57"O | 24°37'52"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Tierra Blanca | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 92 | 138 | 230 | 1 | 1 | N/A | AP
RODEO | Valle Nacional (El Banco) | 102°46'54"O | 24°28'00"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Valle Nacional (El Banco) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 63.6 | 95.4 | 159 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN BERNARDO | San Bernardo | 102°47'01"O | 24°39'33"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Bernardo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 280 | 420 | 700 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN BERNARDO | El Alférez | 102°57'12"O | 24°38'04"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Alférez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 64 | 96 | 160 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN BERNARDO | Cinco de Julio | 102°39'16"O | 24°33'11"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Cinco de Julio | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 133.6 | 200.4 | 334 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN BERNARDO | San José de Sextín | 102°43'28"O | 24°32'46"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San José de Sextín | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 23.6 | 35.4 | 59 | 1 | 1 | N/A | AP
SAN BERNARDO | Sardinas | 102°49'55"O | 24°42'54"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Sardinas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 99.2 | 148.8 | 248 | 1 | 1 | N/A | AP
SÚCHIL | Súchil | 103° 55´14" O | 23° 37´18" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Súchil | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 1642.8 | 2464.2 | 4107 | 1 | 1 | N/A | AP
SÚCHIL | Alejandro | 103° 56´35" O | 23° 32´54" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Alejandro | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 110 | 165 | 275 | 1 | 1 | N/A | AP
SÚCHIL | San Juan de Michis | 104° 08´04" O | 23° 26´10" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Juan de Michis | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 132.4 | 198.6 | 331 | 1 | 1 | N/A | AP
SÚCHIL | San Miguel de la Michilía | 104° 03´48" O | 23° 35´35" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Miguel de la Michilía | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 268.4 | 402.6 | 671 | 1 | 1 | N/A | AP
SÚCHIL | La Soledad | 104° 02´39" O | 23° 38´49" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Soledad | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 76.4 | 114.6 | 191 | 1 | 1 | N/A | AP
SÚCHIL | Nuevo Mortero | 103° 56´31" O | 23° 39´07" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Nuevo Mortero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 60.4 | 90.6 | 151 | 1 | 1 | N/A | AP
VICENTE GUERRERO | Vicente Guerrero | 103° 59´16" O | 23° 43´52" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Vicente Guerrero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 6392.8 | 9589.2 | 15982 | 1 | 1 | N/A | AP
VICENTE GUERRERO | El Ancón | 104° 00´27" O | 23° 44´49" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Ancón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 166 | 249 | 415 | 1 | 1 | N/A | AP
VICENTE GUERRERO | Graceros | 104° 02´30" O | 23° 44´23" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Graceros | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 383.6 | 575.4 | 959 | 1 | 1 | N/A | AP
VICENTE GUERRERO | Alfredo V. Bonfil (Pompeya) | 103° 52´58" O | 23° 44´11" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Alfredo V. Bonfil (Pompeya) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 32.8 | 49.2 | 82 | 1 | 1 | N/A | AP
VICENTE GUERRERO | San Francisco Javier | 104° 02´02" O | 23° 43´35" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Francisco Javier | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 620 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 667.6 | 1001.4 | 1669 | 1 | 1 | N/A | AP
VICENTE GUERRERO | San Isidro de Murillos | 104° 02´47" O | 23° 40´10" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Isidro de Murillos | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 263.2 | 394.8 | 658 | 1 | 1 | N/A | AP
VICENTE GUERRERO | San José de las Corrientes | 103° 50´49" O | 23° 46´29" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San José de las Corrientes | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 178 | 267 | 445 | 1 | 1 | N/A | AP
VICENTE GUERRERO | San José del Molino | 103° 58´38" O | 23° 41´02" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San José del Molino | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 46 | 69 | 115 | 1 | 1 | N/A | AP
VICENTE GUERRERO | Estación Vicente Guerrero ( Pozo # 6) | 103° 59´42" O | 23° 42´52" N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Estación Vicente Guerrero ( Pozo # 6) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 108 | 162 | 270 | 1 | 1 | N/A | AP
HIDALGO | Villa Hidalgo | 104ª54'58"O | 26°14'51"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Villa Hidalgo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 614 | 170 | 142 | 1 | 1 | N/A | AP
HIDALGO | Benjamín Urías (San Andrés) | 105°04'33"O | 26°12'26"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Benjamín Urías (San Andrés) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 489 | 208 | 198 | 1 | 1 | N/A | AP
HIDALGO | La Cieneguilla | 104°39'29"O | 25°38'37"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Cieneguilla | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 39 | 72 | 78 | 1 | 1 | N/A | AP
HIDALGO | Ignacio Valencia (Los Alamitos) | 104°43'53"O | 25°44'07"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Ignacio Valencia (Los Alamitos) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 295 | 330 | 355 | 1 | 1 | N/A | AP
HIDALGO | San Bernardo (Nuevo San Bernardo) | 104°44'16"O | 25°39'56"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Bernardo (Nuevo San Bernardo) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 217 | 255 | 244 | 1 | 1 | N/A | AP
HIDALGO | Las Playas | 104°46'23"O | 25°42'03"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Las Playas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 154 | 541 | 542 | 1 | 1 | N/A | AP
HIDALGO | El Portento (El Pinole) | 104°37'02"O | 26°20'10"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Portento (El Pinole) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 99 | 260 | 267 | 1 | 1 | N/A | AP
HIDALGO | Revolución (Las Víboras) | 105°04'58"O | 26°12'19"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Revolución (Las Víboras) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 931 | 532 | 551 | 1 | 1 | N/A | AP
HIDALGO | Román Arreola (La Mimbrera) | 105°01'58"O | 26°05'08"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Román Arreola (La Mimbrera) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 26 | 231 | 236 | 1 | 1 | N/A | AP
HIDALGO | San Fermín | 104°48'17"O | 26°19'20"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Fermín | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 315 | 83 | 70 | 1 | 1 | N/A | AP
HIDALGO | Santa Eugenia | 104°56'40"O | 26°09'56"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Santa Eugenia | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 52 | 184 | 188 | 1 | 1 | N/A | AP
HIDALGO | Villa Unión de Muñoz (Villa Unión) | 104°42'12"O | 25°41'53"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Villa Unión de Muñoz (Villa Unión) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 120 | 431 | 410 | 1 | 1 | N/A | AP
HIDALGO | La Zarca | 104°44'32"O | 25°50'04"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Zarca | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 545 | 44 | 38 | 1 | 1 | N/A | AP
HIDALGO | La Esperanza | 104°49'32"O | 25°51'44"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Esperanza | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 142 | 61 | 54 | 1 | 1 | N/A | AP
HIDALGO | El Entronque del Carrizo | 105°01'46"O | 26°08'29"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Entronque del Carrizo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 53 | 114 | 103 | 1 | 1 | N/A | AP
OCAMPO | Villa Ocampo | 105°30´26"O | 26°26´29"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Villa Ocampo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 930 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 1076 | 672.5 | 403.5 | 1 | 1 | N/A | AP
OCAMPO | Canutillo | 105°22'22"O | 26°22'44"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Canutillo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 614 | 383.75 | 230.25 | 1 | 1 | N/A | AP
OCAMPO | El Encino de la Paz | 105°19'50"O | 26°09'42"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | El Encino de la Paz | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 424 | 265 | 159 | 1 | 1 | N/A | AP
OCAMPO | Nuevo José Guadalupe de la Rueda (La Rueda) | 105°27'46"O | 26°25'27"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Nuevo José Guadalupe de la Rueda (La Rueda) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 119 | 74.375 | 44.625 | 1 | 1 | N/A | AP
OCAMPO | Villa las Nieves | 105°23'19"O | 26°24'03"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Villa las Nieves | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 3079 | 1924.375 | 1154.625 | 1 | 1 | N/A | AP
OCAMPO | San Gabriel | 105°31'43"O | 26°25'48"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | San Gabriel | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 330 | 206.25 | 123.75 | 1 | 1 | N/A | AP
OCAMPO | Sauces de Canutillo | 105°21'15"O | 26°14'03"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Sauces de Canutillo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 144 | 90 | 54 | 1 | 1 | N/A | AP
OCAMPO | Torreón de Cañas | 105°16'26"O | 26°22'27"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Torreón de Cañas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 885 | 553.125 | 331.875 | 1 | 1 | N/A | AP
OCAMPO | Villa Orestes Pereyra (Rosario) | 105°38'34"O | 26°30'10"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | Villa Orestes Pereyra (Rosario) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 550 | 343.75 | 206.25 | 1 | 1 | N/A | AP
OCAMPO | La Haciendita del Espíritu Santo | 105°26'21"O | 26°23'50"N | AGUA LIMPIA 2018 | Monitoreo de Cloro residual (Segunda Vuelta de Visita) | La Haciendita del Espíritu Santo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 310 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 183 | 114.375 | 68.625 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Canatlán | 104°46'42"O | 24°31'39"N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | Canatlán | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1113.75 | 1113.75 | 0 | 0 | 0 | 2227.5 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 4598 | 6897 | 11495 | 1 | 1 | No | AP
CANELAS | Canelas | 106°32'04"O | 25°07'18"N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | Canelas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 371.25 | 371.25 | 0 | 0 | 0 | 742.5 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 293.6 | 440.4 | 734 | 1 | 1 | No | AP
CONETO DE COMONFORT | Coneto de Comonfort | 104°46'07"O | 24°58'48"N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | Coneto de Comonfort | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 371.25 | 371.25 | 0 | 0 | 0 | 742.5 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 343.2 | 514.8 | 858 | 1 | 1 | No | AP
DURANGO | Durango | 104°39'16"O | 24°01'22"N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | Durango | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 742.5 | 742.5 | 0 | 0 | 0 | 1485 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 207483.6 | 311225.4 | 518709 | 1 | 1 | No | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | General Simón Bolívar | 103º13'40"O | 24°41?27"N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | General Simón Bolívar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 742.5 | 742.5 | 0 | 0 | 0 | 1485 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 528.4 | 792.6 | 1321 | 1 | 1 | No | AP
GUANACEVÍ | Guanaceví | 105º57'13"O | 25°55'54"N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | Guanaceví | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 371.25 | 371.25 | 0 | 0 | 0 | 742.5 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1163.2 | 1744.8 | 2908 | 1 | 1 | No | AP
HIDALGO | Hidalgo | 104º54'58"O | 26°14'51"N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | Hidalgo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 371.25 | 371.25 | 0 | 0 | 0 | 742.5 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 245.6 | 368.4 | 614 | 1 | 1 | No | AP
INDÉ | Indé | 105°13'27"O | 25°54'41"N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | Indé | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 742.5 | 742.5 | 0 | 0 | 0 | 1485 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 263.6 | 395.4 | 659 | 1 | 1 | No | AP
MAPIMÍ | Mapimí | 103°50'52"O | 25°49'59"N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | Mapimí | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 74.25 | 74.25 | 0 | 0 | 0 | 148.5 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 2249.2 | 3373.8 | 5623 | 1 | 1 | No | AP
MEZQUITAL | Mezquital | 104°23'44"O | 23°28'23"N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | Mezquital | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 74.25 | 74.25 | 0 | 0 | 0 | 148.5 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 696.8 | 1045.2 | 1742 | 1 | 1 | No | AP
NOMBRE DE DIOS | Nombre de Dios | 104°14´27"O | 23°50´37"N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | Nombre de Dios | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1039.5 | 1039.5 | 0 | 0 | 0 | 2079 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 2120.8 | 3181.2 | 5302 | 1 | 1 | No | AP
EL ORO | El Oro | 105°30´26"O | 26°26´29"N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | El Oro | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 891 | 891 | 0 | 0 | 0 | 1782 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 2351.2 | 3526.8 | 5878 | 1 | 1 | No | AP
OTÁEZ | Otáez | 105°59'36"O | 24°41'53"N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | Otáez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 371.25 | 371.25 | 0 | 0 | 0 | 742.5 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 348.4 | 522.6 | 871 | 1 | 1 | No | AP
PEÑÓN BLANCO | Peñón Blanco | 104°02'00"O | 24°47'27"N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | Peñón Blanco | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 742.5 | 742.5 | 0 | 0 | 0 | 1485 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 2108.4 | 3162.6 | 5271 | 1 | 1 | No | AP
POANAS | Villa Unión | 104°02'40"O | 23°58'29"N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | Villa Unión | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 742.5 | 742.5 | 0 | 0 | 0 | 1485 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 4301.2 | 6451.8 | 10753 | 1 | 1 | No | AP
PUEBLO NUEVO | El Salto | 105°21'37"O | 23°46'42"N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | El Salto | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 594 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1188 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 9696.4 | 14544.6 | 24241 | 1 | 1 | No | AP
RODEO | Rodeo | 104°33'23"O | 25°10'48"N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | Rodeo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 891 | 891 | 0 | 0 | 0 | 1782 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1866.4 | 2799.6 | 4666 | 1 | 1 | No | AP
SAN BERNARDO | San Bernardo | 105°31'31"O | 26°00'07"N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | San Bernardo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 445.5 | 445.5 | 0 | 0 | 0 | 891 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 280 | 420 | 700 | 1 | 1 | No | AP
SAN DIMAS | Tayoltita | 105°55'51"O | 24°06'10"N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | Tayoltita | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 371.25 | 371.25 | 0 | 0 | 0 | 742.5 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 2049.6 | 3074.4 | 5124 | 1 | 1 | No | AP
SAN JUAN DEL RIO | San Juan del Río del Centauro del Norte | 104°27'33"O | 24°46'39"N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | San Juan del Río del Centauro del Norte | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 742.5 | 742.5 | 0 | 0 | 0 | 1485 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1164.8 | 1747.2 | 2912 | 1 | 1 | No | AP
SAN LUIS DEL CORDERO | San Luis del Cordero | 104°16'42"O | 25°25'05"N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | San Luis del Cordero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 371.25 | 371.25 | 0 | 0 | 0 | 742.5 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 633.6 | 950.4 | 1584 | 1 | 1 | No | AP
SAN PEDRO DEL GALLO | San Pedro del Gallo | 104°17'34"O | 25°33'59"N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | San Pedro del Gallo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 371.25 | 371.25 | 0 | 0 | 0 | 742.5 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 253.6 | 380.4 | 634 | 1 | 1 | No | AP
SANTIAGO PAPASQUIARO | Santiago Papasquiaro | 105°21'52"O | 25°56'58"N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | Santiago Papasquiaro | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 74.25 | 74.25 | 0 | 0 | 0 | 148.5 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 10448.4 | 15672.6 | 26121 | 1 | 1 | No | AP
SÚCHIL | Súchil | 105° 25´09" O | 25° 02´38" N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | Súchil | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 371.25 | 371.25 | 0 | 0 | 0 | 742.5 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1642.8 | 2464.2 | 4107 | 1 | 1 | No | AP
TAMAZULA | Tamazula | 103° 55´14" O | 23° 37´18" N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | Tamazula | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 74.25 | 74.25 | 0 | 0 | 0 | 148.5 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 934.8 | 1402.2 | 2337 | 1 | 1 | No | AP
TEPEHUANES | Tepehuanes | 106° 57´56" O | 24° 58´12" N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | Tepehuanes | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 74.25 | 74.25 | 0 | 0 | 0 | 148.5 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1904.4 | 2856.6 | 4761 | 1 | 1 | No | AP
TLAHUALILO | Tlahualilo | 105° 43´23" O | 25° 20´36" N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | Tlahualilo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 371.25 | 371.25 | 0 | 0 | 0 | 742.5 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 3806.8 | 5710.2 | 9517 | 1 | 1 | No | AP
TOPIA | Topia | 103° 26´17" O | 26° 06´38" N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | Topia | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 74.25 | 74.25 | 0 | 0 | 0 | 148.5 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 820.4 | 1230.6 | 2051 | 1 | 1 | No | AP
VICENTE GUERRERO | Vicente Guerrero | 106° 34´18" O | 25° 12´32" N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | Vicente Guerrero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 445.5 | 445.5 | 0 | 0 | 0 | 891 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 6392.8 | 9589.2 | 15982 | 1 | 1 | No | AP
NUEVO IDEAL | Nuevo Ideal | 106° 34´18" O | 25° 12´32" N | AGUA LIMPIA 2018 | Capacitacion y Adiestramiento | Nuevo Ideal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 742.5 | 742.5 | 0 | 0 | 0 | 1485 | Normal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | N/A | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 4350.4 | 6525.6 | 10876 | 1 | 1 | No | AP
CANATLÁN | Canatlán | 104°46'42"O | 24°31'39"N | AGUA LIMPIA 2018 | Amp. Hipoclorito de Calcio | Canatlán | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 19140 | 0 |  | 0 | 19140 | Normal | LIC. LAURA IVONNE FLORES PEREZ | CAED-AAL-086-18 | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 7184.375 | 4310.625 | 11495 | 1 | 1 | No | AP
CUENCAMÉ | Cuencamé | 104°46'07"O | 24°58'48"N | AGUA LIMPIA 2018 | Amp. Hipoclorito de Calcio | Cuencamé | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 19140 | 0 |  | 0 | 19140 | Normal | LIC. LAURA IVONNE FLORES PEREZ | CAED-AAL-086-18 | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 6155 | 3693 | 9848 | 1 | 1 | No | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | 103º29'54"O | 25°33'40"N | AGUA LIMPIA 2018 | Amp. Hipoclorito de Calcio | Gómez Palacio | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 19140 | 0 |  | 0 | 19140 | Normal | LIC. LAURA IVONNE FLORES PEREZ | CAED-AAL-086-18 | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 160845 | 96507 | 257352 | 1 | 1 | No | AP
GUADALUPE VICTORIA | Ciudad Guadalupe Victoria | 103º13'40"O | 24°41'27"N | AGUA LIMPIA 2018 | Amp. Hipoclorito de Calcio | Ciudad Guadalupe Victoria | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 19140 | 0 |  | 0 | 19140 | Normal | LIC. LAURA IVONNE FLORES PEREZ | CAED-AAL-086-18 | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 10316.25 | 6189.75 | 16506 | 1 | 1 | No | AP
LERDO | Lerdo | 105°13'27"O | 25°54'41"N | AGUA LIMPIA 2018 | Amp. Hipoclorito de Calcio | Lerdo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 19140 | 0 |  | 0 | 19140 | Normal | LIC. LAURA IVONNE FLORES PEREZ | CAED-AAL-086-18 | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 49793.125 | 29875.875 | 79669 | 1 | 1 | No | AP
PEÑÓN BLANCO | Peñón Blanco | 104°19'08"O | 24°24'02"N | AGUA LIMPIA 2018 | Amp. Hipoclorito de Calcio | Peñón Blanco | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 19140 | 0 |  | 0 | 19140 | Normal | LIC. LAURA IVONNE FLORES PEREZ | CAED-AAL-086-18 | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 3294.375 | 1976.625 | 5271 | 1 | 1 | No | AP
POANAS | Poanas | 104°02'00"O | 24°47'27"N | AGUA LIMPIA 2018 | Amp. Hipoclorito de Calcio | Poanas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 19140 | 0 |  | 0 | 19140 | Normal | LIC. LAURA IVONNE FLORES PEREZ | CAED-AAL-086-18 | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 6720.625 | 4032.375 | 10753 | 1 | 1 | No | AP
RODEO | Rodeo | 105°21'37"O | 23°46'42"N | AGUA LIMPIA 2018 | Amp. Hipoclorito de Calcio | Rodeo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 19140 | 0 |  | 0 | 19140 | Normal | LIC. LAURA IVONNE FLORES PEREZ | CAED-AAL-086-18 | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 2916.25 | 1749.75 | 4666 | 1 | 1 | No | AP
TLAHUALILO | Tlahualilo | 106° 57´56" O | 24° 58´12" N | AGUA LIMPIA 2018 | Amp. Hipoclorito de Calcio | Tlahualilo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 13933.92 | 0 |  | 0 | 13933.92 | Normal | LIC. LAURA IVONNE FLORES PEREZ | CAED-AAL-086-18 | N/A | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 5948.125 | 3568.875 | 9517 | 1 | 1 | No | AP

## AOO
INFORME CORRESPONDIENTE A LA SUBDIRECCIÓN OPERATIVA
Municipio | Localidad | Longitud | Latitud | Programa | Descripción de la obra o acción | Domicilio de la obra o acción | Órgano Ejecutor | Institución a la que le asignaron el recurso | Federal | Estatal | Municipal | Organismo Operador | Otras Aportaciones | Total | Tipo de Proyecto | Empresa encargada de la obra | Nº de Contrato | Compromiso de campaña | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Porcentaje de avance físico | Porcentaje de avance financiero | Población Hombres | Población Mujeres | Población beneficiada | Total de Etapas del Proyecto | Etapas Terminadas | Entrega por el Gobernador (Sí/No) | Clasificación Genérica AP/ALC-SAN
CANATLÁN | Ricardo Flores Magón | 1043149 | 242741 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Revision y extraccion de equipo de bombeo | Ricardo Flores Magón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3820 | 0 | 0 | 0 | 3820 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
CANATLÁN | Ricardo Flores Magón | 1043149 | 242741 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Instalación de equipo de bombeo e instalación de transformador | Ricardo Flores Magón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4620 | 0 | 0 | 0 | 4620 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
CANATLÁN | Ricardo Flores Magón | 1043149 | 242741 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Instalación de equipo de bombeo | Ricardo Flores Magón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 5320 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
CANATLÁN | Ricardo Flores Magón | 1043149 | 242741 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Cambio de transformador e instalación de equipo de bombeo | Ricardo Flores Magón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4480 | 0 | 0 | 0 | 4480 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-05-06 | 2018-05-05 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
CANATLÁN | Ricardo Flores Magón | 1043149 | 242741 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Revision de equipo de bombeo e instalacion de equipo de bombeo | Ricardo Flores Magón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 5120 | 0 | 0 | 0 | 5120 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
CANATLÁN | Ricardo Flores Magón | 1043149 | 242741 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Extracción de equipo de bombeo | Ricardo Flores Magón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 2320 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
CANATLÁN | Escuela J. Guadalupe Aguilera | 1044232 | 242716 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | Escuela J. Guadalupe Aguilera | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3360 | 0 | 0 | 0 | 3360 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 100% | 100% | 1719 | 858 | 861 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
CANATLÁN | Escuela J. Guadalupe Aguilera | 1044232 | 242716 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Revisión y rehabilitación de equipo de bombeo | Escuela J. Guadalupe Aguilera | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4960 | 0 | 0 | 0 | 4960 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-05-19 | 2018-05-21 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
CANATLÁN | Escuela J. Guadalupe Aguilera | 1044232 | 242716 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Instalación de equipo de bombeo | Escuela J. Guadalupe Aguilera | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 3240 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
CANATLÁN | Escuela J. Guadalupe Aguilera | 1044232 | 242716 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Instalación de equipo de bombeo | Escuela J. Guadalupe Aguilera | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 2760 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-08-17 | 2018-08-20 | 100% | 100% | 1719 | 858 | 861 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
CANATLÁN | Escuela J. Guadalupe Aguilera | 1044232 | 242716 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Extraccion e Instalacion de equipo de bombeo | Escuela J. Guadalupe Aguilera | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4920 | 0 | 0 | 0 | 4920 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 100% | 100% | 1719 | 858 | 861 | N/A | N/A | NO | AP
CANATLÁN | Escuela J. Guadalupe Aguilera | 1044232 | 242716 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desaolve de red de alcantarillado | Escuela J. Guadalupe Aguilera | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 2560 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 100% | 100% | 1719 | 858 | 861 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
CANATLÁN | Escuela J. Guadalupe Aguilera | 1044232 | 242716 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Extracción de 2 equipos de bombeo | Escuela J. Guadalupe Aguilera | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 2800 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
CANATLÁN | Santa Lucia | 1044232 | 242716 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | San Lucia | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3360 | 0 | 0 | 0 | 3360 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 100% | 100% | 1719 | 858 | 861 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
CANATLÁN | Donato Guerra | 1043819 | 243654 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Cambio de equipo de bombeo | Donato Guerra | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 4140 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
CANATLÁN | Bruno Martinez | 1043901 | 243109 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Revisión, extracción e instalación de equipo de bombeo | Bruno Martinez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 2850 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
CANATLÁN | Venustiano Carranza | 1043732 | 242823 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Extracción de equipo de bombeo | Venustiano Carranza | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 2560 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
CANATLÁN | La Sauceda, J. Guadalupe Aguilera | 1044457 | 243127 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | La Sauceda, J. Guadalupe Aguilera | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 3460 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 100% | 100% | 704 | 346 | 358 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
CANATLÁN | Los Lirios | 1052716 | 243041 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Extraccion de equipo de bombeo | Los Lirios | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3560 | 0 | 0 | 0 | 3560 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
CANATLÁN | Los Lirios | 1052716 | 243041 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Instalación de equipo de bombeo | Los Lirios | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3140 | 0 | 0 | 0 | 3140 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
CONETO DE COMONFORT | Nogales | 1044313 | 245842 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | Nogales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2510 | 0 | 0 | 0 | 2510 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 100% | 100% | 1117 | 539 | 578 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
CONETO DE COMONFORT | El Porvenir, San Francisco Javier de Lajas | 1044503 | 250336 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | El Porvenir, San Francisco Javier de Lajas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 1280 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 100% | 100% | 259 | 124 | 135 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
DURANGO | Otinapa | 1050030 | 240314 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Diagnostico de daños en linea de conducción | Otinapa | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
DURANGO | Otinapa | 1050030 | 240314 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Instalación de inversor para prueba de equipo de bombeo solar | Otinapa | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2480 | 0 | 0 | 0 | 2480 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
DURANGO | Otinapa | 1050030 | 240314 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Reparación de linea eléctrica | Otinapa | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 4320 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-02-08 | 2018-02-12 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
DURANGO | Otinapa | 1050030 | 240314 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Excavación e instalación de ampliación de red de distribución | Otinapa | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 7120 | 0 | 0 | 0 | 7120 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-02-21 | 2018-02-24 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
DURANGO | Otinapa | 1050030 | 240314 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Reparación de fuga de agua en linea de alimentación | Otinapa | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 2680 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
DURANGO | Otinapa | 1050030 | 240314 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | Otinapa | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3360 | 0 | 0 | 0 | 3360 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-05-12 | 2018-05-14 | 100% | 100% | 262 | 138 | 124 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
DURANGO | Otinapa | 1050030 | 240314 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Revisión y arreglo de equipo electromecanico de galeria | Otinapa | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
DURANGO | Otinapa | 1050030 | 240314 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Verificación de proyecto de construcción de la segunda etapa de red de alcantarillado | Otinapa | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
DURANGO | Otinapa | 1050030 | 240314 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Cambio de Apartarayos | Otinapa | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
DURANGO | Otinapa | 1050030 | 240314 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Verificación de lineas de conduccion electrica | Otinapa | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 2380 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
DURANGO | Otinapa | 1050030 | 240314 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Reparación de equipo de bombeo y desazolve de galeria | Otinapa | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 1860 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
DURANGO | Juan B. Ceballos | 1043958 | 241226 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Extracción e instalación de equipo de bombeo | Juan B. Ceballos | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4940 | 0 | 0 | 0 | 4940 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
DURANGO | Juan B. Ceballos | 1043958 | 241226 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Instalación de equipo de bombeo con desarenador | Juan B. Ceballos | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 2460 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
DURANGO | Juan B. Ceballos | 1043958 | 241226 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Instalación de valvulas en tren de descarga | Juan B. Ceballos | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 1380 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
DURANGO | Rodriguez Puebla | 1050359 | 241931 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Revision de equipo de bombeo fotovoltaico | Rodriguez Puebla | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 1160 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
DURANGO | El Nayar | 1044147 | 235746 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Trabajos de rehabilitación de pozo consistente en pistoneo, cepillado y desazolve de pozo e instalación de equipo de bombeo | El Nayar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4680 | 0 | 0 | 0 | 4680 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-04-10 | 2018-04-12 | 100% | 100% | 3308 | 1627 | 1681 | N/A | N/A | NO | AP
DURANGO | Dieciocho de Marzo | 1042617 | 234922 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Extracción e instalación de equipo de bombeo | Dieciocho de Marzo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 3760 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-05-15 | 2018-05-17 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
DURANGO | Dieciocho de Marzo | 1042617 | 234922 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Instalación de medidor de flujo | Dieciocho de Marzo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 2160 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
DURANGO | Jesús Gonzalez Ortega, Iganacio Zaragoza, Rodriguez Puebla, San Benito, San pedro de la Maquina, Mi Patria es Primero, Ejido Empalme, Purisima, Gral. Maximo García (El Pino) 16 de Septiembre | 1050314 | 241025 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Diagnostico de sistema de agua potable | Jesús Gonzalez Ortega, Iganacio Zaragoza, Rodriguez Puebla, San Benito, San pedro de la Maquina, Mi Patria es Primero, Ejido Empalme, Purisima, Gral. Maximo García (El Pino) 16 de Septiembre | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 2800 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
DURANGO | La Luz | 1050328 | 241218 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Revisión de linea de conducción | La Luz | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1522 | 0 | 0 | 0 | 1522 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
DURANGO | Varias loclaidades | 1050030 | 240314 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Visita técnica para dictamen de sistemas de agua potable | Varias Localidades | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 4071 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-06-18 | 2018-06-28 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
DURANGO | Llano Grande | 1051223 | 235149 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Entrega de material (tuberia de PAD de 2") | Llano Grande | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 100% | 100% | 1938 | 990 | 948 | N/A | N/A | NO | AP
DURANGO | Dolores Hidalgo | 1043426 | 240011 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Extracción de mootor vertical | Dolores Hidalgo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 2360 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
DURANGO | Dolores Hidalgo | 1043426 | 240011 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Entrega de agua en pipa para consumo humano | Dolores Hidalgo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3320 | 0 | 0 | 0 | 3320 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 100% | 100% | 735 | 353 | 382 | N/A | N/A | NO | AP
DURANGO | San Benito | 1050142 | 241351 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Entrega de material (tuberia de PAD de 1") | San Benito | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 2360 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 100% | 100% | 160 | 84 | 76 | N/A | N/A | NO | AP
DURANGO | San Benito | 1050142 | 241351 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Recoger Tanque de Almacenamiento(para instalar en la localidad Independencia y Libertad) | San Benito | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
DURANGO | Banderas del Aguila | 1052023 | 235533 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | Banderas del Aguila | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 1880 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 100% | 100% | 1274 | 649 | 625 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
DURANGO | Cinco de Febrero | 1043018 | 240438 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | Cinco de Febrero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 1880 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 100% | 100% | 1131 | 555 | 576 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
DURANGO | Cinco de Febrero | 1043018 | 240438 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado y entrega de agua en pipa para consumo humano | Cinco de Febrero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 3220 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 100% | 100% | 1131 | 555 | 576 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
DURANGO | Puerta de la Cantera | 1043538 | 235425 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Termofusión de tanque elevado y cambio de motor | Puerta de la Cantera | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 2340 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-07-24 | 2018-07-31 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
DURANGO | Puerta de la Cantera | 1043538 | 235425 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Reparacion de bomba | Puerta de la Cantera | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 1140 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
DURANGO | Jose María Morelos y Pavón (La Tinaja) | 1043922 | 240432 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | Jose María Morelos y Pavón (La Tinaja) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 1280 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 100% | 100% | 1072 | 529 | 543 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
DURANGO | Plan de Ayala | 1043214 | 235410 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Instalación de equipo de bombeo | Plan de Ayala | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 2160 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
DURANGO | Plan de Ayala | 1043214 | 235410 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | instalación de descarga hidraulica | Plan de Ayala | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4860 | 0 | 0 | 0 | 4860 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-11-07 | 2018-11-09 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
DURANGO | Puerta de Santiago | 1043916 | 240122 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Cambio de motor en galeria filtrante | Puerta de Santiago | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 1760 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
DURANGO | Puerta de Santiago | 1043916 | 240122 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Instalación de tuberia de PAD de 2" y termofusion de tuberia de 3" | Puerta de Santiago | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 1880 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
DURANGO | Cruz de Piedra, La Ermita | 1051617 | 235159 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | Cruz de Piedra, La Ermita | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3160 | 0 | 0 | 0 | 3160 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 100% | 100% | 134 | 80 | 54 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
DURANGO | Quince de Septiembre | 1043634 | 235713 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | Quince de Septiembre | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 1680 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 100% | 100% | 645 | 323 | 322 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
DURANGO | Dolores Hidalgo, Jose Refugio Salcido, Puerta de la Cantera, Puerta de Santiago, Gral Felipe Angeles, Jose Maria Pinosuarez, Tomas Urbina, Valle Florido, Nicolas Romero, Praxedis Guerrero | 1043426 | 240011 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Recorridos para evaluación de daños ocasionados por huracan Willa | Dolores Hidalgo, Jose Refugio Salcido, Puerta de la Cantera, Puerta de Santiago, Gral Felipe Angeles, Jose Maria Pinosuarez, Tomas Urbina, Valle Florido, Nicolas Romero, Praxedis Guerrero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2200 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
DURANGO | El Tecuan | 1043916 | 240122 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | El tecuan | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 2160 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
EL ORO | Varias loclaidades | 1052152 | 255658 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Entrega de Juguetes y aguinaldos navideños | Varias Localidades | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 10280 | 0 | 0 | 0 | 10280 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-12-04 | 2018-12-06 | 100% | 100% | 2863 | 1431 | 1432 | N/A | N/A | NO | AP
GÓMEZ PALACIO | El Cariño | 1032631 | 253756 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Instalación de clorador en el pozo El Cariño que suministra agua al sistema integral de Tlahualilo. | El Cariño | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2942 | 0 | 0 | 0 | 2942 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | 1032954 | 253340 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Visita técnica | Gómez Palacio | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2498 | 0 | 0 | 0 | 2498 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | 1032954 | 253340 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Acompañante chofer del Subdirector Técnico | Gómez Palacio | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1583 | 0 | 0 | 0 | 1583 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | 1032954 | 253340 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Reunion en Cuencas Centrales | Gómez Palacio | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2245 | 0 | 0 | 0 | 2245 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
GÓMEZ PALACIO | Ejido Arturo Martinez Adame | 1032302 | 254954 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Visita técnica | Ejido Arturo Martinez Adame | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3534 | 0 | 0 | 0 | 3534 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
GÓMEZ PALACIO | El Recuerdo | 1032954 | 253340 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Aplicación de dispersor de arcillas en pozo | El Recuerdo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4540 | 0 | 0 | 0 | 4540 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
GÓMEZ PALACIO | El Recuerdo | 1032954 | 253340 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Instalación de equipo de bombeo | El Recuerdo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 5436 | 0 | 0 | 0 | 5436 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
GUADALUPE VICTORIA | San Francisco de la Palmita | 1040344 | 243527 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Excavación para reparación de fugas en linea de conducción | San Francisco de la Palmita | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 3100 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
DURANGO | San Francisco de la Palmita | 1043402 | 240858 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Termosfusion de linea de conduccion | San Francisco de la Palmita | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4240 | 0 | 0 | 0 | 4240 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
GUADALUPE VICTORIA | J. GUADALUPE RODRIGUEZ | 1040451 | 241903 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Visita Técnica | J. Guadalupe Rodriguez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 1624 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
GUADALUPE VICTORIA | J. GUADALUPE RODRIGUEZ | 1040451 | 241903 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Aplicación de dispersor de arcillas | J. Guadalupe Rodriguez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4390 | 0 | 0 | 0 | 4390 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
GUADALUPE VICTORIA | J. GUADALUPE RODRIGUEZ | 1040451 | 241903 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Rehabilitación de pozo núm. 3 | J. Guadalupe Rodriguez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4420 | 0 | 0 | 0 | 4420 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
GUADALUPE VICTORIA | J. GUADALUPE RODRIGUEZ | 1040451 | 241903 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Aforo de Pozo | J. Guadalupe Rodriguez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 1920 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
GUADALUPE VICTORIA | Ignacio Allende | 1035950 | 242819 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | Ignacio Allende | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 1540 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 100% | 100% | 2558 | 1294 | 1294 | N/A | N/A | NO | AP
GUADALUPE VICTORIA | Ignacio Ramirez | 1040513 | 243021 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | Ignacio Ramirez | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 3060 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 100% | 100% | 2432 | 1257 | 1175 | N/A | N/A | NO | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | San José de Reyes | 1030752 | 242626 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Visita ténica | San José de Reyes | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 1424 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | San José de Reyes | 1030752 | 242626 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Correr registro electrico | San José de Reyes | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2440 | 0 | 0 | 0 | 2440 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | Ejido Zaragoza | 1032305 | 250810 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | Ejido Zaragoza | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 4400 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-09-24 | 2018-09-26 | 100% | 100% | 1321 | 371 | 650 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
GUANACEVÍ | Guanacevi | 1055713 | 255554 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Visita técnica | Guanacevi | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
HIDALGO | Benjamín Urias, Ejido Revolución, Villa Hidalgo | 1050433 | 261226 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | Benjamín Urias, Ejido Revolución, Villa Hidalgo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 5920 | 0 | 0 | 0 | 5920 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-02-13 | 2018-02-16 | 100% | 100% | 489 | 246 | 243 | N/A | N/A | NO | AP
HIDALGO | El Portento | 1043702 | 262010 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Cambio de Apartarayos | El Portento | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3560 | 0 | 0 | 0 | 3560 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
HIDALGO | El Portento | 1043702 | 262010 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Cambio de Apartarayos | El Portento | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2960 | 0 | 0 | 0 | 2960 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
HIDALGO | Las Playas | 1044623 | 254203 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Extracción de equipo de bombeo y revisión de sistema electrico | Las Playas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 3460 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
HIDALGO | Las Playas | 1044623 | 254203 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Instalacion de equipo de bombeo e instalacion de equipo electrico | Las Playas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 3720 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
HIDALGO | Nuevo San Juan | 1045532 | 260649 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Acondicionamiento de estructura para paneles solares para protegerlos de las fuertes rafagas de viento que se presenta en el area de su instalacion | Nuevo San Juan | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 10630 | 0 | 0 | 0 | 10630 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-06-25 | 2018-06-28 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
HIDALGO | Nuevo San Juan | 1045532 | 260649 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Termofusion de linea de distribucion, extracción e instalación de equipo de bombeo | Nuevo San Juan | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 11820 | 0 | 0 | 0 | 11820 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-07-16 | 2018-07-21 | 100% | 100% | 23 | 11 | 12 | N/A | N/A | NO | AP
LERDO | Nazareno | 1032515 | 252354 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Diagnostico de equipo electromecanico y fuente de abastecimiento de agua potable | Nazareno | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 2160 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
MAPIMÍ | Bermejillo, Ceballos | 1033720 | 255317 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | Bermejillo, Ceballos | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 7400 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-02-06 | 2018-02-10 | 100% | 100% | 4540 | 2270 | 2270 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
MAPIMÍ | Bermejillo | 1033720 | 255317 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Visita técnica revision de carcamo de bombeo de aguas residuales y lagunas de oxidación | Bermejillo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3656.98 | 0 | 0 | 0 | 3656.98 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
MAPIMÍ | Bermejillo | 1033720 | 255317 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Extracción e instalación de bomba de lodos en lagunas de oxidación | Bermejillo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3980 | 0 | 0 | 0 | 3980 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
MAPIMÍ | Bermejillo, 22 de febrero Mpio. Ocampo, Simon Bolivar | 1033720 | 255317 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Visita ténica | Bermejillo, 22 de febrero Mpio. Ocampo, Simon Bolivar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3556 | 0 | 0 | 0 | 3556 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
MEZQUITAL | Anexo Laguna del Chivo, Comunidad Santa Maria de Ocotan | 1043558 | 225500 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Levantamiento de linea de conducción | Anexo Laguna del Chivo, Comunidad Santa Maria de Ocotan | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 3700 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
MEZQUITAL | Varias loclaidades | 1042344 | 232823 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Diagnostico de daños ocasionados por fenomenos climatologicos del 23 de octubre de 2018 | Varias localidades | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 3950 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-03 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
NAZAS | Lazaro Cardenas | 1035955 | 251737 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | Lazaro Cardenas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2660 | 0 | 0 | 0 | 2660 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 100% | 100% | 972 | 486 | 486 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
NAZAS | La Flor | 1040501 | 251459 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Visita Técnica | La Flor | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 2290 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
NOMBRE DE DIOS | Nombre de Dios | 1041427 | 235037 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Revision de equipo de bombeo | Nombre de Dios | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 3520 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
NOMBRE DE DIOS | Nombre de Dios | 1041427 | 235037 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Instalación d eequipo de bombeo | Nombre de Dios | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 2320 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
NOMBRE DE DIOS | Nombre de Dios | 1041427 | 235037 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Extracción de equipo de bombeo | Nombre de Dios | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4620 | 0 | 0 | 0 | 4620 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
NOMBRE DE DIOS | Revolucion Social,Francisco Murguía, Gabriel Hernández | 1040537 | 234812 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | Revolucion Social,Francisco Murguía, Gabriel Hernández | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3260 | 0 | 0 | 0 | 3260 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 100% | 100% | 619 | 310 | 309 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
NOMBRE DE DIOS | Santa Cruz de Guadalupe, texcalillo | 1041041 | 235106 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Revisión de equipo de bombeo | Santa Cruz de Guadalupe, Texcalillo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 1380 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
NOMBRE DE DIOS | Santa Cruz de Guadalupe | 1041041 | 235106 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Extracción e instalación de equipo de bombeo | Santa Cruz de Guadalupe | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 5060 | 0 | 0 | 0 | 5060 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
NOMBRE DE DIOS | Lauro del Villar | 1040824 | 235258 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | Lauro del Villar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 1880 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 100% | 100% | 371 | 186 | 185 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
NOMBRE DE DIOS | Nixtalpan | 1041532 | 235233 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Revisión de equipo de bombeo | Nixtalpan | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 2320 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-10-06 | 2018-10-06 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
NOMBRE DE DIOS | San Juan | 1041603 | 235709 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Revisión de arranque de equipo de bombeo | San Juan | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 1380 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
NOMBRE DE DIOS | Pozo las Alamedas | 1041427 | 235037 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Revision de pozo | Pozo las Alamedas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 1380 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
NUEVO IDEAL | Guillermo Prieto, La Escondida | 1050034 | 245208 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | Guillermo Prieto, La Escondida | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3360 | 0 | 0 | 0 | 3360 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 100% | 100% | 467 | 231 | 236 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
NUEVO IDEAL | Nuevo Ideal | 1050426 | 245317 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Acompañante chofer del Subdirector Técnico | Nuevo Ideal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 350.01 | 0 | 0 | 0 | 350.01 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
NUEVO IDEAL | Ignacio Manuel Altamirano (Tejamen) | 1050809 | 244817 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Aforo de Pozo | Ignacio Manuel Altamirano (Tejamen) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 12320 | 0 | 0 | 0 | 12320 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-10-15 | 2018-10-20 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
NUEVO IDEAL | Ignacio Manuel Altamirano (Tejamen) | 1050809 | 244817 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Revision de aforo de pozo | Ignacio Manuel Altamirano (Tejamen) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 1840 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
NUEVO IDEAL | Ignacio Manuel Altamirano (Tejamen) | 1050809 | 244817 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Extraccion de equipo de aforo y prueba de bombeo | Ignacio Manuel Altamirano (Tejamen) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 3940 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
OCAMPO | Villa Ocampo | 1053026 | 262629 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Revisión de subestación eléctrica e instalación de equipo de bombeo | Villa Ocampo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 6880 | 0 | 0 | 0 | 6880 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-02-07 | 2018-02-10 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
OCAMPO | Villa Ocampo | 1053026 | 262629 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Instalación de arrancador y revision de equipo de bombeo | Villa Ocampo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 5120 | 0 | 0 | 0 | 5120 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
OCAMPO | Varias loclaidades | 1053026 | 262629 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Entrega de aguinaldos y juguetes navideños | Varias Localidades | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 5900 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-12-09 | 2018-12-12 | 100% | 100% | 1076 | 542 | 534 | N/A | N/A | NO | AP
OCAMPO | Villa Las Nieves | 1052319 | 262403 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Supervisión de construccion de colector | Villa las Nieves | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 1620 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
OCAMPO | Villa Las Nieves | 1052319 | 262403 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | Villa las Nieves | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 3120 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-08-13 | 2018-08-15 | 100% | 100% | 3079 | 1515 | 1564 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
OCAMPO | Villa Las Nieves | 1052319 | 262403 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | Villa las Nieves | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 4840 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 100% | 100% | 3079 | 1515 | 1564 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
PÁNUCO DE CORONADO | Francisco R. serrano | 1042244 | 242737 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Reconocimiento de terreno para lagunas de oxidación | Francisco R. serrano | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 2042 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
PÁNUCO DE CORONADO | Francisco I. Madero, Los Lobos, Aguinaldo | 1041908 | 242402 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de Red de Alcantarillado | Francisco I. Madero, Los Lobos, Aguinaldo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 2270 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 100% | 100% | 2250 | 1125 | 1125 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
PÁNUCO DE CORONADO | Enrique R. Calderon | 1042021 | 242129 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Medición de medidor de subestación eléctrica | Enrique R. Calderon | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1792 | 0 | 0 | 0 | 1792 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 100% | 100% | 727 | 377 | 350 | N/A | N/A | NO | AP
PÁNUCO DE CORONADO | Enrique R. Serrano | 1042021 | 242129 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | Enrique R. Serrano | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 2380 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 100% | 100% | 131 | 66 | 65 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
PÁNUCO DE CORONADO | Panuco de Coronado | 1041908 | 242402 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Prueba e instalación de equipo de bombeo | Panuco de Coronado | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 5020 | 0 | 0 | 0 | 5020 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-05-09 | 2018-05-18 | 100% | 100% | 1194 | 597 | 597 | N/A | N/A | NO | AP
PÁNUCO DE CORONADO | Gral. Lázaro Cardenas López Mateos | 1042122 | 242528 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | Gral. Lázaro Cardenas López Mateos | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3610 | 0 | 0 | 0 | 3610 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-06-23 | 2018-06-25 | 100% | 100% | 389 | 193 | 196 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
PÁNUCO DE CORONADO | Gral. Lázaro Cardenas | 1042122 | 242528 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | Gral. Lázaro Cardenas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 3660 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 100% | 100% | 389 | 193 | 196 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
PÁNUCO DE CORONADO | Francisco I Madero, Arturo Bernal | 1042233 | 242227 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | Francisco I Madero, Arturo Bernal | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 3660 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 432 | 223 | 209 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
PÁNUCO DE CORONADO | Francisco I Madero | 1042233 | 242227 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | Francisco I Madero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 1880 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 100% | 100% | 432 | 223 | 209 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
PEÑÓN BLANCO | Peñón Blanco | 1040200 | 244727 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Visita técnica para determinar la probabilidad de rehabilitación de lagunas de oxidación | Peñón Blanco | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 1624 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
PEÑÓN BLANCO | Las Cruces | 1040210 | 245054 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Extracción de equipo de bombeo | Las Cruces | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 2740 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
PEÑÓN BLANCO | Luis Moya | 1035753 | 243259 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Instalación de juntas yugol | Luis Moya | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 1140 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
PEÑÓN BLANCO | Luis Moya | 1035753 | 243259 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Extracción de equipo de bombeo | Luis Moya | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 2640 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
PEÑÓN BLANCO | Luis Moya | 1035753 | 243259 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Visita técnica de supervisión de instalación de equipo de bombeo | Luis Moya | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 1704 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
PEÑÓN BLANCO | Luis Moya | 1035753 | 243259 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Extracción e instalación de equipo de bombeo | Luis Moya | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4240 | 0 | 0 | 0 | 4240 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
PEÑÓN BLANCO | Yerbaniz | 1035029 | 244416 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Instalación de equipo de bombeo | Yerbaniz | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4440 | 0 | 0 | 0 | 4440 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
PEÑÓN BLANCO | La Concha | 1040521 | 244355 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Extracción de equipo de bombeo | La Concha | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 2740 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
PEÑÓN BLANCO | J. Agusin Castro | 1035532 | 243622 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | J. Agustin Castro | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3160 | 0 | 0 | 0 | 3160 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-10-12 | 2018-10-13 | 100% | 100% | 954 | 477 | 477 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
POANAS | Poanas | 1040240 | 235829 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Reparacion de tren de descarga | Poanas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 1680 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
POANAS | Poanas | 1040240 | 235829 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Revisión de transdormafor | Poanas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2120 | 0 | 0 | 0 | 2120 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
POANAS | Poanas | 1040240 | 235829 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | Poanas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 2280 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 100% | 100% | 750 | 375 | 375 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
POANAS | Poanas | 1040240 | 235829 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Extraccion e Instalacion de equipo de bombeo | Poanas | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4240 | 0 | 0 | 0 | 4240 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
POANAS | Cieneguilla | 1040307 | 240308 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Entrega de agua en pipa para consumo humano | Cieneguilla | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 6220 | 0 | 0 | 0 | 6220 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-01-08 | 2018-01-12 | 100% | 100% | 1984 | 1004 | 980 | N/A | N/A | NO | AP
POANAS | Cieneguilla | 1040307 | 240308 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Entrega de agua en pipa para consumo humano | Cieneguilla | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 4840 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 100% | 100% | 1984 | 1004 | 980 | N/A | N/A | NO | AP
POANAS | Cieneguilla | 1040307 | 240308 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Extracción e instalación de equipo de bombeo | Cieneguilla | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4780 | 0 | 0 | 0 | 4780 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
POANAS | Plutarco Elias Calles , Cieneguilla | 1040307 | 240308 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | Plutarco Elias Calles , Cieneguilla | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 2270 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 100% | 100% | 980 | 490 | 490 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
POANAS | Cieneguilla | 1040307 | 240308 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Prueba de bombeo | Cieneguilla | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 4140 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
POANAS | Villa Unión | 1040240 | 235829 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Rehabilitación de pozo núm. 3 | Villa Unión | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4920 | 0 | 0 | 0 | 4920 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
POANAS | Villa Unión | 1040240 | 235829 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Instalación de equipo de bombeo | Villa Unón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4540 | 0 | 0 | 0 | 4540 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
POANAS | Villa Unión | 1040240 | 235829 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | Villa Unión | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 2560 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 100% | 100% | 1312 | 656 | 656 | N/A | N/A | NO | AP
POANAS | El Refugio | 1040240 | 235829 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Extracción de equipo de bombeo | El Refugio | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 4350 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
POANAS | El Refugio | 1040240 | 235829 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Revisión e instalación de motor | El Refugio | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4440 | 0 | 0 | 0 | 4440 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
POANAS | Dieciocho de Agosto | 1041156 | 235853 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Instalación de equipo de bombeo | Dieciocho de Agosto | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 2280 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-08-10 | 2018-08-11 | 100% | 100% | 865 | 412 | 453 | N/A | N/A | NO | AP
PUEBLO NUEVO | Ejido San Pablo | 1053711 | 235315 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Visita técnica previa a visita de obra para licitación | Ejido San Pablo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
PUEBLO NUEVO | Ejido San Pablo | 1053711 | 235315 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Visita técnica | Ejido San Pablo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
PUEBLO NUEVO | San Jeronimo | 1053212 | 234834 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Verificación de prueba de bombeo | San Jerónimo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2382 | 0 | 0 | 0 | 2382 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
PUEBLO NUEVO | San Jeronimo | 1053212 | 234834 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Prueba de Bombeo | San Jerónimo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4101 | 0 | 0 | 0 | 4101 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-08-30 | 2018-09-04 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
PUEBLO NUEVO | San Jeronimo | 1053212 | 234834 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Reunion con ususarios de sistema de agua potable | San Jerónimo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 1720 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
PUEBLO NUEVO | San Jeronimo | 1053212 | 234834 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Reunión con comité de agua potable | San Jerónimo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 1720 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
PUEBLO NUEVO | Estacion Coyotes | 1051854 | 235149 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Extraccion de equipo de bombeo | Estacion Coyotes | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2120 | 0 | 0 | 0 | 2120 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
PUEBLO NUEVO | Estacion Coyotes | 1051854 | 235149 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Intalación de equipo de bombeo | Estacion Coyotes | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 2760 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
PUEBLO NUEVO | Jacuixtle, Mesa de San Pedro, La Escondida | 1053546 | 232331 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Diagnostico de daños ocasionados por fenomenos climatologicos del 23 de octubre de 2018 | Jacuixtle, Mesa de San Pedro, La Escondida | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 4146 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-11-07 | 2018-11-10 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
PUEBLO NUEVO | Jose Maria Morelos | 1051854 | 235149 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Visita técnica | José María Morelos | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1396 | 0 | 0 | 0 | 1396 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
RODEO | Rodeo | 1043323 | 251048 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | Rodeo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2960 | 0 | 0 | 0 | 2960 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 100% | 100% | 2274 | 1137 | 1137 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
RODEO | El Parian | 1043236 | 250932 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | El Parian | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 1740 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 100% | 100% | 181 | 88 | 93 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
RODEO | Las Higueras | 1043448 | 250531 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Visita técnica, verificar aforo de manantial y verificacion de linea | Las Higueras | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
SAN BERNARDO | Varias loclaidades | 1053131 | 260007 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Entrega de aguinaldos y juguetes navideños | Varias Localidades | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 5040 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-12-09 | 2018-12-11 | 100% | 100% | 700 | 365 | 335 | N/A | N/A | NO | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | La Escalera, Agua Nueva | 1024645 | 242528 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Visita técnica para definir solucion a problema de abasto de agua de la localidad Agua Nueva | La Escalera, Agua Nueva | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 1920 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
SAN JUAN DEL RÍO | San Juan del Río del Centauro del Norte | 1024732 | 243834 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | San Juan del Río del Centauro del Norte | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 1430 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 100% | 100% | 415 | 227 | 188 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
SAN JUAN DEL RÍO | San Juan del Río | 1024732 | 243834 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Instalación de motor | San Juan del Río | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 3660 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-05-19 | 2018-05-21 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
SAN JUAN DEL RÍO | San Juan del Río | 1024732 | 243834 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Extracción de equipo de bombeo | San Juan del Río | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4540 | 0 | 0 | 0 | 4540 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
SAN JUAN DEL RÍO | San Juan del Río | 1024732 | 243834 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Instalación de equipo de bombeo | San Juan del Rio | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 3660 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 100% | 100% | 723 | 361 | 362 | N/A | N/A | NO | AP
SAN JUAN DEL RÍO | San Juan del Río | 1024732 | 243834 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Instalación de transformador y cambio de apartarayos | San Juan del Rio | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3160 | 0 | 0 | 0 | 3160 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
SAN JUAN DEL RÍO | San Juan del Río | 1024732 | 243834 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Extracción e instalación de equipo de bombeo | San Juan del Rio | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4440 | 0 | 0 | 0 | 4440 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
SAN JUAN DEL RÍO | Francisco de Ibarra (Pozo las Carreras) | 1042909 | 244651 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Diagnostico y extracción de equipo de bombeo, turbina vertical, lubricacion de aceite de 6" en 100 mts de profundidad | Francisco de Ibarra (Pozo las Carreras) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 8380 | 0 | 0 | 0 | 8380 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-01-11 | 2018-01-13 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
SAN JUAN DEL RÍO | Francisco de Ibarra (Pozo las Carreras) | 1042909 | 244651 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Instalación de equipo de bombeo y revisión de sistema eléctrico | Francisco de Ibarra (Pozo las Carreras) | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 7880 | 0 | 0 | 0 | 7880 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-01-23 | 2018-01-25 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
SAN JUAN DEL RÍO | Francisco de Ibarra | 1042909 | 244651 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | Francisco de ibarra | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3560 | 0 | 0 | 0 | 3560 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 242 | 114 | 128 | N/A | N/A | NO | AP
SAN JUAN DEL RÍO | Charco Hondo | 1042653 | 244207 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Extracción e instalación de equipo de bombeo | Charco Hondo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4720 | 0 | 0 | 0 | 4720 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
SAN JUAN DEL RÍO | El Saucito | 1042825 | 243712 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Rehabilitación de pozo | El Saucito | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 16620 | 0 | 0 | 0 | 16620 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-03-22 | 2018-03-28 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
SAN JUAN DEL RÍO | José María Patoni | 1042649 | 245242 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | José María Patoni | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 3460 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 100% | 100% | 261 | 257 | 518 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
SAN JUAN DEL RÍO | Nuevo Poblado Francisco de Ibarra | 1043012 | 244735 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Instalación de equipo de bombeo | Nuevo Poblado Francisco de Ibarra | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4040 | 0 | 0 | 0 | 4040 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 100% | 100% | 299 | 146 | 153 | N/A | N/A | NO | AP
SAN JUAN DEL RÍO | Nuevo Poblado Francisco de Ibarra | 1043012 | 244735 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | Nuevo Poblado Francisco de Ibarra | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 2280 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 100% | 100% | 299 | 146 | 153 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
SAN JUAN DEL RÍO | Diez de Octubre | 1043803 | 244336 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Revision de subestacion electrica en pozo | Diez de Octubre | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2120 | 0 | 0 | 0 | 2120 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
SAN JUAN DEL RÍO | Diez de Octubre | 1043803 | 244336 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Instalacion de transformador | Diez de Octubre | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 2520 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
SAN JUAN DEL RÍO | Ejido Otilio Montaño | 1042816 | 244937 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Revisión de transformador | Ejido Otilio Montaño | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 2220 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
SANTA CLARA | Santa Clara | 1032126 | 242831 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Extracción de equipo de aforo en pozo núm. 2 | Santa Clara | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4440 | 0 | 0 | 0 | 4440 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
SANTA CLARA | Santa Clara | 1032126 | 242831 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Instlacion de equipo de bombeo en Pozo Núm. 3 | Santa Clara | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 2190 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
SANTA CLARA | Santa Clara | 1032126 | 242831 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Visita ténica reunion con comité de agua potable | Santa Clara | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1653 | 0 | 0 | 0 | 1653 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
SANTA CLARA | Santa Clara | 1032126 | 242831 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Cambio de motor en Pozo núm. 1 | Santa Clara | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 5420 | 0 | 0 | 0 | 5420 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-12-04 | 2018-12-07 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
SANTA CLARA | San Marcos | 1033235 | 241747 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Revisión y arreglo de pozo núm. 2 y pozo núm 3 | San Marcos | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2660 | 0 | 0 | 0 | 2660 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
SANTA CLARA | Diez de Abril | 1032849 | 243321 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Aforo de Pozo | Diez de Abril | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 10890 | 0 | 0 | 0 | 10890 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-07-04 | 2018-07-07 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
SANTA CLARA | Diez de Abril | 1032849 | 243321 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Supervision de aforo de pozo | Diez de Abril | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2370.3 | 0 | 0 | 0 | 2370.3 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
SANTA CLARA | Diez de Abril | 1032849 | 243321 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Extracción de equipo de aforo | Diez de Abril | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 3940 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
SANTA CLARA | Diez de Abril | 1032849 | 243321 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Verificación de niveles para obtener carga dinamica | Diez de Abril | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 1720 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
SANTIAGO PAPASQUIARO | Jose Maria Morelos, Agua Caliente | 1051231 | 250045 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | Jose Maria Morelos, Agua Caliente | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 4840 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-06-20 | 2018-06-22 | 100% | 100% | 675 | 656 | 1331 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
SANTIAGO PAPASQUIARO | La Villita | 1061739 | 245030 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | instalación de tanques cisterna | La Villita | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 7600 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-07-24 | 2018-07-28 | 100% | 100% | 88 | 50 | 38 | N/A | N/A | NO | AP
SANTIAGO PAPASQUIARO | Cedireso Núm. 2 | 1052509 | 250238 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | Cedireso Núm. 2 | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 2860 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 100% | 100% | 656 | 328 | 328 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
SANTIAGO PAPASQUIARO | Providencia | 1050701 | 250417 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Extraccion e Instalacion de equipo de bombeo | Providencia | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4820 | 0 | 0 | 0 | 4820 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
SANTIAGO PAPASQUIARO | Los Altares | 1055346 | 245956 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Instalación de equipo de bombeo | Los Altares | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4540 | 0 | 0 | 0 | 4540 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
SÚCHIL | San Miguel de la Michilia | 1040348 | 233535 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Instalación de equipo de protección eléctrico | San Miguel de la Michilia | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 2600 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
SÚCHIL | San Miguel de la Michilia | 1040348 | 233535 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Localización de lineas de conduccion y tomas domiciliarias | San Miguel de la Michilia | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
SÚCHIL | San Miguel de la Michilia | 1040348 | 233535 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Instalacion de fasealert | San Miguel de la Michilia | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2870 | 0 | 0 | 0 | 2870 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-07-17 | 20/17/18 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
SÚCHIL | Emiliano Zapata | 1035514 | 233718 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Revisión y arreglo de arrancador de equipo de bombeo | Emiliano Zapata | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 3660 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
SÚCHIL | Santa Cruz | 1035502 | 233628 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | Santa Cruz | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 3660 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 100% | 100% | 101 | 46 | 55 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
TAMAZULA | El Limón | 1063628 | 244118 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Revisión de equipo de bombeo y desazolve de pozo chaparro | El Limón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 19129.05 | 0 | 0 | 0 | 19129.05 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-03-14 | 2018-03-18 | 100% | 100% | 28 | 14 | 14 | N/A | N/A | NO | AP
TAMAZULA | El Limón | 1063628 | 244118 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Prueba de aforo, equipamiento de pozo y rehabilitación de red de distribución | El Limón | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 24384 | 0 | 0 | 0 | 24384 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-04-18 | 2018-04-22 | 100% | 100% | 28 | 14 | 14 | N/A | N/A | NO | AP
TEPEHUANES | Tepehuanes | 1054323 | 252036 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Extracción e instalación de equipo de bombeo | Tepehuanes | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 7980 | 0 | 0 | 0 | 7980 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-10-09 | 2018-10-11 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
TLAHUALILO | Tlahualilo | 1032617 | 260638 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Traslado de motobomba por contingencia | Tlahualilo | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 4240 | 0 | 0 | 0 | 4240 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
TLAHUALILO | El Lucero, Ejido Zaragoza, San Francisco de Horizonte | 1032617 | 260638 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | El Lucero, Ejido Zaragoza, San Francisco de Horizonte | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 12880 | 0 | 0 | 0 | 12880 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-01-10 | 2018-01-20 | 100% | 100% | 2622 | 1312 | 1310 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
TLAHUALILO | Ejido las Rosas, Ejido Zaragoza | 1032618 | 260852 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de Red de Alcantarillado | Ejido las Rosas, Ejido Zaragoza | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 10060 | 0 | 0 | 0 | 10060 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 100% | 100% | 2622 | 1312 | 1310 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
TLAHUALILO | Ejido Zaragoza | 1032617 | 260638 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de Red de Alcantarillado | Ejido Zaragoza | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 10889 | 0 | 0 | 0 | 10889 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-04-11 | 2018-04-17 | 100% | 100% | 2418 | 1209 | 1209 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
TLAHUALILO | Ejido Zaragoza, El Lucero | 1032617 | 260638 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de Red de Alcantarillado | Ejido Zaragoza, El Lucero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 12749 | 0 | 0 | 0 | 12749 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-09 | 100% | 100% | 2418 | 1209 | 1209 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
TLAHUALILO | Ejido las Rosas, Ejido Zaragoza | 1032618 | 260852 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de Red de Alcantarillado | Ejido las Rosas, Ejido Zaragoza | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 8780 | 0 | 0 | 0 | 8780 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-07-17 | 2018-07-22 | 100% | 100% | 2622 | 1312 | 1310 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
TLAHUALILO | Granja Morelos | 1035959 | 262313 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Visita técnica | Granja Morelos | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2710 | 0 | 0 | 0 | 2710 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
TOPIA | Varias loclaidades | 1063418 | 251232 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Visita técnica para posible implementación de abasto de agua en pipa para consumo humano | Varias Localidades | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 5940 | 0 | 0 | 0 | 5940 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
VICENTE GUERRERO | Vicente Guerrero | 1035916 | 234352 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Revisión de equipo de bombeo | Vicente Guerrero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
VICENTE GUERRERO | Vicente Guerrero | 1035916 | 234352 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Rehabilitación de Pozo SAGARPA y Pozo INFONAVIT | Vicente Guerrero | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 6600 | Normal | N/A | N/A | N/A | 10,11,17/09/18 | 20 al 21/09/18 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
VICENTE GUERRERO | El Ancon | 1040027 | 234449 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Extracción e instalación de equipo de bombeo | El Ancon | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 2190 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-01-27 | 2018-01-24 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
VICENTE GUERRERO | La Estación | 1035942 | 234252 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Desazolve de red de alcantarillado | La Estación | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 2560 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 100% | 100% | 270 | 137 | 133 | N/A | N/A | NO | ALC-SAN
VICENTE GUERRERO | Graceros | 1040230 | 234423 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Revision de arrancador | Graceros | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 1380 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP
VICENTE GUERRERO | Graceros | 1040230 | 234423 | APOYO A ORGANISMOS OPERADORES 2018 | Extraccion de equipo de bombeo y rehabilitacion de pozo | Graseros | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 5120 | 0 | 0 | 0 | 5120 | Normal | N/A | N/A | N/A | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | AP

## CC
INFORME CORRESPONDIENTE A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Municipio | Localidad | Longitud | Latitud | Programa | Descripción de la obra o acción | Domicilio de la obra o acción | Órgano Ejecutor | Institución a la que le asignaron el recurso | Federal | Estatal | Municipal | Organismo Operador | Otras Aportaciones | Total | Tipo de Proyecto | Empresa encargada de la obra | Nº de Contrato | Compromiso de campaña | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Porcentaje de avance físico | Porcentaje de avance financiero | Población Hombres | Población Mujeres | Población beneficiada | Total de Etapas del Proyecto | Etapas Terminadas | Entrega por el Gobernador (Sí/No) | Clasificación Genérica AP/ALC-SAN
CANATLÁN | Canatlán | -104.7782 | 24.5277 | CONSEJOS DE CUENCA | Visitas de inspección a pozos de la localidad. | Canatlán | COTAS VALLE DE CANATLÁN | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RECORRIDO | COTAS VALLE DE CANATLÁN | N/A | N/A | 2018-11-06 | 2018-11-15 | 100% | 100% | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | N/A | AP
CANATLÁN | Canatlán | -104.7782 | 24.5277 | CONSEJOS DE CUENCA | Apoyo de orientacion sobre procesos de la CONAGUA a usuarios del COTAS. | Canatlán | COTAS VALLE DE CANATLÁN | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLÁTICA | COTAS VALLE DE CANATLÁN | N/A | N/A | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 17 | 3 | 20 | 1 | 1 | N/A | AP
DURANGO | Victoria de Durango | -104.6544 | 24.0228 | CONSEJOS DE CUENCA | Reunión de COTESE para definir lugares de reuniones de GET's AGU y COVI y logistica de dichos eventos | Victoria de Durango |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REUNIÓN | CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS PRESIDIO AL SAN PEDRO | N/A | N/A | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 100% | 100% | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | N/A | AP
DURANGO | Victoria de Durango | -104.6544 | 24.0228 | CONSEJOS DE CUENCA | Recorrido en predios agricolas, en conjunto con la empresa Maseca, para analizar la capacidad productiva y la disposición de los productores para elaborar un plan conjunto para el ejercicio agricola, primavera- verano 2019 | Victoria de Durango | COTAS VALLE DEL GUADIANA | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RECORRIDO | COTAS VALLE DEL GUADIANA | N/A | N/A | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 100% | 100% | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | N/A | AP
DURANGO | Victoria de Durango | -104.6544 | 24.0228 | CONSEJOS DE CUENCA | Recorrido a la comunidad El Carrizo para visitar las EcoTecnias. | El Carrizo | CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS PRESIDIO AL SAN PEDRO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RECORRIDO | CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS PRESIDIO AL SAN PEDRO | N/A | N/A | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 100% | 100% | 30 | 20 | 50 | 1 | 1 | N/A | AP
DURANGO | Victoria de Durango | -104.6544 | 24.0228 | CONSEJOS DE CUENCA | Reunión de COTESE del Organo Funcional y organos auxiliares del Consejo de Cuenca de los Ríos Presidio al San Pedro. | Victoria de Durango | CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS PRESIDIO AL SAN PEDRO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REUNIÓN | CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS PRESIDIO AL SAN PEDRO | N/A | N/A | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 100% | 100% | 13 | 4 | 17 | 1 | 1 | N/A | AP
LERDO | Lerdo | -103.5244 | 25.5361 | CONSEJOS DE CUENCA | Curso-taller diagnostico participativo en agua y saneamiento a espacios de cultura del agua región laguna | Lerdo | CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS PRESIDIO AL SAN PEDRO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 1120.06 | 0 | 0 | 0 | 1120.06 | VISITA | CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS PRESIDIO AL SAN PEDRO | N/A | N/A | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 100% | 100% | 10 | 10 | 20 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Visita a empresa Arca Continental para apoyar al Programa Irritila. | Gomez Palacio | COMISIÓN DE CUENCA ALTO NAZAS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REUNIÓN | COMISIÓN DE CUENCA ALTO NAZAS | N/A | N/A | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 100% | 100% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Capacitación de practicantes para la difusión en modulos informativos del Programa Irritila | Gomez Palacio | COMISIÓN DE CUENCA ALTO NAZAS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | COMISIÓN DE CUENCA ALTO NAZAS | N/A | N/A | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 100% | 100% | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Reunión con encargado de Fundación LALA, apoyo a Programa Irritila. | Gomez Palacio | COMISIÓN DE CUENCA ALTO NAZAS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REUNIÓN | COMISIÓN DE CUENCA ALTO NAZAS | N/A | N/A | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 100% | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Visita a SIDEAPA, seguimiento de resultados de la Red Piezometrica. | Gomez Palacio | CONSEJO DE CUENCA NAZAS-AGUANAVAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REUNIÓN | CONSEJO DE CUENCA NAZAS-AGUANAVAL | N/A | N/A | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 100% | 100% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Reunión con comisariados ejidales para actualización del titulo de consesión. | Canatlán | COTAS VALLE DE CANATLÁN | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REUNIÓN | COTAS VALLE DE CANATLÁN | N/A | N/A | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 100% | 100% | 16 | 3 | 19 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Visitas de inspección a pozos de la localidad. | Canatlán | COTAS VALLE DE CANATLÁN | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RECORRIDO | COTAS VALLE DE CANATLÁN | N/A | N/A | 2018-10-05 | 2018-10-18 | 100% | 100% | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Apoyo de orientacion sobre procesos de la CONAGUA a usuarios del COTAS. | Canatlán | COTAS VALLE DE CANATLÁN | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLÁTICA | COTAS VALLE DE CANATLÁN | N/A | N/A | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 100% | 100% | 10 | 2 | 12 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Reunion para organizar capacitación sobre Diseño y manejo integral del agua en comunidades rurales. | Victoria de Durango | CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS PRESIDIO AL SAN PEDRO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REUNIÓN | CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS PRESIDIO AL SAN PEDRO | N/A | N/A | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 100% | 100% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Videoconferencia con CONAGUA, para ver lineamientos de la actualización del Programa de Gestión. | Torreón, Coahuila | CONSEJO DE CUENCA NAZAS-AGUANAVAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Videoconferencia | CONSEJO DE CUENCA NAZAS-AGUANAVAL | N/A | N/A | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 100% | 100% | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | XXI Sesión ordinaria del Consejo de Cuenca Nazas-Aguanaval. | Lerdo | CONSEJO DE CUENCA NAZAS-AGUANAVAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REUNIÓN | CONSEJO DE CUENCA NAZAS-AGUANAVAL | N/A | N/A | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 100% | 100% | 52 | 18 | 70 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Seguimiento a equipo de la Red Piezometrica con SIDEAPAS | Gomez Palacio | CONSEJO DE CUENCA NAZAS-AGUANAVAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VISITA | CONSEJO DE CUENCA NAZAS-AGUANAVAL | N/A | N/A | 2018-10-29 | 2018-10-19 | 100% | 100% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Reunión con la Directora de Cultura del Agua de SIDEAPA, programa de donativo obligatorio de usuarios morosos. | Gomez Palacio | COMISIÓN DE CUENCA ALTO NAZAS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REUNIÓN | COMISIÓN DE CUENCA ALTO NAZAS | N/A | N/A | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 100% | 100% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Reunión con directivos de Arca Continental para apoyos a Programa Irritila | Gomez Palacio | COMISIÓN DE CUENCA ALTO NAZAS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REUNIÓN | COMISIÓN DE CUENCA ALTO NAZAS | N/A | N/A | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 100% | 100% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Visita a SIDEAPA, modulo de información del Programa Irritila. | Gomez Palacio | COMISIÓN DE CUENCA ALTO NAZAS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VISITA | COMISIÓN DE CUENCA ALTO NAZAS | N/A | N/A | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 100% | 100% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Visita a SAPAL, modulo de información del Programa Irritila | Lerdo | CONSEJO DE CUENCA NAZAS-AGUANAVAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VISITA | COMISIÓN DE CUENCA ALTO NAZAS | N/A | N/A | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 100% | 100% | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Platica con usuarios, apoyos en pagos de luz en sus pozos de uso publico urbano. | Canatlán | COTAS VALLE DE CANATLÁN | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REUNIÓN | COTAS VALLE DE CANATLÁN | N/A | N/A | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 100% | 100% | 18 | 7 | 25 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Apoyo de orientacion sobre procesos de la CONAGUA a usuarios del COTAS, apoyos de asociaciones. | Canatlán | COTAS VALLE DE CANATLÁN | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLÁTICA | COTAS VALLE DE CANATLÁN | N/A | N/A | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 100% | 100% | 17 | 6 | 23 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Curso Planeación de Pastoreo en Agostadero. | Victoria de Durango | COTAS VALLE DEL GUADIANA | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | CURSO | COTAS VALLE DEL GUADIANA | N/A | N/A | 2018-09-24 | 2018-09-27 | 100% | 100% | 16 | 4 | 20 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Visita a usuarios del COTAS para asistirlos a la renovación de la concesión. | Victoria de Durango | COTAS VALLE DEL GUADIANA | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RECORRIDO | COTAS VALLE DEL GUADIANA | N/A | N/A | 2018-09-03 | 2018-09-27 | 100% | 100% | 13 | 2 | 15 | 15 | 15 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Conferencia "Forestación y/o reforestación con Keyline" | Nuevo Ideal | CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS PRESIDIO AL SAN PEDRO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | CONFERENCIA | CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS PRESIDIO AL SAN PEDRO | N/A | N/A | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 100% | 100% | 30 | 20 | 50 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Reunión de avances en la delimitación del Humedañ de Malaga y recorrido. | Victoria de Durango | CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS PRESIDIO AL SAN PEDRO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REUNIÓN | CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS PRESIDIO AL SAN PEDRO | N/A | N/A | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 100% | 100% | 10 | 5 | 15 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Reunión con personal de CONAGUA, CAED Y GO, presupuesto 2018 y presupuesto 2019. | Victoria de Durango | CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS PRESIDIO AL SAN PEDRO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REUNIÓN | CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS PRESIDIO AL SAN PEDRO | N/A | N/A | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 100% | 100% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Taller Diagnostico Participativo en Agua y Saneamiento a espacios de Cultura del Agua | Victoria de Durango | CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS PRESIDIO AL SAN PEDRO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TALLER | CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS PRESIDIO AL SAN PEDRO | N/A | N/A | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 100% | 100% | 15 | 15 | 30 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Reunión de coordinación de actividades de la XXV Semana Nacional de Ciencia y Tecnologia | Gomez Palacio | COMISIÓN DE CUENCA ALTO NAZAS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REUNIÓN | COMISIÓN DE CUENCA ALTO NAZAS | N/A | N/A | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 100% | 100% | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Actualización de pagina web y redes sociales de la Comisión de cuenca Alto-Nazas | Gomez Palacio | COMISIÓN DE CUENCA ALTO NAZAS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | COMISIÓN DE CUENCA ALTO NAZAS | N/A | N/A | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 100% | 100% | 45 | 45 | 90 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Integración de fichas técnicas del Consejo de Cuenca Nazas-Aguanaval y organos auxiliares para solicitud de recurso 2019. | Gomez Palacio | CONSEJO DE CUENCA NAZAS-AGUANAVAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLÁTICA | CONSEJO DE CUENCA NAZAS-AGUANAVAL | N/A | N/A | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 100% | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Apoyo a usuarios para entrega de productos subsidiados. | Canatlán | COTAS VALLE DE CANATLÁN | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLÁTICA | COTAS VALLE DE CANATLÁN | N/A | N/A | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 100% | 100% | 54 | 0 | 54 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Apoyo a usuarios con tramites ante CONAGUA (Titulos de concesión) | Canatlán | COTAS VALLE DE CANATLÁN | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VISITA | COTAS VALLE DE CANATLÁN | N/A | N/A | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 100% | 100% | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Apoyo a usuarios para apoyos de productos subsidiados. | Canatlán | COTAS VALLE DE CANATLÁN | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLÁTICA | COTAS VALLE DE CANATLÁN | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 100% | 100% | 45 | 15 | 60 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Curso Análisis Integral y Planeación Estratégica para Empresas Ganaderas | Victoria de Durango | COTAS VALLE DEL GUADIANA | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | CURSO | COTAS VALLE DEL GUADIANA | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 100% | 100% | 16 | 4 | 20 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Asistencia al 2do Ciclo de Conferencias para productores Lideres en Durango. | Victoria de Durango | COTAS VALLE DEL GUADIANA | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONFERENCIA | COTAS VALLE DEL GUADIANA | N/A | N/A | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 100% | 100% | 70 | 30 | 100 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Recorrido a la cuenca de Santiaguillo dirigiendo a estudiantes de la UNIPOLI. | Nuevo Ideal | CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS PRESIDIO AL SAN PEDRO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 912.01 | 0 | 0 | 0 | 912.01 | RECORRIDO | CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS PRESIDIO AL SAN PEDRO | N/A | N/A | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 100% | 100% | 45 | 15 | 60 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Reunion de coordinación con el Presidente del Consejo de Cuenca de los Rios Presidio a San Pedro, previo a Panel de Seguridad Hidrica | Victoria de Durango | CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS PRESIDIO AL SAN PEDRO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REUNIÓN | CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS PRESIDIO AL SAN PEDRO | N/A | N/A | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Integración de materiales para la Asignatura Estatal de Cultura del Agua | Gomez Palacio | CONSEJO DE CUENCA NAZAS-AGUANAVAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REUNIÓN | CONSEJO DE CUENCA NAZAS-AGUANAVAL | N/A | N/A | 2018-08-13 | 2018-08-17 | 100% | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Participación en arranque de la fase uno de Autonomi curricular para la Asignatura Estatal de Cultura del Agua. | Gomez Palacio | CONSEJO DE CUENCA NAZAS-AGUANAVAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 2521.46 | 0 | 0 | 0 | 2521.46 | PARTICIPACIÓN | CONSEJO DE CUENCA NAZAS-AGUANAVAL | N/A | N/A | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 100% | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Diseño de Flyer del Programa Irritila para inclusión en Revista "Santosmania" del Club Santos Laguna. Para promoción. | Gomez Palacio | COMISIÓN DE CUENCA ALTO NAZAS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLÁTICA | COMISIÓN DE CUENCA ALTO NAZAS | N/A | N/A | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 100% | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Platica de sensibilización sobre los beneficios de los Servicios Ecosistemicos del Bosque y del Programa Irritila | Gomez Palacio | COMISIÓN DE CUENCA ALTO NAZAS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLÁTICA | COMISIÓN DE CUENCA ALTO NAZAS | N/A | N/A | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 100% | 100% | 15 | 5 | 20 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Realización del tramite de renovación para la deducibilidad de la Comisión de Cuenca | Gomez Palacio | COMISIÓN DE CUENCA ALTO NAZAS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAMITE | COMISIÓN DE CUENCA ALTO NAZAS | N/A | N/A | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 100% | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Actualización de pagina web y redes sociales de la Comisión de cuenca Alto-Nazas | Gomez Palacio | COMISIÓN DE CUENCA ALTO NAZAS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRAMITE | COMISIÓN DE CUENCA ALTO NAZAS | N/A | N/A | 2018-08-04 | 2018-05-09 | 100% | 100% | 180 | 52 | 232 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Visitas de inspección a pozos de la localidad. | Canatlán | COTAS VALLE DE CANATLÁN | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RECORRIDO | COTAS VALLE DE CANATLÁN | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-24 | 100% | 100% | 14 | 2 | 16 | 16 | 16 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Apoyo a usuarios con tramites ante CONAGUA (Titulos de concesión) | Canatlán | COTAS VALLE DE CANATLÁN | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLÁTICA | COTAS VALLE DE CANATLÁN | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 15 | 0 | 15 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Curso Planeación Holistica de la Tierra. Modulo 3. | Victoria de Durango | COTAS VALLE DEL GUADIANA | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CURSO | COTAS VALLE DEL GUADIANA | N/A | N/A | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 100% | 100% | 15 | 6 | 21 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Asamblea General Ordinaria | Victoria de Durango | COTAS VALLE DEL GUADIANA | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REUNIÓN | COTAS VALLE DEL GUADIANA | N/A | N/A | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 100% | 100% | 25 | 3 | 28 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Curso Análisis Integral y Planeación Estratégica para Empresas Ganaderas | Victoria de Durango | COTAS VALLE DEL GUADIANA | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CURSO | COTAS VALLE DEL GUADIANA | N/A | N/A | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 100% | 100% | 16 | 4 | 20 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Presentación " Proyecto de forestación con Dron" | Victoria de Durango | CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS PRESIDIO AL SAN PEDRO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRESENTACIÓN | CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS PRESIDIO AL SAN PEDRO | N/A | N/A | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 100% | 100% | 10 | 3 | 13 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Reunion con vocales para ver avances de la conformación como A.C. | Victoria de Durango | CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS PRESIDIO AL SAN PEDRO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REUNIÓN | CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS PRESIDIO AL SAN PEDRO | N/A | N/A | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 100% | 100% | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Presentación de materiales ante la SED de la Asignatura Estata de Cultura del Agua. | Gomez Palacio | CONSEJO DE CUENCA NAZAS-AGUANAVAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRESENTACIÓN | CONSEJO DE CUENCA NAZAS-AGUANAVAL | N/A | N/A | 2018-07-06 | 2018-07-09 | 100% | 100% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Reunión para el diseño de estrategias de difusión de Clubes de Cultura del Agua | Gomez Palacio | CONSEJO DE CUENCA NAZAS-AGUANAVAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 | 998 | REUNIÓN | CONSEJO DE CUENCA NAZAS-AGUANAVAL | N/A | N/A | 2018-07-11 | 2018-07-27 | 100% | 100% | 4 | 8 | 12 | 4 | 4 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Rediseño de video del Programa Irritila para la proyección en el Estadio de Futboll de Santos. | Gomez Palacio | COMISIÓN DE CUENCA ALTO NAZAS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REUNIÓN | COMISIÓN DE CUENCA ALTO NAZAS | N/A | N/A | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 100% | 100% | 800 | 200 | 1000 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Reunión con usuarios para apoyos de productos subsidiados. | Canatlán | COTAS VALLE DE CANATLÁN | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REUNIÓN | COTAS VALLE DE CANATLÁN | N/A | N/A | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 100% | 100% | 45 | 15 | 60 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Apoyo a usuarios con tramites ante CONAGUA (Titulos de concesión) | Canatlán | COTAS VALLE DE CANATLÁN | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLÁTICA | COTAS VALLE DE CANATLÁN | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | 100% | 60 | 5 | 65 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Reunión con Grupo de Trabajo de Reservas de Agua | Victoria de Durango | CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS PRESIDIO AL SAN PEDRO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REUNIÓN | CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS PRESIDIO AL SAN PEDRO | N/A | N/A | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 100% | 100% | 10 | 5 | 15 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | VI Reunión de COVI del Consejo de Cuenca de los Ríos Presidio al San Pedro | Victoria de Durango | CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS PRESIDIO AL SAN PEDRO | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REUNIÓN | CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS PRESIDIO AL SAN PEDRO | N/A | N/A | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 100% | 100% | 50 | 20 | 70 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Reunión para el diseño de estrategias de difusión de Clubes de Cultura del Agua | Gomez Palacio | CONSEJO DE CUENCA NAZAS-AGUANAVAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REUNIÓN | CONSEJO DE CUENCA NAZAS-AGUANAVAL | N/A | N/A | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 100% | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Participación en el Curso Acodos y propagación vegetativa de frutales | Gomez Palacio | CONSEJO DE CUENCA NAZAS-AGUANAVAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PARTICIPACIÓN | CONSEJO DE CUENCA NAZAS-AGUANAVAL | N/A | N/A | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 100% | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Reunión de trabajo con Técnico de la empresa Grupo Terna para rediseño de la pagina Web deñ Consejo de Cuenca Nazas-Aguanaval. | Gomez Palacio | CONSEJO DE CUENCA NAZAS-AGUANAVAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REUNIÓN | CONSEJO DE CUENCA NAZAS-AGUANAVAL | N/A | N/A | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 100% | 100% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Pago a tres ejidos de la Cuenca Alta del Río Nazas. | Gomez Palacio | COMISIÓN DE CUENCA ALTO NAZAS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REUNIÓN | COMISIÓN DE CUENCA ALTO NAZAS | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 100% | 100% | 40 | 42 | 82 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Visita a SAPAL Gestion de instalación de modulo informativo del Programa Irritila. | Lerdo | COMISIÓN DE CUENCA ALTO NAZAS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VISITA | COMISIÓN DE CUENCA ALTO NAZAS | N/A | N/A | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 100% | 100% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Reunión y videoconferencia sobre el tema de "Decretos de Reservas de Agua" | Lerdo | CONSEJO DE CUENCA NAZAS-AGUANAVAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REUNIÓN | CONSEJO DE CUENCA NAZAS-AGUANAVAL | N/A | N/A | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 100% | 100% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | N/A | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | -103.4983 | 25.5611 | CONSEJOS DE CUENCA | Reunión de Trabajo para analisis, revisión y actualización del documentos de Planeación del Consejo de Cuenca Nazas-Aguanaval. | Lerdo | CONSEJO DE CUENCA NAZAS-AGUANAVAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REUNIÓN | CONSEJO DE CUENCA NAZAS-AGUANAVAL | N/A | N/A | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 100% | 100% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | N/A | AP

## CA
INFORME CORRESPONDIENTE A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Municipio | Localidad | Longitud | Latitud | Programa | Descripción de la obra o acción | Domicilio de la obra o acción | Órgano Ejecutor | Institución a la que le asignaron el recurso | Federal | Estatal | Municipal | Organismo Operador | Otras Aportaciones | Total | Tipo de Proyecto | Empresa encargada de la obra | Nº de Contrato | Compromiso de campaña | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Porcentaje de avance físico | Porcentaje de avance financiero | Población Hombres | Población Mujeres | Población beneficiada | Total de Etapas del Proyecto | Etapas Terminadas | Entrega por el Gobernador (Sí/No) | Clasificación Genérica AP/ALC-SAN
CANATLÁN | Canatlán | 104°46'42" | 24°31'39" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | Canatlán | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8218 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 16436 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1500 | 1500 | 3000 | 1 | NO | NO | AP
CANELAS | Canelas | 106°32'42" | 25°07'18" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | Canelas | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8218 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 16436 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 433 | 391 | 824 | 1 | NO | NO | AP
CONETO DE COMONFORT | Coneto de Comonfort | 104°46'07" | 24°58'48" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | Coneto de Comonfort | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8218 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 16436 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 400 | 357 | 757 | 1 | NO | NO | AP
CUENCAMÉ | Cuencamé de Ceniceros | 103°41'45" | 24°52'12" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | Cuencamé de Ceniceros | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8218 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 16436 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1000 | 1200 | 2200 | 1 | NO | NO | AP
DURANGO | Victoria de Durango | 104°39'16" | 24°01'22" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | Victoria de Durango | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 29166 | 29166 | 0 | 0 | 0 | 58332 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 56000 | 60000 | 116000 | 1 | NO | NO | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | General Simón Bolívar | 103°13'40" | 24°41'27" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | General Simón Bolívar | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 27028 | 27028 | 0 | 0 | 0 | 54056 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1058 | 1068 | 2126 | 1 | NO | NO | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | 103°29'54" | 25°33'40" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | Gómez Palacio | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8218 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 16436 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 32000 | 33000 | 65000 | 1 | NO | NO | AP
GUADALUPE VICTORIA | Guadalupe Victoria | 104°07'20" | 24°26'46" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | Guadalupe Victoria | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8218 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 16436 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 3300 | 3400 | 6700 | 1 | NO | NO | AP
GUANACEVÍ | Guanaceví | 105°57'13" | 25°55'54" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | Guanaceví | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8218 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 16436 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1041 | 950 | 1991 | 1 | NO | NO | AP
HIDALGO | Villa Hidalgo | 104°54'58" | 26°14'51" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | Villa Hidalgo | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8218 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 16436 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 417 | 436 | 853 | 1 | NO | NO | AP
INDÉ | Indé | 105°30'27" | 25°54'41" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | Indé | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8218 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 16436 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 230 | 400 | 630 | 1 | NO | NO | AP
LERDO | Lerdo | 103°31'28" | 25°32'10" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | Lerdo | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8218 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 16436 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 13900 | 14200 | 28100 | 1 | NO | NO | AP
MAPIMÍ | Mapimí | 103°50'52" | 25°49'59" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | Mapimí | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8218 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 16436 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 2300 | 2500 | 4800 | 1 | NO | NO | AP
MEZQUITAL | San Francisco del Mezquital | 104°23'44" | 23°28'23" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | San Francisco del Mezquital | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8218 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 16436 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 3300 | 3500 | 6800 | 1 | NO | NO | AP
NAZAS | Nazas | 104°06'50" | 23°13'39" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | Nazas | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8218 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 16436 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1200 | 1300 | 2500 | 1 | NO | NO | AP
NOMBRE DE DIOS | Nombre de Dios | 104°14'27" | 23°50'37" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | Nombre de Dios | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8218 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 16436 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1830 | 1860 | 3690 | 1 | NO | NO | AP
NUEVO IDEAL | Nuevo Ideal | 105°04'26" | 24°53'17" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | Nuevo Ideal | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 29166 | 29166 | 0 | 0 | 0 | 58332 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 2592 | 2600 | 5192 | 1 | NO | NO | AP
OCAMPO | Villa Ocampo | 105°30'26" | 24°53'17" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | Villa Ocampo | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8218 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 16436 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 991 | 934 | 1925 | 1 | NO | NO | AP
EL ORO | Santa Maria del Oro | 105°21'52" | 25°56'58" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | Santa Maria del Oro | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8218 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 16436 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1134 | 1130 | 2264 | 1 | NO | NO | AP
OTÁEZ | Otáez | 105°59'36" | 24°41'36" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | Otáez | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8218 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 16436 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 505 | 536 | 1041 | 1 | NO | NO | AP
PÁNUCO DE CORONADO | Francisco I. Madero | 104°19'08" | 24°24'02" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | Francisco I. Madero | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8218 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 16436 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1180 | 1200 | 2380 | 1 | NO | NO | AP
PEÑÓN BLANCO | Peñón Blanco | 104°02'00" | 24°47'27" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | Peñón Blanco | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8218 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 16436 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1062 | 1053 | 2115 | 1 | NO | NO | AP
POANAS | Villa Unión | 104°02'40" | 23°58'29" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | Villa Unión | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8218 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 16436 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 2400 | 2500 | 4900 | 1 | NO | NO | AP
PUEBLO NUEVO | El Salto | 105°21'37" | 23°46'42" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | El Salto | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 29166 | 29166 | 0 | 0 | 0 | 58332 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 4800 | 4900 | 9700 | 1 | NO | NO | AP
RODEO | Rodeo | 104°33'23" | 25°10'46" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | Rodeo | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8218 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 16436 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1280 | 1300 | 2580 | 1 | NO | NO | AP
SAN BERNARDO | San Bernardo | 105°31'31" | 26°00'07" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | San Bernardo | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8218 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 16436 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 361 | 326 | 687 | 1 | NO | NO | AP
SAN DIMAS | Tayoltita | 105°55'51" | 24°06'10" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | Tayoltita | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8218 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 16436 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1930 | 2000 | 3930 | 1 | NO | NO | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | San Juan de Guadalupe | 102°46'57" | 24°37'52" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | San Juan de Guadalupe | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 29166 | 29166 | 0 | 0 | 0 | 58332 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 500 | 600 | 1100 | 1 | NO | NO | AP
SAN JUAN DEL RÍO | San Juan del Rio del Centauro del Norte | 104°16'42" | 25°25'05" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | San Juan del Rio del Centauro del Norte | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8218 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 16436 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 126 | 214 | 340 | 1 | NO | NO | AP
SAN LUIS DEL CORDERO | San Luis del Cordero | 104°17'34" | 25°33'59" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | San Luis del Cordero | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 29166 | 29166 | 0 | 0 | 0 | 58332 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 161 | 167 | 328 | 1 | NO | NO | AP
SAN PEDRO DEL GALLO | San Pedro del Gallo | 103°21'26" | 24°28'31" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | San Pedro del Gallo | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8218 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 16436 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 700 | 701 | 1401 | 1 | NO | NO | AP
SANTA CLARA | Santa Clara | 105°25'09" | 25°22'38" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | Santa Clara | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 29166 | 29166 | 0 | 0 | 0 | 58332 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 4500 | 4400 | 8900 | 1 | NO | NO | AP
SANTIAGO PAPASQUIARO | Santiago Papasquiaro | 103°55'14" | 23°37'18" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | Santiago Papasquiaro | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8218 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 16436 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 704 | 648 | 1352 | 1 | NO | NO | AP
SÚCHIL | Súchil | 106°57'56" | 24°58'12" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | Súchil | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8218 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 16436 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 2700 | 2500 | 5200 | 1 | NO | NO | AP
TAMAZULA | Tamazula de Victoria | 105°43'23" | 25°26'36" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | Tamazula de Victoria | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8218 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 16436 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1050 | 1090 | 2140 | 1 | NO | NO | AP
TEPEHUANES | Santa Catarina de Tepehuanes | 103°23'17" | 26°06'38" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | Santa Catarina de Tepehuanes | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8218 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 16436 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 2300 | 2100 | 4400 | 1 | NO | NO | AP
TLAHUALILO | Tlahualilo de Zaragoza | 106°34'18" | 25°12'32" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | Tlahualilo de Zaragoza | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8218 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 16436 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 879 | 837 | 1716 | 1 | NO | NO | AP
TOPIA | Topia | 103°59'16" | 23°53'42" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | Topia | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8218 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 16436 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 500 | 550 | 1050 | 1 | NO | NO | AP
VICENTE GUERRERO | Vicente Guerrero | 103°59'16" | 23°53'42" | Cultura del Agua 2018 | FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | Vicente Guerrero | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8218 | 8218 | 0 | 0 | 0 | 16436 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 2041 | 2100 | 4141 | 1 | NO | NO | AP
CANATLÁN | Canatlán | 104°46'42" | 24°31'39" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | Canatlán | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1500 | 1500 | 3000 | 1 | NO | NO | AP
CANELAS | Canelas | 106°32'42" | 25°07'18" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | Canelas | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 433 | 50 | 483 | 1 | NO | NO | AP
CONETO DE COMONFORT | Coneto de Comonfort | 104°46'07" | 24°58'48" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | Coneto de Comonfort | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 400 | 357 | 757 | 1 | NO | NO | AP
CUENCAMÉ | Cuencamé de Ceniceros | 103°41'45" | 24°52'12" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | Cuencamé de Ceniceros | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1000 | 1200 | 2200 | 1 | NO | NO | AP
DURANGO | Victoria de Durango | 104°39'16" | 24°01'22" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | Victoria de Durango | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 56000 | 60000 | 116000 | 1 | NO | NO | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | General Simón Bolívar | 103°13'40" | 24°41'27" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | General Simón Bolívar | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7924 | 7924 | 0 | 0 | 0 | 15848 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1058 | 1068 | 2126 | 1 | NO | NO | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | 103°29'54" | 25°33'40" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | Gómez Palacio | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 32000 | 33000 | 65000 | 1 | NO | NO | AP
GUADALUPE VICTORIA | Guadalupe Victoria | 104°07'20" | 24°26'46" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | Guadalupe Victoria | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 3300 | 3400 | 6700 | 1 | NO | NO | AP
GUANACEVÍ | Guanaceví | 105°57'13" | 25°55'54" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | Guanaceví | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1041 | 950 | 1991 | 1 | NO | NO | AP
HIDALGO | Villa Hidalgo | 104°54'58" | 26°14'51" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | Villa Hidalgo | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 417 | 436 | 853 | 1 | NO | NO | AP
INDÉ | Indé | 105°30'27" | 25°54'41" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | Indé | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 230 | 400 | 630 | 1 | NO | NO | AP
LERDO | Lerdo | 103°31'28" | 25°32'10" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | Lerdo | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 13900 | 14200 | 28100 | 1 | NO | NO | AP
MAPIMÍ | Mapimí | 103°50'52" | 25°49'59" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | Mapimí | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 2300 | 2500 | 4800 | 1 | NO | NO | AP
MEZQUITAL | San Francisco del Mezquital | 104°23'44" | 23°28'23" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | San Francisco del Mezquital | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 3300 | 3500 | 6800 | 1 | NO | NO | AP
NAZAS | Nazas | 104°06'50" | 23°13'39" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | Nazas | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1200 | 1300 | 2500 | 1 | NO | NO | AP
NOMBRE DE DIOS | Nombre de Dios | 104°14'27" | 23°50'37" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | Nombre de Dios | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1830 | 1860 | 3690 | 1 | NO | NO | AP
NUEVO IDEAL | Nuevo Ideal | 105°04'26" | 24°53'17" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | Nuevo Ideal | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 2592 | 2600 | 5192 | 1 | NO | NO | AP
OCAMPO | Villa Ocampo | 105°30'26" | 24°53'17" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | Villa Ocampo | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 991 | 934 | 1925 | 1 | NO | NO | AP
EL ORO | Santa Maria del Oro | 105°21'52" | 25°56'58" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | Santa Maria del Oro | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1134 | 1130 | 2264 | 1 | NO | NO | AP
OTÁEZ | Otáez | 105°59'36" | 24°41'36" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | Otáez | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 505 | 536 | 1041 | 1 | NO | NO | AP
PÁNUCO DE CORONADO | Francisco I. Madero | 104°19'08" | 24°24'02" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | Francisco I. Madero | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1180 | 1200 | 2380 | 1 | NO | NO | AP
PEÑÓN BLANCO | Peñón Blanco | 104°02'00" | 24°47'27" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | Peñón Blanco | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1062 | 1053 | 2115 | 1 | NO | NO | AP
POANAS | Villa Unión | 104°02'40" | 23°58'29" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | Villa Unión | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 2400 | 2500 | 4900 | 1 | NO | NO | AP
PUEBLO NUEVO | El Salto | 105°21'37" | 23°46'42" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | El Salto | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 4800 | 4900 | 9700 | 1 | NO | NO | AP
RODEO | Rodeo | 104°33'23" | 25°10'46" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | Rodeo | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1280 | 1300 | 2580 | 1 | NO | NO | AP
SAN BERNARDO | San Bernardo | 105°31'31" | 26°00'07" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | San Bernardo | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 361 | 326 | 687 | 1 | NO | NO | AP
SAN DIMAS | Tayoltita | 105°55'51" | 24°06'10" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | Tayoltita | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1930 | 2000 | 3930 | 1 | NO | NO | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | San Juan de Guadalupe | 102°46'57" | 24°37'52" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | San Juan de Guadalupe | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 500 | 600 | 1100 | 1 | NO | NO | AP
SAN JUAN DEL RÍO | San Juan del Rio del Centauro del Norte | 104°16'42" | 25°25'05" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | San Juan del Rio del Centauro del Norte | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 126 | 214 | 340 | 1 | NO | NO | AP
SAN LUIS DEL CORDERO | San Luis del Cordero | 104°17'34" | 25°33'59" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | San Luis del Cordero | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 161 | 167 | 328 | 1 | NO | NO | AP
SAN PEDRO DEL GALLO | San Pedro del Gallo | 103°21'26" | 24°28'31" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | San Pedro del Gallo | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 700 | 701 | 1401 | 1 | NO | NO | AP
SANTA CLARA | Santa Clara | 105°25'09" | 25°22'38" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | Santa Clara | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 4500 | 4400 | 8900 | 1 | NO | NO | AP
SANTIAGO PAPASQUIARO | Santiago Papasquiaro | 103°55'14" | 23°37'18" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | Santiago Papasquiaro | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 704 | 648 | 1352 | 1 | NO | NO | AP
SÚCHIL | Súchil | 106°57'56" | 24°58'12" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | Súchil | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 2700 | 2500 | 5200 | 1 | NO | NO | AP
TAMAZULA | Tamazula de Victoria | 105°43'23" | 25°26'36" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | Tamazula de Victoria | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1050 | 1090 | 2140 | 1 | NO | NO | AP
TEPEHUANES | Santa Catarina de Tepehuanes | 103°23'17" | 26°06'38" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | Santa Catarina de Tepehuanes | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 2300 | 2100 | 4400 | 1 | NO | NO | AP
TLAHUALILO | Tlahualilo de Zaragoza | 106°34'18" | 25°12'32" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | Tlahualilo de Zaragoza | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 879 | 837 | 1716 | 1 | NO | NO | AP
TOPIA | Topia | 103°59'16" | 23°53'42" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | Topia | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 500 | 550 | 1050 | 1 | NO | NO | AP
VICENTE GUERRERO | Vicente Guerrero | 103°59'16" | 23°53'42" | Cultura del Agua 2018 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | Vicente Guerrero | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7948 | 7948 | 0 | 0 | 0 | 15896 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 2041 | 2100 | 4141 | 1 | NO | NO | AP
CANATLÁN | Canatlán | 104°46'42" | 24°31'39" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | Canatlán | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1500 | 1500 | 3000 | 1 | NO | NO | AP
CANELAS | Canelas | 106°32'42" | 25°07'18" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | Canelas | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 9000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 433 | 391 | 824 | 1 | NO | NO | AP
CONETO DE COMONFORT | Coneto de Comonfort | 104°46'07" | 24°58'48" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | Coneto de Comonfort | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 9000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 400 | 357 | 757 | 1 | NO | NO | AP
CUENCAMÉ | Cuencamé de Ceniceros | 103°41'45" | 24°52'12" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | Cuencamé de Ceniceros | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1000 | 1200 | 2200 | 1 | NO | NO | AP
DURANGO | Victoria de Durango | 104°39'16" | 24°01'22" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | Victoria de Durango | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 56000 | 60000 | 116000 | 1 | NO | NO | AP
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | General Simón Bolívar | 103°13'40" | 24°41'27" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | General Simón Bolívar | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 9000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1058 | 1068 | 2126 | 1 | NO | NO | AP
GÓMEZ PALACIO | Gómez Palacio | 103°29'54" | 25°33'40" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | Gómez Palacio | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 9000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 32000 | 33000 | 65000 | 1 | NO | NO | AP
GUADALUPE VICTORIA | Guadalupe Victoria | 104°07'20" | 24°26'46" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | Guadalupe Victoria | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 27000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 3300 | 3400 | 6700 | 1 | NO | NO | AP
GUANACEVÍ | Guanaceví | 105°57'13" | 25°55'54" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | Guanaceví | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 9000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1041 | 950 | 1991 | 1 | NO | NO | AP
HIDALGO | Villa Hidalgo | 104°54'58" | 26°14'51" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | Villa Hidalgo | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 9000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 417 | 436 | 853 | 1 | NO | NO | AP
INDÉ | Indé | 105°30'27" | 25°54'41" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | Indé | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 9000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 230 | 400 | 630 | 1 | NO | NO | AP
LERDO | Lerdo | 103°31'28" | 25°32'10" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | Lerdo | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 13900 | 14200 | 28100 | 1 | NO | NO | AP
MAPIMÍ | Mapimí | 103°50'52" | 25°49'59" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | Mapimí | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 9000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 2300 | 2500 | 4800 | 1 | NO | NO | AP
MEZQUITAL | San Francisco del Mezquital | 104°23'44" | 23°28'23" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | San Francisco del Mezquital | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 9000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 3300 | 3500 | 6800 | 1 | NO | NO | AP
NAZAS | Nazas | 104°06'50" | 23°13'39" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | Nazas | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1200 | 1300 | 2500 | 1 | NO | NO | AP
NOMBRE DE DIOS | Nombre de Dios | 104°14'27" | 23°50'37" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | Nombre de Dios | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1830 | 1860 | 3690 | 1 | NO | NO | AP
NUEVO IDEAL | Nuevo Ideal | 105°04'26" | 24°53'17" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | Nuevo Ideal | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 9000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 2592 | 2600 | 5192 | 1 | NO | NO | AP
OCAMPO | Villa Ocampo | 105°30'26" | 24°53'17" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | Villa Ocampo | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 9000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 991 | 934 | 1925 | 1 | NO | NO | AP
EL ORO | Santa Maria del Oro | 105°21'52" | 25°56'58" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | Santa Maria del Oro | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 9000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1134 | 1130 | 2264 | 1 | NO | NO | AP
OTÁEZ | Otáez | 105°59'36" | 24°41'36" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | Otáez | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 9000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 505 | 536 | 1041 | 1 | NO | NO | AP
PÁNUCO DE CORONADO | Francisco I. Madero | 104°19'08" | 24°24'02" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | Francisco I. Madero | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 9000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1180 | 1200 | 2380 | 1 | NO | NO | AP
PEÑÓN BLANCO | Peñón Blanco | 104°02'00" | 24°47'27" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | Peñón Blanco | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 9000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1062 | 1053 | 2115 | 1 | NO | NO | AP
POANAS | Villa Unión | 104°02'40" | 23°58'29" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | Villa Unión | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 9000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 2400 | 2500 | 4900 | 1 | NO | NO | AP
PUEBLO NUEVO | El Salto | 105°21'37" | 23°46'42" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | El Salto | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 4800 | 4900 | 9700 | 1 | NO | NO | AP
RODEO | Rodeo | 104°33'23" | 25°10'46" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | Rodeo | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1280 | 1300 | 2580 | 1 | NO | NO | AP
SAN BERNARDO | San Bernardo | 105°31'31" | 26°00'07" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | San Bernardo | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 9000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 361 | 326 | 687 | 1 | NO | NO | AP
SAN DIMAS | Tayoltita | 105°55'51" | 24°06'10" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | Tayoltita | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 9000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1930 | 2000 | 3930 | 1 | NO | NO | AP
SAN JUAN DE GUADALUPE | San Juan de Guadalupe | 102°46'57" | 24°37'52" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | San Juan de Guadalupe | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 9000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 500 | 600 | 1100 | 1 | NO | NO | AP
SAN JUAN DEL RÍO | San Juan del Rio del Centauro del Norte | 104°16'42" | 25°25'05" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | San Juan del Rio del Centauro del Norte | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 9000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 126 | 214 | 340 | 1 | NO | NO | AP
SAN LUIS DEL CORDERO | San Luis del Cordero | 104°17'34" | 25°33'59" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | San Luis del Cordero | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 9000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 161 | 167 | 328 | 1 | NO | NO | AP
SAN PEDRO DEL GALLO | San Pedro del Gallo | 103°21'26" | 24°28'31" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | San Pedro del Gallo | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 9000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 700 | 701 | 1401 | 1 | NO | NO | AP
SANTA CLARA | Santa Clara | 105°25'09" | 25°22'38" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | Santa Clara | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 9000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 4500 | 4400 | 8900 | 1 | NO | NO | AP
SANTIAGO PAPASQUIARO | Santiago Papasquiaro | 103°55'14" | 23°37'18" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | Santiago Papasquiaro | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 704 | 648 | 1352 | 1 | NO | NO | AP
SÚCHIL | Súchil | 106°57'56" | 24°58'12" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | Súchil | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 9000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 2700 | 2500 | 5200 | 1 | NO | NO | AP
TAMAZULA | Tamazula de Victoria | 105°43'23" | 25°26'36" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | Tamazula de Victoria | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 9000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 1050 | 1090 | 2140 | 1 | NO | NO | AP
TEPEHUANES | Santa Catarina de Tepehuanes | 103°23'17" | 26°06'38" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | Santa Catarina de Tepehuanes | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 9000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 2300 | 2100 | 4400 | 1 | NO | NO | AP
TLAHUALILO | Tlahualilo de Zaragoza | 106°34'18" | 25°12'32" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | Tlahualilo de Zaragoza | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 9000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 879 | 837 | 1716 | 1 | NO | NO | AP
TOPIA | Topia | 103°59'16" | 23°53'42" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | Topia | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 9000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 500 | 550 | 1050 | 1 | NO | NO | AP
VICENTE GUERRERO | Vicente Guerrero | 103°59'16" | 23°53'42" | Cultura del Agua 2018 | CAPACITACIÓN | Vicente Guerrero | SERVICIOS EDUCATIVOS | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 9000 | NORMAL | Diferentes Proveedores | N/A | N/A | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 100% | 100% | 2041 | 2100 | 4141 | 1 | NO | NO | AP